REPUBLIQUE DU NIGER

REGION DE DOSSO

DEPARTEMENT DE TIBIRI

COMMUNE RURALE DE GUECHEME

PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL

****2014 – 2018****

Version finale

Avril 2014

Photographie de couverte :

1ère photo : champ de canne à sucre à Magori

2ème photo : marché à bétail de Fadama

Sommaire

INDEX DES CARTES	5

Sigles et Abréviations	6

Préface (Mot du maire de la commune)	8

FICHE SIGNALETIQUE DE LA COMMUNE	10

Résumé	11

Introduction	14

I.	Présentation sommaire de la commune	21

1.1	Caractéristiques physico naturelles	21

1.2	Caractéristiques socio économiques	23

1.2.1	Le milieu humain :	23

1.2.2	Les secteurs sociaux :	24

1.2.3	Les activités économiques	25

II.	BILAN DIAGNOSTIC	27

2.1	Etat de lieux des secteurs sociaux de base	27

2.1.1	Education	27

2.1.2	Santé :	29

2.1.3	Hydraulique :	31

2.2	Etat de lieux des secteurs productifs	34

2.2.1	Agriculture	34

2.2.2	Elevage	39

2.3	Etat de lieux des autres secteurs	44

2.3.1	Le commerce	44

2.3.2	Artisanat	45

2.3.3	Le transport	46

2.3.4	Communication	46

2.3.5	Exode	47

2.4	Etat de lieux des ressources naturelles	47

2.5	Genre et développement	50

2.5.1	Femme	50

2.5.2	Jeunesse	51

2.6	Les groupes en situation de handicap	51

2.7	.   Partenariat au développement :	52

Analyse de la problématique de développement	54

III.	orientations STRATEGIQUES	58

3.1	Vision de développement de la commune	58

3.3	Axes stratégiques	59

3.3.1	AXE1 : Amélioration de l’accès aux services sociaux de base (Santé,   Hydraulique, Education)	60

3.3.2	AXE 2 : Promotion des secteurs économiques primaires	61

3.3.3	Axe 3 : Gestion des ressources naturelles et adaptation aux changements climatiques	62

3.3.4	AXE 4 : Développement des secteurs économiques secondaires et tertiaires	64

3.3.5	AXE 5 : Promotion de la Femmes, de la jeunesse et des couches vulnérables	64

	Objectifs spécifiques	65

3.3.6	AXE 6 : Amélioration de la gouvernance locale	66

3.4	Axes stratégiques et objectifs de développement	67

3.5	Conformité des axes stratégiques du PDC avec les le programme de la renaissance, le PDES et les autres stratégies	69

3.5.1	Cohérence avec le programme de la renaissance et le PDES	69

3.5.2	Cohérence avec « I3N »	71

3.5.3	Cohérence du PDC avec les OMD	71

3.5.4	Cohérence du PDC avec la SDRP :	72

3.5.5	Cohérence du PDC avec la Politique nationale du genre	73

3.6	Les principales activités par axe et par secteur	74

IV.	PROGRAMMES D’ACTIONS ET D’INVESTISSEMENTS	78

4.1	Programme pluriannuel d’opérations	78

4.2	Budget pluriannuel des actions	89

4.3	Plan d’investissement annuel 2014	98

V.	Mécanisme de mise en œuvre du PDC	101

5.1	Dispositif institutionnel de la mise en œuvre du PDC	101

5.2	Mécanisme de mobilisation des ressources et de financement des actions du PDC	102

5.3	Dispositif de suivi évaluation et de re-planification du PDC	103

Conclusion	104

Bibliographie	105

ANNEXES	106

# INDEX DES CARTES

Carte de position régionale et départementale de la commune…………………………12

Carte administrative……………………………………………………………………..19

Carte des ressources naturelles………………………………………………………….27

Carte des ressources hydrauliques……………………………………………………..34

Carte des infrastructures communautaires……………………………………………44

# Sigles et Abréviations

AEP : Adduction d’Eau Potable

AG : Assemblée Générale

AGR : Activités Génératrices de Revenus

AJEC : Association des jeunes d’épargne et de crédit

APV : Auxiliaire Para Vétérinaire

ARIDEL : Action pour la Renforcement des Initiatives de Développement Local

BAB : Banque d’Aliments pour Bétail

BC : Banque Céréalière

BIA : Boutique d’Intrants Agricole

CAPED : Cellule d’Animation Pédagogique

CEG : Collège d’Enseignement Général

CES/DRS : Conservation des Eaux du Sol et Défense et Restauration des Sols

CIB : cellule d’intervention de base

CG : Comité de Gestion

CGDES : Comité de Gestion Décentralisé des Etablissements Scolaires

CM : Conseil Municipal

COFOB : Commission Foncière de Base

COFOCOM : Commission Foncière Communale

COFODEP : Commission Foncière Départemental

COGES : Comité de Gestion des Etablissements Scolaires

CS : Case de Santé

CSA : conseil de sécurité alimentaire

CSI : Centre de Santé Intégré

DDDA : Direction Départementale de Développement Agricole

F CFA : Franc Communauté Financière Africaine

GPS : Système de Positionnement Géographique

Ha : hectare

HKP : HAINI Kirey Précoce

IEBI : Inspection de l’Enseignement de Base I

IST : Infection Sexuellement Transmissible

Kg : Kilogramme

Km : Kilomètre

Km2 : Kilomètre carré

OAP : Organisation d’Auto Promotion

OMD : Objectifs du Millenium du Développement

ONG : Organisation Non Gouvernementale

OP : Organisation des Producteurs

OSV : Observatoire de Suivi de la Vulnérabilité

PDC : Plan de Développement Communal

PIA : Plan d’Investissements Annuel

PM : Pour Mémoire

PTF : Partenaires Techniques et Financiers

RGP /H : Recensement Général de la Population et de l’Habitat

SCAP/RU : Système Communautaire d’Alerte et de Prévention des Crises et de Réponses d’Urgence

SDE : Service Déconcentré de l’Etat

SDR : Stratégie de Développement Rurale

SIDA : Syndrome Imuno Déficience Acquis

SRP : Stratégie de Réduction de la Pauvreté

T : tonne

UBT : unité bétail tropical

% : pourcentage

# Préface (Mot du maire de la commune)

Les autorités Nigériennes depuis l’avènement d’une démocratie pluraliste ont tenté de mettre en place une approche participative basée sur la responsabilisation des populations, ce qui s’illustre par les multiples projets et programmes initiés ; le développement endogène à la base est l’une des options politiques des plus hautes autorités de l’Etat.

La mise en œuvre de la décentralisation à son niveau le plus bas que constituent les communes, est une opportunité pour l’Etat, les Communautés de citoyens nigériens ainsi que leurs partenaires au développement d’expérimenter et de mettre en pratique des démarches novatrices prenant en compte les spécificités et les capacités propres de chaque entité.

C’est dans ce cadre que la commune rurale de Guéchémé a décidé sur fonds propres la réactualisation de son PDC venu à termes depuis 2011.

Le PDC de la Commune Rurale de Guéchémé ne se résume pas en un simple outil de planification du développement ; il se veut d’abord et avant tout l’aboutissement d’un processus interne de dialogue et de concertation entre les citoyens et les institutions communales.

Les échanges, les discussions et les critiques, basés sur les connaissances respectives des uns et des autres et le partage des informations ont permis d’appréhender la nature de l’ampleur des besoins réels des populations et de proposer des solutions réalistes, même si leur mise en œuvre dépasse de très loin les capacités plus que modestes de la Commune.

Au terme de ce processus particulièrement long et souvent fastidieux il y a lieu de féliciter et de remercier les membres du comité d’élaboration, les délégués villageois et  zonaux et toutes les personnes ressources qui nous ont appuyé, pour l’œuvre accomplie permettant ainsi à la commune de disposer des données de base pour chaque village et tribu, d’un document de diagnostic participatif et du présent précieux document qu’est le PDC.

Nous remercions l’autorité de tutelle, l’Honorable Chef de Canton de Guéchémé, l’honorable chef de groupement peul et tous les services techniques de l’Etat pour leurs disponibilités et les multiples concours apportés pendant le déroulement de ce processus ; mais aussi, à l’équipe de l’ONG ARIDEL pour sa constance et son professionnalisme.

L’abnégation et l’esprit de sacrifice, qui ont caractérisé le comportement de toutes les parties prenantes au processus d’élaboration du présent PDC, traduisent incontestablement la ferme détermination sans réserve des uns et des autres pour la matérialisation de ce précieux outil de développement.

Au demeurant, permettez-moi à ce stade de réitérer aux uns et aux autres mes sentiments de réelle satisfaction au nom du conseil communal de la Commune Rurale de Guéchémé et de toute la population de notre collectivité.

La Commune et sa population sont disposées à créer un cadre partenarial avec tous les acteurs de développement qui s’inscriraient résolument dans notre voie de développement ainsi tracée.

Je vous remercie infiniment.

ADAMOU MOUNKARA

# FICHE SIGNALETIQUE DE LA COMMUNE

Position géographique : La commune rurale de Guéchémé est située dans la partie Sud ouest du département de Tibiri, région de Dosso en longitude entre 12° 45’ 09’’ et 13 °04’ 06’’ N et en latitude entre 03° 47’ 03’’ et O3° 54’ 39’’ E. Elle est limitée : - Au Nord par la commune rurale de Koré Mairoua et celle de Sakadamna (département de Dosso), - Au Sud par la république fédérale du Nigéria - A l’Est par les communes rurales de Tibiri et de Douméga - A l’Ouest par les communes de Kargui Bangou et Kara Kara.

Statuts Guéchémé est le chef lieu de la commune rurale créée par la loi 2002-014 du 11 juin 2002 portant création des communes au Niger et fixant les noms de leurs chefs-lieux.

Superficie : La commune couvre une superficie de 1265 km² (source : estimation cartographie ancien PDC).

Population et densité : La population de la commune est estimée à 108.778 habitants en 2012 (données provisoires du RGPH/210126 INS-Niger). La répartition par sexe est de 54.219 hommes et 54.559 femmes

Ethnies : Les principaux groupes ethniques par ordre d’importance sont : les Haussas, les Peulhs et les Djerma,

Unité territoriale : La commune est composée de 97 villages administratifs, 14 tribus peuls et 44 hameaux.

Composition du conseil municipal : Le conseil municipal est constitué de 21 conseillers élus dont trois (03) femmes et de quatre (4) conseillers de droit tous des hommes (chef de canton, chef de groupement peul et les deux députés nationaux).

Les principales activités économiques : L’agriculture, l’élevage et le commerce sont les principales activités économiques des populations de la commune.

Zonage : Onze (11) zones (centres de regroupement) ont été créées dans le cadre du processus de la réactualisation de ce PDC : Géchémé, Boy-boyé, Bey-Beyé, Fadama, Sabon Gari, Lido, Lokoko, Bawada, Angoual Marafa, Kanda et Tambo Dogo

# Résumé

Le présent document intitulé « Plan de Développement Communal de la commune rurale de Guéchémé» est le fruit d’un processus participatif conduit à travers des ateliers de diagnostic et de planification. Il s’agit d’un document présentant les possibilités de conduire le développement socio-économique de la commune après l’analyse des potentialités et des contraintes du milieu naturel et les possibilités existantes (solutions).

Le processus a été conduit conformément à la démarche méthodologique donnée par l’Etat c'est-à-dire le Guide National d’élaboration des PDC révisé en 2011 par le Ministère de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire (MAT/DC). Mais comme il s’agit d’une replanification de PDC certaines phases ont été simplifiées du fait des acquis enregistrés lors de la mise en œuvre de l’ancien PDC. Il s’agit surtout de la phase préparatoire et de la phase diagnostic. Les préoccupations de faire participer les bénéficiaires (les délégués villageois, les chefs traditionnels, les structures organisées locales) et de responsabiliser le conseil municipal ont été respecté.

Le travail a été financé sur fonds propre de la mairie avec un coût réduit par rapport au premier exercice d’élaboration du PDC. L’appui méthodologique a été assuré par l’ONG Action pour le Renforcement des Initiatives de Développement Local (ARIDEL), Antenne de Niamey, retenue après une consultation restreinte.

L’analyse des résultats des différentes investigations populaires a amené le comité d’élaboration appuyé par les délégués zonaux  à définir une vision de développement de la commune intitulée : “A L’HORIZON 2034 LA COMMUNE RURALE DE GUÉCHÉMÉ  EST  UNE ENTITE MODELE, PROSPERE, DEPOURVU DE LA MAL GOUVERNANCE  DANS UN ESPACE DESENCLAVE, PERMETTANT AINSI  A LA POPULATION DE VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT SOCIAL ET ECONOMIQUE MEILLEUR POUR MIEUX FAIRE FACE A L’INTERCOMMUNALITE.”

Toutes les actions de développement retenues dans la planification se répartissent en six (6) axes stratégiques :

- AXE1 : Amélioration de l’accès aux services sociaux de base (Santé,   Hydraulique, Education)

- AXE 2 : Promotion des secteurs économiques primaires (agriculture élevage)

- AXE 3 : Gestion de l’environnement et adaptation aux changements climatiques

- AXE 4 : Développement des secteurs économiques secondaires et tertiaires

- AXE 5 : Promotion de la Femmes, de la jeunesse et des couches vulnérables

- Axe 6 Promouvoir la bonne gouvernance et la Coopération décentralisée.

Il a été défini un objectif global, des objectifs spécifiques, des résultats ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre des activités. Ainsi le montant global des investissements à réaliser au bout de cinq (05) ans du PDC s’élève  6 224 044 500   F CFA repartis comme suit :

- 2014 : 1 102 877 500 FCFA (17,72%)

- 2015 : 1 506 244 500 F CFA (24,20%)

- 2016 : 1 347 347 500 FCFA (21,65%)

- 2017 : 1 208 552 500 F CF (19,42%)

- 2018 : 1 034 022 500 F CFA (16,61%)

Concernant le plan d’investissement global, la répartition est de :

- Population (espèce et nature) : 333 244 000 FCFA soit 5,35%

- Mairie : 99 346 250 FCFA soit 1,60%

- Partenaires techniques et financiers : 5 774 249 250 FCFA soit 92,77%.

Pour de l’An 1, le montant des investissements de 1 102 877 500 F CFA se reparti comme suit : bénéficiaires (32 940 000 en nature et 10 352 500 en espèce :3,93%), Mairie (25 775 000 : 2,34%), partenaires techniques et financiers (1 033 810 000 : 93,74%).

Il est ainsi indispensable de mettre en place un dispositif de suivi évaluation de la mise en œuvre de ce PDC. Ce dispositif doit être placé sous la responsabilité du conseil municipal et doit impliquer tous les acteurs pour mesurer les indicateurs de développement à l’échelle de la commune.

CARTE DE LOCALISATION DE LA COMMUNE DE GUECHEME

# Introduction

La décentralisation est définie comme un mode d’organisation et de gestions territoriales où l’Etat transfère certaines compétences aux collectivités territoriales comme les communes.

L’objectif premier de la décentralisation est de rapprocher l’administration des administrés, de responsabiliser ces derniers vis à vis de son environnement, de le faire participer à la mise en œuvre des politiques de développement et d’administration publique. Il s’agit donc d’une dévolution du pouvoir de décision au citoyen, qui l’exercera à travers ses représentants élus.

Au Niger, depuis les indépendances, la décentralisation a été une préoccupation des autorités car consacrée par toutes les constitutions (la constitution du 8 novembre 1960, la constitution du 24 septembre 1989, la constitution du 26 décembre 1992, la constitution du 12 Mai 1996, et la constitution du 9 Août 1999), et affirmée par l’adoption de plusieurs textes législatifs, et des stratégies nationales parmi lesquels on peut citer :

- Le code général des collectivités

- La loi N° 2001-023 du 10 Août 2001 portant création des circonscriptions administrative et des collectivités territoriales,

- La loi N°2002-012 du 11 juin 2002 déterminant les principes fondamentaux de libre administration des régions, des départements, et des communes, ainsi que leurs compétences et leurs ressources,

- La loi N°2002-013 du 11 juin 2002 portant transfert des compétences aux régions, départements et communes et la loi N° 2002-017 du 11 juin 2002, déterminant le régime financier des régions, départements et des communes, la stratégie nationale de réduction de la pauvreté et le décret N°2003-310/PRN/MRA du 14 Novembre 2003 portant approbation du document sur la stratégie de  développement rural.

Les élections municipales organisées en juillet 2004, ont permis l’installation des conseils municipaux au niveau des 265 communes dont 52 communes urbaines et 213 communes rurales. Comme le précise l’article 37 de la loi n°2002-13 du 11 juin 2002, les communes ont l’obligation de piloter leur développement à travers un schéma d’aménagement et d’urbanisme. Conscient des difficultés d’ordre technique auxquelles font face les communes dans l’élaboration de cet outil de développement, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire a élaboré avec les partenaires intervenant dans le domaine, un Guide National d’Elaboration du Plan de Développement Communal (PDC) en novembre 2006, puis révisé en 2011.

La commune rurale de GUECHEME s’est dotée de son premier PDC en 2006, lequel était à termes depuis 2011. Suite à l’expiration de ce délai de mise en œuvre des activités du premier PDC, elle a décidé de reconduire sur fonds propres, le processus pour se doter d’un nouvel document pour les cinq (05) prochaines années à venir c'est-à-dire de 2014 à 2018.

Consciente de l’importance du PDC dans le développement local, la commune de Guéchémé a financé sur fonds propres l’actualisation de son PDC arrivé à termes depuis 2011. C’est ainsi que l’ONG Actions pour le Renforcement des Initiatives du Développement Local (ARIDEL), antenne de Niamey   a assuré l’appui technique et méthodologique nécessaire à l’actualisation de ce PDC.

Pour le besoin du diagnostic primaire, la commune a été divisée en onze (11) zones présentant des caractéristiques socio-historiques et géographiques très proches.

Au niveau de chaque zone, trois (3) délégués villageois choisis sur la base des critères préalablement définis ont constitué les acteurs principaux dans la conduite des investigations de terrain.

Le présent document constitue le deuxième volume c'est-à-dire le document PDC qui vient après le document analyse diagnostic.

# Objectifs et résultats attendus du PDC

- Objectif global

Elaborer et produire un document de planification de référence pour faciliter le pilotage du développement économique, social et culturel de la commune rurale de GUECHEME sur une période de cinq (5) ans (2014- 2018).

- Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques assignés à la réalisation du PDC sont de :

- aider le conseil municipal et les populations à analyser la problématique de leur terroir;

- appuyer le conseil municipal à identifier et à mettre en œuvre des orientations de développement pour attendre la vision et assurer un développement socio-économique et harmonieux de la commune ;

- Définir des objectifs et des axes stratégiques de développement des différents secteurs de la commune ;

- Hiérarchiser et programmer dans le temps et dans l’espace de la commune, les activités et les investissements à réaliser en fonction des ressources mobilisables ;

- Doter la commune d’un instrument de négociation auprès des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ;

- Associer et coordonner les acteurs de développement intervenant dans la commune pour plus de complémentarité et de synergie ;

- Renforcer les compétences techniques des conseillers municipaux et d’autres acteurs de développement en matière de diagnostic participatif, de planification, d’élaboration des microprojets et de mise en œuvre des actions de développement.

- Résultats attendus

Les résultats attendus sont :

- La problématique de développement de la commune est cernée et une vision globale de développement est formulée ;

- Les axes et orientations de développement sont définis pour la commune ;

- Des objectifs et des stratégiques d’intervention dans différents domaines de la vie communale sont identifiés ;

- Les actions de développement et les investissements sont hiérarchisées et programmées par la commune dans le temps et dans l’espace au niveau des sous zones et terroirs villageois de la commune ;

- Tous les acteurs et partenaires au développement de la commune sont associés au processus et la commune dispose d’un instrument de coordination de ses interventions ;

- Les compétences des conseillers municipaux et autres acteurs internes de développement en matière de diagnostic, de planification, d’élaboration des microprojets et de mise en œuvre des actions sont renforcées.

# Démarche méthodologique

La démarche méthodologique de réactualisation du PDC de la commune rurale de Guéchémé s’est basée sur le guide national révisé en 2011. Mais avec les acquis du premier processus et de la mise en œuvre du premier PDC, les phases préparatoire et diagnostic se sont réalisés dans un temps recors.

- La phase préparation

Elle est destinée à mettre en place les conditions de réussite de tout le processus d’élaboration du PDC. Elle a consisté à la mise en place par la maire du comité d’élaboration, la formation du comité, l’adoption du principe de l’élaboration du PDC, l’organisation d’un atelier de lancement du processus.

L’atelier de lancement qui s’est tenu dans la salle de réunion de la Mairie de Guéchémé a regroupé outre le maire, l’équipe du prestataire de service, les services techniques communaux, les conseillers municipaux, le personnel de la mairie, le chef de canton de Takassaba, le chef de Groupement peuls, tous les chefs des villages administratifs. Tous les intervenants (Maire, chefferie traditionnelle, prestataire) ont surtout axé leurs appels sur la collaboration complète et totale de tous les acteurs sur l’intérêt commun de disposer d’un document fiable.

Pour mieux internaliser la démarche et les outils indispensables tout au long du processus, une formation a été dispensée à l’endroit de tous les membres du comité d’élaboration du PDC.

- La phase Diagnostic participatif

Cette phase est subdivisée en 6 étapes interdépendantes qui sont :

- collecte et analyse de la documentation existante :

Elle a consisté à l’aide d’une fiche de collecte de données à recueillir des informations auprès des services techniques communaux et départementaux et de certaines institutions au chef lieu de la région ;

- Collecte et analyse des données des zones

Au cours de cette étape, un diagnostic participatif a été conduit au niveau des onze (11) centres de regroupement des villages en raison d’un jour par centre. Chaque village était représenté par trois (03) délégués. Chaque délégation était composée du chef de village ou son représentant, d’un représentant des agriculteurs, d’un représentant des éleveurs, d’une représentante des femmes et d’un représentant des jeunes. Les conseillers municipaux étaient répartis chacun dans sa sous zone d’attache.

Cette étape a consisté à :

  - présenter le bilan de réalisation sur la mise en œuvre de l’ancien PDC ;

  - collecter les données complémentaires à l’aide des fiches de collecte ;

  - compléter les informations récoltées par des focus groupes et certains outils de la MARP comme la carte des ressources, la carte sociale, les calendriers saisonniers etc.

- Synthèse des diagnostics zonaux

L’équipe du prestataire de service  et le comité  d’élaboration s’est chargé de l’élaboration de la synthèse des diagnostics des zones  à partir d’un canevas de synthèse conçus à cet effet.

- Restitution des résultats de la synthèse des diagnostics zonaux

La restitution des résultats des différents diagnostics est réalisée sous forme d’atelier au chef lieu de la commune. Cet atelier a consisté d’abord à faire la synthèse des résultats de toutes les investigations menées au niveau départemental, communal et communautaire en présence des conseillers municipaux et des délégués zonaux.

- Elaboration du document de l’analyse diagnostique

Ella a consisté à compiler toutes les informations issues des étapes précédentes sur la base des diagnostics conduits en un document appelé rapport d’analyse diagnostique.

- La phase formulation du PDC

La formulation du PDC s’est articulée sur les étapes suivantes :

  - Définition et hiérarchisation des solutions à partir des contraintes, des potentialités et des opportunités ;

  - définition de la vision de développement de la commune à l’horizon 2032 ;

  - Définition des orientations stratégiques et des objectifs de développement

  - Mise en cohérence des objectifs de la commune avec les orientations nationales et les objectifs du millénaire ;

  - Définition des objectifs, des résultats et des actions prioritaires à court et moyen terme et du budget d’investissement.

Toutes ces étapes se sont déroulées au cours d’un atelier communal de deux (2) jours qui a regroupé certains conseillers municipaux, le personnel de la mairie, les services déconcentrés de la commune, les délégués zonaux. Cet atelier s’est déroulé en trois séquences :

  - Une assemblée générale plénière ou les solutions ont été définies, la vision de développement de la commune dégagée, les orientations stratégiques et les objectifs de développement formulés,

  - Des séances des travaux en groupes qui ont consisté, à partir des objectifs, à dégager les actions prioritaires à court et moyen terme ; leurs localisations leur répartition dans le temps (2014 à 2018).

  - Une assemblée générale plénière pour restituer les travaux des groupes et recueillir les amendements.

- Phase de rédaction et finalisation du PDC :

La rédaction du PDC a débuté avec les membres du comité d’élaboration, avant de se poursuivre et finaliser par le prestataire. Des séances de concertation ont eu lieu pendant cette étape avec le maire de la commune en vu de s’entendre sur le contenu et la qualité du document PDC.

- Phase de validation et d’approbation :

La validation du PDC, tenue le 26 avril 2014 dans la salle de réunion de la mairie de Guéchémé, a vu la participation des personnes suivantes :

- Le Maire de la commune

- Tous les conseillers communaux

- Le représentant de la chefferie traditionnelle

- Les membres du comité d’élaboration du PDC

- Les Directeurs départementaux de Tibiri (Développement communautaire /plan, Agriculture, Elevage, Environnement, Génie rural),

- L’inspecteur de l’enseignement de base de Guéchémé

- Le médecin chef du CSI DE Guéchémé.

CARTE ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE

- Présentation sommaire de la commune

## Caractéristiques physico naturelles

- Le relief : Le relief est caractérisé par quatre unités paysagiques qui sont :

- La vallée du dallol maouri traversant la commune selon un axe Sud/Ouest –Nord Est  sur une longueur d’environ 43 km et offrant d’énormes potentialités  à quarante quatre (44) villages administratifs et une vingtaine de hameaux.

- Les terres dunaires de part et d’autres de la vallée, caractérisées par un sol sablonneux très lessivé

- Les terres de plateaux localisés principalement dans les zones suivantes : Ouest (Lido,  Kanda, Angoual Marafa), Nord (plateau de Ballama, Takassaba et Katami), Sud (Makorwa, Bawada et Madotchi), Est (Bey –Béyé, Ballam, Angoual Tassaou).

- Le climat : La commune de Guéchémé a un climat de type sahélien avec principalement deux grandes saisons :

- Une saison sèche longue qui dure huit (8) mois d’octobre à mai et qui est subdivisée en deux périodes distinctes : une période sèche froide (novembre-février) et une période sèche chaude (octobre, mars-mai)

- Une saison pluvieuse de juin à septembre.

Elle se situe dans l’isohyète 600-700mm, avec une pluviométrie moyenne de 600 mm par an et 40 jours environ de pluies.

Les températures sont caractérisées par des valeurs élevées dont la moyenne mensuelle varie entre 18 et 30°C en saison froide et entre 35 et 43° en saison sèche chaude. La pluviométrie est caractérisée par son irrégularité et sa mauvaise répartition dans le temps et dans l’espace.

- Les sols : On distingue principalement quatre types de sol qui sont :

- Les sols sablonneux plus dominants, localisés dans les terres dunaires et certaines enclaves des zones de plateaux

- Les sols sablo-limoneux dans la majeur partie du lit du dallol

- Les sols hydromorphes par endroit dans le lit du dallol

- Les sols latéritiques (ferrugineux tropicaux) sur les plateaux.

- La vallée du dallol maouri

La commune rurale de Guéchémé est traversée par la vallée du dallol maouri sur rnviron 43 km (de Tambo Dogon au Sud-Ouest à Magori au Nord Est) sur une largeur moyenne de 9km. La superficie de cette vallée est évaluée à environ 40 000 ha (estimation sur la base de la cartographie satellitaire). Elle est exploitée à des fins agricoles et représente la potentialité la plus valorisée de la commune.

- La végétation :

Les ressources floristiques sont très diversifiées tant au niveau des ligneux que des herbacées. On distingue trois principales strates (herbacées, arbustives et arborées) au niveau des toutes les trois topos séquences.

- Au niveau du dallol : Elle est surtout originellement constituée des arbres et arbustes suivants : Acacia albida (gao), Piliostigma reticulatum (kalgo), Dispyros mespiliformis (kanya), Parinari macrophylla (gawassa), Hyphaene thebaica (kaba), Borassus aethiopum (ginginya), Lannea microcarpa (gadabro), Adansonia digitata (kuka), Ziziphus mauritiana (magaria). Comme espèces herbacées, on rencontre le chenchrus biflorus (karangiya), Digitaria horizontalis (harkia) , Brachiara spp (garaji), commelina spp (balassa), Cyperus rotondus (giragiri) etc.

- Au niveau des terres dunaires : Elle est composée principalement des ligneux tels que : Balanites aegyptiaca (aduwa),  Guiera senegalensis (sabara), Annona senegalensis (goada), Acacia albida (gao), Ziziphus mauritiana (magaria), Albizia chevalieri (katsari), Prosopis africana (kirya), Acacia nilotica (bagaruwa), Dertarium microcarpus (taura),  Diospyros mespiliformis (kanya),  Sclerocarya bierra (danya), Tamarindus indica (tsamia), Vitex doniana (dumya), Ficus platyphylla (gamji). Les principales espèces herbacées sont : Andropogon gayanus (gamba), Eragrostis tremula (burburwa), Cenchrus biblorus (karangiya), Alysicarpus ovalifolius (garaji), cassia mimosoides (baruwa kassa), Monechma ciliatum (kumuduw), Ceratotheca sesamoides (yodo), Mytracarpus scaber (yarwatsi) etc.

- Au niveau des plateaux : La végétation est formée principalement des combretacées  dont :Combretum micranthum (gueza), Guiera senegalensis (sabara), Combretum nigricans (tsiriri), Combretum glutinosum (taramnya) et une Caesalpinacée :Cassia seberiana  (malga) ; en touffes ou dispersés,. Le peuplement d’herbacées est composé essentiellement de : Eragrostis tremula (burburwa), Aristidida mutabilis (fara tchawa), etc.

Ces ressources sont aujourd’hui soumises à diverses pressions d’ordre anthropique et climatique qui conduisent inéluctablement à leur dégradation irréversible, si des dispositions adéquates ne sont pas prises.

La commune ne dispose pas d’espaces protégées genre forêt classée, mais on note une seule réserve appelée Batanna.

- La faune : Les formations végétales et les jachères de longues dates servent essentiellement des habitats pour la faune. On rencontre encore quelques reptiles (Varanus sp), les rongeurs (lièvre, rats, écureuils etc.) et faunes aviaires.

#### Les ressources en eau :

Le réseau hydrologique de la commune de Guéchémé n’est pas étoffé, il est composé de (23) mares, dont trois (3) permanentes et six (6) semi-permanentes. Les autres ne sont temporaires car elles ne durent qu’un (1) à deux (2) mois après la saison des pluies. Ces points d’eau qui se trouvent principalement dans les vallées, les dépressions et le lit du dallol, sont essentiellement alimentés par les eaux de ruissellement. Certaines de ces mares sont associées à des affleurements des nappes dans les cuvettes. Elles servent en grande partie à l’abreuvement du bétail, à la carrière (prélèvement de l’argile).

## Caractéristiques socio économiques

### Le milieu humain :

La population de la commune est estimée à 125 263 habitants en 2012 (données provisoires du RGPH/210126 INS-Niger). La répartition par sexe est de 62 780 hommes (50,12%) et 62483 femmes (49,88%).

Les principales caractéristiques démographiques ne sont disponibles que pour le niveau régional et se présentent comme suit :

- Une densité de 92,50 hbts/km2

- Une population jeune : 51,6% contre 49,5 % dans la région et 49,2 % pour le pays

- un taux d’accroissement naturel de 2,6 % contre 2,3% au plan régional et 3,3 % au plan national

- un indice synthétique de fécondité de 7,6 contre 7,5 % (région) et 7,1% (pays) ;

- une espérance de vie à la naissance de 57,2 % contre une moyenne nationale de 58,8%

- un âge médian à la première union de 14 ans alors qu’il est de 16 au plan national

### Les secteurs sociaux :

- Education :

Sur le plan éducatif, la commune rurale de Guéchémé n’est pas étoffée comparé aux différents indicateurs souhaités sur le plan national et dans les inscriptions de l’OMD.

Le taux brut de scolarisation est 78,6 % dont 90,9 % chez les garçons et 66,5 % chez les filles.

La commune compte 102 écoles publiques pour 111 villages administratifs et tribus soit un taux de couverture géographique de 91,89%.

Ces écoles totalisent 18225 élèves dont 10295 garçons (56,49%) et 7930 filles (43,51%). (source IEPD Guéchémé).

En ce qui concerne personnel enseignant, la commune totalise 378 enseignants dont :

- 88 titulaires (23, 54%) : 77 hommes et 11 femmes.,

- 289 contractuels (76,45 %) : 206 hommes et 83 femmes

- 1 enseignant communautaire.

Pour l’enseignement franco arabe, la commune dispose de quatre (4) écoles (Guéchémé, Bey-Béyé, Lido, Fadama,) totalisant treize (13) salles de classes dont deux (2) seulement en matériaux définitifs et onze (11) en paillote.

Quant au préscolaire, on compte neuf (9) écoles maternelles (Guéchémé, Lokoko, Damana, Tombo Dogo, Jan Mazoubi, Angoual Chékaraou, Lido, Fadama, Makorwa), totalisant neuf (9) classes dont une seule en dur et le reste en paillotte, ce qui est très dangereux pour les petits enfants encore fragiles.

Le niveau secondaire compte huit (8) établissements publics dont un CES et un établissement privé.

- Santé :

La commune rurale de Guéchémé dispose de :

- Un (1) centre de santé intégré de type II (CSI) opérationnel à Guéchémé, doté d’une ambulance,

- Trois (3) centres de santé intégré de type I (CSI) à Fadama, Lido et Makorwa

- Vingt (25) cases de santé toutes fonctionnelles.

Selon le diagnostic, le taux de couverture sanitaire est estimé à 77 %.

- Hydraulique :

Le taux de couverture des besoins en eau de la commune de Guéchémé est relativement faible (68%), essentiellement dû à l’insuffisance des points d’eau modernes et à la panne pour d’autres.

- Route :

Le réseau routier est très peu développé. En effet, la commune ne dispose pas de route bitumée. Toute fois la commune dispose d’un réseau de routes latéritiques (RN 2 sur 35 Km, RN3 sur 30 km) et de piste latéritique (route de la canne sur environ 27 km (TamboJamazoubi à Fadama).

### Les activités économiques

L’économie de la commune est dominée par l’agriculture et l’élevage qui sont les principales activités économiques des populations. Ces deux activités emploient l’écrasante majorité des bras valides et pourvoient l’essentiel du cash. Les principales cultures pratiquées sont le mil, le niébé, l’arachide le voandzou et le fonio en saison de pluie. Les cultures irriguées concernent principalement la canne à sucre, la pastèque, les légumes feuilles (laitue, chou), les légumes fruits (tomate, poivron) et les fruitiers (manguiers, agrumes, goyaviers, papayers.

L’élevage pratiqué est de trois (03) types : l’élevage, l’embouche (ovine et bovine) et l’élevage extensif. Le cheptel est 35 314 UBT constitué de 29 917 têtes de bovins, 28601 ovins, 43 017 caprins, 4 434 asins, 198 camelins et 201 équins (source : Diagnostic Participatif 2014)

Les autres activités économiques sont le commerce, le transport et l’artisanat. Le commerce bien qu’informel est relativement développé avec à l’actif plus de dix marchés hebdomadaires dont les plus importants sont : Fadama, Lido, Boy-Boyé.

  - 1.3 Caractéristiques institutionnelles

- Le conseil municipal : Le premier conseil municipal de la commune a été installé en 2005 suivi de l’élection du maire. Le conseil municipal est constitué de 25 membres avec 21 conseillers élus dont quatre (4) femmes et quatre (4) membres de droit (deux députés nationaux, le chef de canton et le chef de groupement peulh).  L’exécutif est assuré par le maire et ses deux adjoints. Le conseil a installé quatre commissions spécialisées chargées des domaines de finance, du développement rural, de la culture et des institutions.

- Le personnel : Le personnel administratif et technique est pour sa part composé de sept agents dont : 1 Secrétaire général, 1 Receveur municipal, 1 Secrétaire municipal, 1 Agent de recouvrement, 1 Agent d’état civil, 1 Secrétaire de direction et 1 chauffeur.

Les collecteurs de taxes de marché et les chefs des villages collecteurs d’impôts sont également considérés comme auxiliaires de l’administration communale et jouent un rôle important dans la mobilisation des ressources financières internes de la commune.

- Le budget : Les ressources financières de la commune sont constituées essentiellement des impôts et taxes. Depuis sa prise de fonction, le conseil municipal a toujours préparé, voté et exécuté les budgets de la commune.

Les prévisions des budgets généraux de 2009 à 2013 varient de 51 507 461 FCFA à 77 282 054 F CFA. Les recouvrements quant à eux vont de 31 407 970 FCFA à 45 343 353 FCFA selon les années soit les taux respectifs de 60 à 58%.

- Les organisations d’auto promotion : Il existe dans la commune plusieurs types d’organisations, toutes à but non lucratif :

  - La société civile

  - Les organisations paysannes de base

  - Les unions

  - Les réseaux

  - La COFOCOM

  - Les COFOB

  - Les COGES

  - Les CGDES

  - Les FC/CGDES

- Les rapports entre acteurs : La mise en place d’un cadre communal de concertation pourrait aider la commune d’une part à assurer la coordination des actions à l’échelle du territoire de la commune et d’autres parts à favoriser le dialogue entre la population, les acteurs de la société civile locale avec les autorités communales et les partenaires au développement.

- BILAN DIAGNOSTIC

## Etat de lieux des secteurs sociaux de base

### Education

Selon les résultats du diagnostic participatif, la commune rurale dispose pour le compte de l’année académique 2013/2014 de 102 écoles primaires traditionnelles dans 111 villages administratifs et tribus soit un taux de couverture géographique de 91,89%.

Ces écoles totalisent 18225 élèves dont 10295 garçons (56,49%) et 7930 filles (43,51%).

Ces écoles comptent 375 classes dont 160 en matériaux définitifs et 188 en paillote et 19 en semi dur.  Le taux de scolarisation brut est de 76,83 %.

Mais ce taux laisse apparaitre des disparités, car il est de 50,10% chez les garçons et 34,03% chez les filles. L’analyse des données et informations présentées, montre des indicateurs encore non satisfaisants :

- Taux brut de scolarisation : 76,83%

- Ratio élèves/classe : 49

- Ratio élèves/table banc : 6

- Ratio élève/ maitre : 49

- Ratio table banc/classe : 18

- Ratio élèves/latrine : 180

En ce qui concerne le personnel enseignant, la commune totalise 378 enseignants (craie en main) dont : 88 titulaires (23, 54%), 77 hommes et 11 femmes ; 289 contractuels (76,45 %), 206 hommes et 83 femmes et 1 enseignant communautaire.

Le personnel de bureau de l’inspection composé d’un inspecteur, trois conseillers pédagogiques et huit agents de bureau, renforce le dispositif.

Ce pourcentage élevé des contractuels n’est pas sans conséquences sur la qualité de l’enseignement   au vu de leur faible niveau pédagogique.

Toutes les écoles de la commune sont dotées des COGES. Néanmoins ils ne jouent pas pleinement leur rôle dû à l’insuffisance de formation, ce qui exige une redynamisation de ces COGES pour les rendre plus performants et efficaces.

Quant au  franco arabe, la commune dispose de quatre  (4) écoles (Guéchémé, Bey-Béyé, Lido, Fadama, ) totalisant treize  (13) salles de classes dont deux (2) seulement en matériaux définitifs et  onze (11) en paillote.

Ce système totalise 494 élèves dont 292 garçons (59%) et 202 filles soit 41%.

Le préscolaire compte neuf (9) écoles maternelles (Guéchémé, Lokoko, Damana, Tombo Dogo, Jan Mazoubi, Angoual Chékaraou, Lido, Fadama, Makorwa), totalisant neuf (9) classes dont une seule en dur et le reste en paillotte, ce qui est très dangereux pour les petits enfants encore fragiles.

La situation de l’éducation non formelle n’est pas reluisante dans la commune de Guéchémé. En effet depuis un certain temps, on observe un statuquo général. Le manque d’intervention des partenaires (projet, ONG, financement du budget National et Communal) a conduit à des périodes mortes. Néanmoins on dénombre dans toute la commune trente un (31) centres d’alphabétisation dont deux (2) féminin localisés à Lokoko et Gangara.

Dix centres viennent d’ouvrir au titre de l’année 2014.

Il n’existe cependant pas des données sur les taux d’alphabétisation au niveau communal.

Les principales contraintes identifiées lors des diagnostics participatifs sont :

- Insuffisance des classes en matériaux définitifs dans le primaire,

- Mauvais état des classes en semi-dur

- Fort pourcentage des classes en paillotte

- Couverture géographique en écoles non effective

- Insuffisance des latrines scolaires

- Insuffisance voire manque des points d’eau au niveau des écoles

- Capacité de stockage de fourniture scolaire faible

- Divagation des animaux et passage engins incontrôlé dans la cours de l’école   par manque de clôtures des écoles

- Faible rendement des élèves

- Manque d’appui à l’alphabétisation

- Insuffisance de matériels, mobiliers et équipement scolaire,

- Pratiques sexistes dans les classes

- Insuffisance des enseignants en qualité et en quantité

- Manque de personnel auxiliaire (pileuses, manœuvres)

- Sous scolarisation des jeunes filles

- Problème de tutorat au CEG

- Blocs administratifs de certains CEG inachevés,

- Manque de blocs administratifs au niveau des écoles primaires

- Insuffisance de dispositif de l’enseignement préscolaire

- Analphabétisme élevé des populations adultes,

- Insuffisance de réserves pour les écoles au niveau des gros centres

### Santé :

Le taux de couverture sanitaire est estimé à 70% (source DDS Doutchi) avec les ratios loin des normes :

- Un CSI pour 39 000 hbts,

- Un médecin pour 117 000 habitants

- Un infirmier pour 20 000 hbts,

- Une Sage-femme pour 60 000 femmes en âge de procréer, alors que les normes de l’OMS sont les suivantes :

- Un médecin pour 5 000 hbts,

- Un infirmier pour 10 000hbts,

- Une sage-femme pour 5 000 femmes en phase de procréer.

La commune rurale de Guéchémé dispose de :

- Un (1) centre de santé intégré de type II (CSI) opérationnel à Guéchémé doté d’une ambulance,

- Trois (3) centres de santé intégré de type I (CSI) à Fadama, Lido et Makorwa

- Vingt (25) cases de santé toutes fonctionnelles.

Le personnel total de santé dans les différentes formations sanitaires est composé de :

- Un médecin chef

- 6 Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE),

- 1 sage-femme,

- 24 agents de Santé Communautaires (ASC).

Les maladies les plus fréquentes dans la commune sont :

- Paludisme

- Diarrhée simple

- Taux rhume

- Conjonctivite

- Malnutrition

- Les dermatoses

Toutes les formations sanitaires sont dotées d’un COGES (comité de gestion de santé) qui assure le recouvrement des coûts conformément à l’initiative de Bamako. Chaque COGES dispose d’un dépôt pharmaceutique. L’examen de la situation sanitaire de la commune de Guéchémé fait ressortir des indicateurs plus ou moins satisfaisants :

- Taux de mortalité infantile : intra hospitalier : 3,3 %

- Taux mortalité infanto- juvénile : intra hospitalier : ND

- Taux de mortalité maternelle : 1%

- Taux de couverture prénatale : 80 %

- Taux de planification familiale : ND

- Taux d’accouchement assisté : 54%

- Taux de couverture vaccinale est de : 97,26%

    - BCG 92 :96%

    - DTCP : 98,29%

    - PENTA3 : 96,83%

    - VAR : 96,17%

    - VAA : 96,17%

    - VAT2 :101,18%

Au vu de ces résultats beaucoup reste encore à faire pour normaliser cette situation.

b) Contraintes et Solutions envisageables

| contraintes | Solutions envisageables |
| --- | --- |
| - insuffisance des centres de santé - manque de point d’eau potable et d’électricité au CSI - difficultés d’évacuation des malades - Taux de couverture sanitaire non effectif - Insuffisance du personnel soignant - Manque de point d’eau potable au CSI de Fadama - Prévalence des maladies diverses - Insuffisance ambulance (une seule pour toute la commune) - Manque de chauffeur d’ambulance - Insuffisance sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement - Eloignement des centres de santé pour certains villages - Insuffisance des auxiliaires de santé villageoise (matrones) - Difficultés d’approvisionnement en médicaments - Absence de clôture au niveau de certains CSI - Manque d’un dispositif de IEC/CCC sur les IST/VIH - insuffisance de maternité - insuffisance d’équipement de centre de santé - insuffisance du personnel - Insuffisance de latrines familiales ; - Insuffisance de latrines publiques ; - Mauvais comportement de la population en matière d’hygiène et d’assainissement. - insuffisance sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement - mauvaise fréquentation des femmes en consultations post et prénatales - faible taux d’utilisation des méthodes contraceptive - insuffisance de recyclage de secouristes et matrones - manque d’agent d’hygiène et d’assainissement | - Electrification des CSI, - Transformation CSI en HD,. - Transformation des cases de santés en CSI,. - Réhabilitation CSI - Adduction d’eau potable des CSI. - Prise en charge des malnutris,. - Sensibilisation sur l'hygiène et assainissement,. - Formation pairs éducateurs,. - séances de CCC VIH/Sida,. - Appui ambulance,. - Séance de vaccination.. |

### Hydraulique :

Le taux de couverture des besoins en eau potable de la commune de Guéchémé est relativement faible (68,76%), essentiellement dû à l’insuffisance des points d’eau modernes et à la panne pour d’autres.

La norme prévoit 250 habitants/point d’eau moderne, mais à Guéchémé, ce ratio est de l’ordre de 498 habitants/point d’eau moderne.

Par ailleurs il existe de nombreux puits traditionnels (112) utilisés par les populations, mais qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de couverture, mais qui contribuent d’une manière significative à la satisfaction des besoins en eau.

Les infrastructures existantes sont très mal entretenues c’est d’ailleurs ce qui explique la non fonctionnalité de certaines d’entre elles. Le mode de gestion de ces infrastructures est communautaire.

L’analyse de la problématique de l’hydraulique villageoise ressort les difficultés suivantes :

| Contraintes | Solutions envisageables |
| --- | --- |
| - Difficulté d’acquisition des pièces de rechange (forage) - Mauvais état de certains puits et forages - Difficulté d’exhaure - Insuffisance d’hygiène au tour des points d’eaux - Dysfonctionnement des comités de gestion - Profondeur de la nappe dans certaines zones ; - Insuffisance des points d’eau pastoraux - Mauvaise répartition des ouvrages hydrauliques ; - Insuffisance des points d’eau modernes, - Manque de mini-AEP dans les villages en norme, - Mauvaise qualité de l’eau dans certaines localités dans le lit du dallol (présence des limaces) - Tarissement de certains puits, - Insuffisance des points d’eau pastoraux | - Fonçage de puits villageois, - Construction des Mini AEP, - Réalisation des forages, - Réhabilitation des puits et forages, - Formation des COGES, |

CARTE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

## Etat de lieux des secteurs productifs

### Agriculture

L’agriculture représente la principale activité économique de la population de la commune rurale de Guéchémé. C’est une agriculture de subsistance menée avec des techniques encore traditionnelles.

Environ 98% de la superficie de la commune est cultivable soit (123 970 ha) dont 90% exploité (111 573 ha).

#### Activités agricoles

On y rencontre essentiellement deux types : l’agriculture pluviales et l’agriculture irriguée.

- L’agriculture pluviale

Elle dépend exclusivement de la pluviométrie est pratiquée sur l’ensemble du territoire de la commune et présente les mêmes caractéristiques avec cependant des particularités en fonction des zones. Elles sont pratiquées sur des exploitations familiales.

Le système de culture est une association mil + niébé et sorgho particulièrement autour des arbustes ou sous les Acacia albida. Par contre l’arachide et le voandzou sont cultivés en cultures pures. Cette dernière est exclusivement pratiquée par les femmes sur des superficies dérisoires.

Les principales cultures par ordre d’importance sont :

- Le mil sur environ 69 175 ha soit 62% des superficies cultivables

- Le sorgho sur 4 463 ha

- Le niébé généralement en association avec le mil

- Le fonio dans la, bande sud et sud-ouest ( Ballam, Kahirou, Koutoulougué, Bey-Béyé, Lokoko, Damana, Makorwa) et sur les plateaux de Lido, Kanda, Janmazoubi, Houri, Kalgo, Tambo Dogo, Goubawa, Kobio, Sakoara et Madotchi.

Le rendement moyen du mil d’après les paysans est de l’ordre de 300-450 kg/ha, alors que la moyenne du département est de 475 kg/ha.

Les rendements obtenus ne sont pas satisfaisants encore moins à la hauteur des espérances des populations pour diverses raisons.

Pour les cultures secondaires ou cultures de case, on en trouve de l’oseille, le sésame et le gombo.

Les superficies des champs sont variables selon les ménages. La moyenne est de deux (2) ha sur la base des informations recueillies lors du diagnostic zonale participatif

Le mode de faire valoir est le plus souvent direct et on accède à la terre par Les l’héritage, l’achat, le gage, la location le prêt et le don.

Les équipements utilisés sont majoritairement traditionnels. Il existe par ailleurs des cas d’utilisation des équipements modernes (charrue, canadien, tracteur).

La faible utilisation des équipements modernes est due essentiellement à plusieurs raisons :

- Faible pouvoir d’achat des producteurs,

- Prix élevé des équipements,

- Manque de source de financement,

- Peu d’intérêt accordé aux innovations technologiques.

Les producteurs de la commune de Guéchémé utilisent faiblement les semences améliorées malgré la présence d’un centre régional de multiplication des semences.

Ce centre d’une superficie de 64 ha représente une opportunité à saisir pour promouvoir la diffusion des semences améliorées adaptées aux conditions climatiques actuelles et contribuer à la résilience aux changements climatiques.

Les fertilisants chimiques sont largement utilisés à hauteur des capacités de chaque producteur et de la disponibilité.

- Les cultures irriguées

Elles englobent toutes les cultures autres que pluviales. Il s’agit principalement des cultures maraîchères, des cultures pluriannuelles et de l’arboriculture fruitière, les cultures de décrues.

La principale potentialité de la commune en matière des cultures irriguées est le dallol Maouri qui la traverse   du Sud –ouest au Nord-est sur environ 43 km pour une superficie brute de 40 000 ha. Les superficies emblavées s’élève à 102,27 ha par 1346 exploitants dont 539 femmes.

Les principales spéculations sont : La canne à sucre, les arbres fruitiers, le manioc, le riz pluvial, le chou, la laitue, la pomme de terre, le Moringa, la tomate, l’oignon, le maïs, la pastèque, la citrouille, la courge, le gombo, le piment et les autres légumes feuillent (laitue, oseille).

Il existe dans toute la commune quatorze (14) sites maraîchers collectifs, totalisant quatre-vingt-quinze (95) ha.

Elles sont caractérisées par l’utilisation des intrants externes comme l’engrais et les produits phytosanitaires.

Les principales spéculations produites sont le chou, la tomate, la laitue, la courge, le piment et le manioc. Ces cultures sont le plus souvent destinées à la commercialisation.

En dehors des 14 sites communautaires, il existe une multitude d’exploitations familiales et de jardins privés le long de la vallée du dallol avec des tendances de spécialisations dont deux grandes filières se dégagent : canne à sucre et Moringa.

L’inventaire non exhaustif sur la base des déclarations par village fait ressortir plus de 4 000 exploitants privés.

En ce qui concerne la canne à sucre, l’ONG CANNE, a dressé un inventaire plus ou moins exhaustif de tous les producteurs de la spéculation dans la commune. En mars 2013, on compte environ 800 producteurs répartis dans dix-neuf (19) villages traditionnellement réputés dans le domaine pour une superficie de 957 ha (Fadama, Magori, Sabon Gari, Guiwayé, Tounga Soli, Garin Gao, Guiouli,  Choukoura, Landara, Bawada,  Touhéré, Toulou, Katamaoua Tombo Dogo, Tapkin Inoua, Gariganga, Guidal,  Agoual Sarkin Toudou, Hérédamtsé).

Quant au Moringa, la plupart des exploitations en produisent dans les exploitations et sont regroupés en une union qui n’est pas fonctionnelle.

#### Sécurité alimentaire

La sécurité alimentaire reste encore préoccupante dans toute la commune.

Pour une population estimée à 125 000 habitants en 2012 et sur la base de la ration annuelle de 231 kg/personne, le besoin global de la commune s’élève à 27027 tonnes de céréales.

La production totale céréalière est estimée à 23431 tonnes, sur la base du rendement moyen de 300 kg/ha pour le mil sur une superficie de 69175 ha et 600 kg/ha pour le sorgho sur 4463 ha soit un déficit théorique de 3597 tonnes.

Dans l’un ou l’autre, ce déficit cache des disparités d’une zone à l’autre et même d’un village à l’autre.

D’ores déjà, suite à l’évaluation de la campagne 2013 par le comité sous régional de prévention et de gestion de crise alimentaire, dix (10) villages ont été déclarés déficitaires. Il s’agit de : Garinganga, Fadama, Fadama peulh, Sabongari, Lido, Lido peulh, Goubawa, Makouassa Toudawa, Makouassa Falawa, Toullou et Touhéré.

Plusieurs stratégies et alternatives de survies sont appliquées par les populations locales pour faire face aux crises alimentaires récurrentes :

- Décapitalisation des actifs familiaux comme le déstockage des animaux,

- La pratique des cultures de contre saison dans les zones qui s’apprêtent,

- Les activités à haute intensité de main d’œuvre (CES/DRS)

- L’intensification des activités génératrices de revenu chez les femmes,

- La revalorisation de la main d’œuvre familiale en période d’hivernage,

- L’exode temporaire vers d’autres horizons,

- La solidarité inter population,

- L’appui de l’Etat à travers la vente à prix modéré,

- L’appui des partenaires au développement à travers la distribution gratuite ciblée.

Actuellement la commune compte onze (11) banques céréalières fonctionnelles : Sabarou, Goubawa, Houri, Toulloua, Guéchémé, Takassaba, Mouzoumouzou, Lokoko, Kanda et Chayassou.

#### Analyse de la problématique alimentaire

L’agriculture reste et demeure l’une des principales activités qui mobilisent la totalité des populations. Néanmoins elle est confrontée à plusieurs contraintes.

| Contraintes | solutions envisageables |
| --- | --- |
| - Dégradation de terre de culture, - Insuffisance de terres de culture, - Faible rendement - Conflits agriculteurs éleveurs, - Erosion éolienne et hydrique, - Insuffisance d’intrants agricoles - Pression parasitaire (zone endémique de la mineuse), - Insuffisance d’équipements phytosanitaires, - Insuffisance d’appui technique aux producteurs - Insuffisance des brigades phytosanitaires, - Insécurité alimentaire récurrente, - Déficit pluviométrique, - Mauvaises pratiques culturales, - Semences non adaptées aux conditions actuelles - Insuffisance de superficies aménagées - Lente émergence de filière canne à sucre - Difficulté d’accès aux matériels agricoles, - Spéculation des produits agricoles - Surexploitation des sols - Le manque de prévision de stock, - Faible capacité d’aménagement des sites - Divagation animaux dans les sites maraichers, - Méconnaissance du droit foncier, - La faiblesse de l’appui des partenaires, - Le manque de prévision de stock, - Insuffisance d’encadrement des producteurs. - Manque de magasin de warrantage | - Amélioration des techniques culturales, - Création/renforcement des Banques d’intrants, - Créations des champs école paysans, - Création des Banques céréalières, - Formation et équipements des brigades phytosanitaires, - Organisation des producteurs, - Warrantage de la production du sésame, - Séances de sensibilisation, - Appui en équipements modernes, - Formations des maraichers, - Clôture grillagée du site maraicher. |

L’analyse transversale de la problématique de l’agriculture montre la spécificité de certaines zones :

Plusieurs problèmes restent communs à toutes les sous zones avec une ampleur vraisemblable. Il s’agit de :

    - Pauvreté des sols,

    - Difficulté d’accès aux matériels agricoles,

    - L’insuffisance d’encadrement,

    - Mauvaises pratiques culturales,

    - Déficit pluviométrique,

    - Faible production (baisse de rendement)

    - La pression parasitaire,

    - Insécurité alimentaire,

    - La méconnaissance du droit foncier.

- Le problème d’insuffisance de terres de culture est plus crucial autour dans la vallée du dallol où la densité des populations est la plus forte

- La faible mise en valeur des terres irriguées est spécifique toujours de la vallée   du dallol.

- La faible utilisation d’équipements modernes est quasi générale,

- La faiblesse du dispositif de prévention et de gestion de l’insécurité alimentaire, Le dispositif devrait être élargie pour assurer l’accessibilité et la disponibilité des vivres en période de soudure.

### Elevage

L’élevage est la deuxième activité économique pratiquée par les populations de la commune rurale de Guéchémé. Il représente une source importante de revenu chez les producteurs. A la suite du diagnostic participatif, il ressort que 80% des paysans sont à la fois agriculteurs et éleveurs. Ce taux atteint 95% chez les femmes car l’activité occupe la première place et constitue leur principale épargne.

La commune rurale de Guéchémé dispose d’un cheptel important. Selon l’estimation faite lors du diagnostic villageois, ce cheptel avoisine les 35 134 UBT, réparti en têtes, par espèce comme suit : bovins 22 725, camelins 990, ovins 27 916, caprins 34 691, asins 3996, équins 210.

#### Les types d’élevage

On distingue deux types d’élevage :

- L’élevage extensif : il est pratiqué par les peuls nomades avec beaucoup de mobilité à la recherche du pâturage et point d’eau. Il regroupe des effectifs souvent importants, ce qui nécessite assez d’espace pour le rayonnement du bétail et des bergers. Dans ce système les bovins sont confiés aux peuls pendant toute l’année ; les propriétaires des animaux saisonnière ou annuelle aux bergers. Les petits ruminants quant à eux sont confiés à des bergers qui les conduisent le jour et les ramènent l’après midi.

- Le semi-extensif

  - L’élevage de case : Il est plus pratiqué par les agriculteurs sous forme d’élevage de reproduction ou naissant, avec une conduite au pâturage et avec quelques complémentations sporadiques.

En hivernage le pâturage se fait dans des enclaves pastorales.  Après les récoltes les champs libérés redeviennent tous des aires de pâturage.

- L’embouche (ovine et bovine) : c’est une activité d’intensification de soins et d’alimentation au son, aux céréales, fourrages, pour garantir l’embonpoint. Elle se pratique dans toute la commune en majorité avec les fonds propres et avec l’appui des partenaires.

On distingue principalement deux types d’embouche. L’embouche bovine pratiquée sous forme traditionnelle, elle est surtout l’apanage des hommes et l’embouche ovine beaucoup plus pratiquées par les femmes, avec plusieurs sources de financement :

    - Fonds propres,

    - Micro crédit,

    - Système MMD.

Le regain d’intérêt est manifeste chez ces femmes, car elles réclament un renforcement de capacité sur les techniques d’embouche.

En matière d’infrastructures d’élevage, la commune dispose de :

- Huit (8) parcs de vaccination : Guéchémé (mauvais état), Lido (trop étroit), Ballam peul, Damana, Bawada, Jammazoubi, Tombo Dogo, Fadama et Yangana.

- seize (16) puits pastoraux : Toullou, Makorwa, Yangana, Guiwayé peulh,Jammazoubi,Fada peulhn Ballam peulh, Bey-Béyé.

- Quatre (4) aires d’abattage au niveau des marchés importants : Fadama, Lido, Guéchémé et Boyé-Boyé.

- Quatre (4) importants marchés de bétail : Fadama (clôturé en barres métalliques), Lido, Boyé-Boyé et Guéchémé.

- Une étable d’engraissement à Hérédamtsé

En ce qui concerne les ressources à usages pastoraux, la commune en dispose de huit (8) aires pastorales fixes, trois (3) couloirs de passages internationaux totalisant 160 km, un réseau de treize (13) couloirs nationaux pour une longueur d’environ 270 km. (Détails voir document du diagnostic participatif).

La commune de Guéchémé dispose d’une stratégie très importante en matière de gestion des ressources pastorales. Il s’agit du système d’aires rotatives où l’on dénombre une trentaine.

Cette stratégie d’aire rotative présente de nombreux avantages tant sur le plan agronomique et pastoral dont :

- Le contrôle facile des espèces envahissantes non appétées (Sida cordifolia : garmani) et (Cassia mimosoides : bagaruwa kassa).

- L’amélioration de la fertilité des sols après la rotation due aux séjours des animaux sur les aires,

- La lutte contre l’érosion éolienne du sol par l’amélioration de la couverture du sol

- La diminution des conflits agriculteurs éleveurs,

- La protection du sol contre l’érosion hydrique (en sflash, en griffe et en rigole).

En matière des épizooties, les principales maladies fréquemment rencontrées sont :

- La pasteurellose des petits ruminants,

- La peste des petits ruminants,

- La clavelée,

- Fièvre aphteuse,

- Dermatose modulaire des bovins

- La peste aviaire,

- Les parasites intestinaux.

Sur le plan prévention, la vaccination a concerné le BPCB et la PPR.

Tableau de l’effectif du cheptel vacciné ces trois dernières années

| N° | Année | Bovins | Petits ruminants |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011 | 24 402 | 13 804 |
| 2 | 2012 | 26 520 | 17 813 |
| 3 | 2013 | 23 064 | 48 604 |

La commune de Guéchémé recèle de nombreuses potentialités dans le domaine de                      l’élevage :

- Existence d’un marché à bétail de référence (Fadama)

- Existence du pâturage issu fourrage aérien quoi que insuffisant ;

- Existence de quatre (4) agents d’élevage ;

- Existence de trois(3) BAB non fonctionnelles ;

- Existence des couloirs de passage

- Existence des APV pour l’approvisionnement en produits vétérinaires.

- Analyse de la problématique

Les principales contraintes identifiées du secteur sont :

- Insuffisance d’enclaves pastorales,

- Insuffisance des points d’eaux pastoraux,

- Envahissement des aires par des espèces non appétées,

- Mise en culture des aires de pâturage et des mares,

- Manque des produits vétérinaires,

- Conflits agriculteurs éleveur,

- Techniques d’élevage traditionnelles,

- Faible utilisation d’aliment de bétail,

- Prévalence des maladies,

- Faiblesse d’encadrement,

- Rétrécissement des couloirs de passage,

- Insuffisance d’auto encadrement,

- Manque de formation technique,

- Non sécurisation des parcours pastoraux,

- Insuffisance d’infrastructures d’élevage,

- Récurrence des Conflits agriculteurs éleveurs

- Ensablement des points d’eau,

- Manque des statistiques officielles du cheptel à l’échelle de la commune

Toute la problématique du secteur repose sur sa faible productivité compromettent sont développement.

CARTE DES INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES

## Etat de lieux des autres secteurs

### Le commerce

- Situation

Le commerce représente l’activité secondaire la plus importante pour les populations de la commune rurale de Guéchémé. Les activités commerciales les plus importantes se concentrent sur les dix (10) marchés hebdomadaires de la commune :

- Fadama : Samedi

- Lido : Jeudi

- Guéchémé: Mercredi

- Boyé-Boyé: Mardi

- Lokoko : vendredi.

- Bey-Béyé : Dimanche

- Landara : Lundi

- Tambo Dogo : Lundi

- Bawada : Samedi

- Makorwa : jeudi

Des transactions importantes se passent aussi sur les marchés environnants et même des pays voisins. C’est le cas de :

- Marché transfrontalier de Wadata (Niger/Nigéria) : Mardi

- Marché Affolé (commune rurale de Tibiri) : Lundi

- Marché d’Amagoro (Nigéria) : Mecredi

- Marché de Kanguiwa (Nigéria) : Dimanche

- Marché de Dioundou : Lundi

- Marché de Boureimi (commune rurale de Kargui Bangou) : Dimanche

- Marché de Mokko : Département de Dosso : jeudi

- Marché de Baléyara : Samedi

- Marché de Mallanville (Benin) : Vendredi

Les produits échangés sont : les produits agricoles, le bétail, les étoffes, les chaussures, les articles de ménages (marmite, calebasse, cuillère, canaris, les louches, les bassines les nattes…), les articles de consommation divers (savons, pommades, parfum…), les postes radios de seconde main et autres. Les produits agricoles et le bétail sont généralement locaux.

Parallèlement à ces marchés, il existe de nombreuses boutiques et étalages sur les places publiques des villages qui vendent des produits de première nécessité. Il a été dénombré environ 539 boutiques et tabliers fixes et 309 colporteurs dans la commune.

Les femmes sont aussi présentes dans le commerce et excellent dans la petite restauration et la vente des condiments dans les villages.

- Analyse du secteur

- Potentialités

  - Existence des marchés locaux dont un de renommée internationale (Fadama),

  - Existence d’autres marchés secondaires,

  - Existence de nombreuses boutiques,

  - Existence de produits de commerce,

  - Existence d’une institution de micro finance : CPEC BAWA RAHA

  - Existence d’un réseau d’autofinancement des femmes (MMD),

- Contraintes

- l’insuffisance de capital,

- le manque d’organisation des acteurs et actrices.

### Artisanat

Bien que peu développées, les activités artisanales de la commune rurale de Guéchémé portent sur deux types : l’artisanat de production et l’artisanat de service.

Le premier est très marginal et se limite à la fabrication du matériel agricole, les menuiseries bois et métalliques, la confection des nattes, des vans et des cordages.  Par contre l’artisanat de service (professions libérales) est très développé avec environ 40 corps de métier (voir tableau suivant). Les revenus tirés de ces activités contribuent de façon significative au budget familial.

La commune est bien garnie en acteurs et actrices de petit métier avec un total de 33 418 personnes répertoriés, soit l’équivalent de 4474 ménages soutenus.  Les dix métiers les plus populaires et qui font drainer assez d’acteurs sont par ordre d’importance : Les tresseuses, les vanniers, les maçons, les guérisseurs traditionnels, les coiffeurs traditionnels, les fabricants du savons traditionnels, les vulcanisateurs, les briquetiers, les mécaniciens auto : motos

Ce secteur est cependant, confronté aux difficultés suivantes :

- La faible organisation des artisans, qui ne favorise pas une meilleure rémunération de leurs efforts ;

- L’insuffisance de formation technique moderne et de marketing ;

- L’insuffisance d’appui financier,

- L’accessibilité à la matière première

- Le marché morose des outils fabriqués.

Comme solutions envisageables il faut retenir :

- Organisation des acteurs,

- Formation des acteurs,

- Appui en équipements artisanaux,

- Activités génératrices de revenus.

### Le transport

Le transport est intimement lié au commerce. Il a été dénombré 54 véhicules de transports de marchandises et de transport en commun, 309 motos taxis, 3310 charrettes bovines et asines dans la commune lors du diagnostic participatif. Ceci facilite le relais entre les villages et les marchés ainsi que le transport des produits vers les marchés voisins. Aussi, pendant le transport, aucune mesure sécuritaire n’est prise. Par exemple les véhicules pick-up transportent ensemble personnes, marchandises et animaux sans aucune limite de charge.

### Communication

- Route

La commune est desservie par un réseau de route latéritique long d’environ 110 km reparti comme suit :

- La RN2 qui traverse la commune d’Ouest en Est sur environ 40 km. Cette route est très dégradée et constitue un véritable calvaire pour la circulation des personnes et des biens surtout en hivernage. Elle relie plusieurs villages : Sabon Gari, Tounga Maikomsa, Lido, Wassangou, Guéchémé et Landara.

- La RN3 sur environ 35 km du Nord au Sud dans un état aussi dégradé,

- La route de la canne à sucre sur environ 30 km qui est construite en 2005.

Pour les autres villages et tributs, ils ne sont liés entre eux que par des sentiers de fois trop sablonneux. Ce qui rend très difficile les transactions commerciales, les déplacements de personnes et le transport des marchandises.

- Réseau de communication

Dans le domaine de la communication, les moyens utilisés par les populations sont les crieurs publics, les rencontres lors des cérémonies diverses, les cellulaires et les radios. Les populations écoutent l’ORTN, et surtout les stations des radios étrangères (DEUCH WELLE, RFI, BBC, la Voix de l’Amérique).

Il existe trois réseaux de télécommunication dans la commune : Airtel, orange et MOOV.

Malgré la présence de ces trois réseaux, on note une insuffisance de couverture dans la partie Sud la commune.

Les principales contraintes des secteurs sont :

- Mauvais état des routes RN2 et RN3,

- Insuffisance des pistes rurales

- L’insuffisance de la couverture médiatique,

- Manque de radio communautaire

### Exode

Pratiqué par les bras valides, l’exode peut être saisonnier ou prolongé. Les lieux d’accueil sont les grandes villes du Niger (principalement Niamey) et les pays étrangers tels que le Nigeria, le Bénin, la Côte d’Ivoire etc.

Ces départs en exode sont surtout motivés par l’insécurité alimentaire et la pauvreté. Les activités menées aux pays d’accueil sont : le commerce, la manutention, la restauration. Les revenus tirés de ces activités servent à l’achat des vivres, aux cérémonies, à l’habillement, à l’épargne et au payement d’impôt.

Les principales contraintes de l’exode sont :

- les difficultés d’obtention des documents (carte d’identité nationale, passeport…) ;

- les transactions douanières ;

- les difficultés de transfère d’argent au niveau des villages,

- la vulnérabilité et l’exposition aux infections sexuellement transmissibles et aux autres vices sociaux comme l’alcoolisme, la délinquance, etc.

## Etat de lieux des ressources naturelles

  - Ressources floristiques

La commune rurale de Guéchémé regorge de ressources forestières non moins importantes qui contribuent énormément à l’équilibre naturel des écosystèmes. Il existe encore deux principales réserves foncières :

- La réserve intercommunale (Guéchémé-Kargui Bangou) dans la zone frontalière Lido-Bolbol

- La réserve de Batanna.

La végétation est caractérisée par un parc arboré dans la vallée du dallol et sur les terres dunaires sous-jacentes. Les principales espèces arborées et arbustives rencontrées sont : Acacia albida, Balanites aegyptiaca, Guiera senegalensis, Ziziphus mauritiana etc.

Les herbacées sont dominées par Eragrostis tremula, Cenchrus biblorus, Alysicarpus ovalifolius, Cassia mimosoides.

Sur les plateaux, on constate une dominance des combretacées avec formation des brousses tigrées : Combretum micranthum, Guiera senegalensis, Combretum nigricans, Combretum glutinosum

Les espèces  végétales ont connu une évolution régressive ces deux dernières décennies, due principalement aux  causes  suivantes :

- Facteurs anthropiques : (exploitations abusives pour des raisons d’énergie domestique, extension des superficies agricoles, mauvaises pratiques agricoles, pharmacopée traditionnelle, bois de services etc.)

- Facteurs climatiques (rareté des pluies, baisse de la nappe phréatique, changement.

- Espèces disparues

Les principales disparues sont : le Celtis integrifolia (kukuki), Grewia flavescens (kumumowa), Grewia bicolor (darza), Sterculia setigera, Ziziphus spina-christi (kurna), Terminalia avicinoides (baouchi).

- espèces en voie de disparition

Certaines espèces se font rares de plus en plus. Il s’agit de : Ficus platyphylla (gamji), Ficus sycomorus (shiliya), Vitellaria paradoxa (kade) , Parkia biglobosa (dorowa), Tamarindus indica (tsamiya), Diospyros mespiliformis (kanya), Ficus itheophylla (tchediya), Stereospermum kunthianum (sansame), Scleorcarya birrea (danya), Ximenia americana (tsada), Khaya senegalensis (madotchi), Comiphora africana (iskitchi),

- Les espèces menacées

Toutes les espèces en voie de disparition sont menacées par l’exploitation abusive. D’autres espèces malgré leur abondance dans le terroir (Acacia albida) sont menacées pour raisons de fourrage aérien.

- Les ressources en eau de surface

Quant aux eaux de surface la commune dispose d’un vaste réseau de mares temporaires, semi permanentes et permanentes. Le problème crucial de la majorité de ces mares, est le tarissement précoce dû à l’ensablement.

Cet assèchement des mares entraine un retour précoce des animaux vers les points d’eau villageois, ce qui engendre des dégâts champêtres, source des conflits agriculteurs-éleveurs.

- Analyse de la problématique des ressources naturelles

Les ressources naturelles subissent ces dernières années une pression sans précédent pour la satisfaction des besoins des populations locales. La conséquence de cette exploitation incontrôlée des ressources a provoqué la raréfaction voire la disparition de certaines espèces arborées.

Cette situation est à l’origine des érosions hydriques et éoliennes qui menacent les surfaces destinées aux productions et les villages situés aux pieds des versants collinaires ( Bey-Béyé,  Guiwayé, Sabon Gari, Fadama, Lido, Lokoko, Makorwa, Bawada, Goulma, Gariganga, Jammazoubi, Kanda, Katami).

Certaines vallées d’épandage provoquent des inondations des champs des  cultures et des habitations : c’est le cas de la zone de Angoual Marafa.

Plusieurs contraintes ont été décelées dans ce secteur :

- Diminution   du couvert végétal,

- Erosion hydrique et éolienne,

- Coupe abusive des arbres,

- Disparition des certaines espèces végétales et fauniques,

- Insuffisance de plantation (faible taux de réussite)

- Menace pressante sur certaines espèces : Acacia albida (Gao) et Balanites aegyptiaca (Aduwa)

- Insuffisance d’encadrement des acteurs locaux

- Insuffisance de sensibilisation sur la gestion des ressources naturelles,

- Dégradation sol   de plateau (glacification)

- insuffisance de plantation dans les champs

- insuffisance d’encadrement

- insuffisance de sensibilisation sur la gestion des ressources naturelles

- Manque d’organisation des marchés de bois

- Ensablement des mares

- Menace des villages et champs par les koris

- Difficulté d’approvisionnement en source d’énergie domestique

- Faible production du poisson dans les marres permanentes

## Genre et développement

### Femme

La commune rurale de Guéchémé a une population féminine estimée à 62 483 habitants (49,88%). Ces femmes sont présentes en tous lieux et en tout temps dans les affaires courantes de la commune.

La femme joue un rôle prépondérant dans les travaux domestiques et l’éducation des enfants. Cependant, elle participe de façon active à la gestion de la famille tant sur le plan finance que physique. Il y a de plus en plus une prise de conscience de son rôle dans le développement local à travers les activités suivantes :

- L’agriculture : voandzou, gombo, sésame

- Elevage : élevage naissant, embouche des petits ruminants

- Petit commerce : AGR

- Transformations agroalimentaires : huile d’arachide, Béroua, etc ;

- Petites technologies appropriées : savon, cosmétiques etc ;

- Prestation de services : tresses, garde des enfants, nourrices etc ;

Toutes ces activités combinées aux tâches quotidiennes régaliennes, alourdissent le calendrier des femmes déjà surchargé plus particulièrement pendant la période des travaux champêtres.

Cependant ces femmes sont confrontées à des difficultés dans l’exercice de leurs activités à savoir ;

- Cherté des matières premières pour le petit commerce,

- Manque de formation technique pour la plupart des activités,

- Eloignement des centres d’approvisionnement en matières premières,

- Faiblesse de capital,

- Difficultés d’accès à la terre

- Difficulté d’accès intrants agricoles,

- Surcharge du calendrier,

- Difficulté d’exhaure d’eau,

- Difficulté du bois de chauffe,

- Méconnaissance des droits des femmes,

- Insuffisance d’organisation des femmes dans certains villages,

- Insuffisance de sensibilisation sur droit et devoir des femmes

- Faible pouvoir d’achat,

- Vulnérabilités des jeunes filles aux IST/VIH/SIDA

- Manque de réseautage.

### Jeunesse

Les jeunes sont souvent sous l’autorité des parents même après leur mariage. Leurs activités s’intègrent dans la recherche du bien être de toute la famille. Ils représentent la principale main d’œuvre pendant les travaux champêtres. Ils exercent des activités génératrices de revenus : confection briques, transport avec charrettes, commerce bétail, petit commerce, taxi moto, embouche, vidéo clubs, …

La plupart des jeunes (environ 70% selon le DP) partent en exode à la fin des travaux champêtres. Ces jeunes sont également sollicités pendant les travaux communautaires. Du point de vue organisationnel, ils sont très limités et œuvrent tous d’une manière isolée. Les contraintes de la jeunesse sont :

- Oisiveté des jeunes

- Insuffisance de capital pour exercer des activités génératrices de revenus

- Manque d’organisation des jeunes,

- Insuffisance de formation professionnelle des jeunes,

- Dégradation des mœurs (dépendance des jeunes aux substances psychotropes)

- Vulnérabilité des jeunes face aux IST/VIH,

- Insuffisance des pairs éducateurs sur les IST/VIH/SIDA.

## Les groupes en situation de handicap

Ce sont principalement :

- Les personnes en difficultés de locomotion

- Les mal voyants

- Les sourds

L’inventaire effectué lors du diagnostic participatif fait état d’environ 700 personnes vivant en situation d’handicap dans toute la commune de Guéchémé.

D’ores et déjà, il existe une organisation des personnes handicapées et qui luttent farouchement dans la promotion des activités économiques à leurs portées.

La plus part d’entre eux s’adonnent à la mendicité par faute d’activité génératrice de revenu pour leur subsistance.

Plusieurs dossiers de financement ont été monté en leur faveur, mais en vain. Cette lutte légitime d’insertion socioprofessionnelle des personnes en situation d’handicaps doit interpeller plus d’un citoyen de la commune pour aboutir à une fin heureuse. Les principales contraintes sont :

- Insuffisance d’organisation des acteurs

- Manque de formation professionnelle

- Manque de capital

- Manque de partenaires d’appui

## .   Partenariat au développement :

La commune rurale de Guéchémé a bénéficié de l’appui de plusieurs partenaires qui ont soutenus le processus de développement de ces villages et terroirs. D’autres sont encore présents sur le terrain pour renforcer et valoriser les acquis afin que la commune trouve son équilibre pour un développement durable et le bien être de la population.

Les principaux partenaires de la commune sont :

- L’Etat : son domaine d’intervention est multisectoriel ;

- Lux-Dev : intervention intégrée

- PAMED : appui à la décentralisation

- Filets sociaux : sécurité alimentaire et lute contre la pauvreté

- CRS : intervient dans la sécurité alimentaire l’hydraulique et la protection de l’Environnement ;

- PAC : intervient dans la sécurité alimentaire, la décentralisation, l’hydraulique et la protection de l’Environnement ;

- PHVP BELGE 2ème phase : intervient dans le domaine de l’Hydraulique ;

- programme d’urgence : intervient dans le domaine de l’Environnement ;

- IGN Incitative genre : intervient dans le domaine de la bonne gouvernance et la décentralisation ;

- PASA : sécurité alimentaire

- PAPES : pastoralisme

- PEDREG : gestion ressources naturelles

- Aide –Action : Education

- LWR : Agriculture et sécurité alimentaire

- ASEFRI :

- UEEPN : œuvres caritatives

## Analyse de la problématique de développement

- Potentialités

Les diagnostics participatifs réalisés au niveau des huit  (08) sous zones ont permis de faire un état des lieux de la situation de la commune dans tous les secteurs de développement .La synthèse communale a inventorié les potentialités suivantes :

| Potentialités physico-climatiques | - Nappe phréatique peu profonde et affleurante par endroit - Facilité de fonçage de puits et forages maraichers - Existence de la vallée du dallol de plus de 40000 ha - Existence de 14 sites maraichers communautaire - Existence de nombreux jardins individuels - Arboriculture très développée - Existence d’aires de pâturage définitives et rotatives ; - Existence de plusieurs mares permanentes et semi- permanentes ; - Existence de deux vallées d’écoulement avec possibilité de retenu ( Angoual Marafa, Koutoulougué) - Abondance du peuplement du gao qui est une plante fertilisante du sol, - Existence du cheptel important ; - Existence 42 puits cimentés dans plusieurs villages - Existence d’un réseau de 7 mini AEP ; - Existence de 50 forages à motricité humaine - Existence d’un réseau de plusieurs couloirs de passage avec un début de balisage - Existence de trois (3) CSI - Existence de vingt-quatre (24) cases de santé - Existence d’un centre régional de production des semences améliorées |
| --- | --- |
| Potentialités économiques | - Existence d’un marché local de renommée international (Fadama) - Existence de neuf (9) autres marchés secondaires - Existence de nombreuses boutiques de commerce ; - Existence d’une gamme diverse de petit métier - Longue frontière avec le Nigéria du sud sur longueur de 88,7 km - Existence de trois routes latéritiques (la RN2, la RN3, la route de la canne à sucre), - 1/3 de la population exercent des activités socio-professionnelles (35 219 personnes) - Existence d’un centre de formation professionnelle - Existence de produits de commerce (bétail, produits de cueillette et d’artisanat) - Existence des banques céréalières - Existence des magasins de stockage des récoltes dans certains villages - Existence de réseau de trois réseaux de télécommunication - Existence de nombreuses motos taxi - Existence de deux institutions de micro finance |
| Potentialités humaines | - Existence d’une population active relativement jeune - Existence d’agents d’encadrement. - Existence de personnel de santé - Existence des COGES au niveau des écoles et centres de santé - Existence de dispositif d’auto encadrement (ASV, APV) - Existence de nombreuses femmes exerçantes des AGR (extraction huile, restauration, collation, embouche ovine et caprine etc.) - Existence des groupements de fabrication de savon et pommade - Existence de commerçants et d’artisans - Existence des partenaires techniques et financiers dans certains domaines |

- Contraintes majeures

Les principales contraintes hiérarchisées de la commune sont :

|  | Déficit pluviométrique |
| --- | --- |
|  | Insuffisance des points d’eau modernes |
|  | Insécurité alimentaire |
|  | Insuffisance des centres de santé |
|  | Insuffisance des infrastructures scolaire |
|  | Dégradation des terres dunaires de cultures |
|  | Prévalence des maladies humaines (paludisme etc) |
|  | Menaces des champs et villages par les koris |
|  | Forte expression des conflits fonciers |
|  | Glacification des terres de plateau |
|  | Pression parasitaire sur le mil (mineuse) |
|  | Insuffisance des intrants agricoles |
|  | Insuffisance des produits et d’équipement dans les centres de santé |
|  | Forte proportion des classes en paillotte |
|  | Faiblesse d’encadrement du monde rural |
|  | Difficulté d’accès aux semences améliorées adaptées aux conditions actuelles |
|  | Insuffisance d’encadrement des femmes |
|  | Ensablement des marres |
|  | Manque d’organisation des acteurs chez les jeunes |
|  | Insuffisance de capital chez les jeunes et femmes |
|  | Insuffisance des partenaires au développement |
|  | Insuffisance de sagefemme dans les CSI |
|  | Envahissement des aires de pâturages par des plantes non appétées |
|  | Manque de clôture de certains CSI |
|  | Panne de certains forages à motricité humaine |
|  | Mauvaise qualité de l’eau de certains puits |
|  | Insuffisance des équipements agricoles modernes |
|  | Manque eau potable et électricité au CSI de Makorwa |
|  | Insuffisance d’ambulance d’évacuation |
|  | Coupe abusive d’arbres |
|  | Rareté du bois de chauffe |
|  | Persistance des maladies animales |
|  | Faible production du poisson dans les marres permanentes |
|  | Insuffisance des produits vétérinaires |
|  | Disparition de certaines espèces végétales et fauniques |
|  | Accessibilité difficile aux intrants zootechniques |
|  | Insuffisance des équipements scolaires |
|  | Insuffisance de sensibilisation sur la gestion des ressources naturelles |
|  | Faible capacité d’aménagement des jardins privés |
|  | Insuffisance de points d’eau pastoraux |
|  | Faible encadrement des éleveurs |
|  | Etroitesse de certains parcs de vaccination |
|  | Manque d’équipement d’artisanat |
|  | Insuffisance du personnel enseignant en quantité et en qualité |
|  | Manque d’encadrement des jeunes |
|  | Méconnaissance des droits chez femmes |
|  | Insuffisance de suivi des élèves par les parents |
|  | Blocs administratifs des CEG non achevés |
|  | Problème de tutorat au CEG |
|  | Manque de clôture des écoles (divagation des animaux et engins dans la cour) |
|  | Rétrécissement des couloirs de passage et des aires de pâturage |
|  | Surcharge calendrier des femmes |
|  | Mauvaise gestion de certains COGES |
|  | Problème de commercialisation des produits agricoles |
|  | Insuffisance d’aménagement du marché à bétail de Fadama |
|  | Analphabétisme des adultes |
|  | Forte déperdition des jeunes filles à l’école |
|  | Cherté /indisponibilité des matières premières |
|  | Niveau faible de certains enseignants |
|  | Déficience d’éducation des jeunes enfants |
|  | Dégradation des mœurs chez les jeunes |
|  | Manque d’initiatives par rapport aux sur les IST/VIH/SIDA |
|  | Manque de sensibilisation sur l’hygiène et assainissement |
|  | Conflits agriculteurs –éleveurs |
|  | Surcharge des activités des femmes |
|  | Insuffisance de réseau ce communication |
|  | Faible pouvoir d’achat des mères éducatrices |
|  | Absence de radio communautaire |
|  | Insuffisance de piste latéritique de desserte |
|  | Manque d’infrastructure sportive et culturelle |
|  | Vols des animaux |
|  | Faiblesse de clientèle pour certains produits artisanaux |
|  | Faible taux d’électrification rurale |
|  | Chereté de la matière première pour l’artisanat |
|  | Mauvais état des aires d’abattage des animaux |

- orientations STRATEGIQUES

## Vision de développement de la commune

Les différentes contraintes analysées lors d’un atelier communal organisé à GUÉCHÉMÉ a abouti à l’identification de la problématique centrale de la commune qui s’intitule : ‘’Précarité des conditions de vie des populations de la commune’’.

Cette situation se traduit par :

- La baisse des productions agropastorales

- La morosité des activités économiques ;

- La dégradation des écosystèmes et des ressources naturelles

- Difficulté d’accès aux services sociaux de base

Les conséquences qui en découlent s’articulent autour de :

- L’insécurité alimentaire qui engendre l’exode massif de la population particulièrement la jeunesse, la malnutrition, la vulnérabilité aux maladies et la mortalité infantile ;

- La pauvreté qui s’accompagne de tous les maux (l’analphabétisme, la baisse du pouvoir d’achat, l’incertitude etc.)

- Les conflits sociaux qui favorisent l’insécurité conduisant à l’effritement du tissu social.

Dans le souci de résoudre les problèmes créés par cette situation et pour éradiquer les conséquences qui en découlent, la planification a défini un objectif central qui est : ‘’ Améliorer les conditions de vie des populations de la commune’’.  Cet objectif noble sera atteint à travers :

- L’amélioration des productions agropastorales

- La gestion durable des écosystèmes et des ressources naturelles

- L’amélioration de l’accès des populations aux services sociaux de base

- Le développement des activités économiques secondaires et tertiaires.

Ainsi les effets et les impacts escomptés sont :

- Une autosuffisance alimentaire accrue gage d’une sécurité alimentaire durable et une bonne nutrition infantile.

- Une quiétude sociale due une diminution de la délinquance juvénile

- Une augmentation du pouvoir d’achat des populations voire une diminution de la pauvreté

- Un tissu social solidifié du à la baisse des conflits sociaux.

De ce fait, conformément à l’ordonnance N°2010- 54 du 17 Septembre 2010 portant code général des collectivités territoriales de la République du Niger, la commune a défini les orientations qui permettront de garantir un meilleur avenir aux générations futures.

C’est dans cette perspective que la vision de la commune est formulée :

“A L’HORIZON 2034 LA COMMUNE RURALE DE GUÉCHÉMÉ  EST  UNE ENTITE MODELE, PROSPERE, DEPOURVU DE LA MAL GOUVERNANCE  DANS UN ESPACE DESENCLAVE, PERMETTANT AINSI  A LA POPULATION DE VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT SOCIAL ET ECONOMIQUE MEILLEUR POUR MIEUX FAIRE FACE A L’INTERCOMMUNALITE.”

- Objectif de développement

La situation socio-économie des populations de la commune rurale de Guéchémé, dépend en partie (selon l’analyse diagnostic) du secteur agricole et celui de l’élevage. Les différents objectifs de développement doivent à cet effet s’orienter vers la résolution des contraintes qui entravent la mise en valeur effective et rationnelle des potentialités desdits secteurs. Ce qui contribuera sans nul doute à l’atteinte de l’objectif global du développement de la commune qui est vise à : Améliorer les conditions de vie des populations. Pour ce faire les principaux des axes stratégiques ont été dégagés lors de la phase de planification.

## Axes stratégiques

Pour attendre cet idéal six (6) axes stratégiques ont été identifiés :

- AXE1 : Amélioration de l’accès aux services sociaux de base (Santé,   Hydraulique, Education)

- AXE 2 : Promotion des secteurs économiques primaires (agriculture, élevage)

- AXE 3 : Gestion des ressources naturelles et adaptation aux changements climatiques

- AXE 4 : Développement des secteurs économiques secondaires et tertiaires (commerce, artisanat, communication, transport)

- AXE 5 : Promotion de la Femmes, de la jeunesse et des couches vulnérables

- Axe 6 Promouvoir la bonne gouvernance et la Coopération décentralisée.

### AXE1 : Amélioration de l’accès aux services sociaux de base (Santé,   Hydraulique, Education)

  - Justification

Les services sociaux de base regroupent la santé, l’éducation, l’hydraulique et l’hygiène – assainissement. La situation de la commune par rapport à ces trois secteurs n’est pas reluisante (voir rapport analyse diagnostic). Tous  les efforts des dernières années à travers les différentes interventions de l’Etat, de la commune et des autres  partenaires  au développement,  n’ont pas permis d’atteindre les résultats escomptés à l’horizon 2015  conformément aux OMD.  Ce faisant, la commune a décidé de donner une importance capitale à cet axe qui constitue le leitmotiv de la relance des activités de développement.

Toute fois, fidèle à son objectif central (Améliorer les conditions de vie des populations), la commune retient cet axe comme prioritaire pour contribuer à son développement.

  - Objectifs

- Objectif principal : Améliorer l’accès des populations aux services sociaux de base

- Objectifs spécifiques :

- Rehausser le taux de couverture en eau potable,

- Rehausser le taux brut de scolarisation

- Rehausser le taux de couverture sanitaire

- Renforcer les capacités des acteurs sur les IST/VIH/SIDA,

- Rehausser le taux d’alphabétisation des adultes.

  - Description sommaire des conditions de mise en œuvre

- Amélioration de la couverture en eau : Pour améliorer le taux de couverture  en eau potable de 68 à 80%, il est prévu de réaliser au moins 70 ouvrages repartis en puits cimentés,  en  PMH, en minis AEP simple et  multi villages, en réhabilitations de points d’eau existants.

- Augmentation de la couverture sanitaire : pour améliorer la couverture sanitaire de 76 à 85%, le PDC prévoit  la transformation  du CSI de Guéchémé en HD, la transformation de trois CSI de Type I à type II, la création de 5 nouveaux CSI, la mise en place d’une ambulance supplémentaire, l’équipement des cases de santé, l’organisation des séances de sensibilisation sur la fréquentation des centres de santé, la santé de la reproduction, le VIH/SIDA, l’hygiène et l’assainissement.

- Augmentation des taux de scolarisation et d’alphabétisation

Plusieurs activités sont programmées pour améliorer le taux de scolarisations de 76,68 %, et la qualité de l’enseignement dont la construction et l’équipement des classes, la mise en place des centres d’alphabétisation, la réhabilitation des classes.

Pour la mise en œuvre de toutes ces actions il y aura la formation du conseil communal et du comité PDC, sur l’élaboration des micros projets, la recherche des financements, la passation des marchés communautaires. Un comité de suivi évaluation du PDC devrait être mis en place pour mieux cerner l’évolution de la mise en œuvre et permettre de prendre de mesures correctives.

### AXE 2 : Promotion des secteurs économiques primaires

- Justification

Les principaux secteurs productifs qui garantissent l’auto suffisance alimentaire au Niger restent encore l’agriculture et l’élevage. Ces secteurs sont les mamelles  de l’économie nationale et sont d’une manière générale inter dépendants, ce qui justifie leur regroupement dans un seul axe en vue de les promouvoir plus.

A l’instar des autres communes, ces deux activités constituent le socle de l’économie de la commune avec une proportion de 100 % de la population pour la première et  90% pour la seconde (diagnostic participatif 2014).

- Objectifs et résultats attendus

- Objectif principal :

L’objectif global de cet axe est d’assurer la sécurité alimentaire et l’économie pastorale dans la commune.

- Objectifs spécifiques

Les principaux objectifs assignés à cet axe sont :

  - Améliorer les productions agricoles,

  - Diversifier les productions,

  - Promouvoir les filières porteuses (canne à sucre)

  - Améliorer la productivité de l’élevage

  - Améliorer la disponibilité du fourrage et autres aliments de bétail.

- Description sommaire des conditions de mise en œuvre

Les activités prévues par la commune rurale de Guéchémé dans le présent plan de développement permettent toutes à améliorer la sécurité alimentaire et la sécurisation de l’économie pastorale.

La création des boutiques d’intrants agricoles, la création des banques céréalières, le renforcement des banques céréalières, la redynamisation de la filière canne à sucre et Moringa,  l’intensification des productions maraichères, l’appui en équipements modernes,  la création des banques d’aliments de bétail, le renforcement des capacités des producteurs et éleveurs, sont toutes des activités vitales de l’axe pour lesquelles il faut s’investir d’avantage.

Le conseil municipal sera appuyé à cet effet par les services techniques déconcentrés déjà en pleine activité, les prestataires de services et des personnes ressources pour la mise en œuvre du plan.

### Axe 3 : Gestion des ressources naturelles et adaptation aux changements climatiques

- Justification

Les ressources naturelles de la commune de Guéchémé sont soumises à une dégradation continue sous l’effet de plusieurs facteurs :

- Les conditions climatiques défavorables,

- La pression démographique,

- L’exploitation abusive (actions de l’homme),

- Le surpâturage.

Ces ressources naturelles constituent le potentiel productif de tous les secteurs primaires de l’économie (agriculture, élevage, cueillette, pêche).

Il faut garantir une bonne santé pour l’environnement. C’est tenant compte de cette situation que le conseil communal a défini les orientations pour y remédier. Pour permettre une reconstitution du potentiel des productions, la planification a retenu le principe de restaurer, de protéger, de sécuriser les ressources naturelles.

Depuis bientôt trois (3) décennies le potentiel productif de la commune est menacé par le changement climatique. Les effets pervers de ce changement affectent les activités socio-économiques dont les conséquences sont les faiblesses des productions agro-sylvo-pastorales.

Face à ce phénomène deux questions fondamentales se posent :

- Comment s’adapter si l’on veut subvenir aux besoins alimentaires de la commune ?

- Comment atténuer l’impact du changement climatique sur les activités productives ?

Le choix de l’axe par les participants à l’atelier de planification des activités du PDC se justifie. Il va sans doute impulser une meilleure adaptation du phénomène en vue d’atténuer les effets du climat et contribuer à améliorer les productions.

- Objectifs et résultats attendus

- Objectif principal :

L’objectif principal de l’axe est de préserver les ressources naturelles dans la commune.

b) Objectifs spécifiques :

- Protéger, restaurer et aménager les ressources naturelles ;

- Sensibiliser la population sur la protection des ressources naturelles ;

- Mettre en œuvre un mécanisme de sécurisation des ressources naturelles ;

- Identifier et valoriser les mesures de résilience aux changements climatiques

c)  Description sommaire des conditions de mise en œuvre des activités :

Les ressources naturelles constituent les potentiels productifs des principales activités économiques de la commune. Ce faisant une attention particulière sera accordée à cet axe vu l’engouement qu’affichent certains partenaires vis-à-vis du domaine. Les principales activités retenues dont la récupération des terres de glacis, la lutte contre les espèces nocives dans les enclaves pastorales, l’ensemencement des herbacées, la production et la plantation d’arbres, sont toutes des projets porteurs.

Le dynamisme du conseil et la disponibilité du service communal de l’environnement appuyés par le département, feront de cet axe, l’une des plus belles réalisations du PDC.

La mise en œuvre de toutes ces actions se fera par le conseil municipal appuyé par les comités locaux de gestion, le service communal de l’environnement, les prestataires de services et l’appui des partenaires techniques et financiers.

### AXE 4 : Développement des secteurs économiques secondaires et tertiaires

- Justification

Les secteurs économiques secondaires et tertiaires (commerce, artisanat, tourisme, communication, tourisme), représentent des sources de revenus non négligeables aux populations de la commune.  Leur développement revêt une importance capitale car permet de soutenir l’économie familiale pour faire face aux besoins précieux du secteur primaire.

Ce secteur occupe une place prépondérante dans l’économie locale.

- Objectifs

- Objectif principal :

L’objectif principal de l’axe est développer les secteurs économiques secondaires et tertiaires dans la commune.

b) Objectifs spécifiques :

- Aménager les infrastructures commerciales et du transport dans l’espace communal ;

- Renforcer le dispositif d’organisation et de formation des acteurs

- Promouvoir les secteurs de la communication et de la micro finance

c)  Description sommaire des conditions de mise en œuvre des activités :

Le dynamisme du conseil et la dans la recherche des partenaires techniques et financiers, feront de cet axe, une plaque tournante de l’économie locale.

### AXE 5 : Promotion de la Femmes, de la jeunesse et des couches vulnérables

- Justification

Les femmes constituent près de 50% de la population de la commune. Avec les jeunes, elles constituent des groupes cibles primordiaux dans le développement économique de la commune.  Ces deux groupes renferment 80% des différents corps de métiers inventoriés lors du diagnostic participatif. Cependant plusieurs contraintes et difficultés entravent l’autopromotion de ces catégories sociales dynamiques. C’est ainsi une attention particulière leurs ai consacrée par la conseil consultatif, et faire d’eux un axe spécial à promouvoir en améliorant leurs conditions de vie.

- Objectifs

- Objectif principal :

L’objectif principal est d’accroître la contribution des couches vulnérables dans l’économie de la commune.

### Objectifs spécifiques

- Organiser, former et sensibiliser les couches vulnérables ;

- Alléger le calendrier journalier des femmes ;

- Vulgariser les textes sur le genre et droits des femmes et des enfants

- Sécuriser les revenus des couches vulnérables et leur faciliter l’accès au crédit ;

- Créer des emplois aux couches vulnérables

- Description sommaire des conditions de mise en œuvre

L’amélioration des conditions de vie des femmes, jeunes et artisans, est au centre des préoccupations de la commune de Guéchémé. Il a été prévu pour leurs développements un renforcement des capacités centré sur l’entreprenariat et les spécificités techniques de chaque groupement.

La fiabilité des deux institutions de finances dans la commune est un espoir de taille, pour contribuer à l’atteinte des objectifs de cet axe.

La mise en place des crédits AGR, le placement des kits de transformation agroalimentaire (moulin, décortiqueuse), la formation des acteurs, la création des ateliers d’apprentissage des jeunes sont toutes des activités qui mobiliseront la population vu le caractère économique des actions.

Les autres financements doivent être cherchés par le conseil municipal auprès des partenaires techniques financiers. Le conseil municipal s’assurera de la mobilisation des contributions financières de la commune ainsi que de la participation physique des populations lors de l’exécution des activités.

### AXE 6 : Amélioration de la gouvernance locale

- Justification

Le PDC étant un document de planification stratégique et opérationnelle, il appartient à la commune de trouver des compétences requises pour sa mise en œuvre. Pour ce faire le renforcement des capacités du conseil communal et du comité d’élaboration s’avère prioritaire dans le cadre de mise en œuvre de ce PDC.

Les formations constituent le leitmotiv et l’armure de la mobilisation des fonds auprès des partenaires techniques et financiers.

Il s’agit ensuite de rendre les acteurs de la commune aptes à comprendre et à promouvoir la bonne gouvernance au niveau local et à faire valoir les principes de la décentralisation’’.

- Objectifs

- Objectif principal :

L’objectif principal est de renforcement de la capacité des acteurs locaux de la gouvernance locale

- Objectifs spécifiques

- Renforcer les capacités des élus locaux

- Développer des partenariats inter communes

- Renforcer les capacités de mobilisation des ressources internes.

- Description sommaire des conditions de mise en œuvre

Le renforcement des capacités des conseillers municipaux, des membres des commissions thématiques spécialisées du conseil, la diffusion du PDC, les rencontres inter communales, l’organisation des plaidoyers auprès des partenaires, l’élaboration des dossiers des projets, la création de cadres de concertation, l’organisation des missions de sensibilisation constituent des actions pour asseoir la bonne gouvernance au niveau local. Le conseil municipal s’appuiera sur la tutelle et approchera les partenaires au développement pour évaluer les besoins en formation des acteurs et élaborera avec les partenaires un plan de formation.

Cette activité doit être conduite par le conseil municipal. Elle consiste : à la diffusion du PDC à l’intention de la population de la commune, au ressortissant qui sont or du territoire et à tous les partenaires au développement, à la planification annuelle des investissement et la prise en compte de cette planification dans le budget de la commune, à l’élaboration et à l’exécution des micros projets, à la mise en place et la formation des responsables de suivi évaluation ainsi que l’organisation des ateliers périodiques de bilan.

Ceci contribuera à orienter le conseil municipal dans la mise en œuvre du PDC.

Chaque année le suivi et l’évaluation des actions de développement réalisées sur son territoire peut être réalisé à travers un dispositif mis en place à cet effet sur fonds propre de la commune avec l’appui des services déconcentrés de l’Etat.

## Axes stratégiques et objectifs de développement

| Axe stratégique de développement | Objectif principal | Objectifs spécifiques |
| --- | --- | --- |
| AXE1 : Amélioration de l’accès aux services sociaux de base (Santé, Hydraulique, Education) | améliorer la productivité de ces trois secteurs porteurs | - Rehausser le taux brut de scolarisation de 75% à 100% en 2016 ; -Augmenter le taux de couverture sanitaire 70% à 90% en 2016 ; -Augmenter le taux d’accès en eau potable de 68,76 à 70 %; -Améliorer les conditions d’hygiènes et d’assainissement ; -Augmenter le taux d’accès aux services d’état civil ; - Rehausser le taux d’alphabétisation (éducation non formelle) 10% à 40% en 2016 |
| AXE 2 : Promotion des secteurs économiques primaires (agriculture, élevage) | Améliorer la productivité de l’agriculture et de l’élevage. | - Mettre en place un mécanisme de sécurisation des ressources agricoles et pastorales -Assurer une meilleure organisation des agropasteurs (hommes, femmes) -Renforcer les capacités des agropasteurs (hommes, femmes) ; -Faciliter l’accès des producteurs aux moyens de production ; -Augmenter la production agropastorale -Assurer la sécurité alimentaire ; - |
| AXE 3 : Gestion des ressources naturelles et adaptation aux changements climatiques | Instaurer un mécanisme de gestion des ressources naturelles et d’adaptation aux changements climatiques | - Protéger, restaurer et aménager les ressources naturelles ; -Sensibiliser la population sur la protection des ressources naturelles ; -Mettre en œuvre un mécanisme de sécurisation des ressources naturelles ; Identifier et valoriser les mesures de résilience aux changements climatiques |
| AXE 4 : Développement des secteurs économiques secondaires et tertiaires | Développer les secteurs économiques secondaires et tertiaires | -Aménager les infrastructures commerciales et du transport dans l’espace communal ; - Renforcer le dispositif d’organisation et de formation des acteurs -Promouvoir les secteurs de la communication et de la micro finance - poursuive le programme d’électrification rurale - créer des centres multimédias et des centres récréatifs - Equiper le centre d’apprentissage ; |
| AXE 5 : Promotion de la Femmes, de la jeunesse et des couches vulnérables | Accroître la contribution des couches vulnérables dans l’économie de la commune. | -Organiser, former et sensibiliser les couches vulnérables ; -Alléger le calendrier journalier des femmes ; Vulgariser les textes sur le genre et droits des femmes et des enfants Vulgariser les textes sur le genre et droits des femmes et des enfants -Sécuriser les revenus des couches vulnérables et leur faciliter l’accès au crédit ; -Créer des emplois aux couches vulnérables |
| AXE 6 : Amélioration de la gouvernance locale | Améliorer les compétences et les connaissances des élus et des populations sur la décentralisation, la gouvernance locale et la vie de la commune. | -Renforcer les capacités des acteurs de la commune ; -Coordonner la mise en œuvre des actions à l’échelle de la commune ; -Redynamiser le cadre de concertation ; -Créer des relations partenariales dans le cadre de la coopération décentralisée |

## Conformité des axes stratégiques du PDC avec les le programme de la renaissance, le PDES et les autres stratégies

Le présent PDC se situe dans le sillage des OMD, les principales politiques sectorielles du Niger ainsi que la SDRP et l’Initiative 3N. Ainsi tous les objectifs spécifiques cibles du PDC dont l’atteinte est escomptée en 2018 ont au moins une liaison directe avec l’amélioration des conditions de vie de la population prônée par les OMD et les autres politiques sectorielles de l’Etat dont la cohérence est déclinée dans les tableaux qui suivent.

### Cohérence avec le programme de la renaissance et le PDES

| Axes du PDC | Axes du programme de la renaissance | Axes de la DPG | Axes du PDES |
| --- | --- | --- | --- |
| Axe 6 : promotion de la bonne gouvernance | Axe1 : Bâtir des institutions démocratiques fortes, crédibles et durables | Axe 1 : La promotion de la bonne gouvernance | Axe 2 : consolidation de la et de l’efficacité des institutions publiques |
| Axe1 : Amélioration des conditions d’accès et accessibilités aux services sociaux de base | Axe 7 : Améliorer significativement les indicateurs sociaux (éducation et santé) | Axe 2 : La promotion du développement social | Axe 5 : La promotion du développement social |
|  | Axe 5 : Assurer l’accès à l’eau potable pour tous à travers l réhabilitation et la construction d’ouvrages hydrauliques urbains, ruraux et pastoraux |  |  |
|  | Axe 3 : promouvoir le développement social à travers des investissements publics |  |  |
| Axe 2 : Promotion des secteurs économiques primaires (agriculture, élevage) | Axe 4 : Assurer la sécurité alimentaire à travers l’initiative 3N : (les Nigériens Nourrissent les Nigériens) | Axe 3 : La promotion d’une économie de croissance et de développement | Axe 3 : Sécurité alimentaire et développement agricole durable |
| Axe 3 : Gestion des ressources naturelles et adaptation aux changements climatiques |  |  |  |
| Axe 4 : Développement des secteurs économiques secondaires et tertiaires | Axe 3 : Relancer l’économie à travers des investissements publics |  | Axe 4 : Economie compétitive et diversifiée pour une croissance accélérée et inclusive |
| Axe 4 : Développement des secteurs économiques secondaires et tertiaires | Axe 6 : Développer les infrastructures et les énergies par des investissements dans les routes et pistes rurales |  |  |
| Axe 5 : Promotion de la femme et des couches vulnérables | Axe 8 : Créer des emplois au profit des femmes |  |  |
| Axe 6 : Promotion de la bonne gouvernance | Axe 2 : assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l’étendue du territoire | Axe 1 : la promotion de la bonne gouvernance | Axe1 : conditions de durabilité d’un développement équilibré et inclusif |

### Cohérence avec « I3N »

| Axes de l’initiative 3N | Les axes du PDC |
| --- | --- |
| Axe 1 : Accroissement et diversification des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques. | - AXE2: Promotion des secteurs productifs primaires (agriculture, élevage) - Axe 3 : Gestion des ressources naturelles et adaptation aux changements climatiques |
| Axe 2 : Approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et agroalimentaires. | - AXE2: Promotion des secteurs productifs primaires (agriculture, élevage) |
| Axe 3 : Amélioration de la résilience des populations face aux changements climatiques, crises et catastrophes. | - Axe 3 : Gestion des ressources naturelles et adaptation aux changements climatiques |
| Axe 4. Amélioration de l’état nutritionnel des nigériennes et des nigériens. | - AXE1 : Amélioration de l’accès aux services sociaux de base (Santé, Hydraulique, Education) - Axe 5: Promotion de la Femmes, de la jeunesse et des couches vulnérables |

### Cohérence du PDC avec les OMD

| Axes Prioritaires PDC | OMD |
| --- | --- |
| Axe1. Amélioration conditions accès et accessibilité services sociaux de base au niveau de tous les villages de la commune | OMD1 : Eliminer l’extrême pauvreté et la faim OMD2 : Assurer une éducation primaire pour tous OMD3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes OMD5 : Réduire de ¾ d’ici 2015, le taux de mortalité maternelle. OMD6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies |
| Axe 2 : Promotion des secteurs économiques primaires (agriculture, élevage) | OMD1 : Eliminer l’extrême pauvreté et la faim |
| Axe 3 : Gestion des ressources naturelles et adaptation aux changements climatiques | OMD7 : Assurer un environnement durable |
| Axe 4 : Développement des secteurs économiques secondaires et tertiaires | OMD8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement OMD7 : Assurer un environnement durable |
| Axe 5 : Promotion de la Femmes, de la jeunesse et des couches vulnérables | OMD3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes OMD8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement |
| Axe 6. Promotion de la bonne gouvernance | OMD8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement |

### Cohérence du PDC avec la SDRP :

| ###### Axes stratégiques de la SDRP | Axes prioritaires du PDC |
| --- | --- |
| Axe 1 : la recherche d’une croissance forte, diversifiée, durable et créatrice d’emplois | - AXE2: Promotion des secteurs productifs primaires (agriculture, élevage) - Axe 3 : Gestion des ressources naturelles et adaptation aux changements climatiques - AXE 4 : Développement des secteurs économiques secondaires et tertiaires |
| Axe 2 : l’accès équitable aux services sociaux de qualité | - AXE1 : Amélioration de l’accès aux services sociaux de base (Santé, Hydraulique, Education) |
| Axe 3 : La maîtrise de la croissance démographique | - AXE1 : Amélioration de l’accès aux services sociaux de base (Santé, Hydraulique, Education) |
| Axe 4 : La réduction des inégalités et le renforcement de la protection sociale des groupes vulnérables | - Axe 5: Promotion de la Femmes, de la jeunesse et des couches vulnérables |
| Axe 5 : Le développement des infrastructures | - AXE 1: Améliorer la couverture des services sociaux de base pour la population (hommes, femmes, jeunes et vieillards). - AXE2 : Promouvoir le secteur Agro-Sylvo-Pastoral |
| Axe 6 : La promotion d’une gouvernance de qualité | - AXE 6 : promotion de la bonne gouvernance |
| Axe 7 : La mise en œuvre efficace la stratégie de réduction de la pauvreté | - AXE 6 : Promotion de la bonne gouvernance |

### Cohérence du PDC avec la Politique nationale du genre

| AXE de la Politique nationale du Genre | Les Objectifs du PDC |
| --- | --- |
| Axe 1 : promotion équitable de la situation et la position social de la femme et de l’homme au sein de la famille et dans la communauté | - Renforcer les capacités organisationnelles et techniques des acteurs - Vulgariser les textes sur le genre et droit des femmes - Augmenter le revenu des femmes - Alléger les taches des femmes - Lutter contre la dégradation des mœurs - Créer des cadres de développement des activités sportives et culturelles - Développer les activités artisanales - Améliorer le cadre de vie des enfants déshérités ou en difficultés - Faciliter l’accès au crédit des acteurs formés |
| Axe 2 : promotion équitable du potentiel et de la position de la femme et de l’homme au sein de l’économie du ménage et dans l’économie du marché | -Organiser et former les différentes structures -Promouvoir les secteurs de la communication et du micro finance -Aménager les infrastructures commerciales et du transport dans l’espace communal ; -Organiser et former les couches vulnérables -Alléger le calendrier journalier des femmes -Sécuriser les revenus de la population et faciliter l’accès au crédit -Créer des emplois aux couches vulnérables |
| Axe 3 : renforcement de l’application effective des droits des femmes et des petites filles, de la lutte contre les violences basées sur le genre et de la participation équitable des hommes et des femmes à la gestion du pouvoir | -Organiser et former les couches vulnérables -Sécuriser les revenus de la population et faciliter l’accès au crédit -Créer des emplois aux couches vulnérables - -Renforcer les capacités organisationnelles et techniques des acteurs - -Vulgariser les textes sur le genre et droits des femmes et des enfants -Augmenter le revenu des femmes -Alléger les taches des femmes -Lutter contre la dégradation des mœurs -Créer des cadres de développement des activités sportives et culturelles -Développer les activités artisanales -Améliorer le cadre de vie des couches déshérités ou en difficultés |
| Axe 4 : renforcement des capacités d’intervention du cadre intentionnel de la mise en œuvre du politique national genre | -Améliorer les connaissances des acteurs de la commune ; -Coordonner la mise en œuvre des actions à l’échelle de la commune ; -Créer un cadre de concertation avec les partenaires de la commune |

## Les principales activités par axe et par secteur

| Secteur |  | Activités | N° |
| --- | --- | --- | --- |
| - Amélioration de l’accès aux services sociaux de base (Santé, Hydraulique, Education) |  |  |  |
| Santé | Construction de nouvelles cases de santé |  |  |
|  | Transformation des cases de santé en CSI |  |  |
|  | Extension des CSI Type II en Type I |  |  |
|  | Construction de murs de clôture des CSI |  |  |
|  | Construction des nouveaux CSI |  |  |
|  | Réhabilitation et équipement des cases de santé |  |  |
|  | Acquisition d’une ambulance supplémentaire |  |  |
|  | Recrutement d’un nouvel ambulancier au CSI Guéchémé |  |  |
|  | Appui des centres sanitaires en produits pharmaceutiques |  |  |
|  | Redynamisation des comités de santé (COSAN) et comités de gestion (COGES) |  |  |
|  | Formation et équipement des matrones |  |  |
|  | Organisation des séances CCC/IEC sur les IST/VIH/SIDA |  |  |
|  | Création et équipement d’ un centre "ami des jeunes" pour la sensibilisation sur la santé de la reproduction (SSRAJ) |  |  |
|  | Création et équipement des brigades d’hygiène et assainissement en tombereaux ou charrettes |  |  |
|  | Campagne de sensibilisation des populations sur l’hygiène et l’assainissement par la méthode "Assainissement Total Piloté par les Communautés (ATPC)" |  |  |
|  | Réalisation des latrines individuelles dans les zones adaptées |  |  |
|  | Campagne de Sensibilisation des femmes sur la santé de la reproduction |  |  |
|  | Gestion des déchets plastics dans les villages abritant les marchés |  |  |
| Education | Construction et équipement des classes en matériaux définitifs. |  |  |
|  | Création des nouvelles écoles |  |  |
|  | Création d’un CEG franco arabe |  |  |
|  | Réhabilitation de classes en semi dur |  |  |
|  | Construction des murs de clôture des établissements scolaires |  |  |
|  | Création des nouveaux CEG |  |  |
|  | Construction des magasins de stockage des fournitures scolaires |  |  |
|  | Equipement des classes |  |  |
|  | Création des centres d’alphabétisation |  |  |
|  | Finition des travaux inachevés dans certains établissements |  |  |
|  | Création des cantines scolaires |  |  |
|  | Appui en fournitures et manuels scolaires |  |  |
|  | Renforcement de capacités des enseignants contractuels |  |  |
|  | Création des établissements préscolaires |  |  |
| Hydraulique | Construction des MAEP Multi villages |  |  |
|  | Construction des MAEP uni village |  |  |
|  | Extension des réseaux des MAEP |  |  |
|  | Fonçage des puits cimentés |  |  |
|  | Fonçage des forages PMH |  |  |
|  | Réhabilitation forages PMH |  |  |
|  | Réhabilitation des puits cimentés en mauvais état |  |  |
|  | Curages des puits cimentés |  |  |
|  | Analyse et traitement de certains puits |  |  |
|  | Redynamisation des COGES |  |  |
| - Promotion des secteurs économiques primaires (agriculture, élevage) |  |  |  |
| Agriculture |  | Appui en unités de culture attelée (UCA) |  |
|  |  | Création de nouvelles banques d’intrants agricoles |  |
|  |  | Création de banques céréalières communautaires (BCC) |  |
|  |  | Aménagement de nouveaux sites maraichers |  |
|  |  | Extension des sites communautaires |  |
|  |  | Réhabilitation des sites endommagés |  |
|  |  | Appui aux irrigants privés |  |
|  |  | Appui à la filière canne à sucre |  |
|  |  | Développement de la culture de Moringa dans le dallol |  |
|  |  | Développement de l’agroforesterie |  |
|  |  | Redynamisation des organisations paysannes |  |
|  |  | Fonçage des puisards maraîchers |  |
|  |  | Renforcement des groupements multiplicateurs de semences |  |
|  |  | Formation et équipement des brigades phytosanitaires |  |
|  |  | Initiation de la lutte biologique contre la mineuse de l’épi du mil |  |
|  |  | Renforcement de la capacité des producteurs |  |
|  |  | Vulgarisation des semences améliorées |  |
|  |  | Développement de l’arboriculture fruitière |  |
|  |  | Installation des CEP pour vulgarisation des techniques améliorées de production |  |
|  |  | Vulgarisation du pommier du sahel |  |
|  |  | Création d’un système de warrantage |  |
|  |  | Renforcement de la capacité des producteurs |  |
|  |  | Mise en place de l’OSV |  |
|  |  | Mise en place des SCAPRU |  |
| Elevage |  | Création des BAB /BIZ |  |
|  |  | Formation et équipements des APV |  |
|  |  | Réhabilitation de certains parcs de vaccination |  |
|  |  | Lutte contre les plantes envahissantes |  |
|  |  | Délimitation et matérialisation des couloirs de passage |  |
|  |  | Introduction des races plus performantes (élevage naissant) |  |
|  |  | Tenue d’un forum inter acteurs sur l’agropastoralisme |  |
|  |  | Réhabilitation du marché à bétail de Fadama |  |
|  |  | Construction d’un nouveau marché à bétail |  |
|  |  | Réalisation des points d’eau pastoraux |  |
|  |  | Construction des parcs de vaccination |  |
|  |  | Construction des aires d’abattage au niveau des marchés importants |  |
|  |  | Diffusion des races plus performantes |  |
|  |  | Intensification de l’élevage Embouche ovine |  |
| Axe 3 : Gestion des ressources naturelles et adaptation aux changements climatiques |  |  |  |
| Environnement |  | Récupération des terres dégradées sur les plateaux |  |
|  |  | Création et promotion des pépiniéristes privés |  |
|  |  | Intensification de la Plantation d’arbres |  |
|  |  | Aménagement de 8 mares (stabilisation et désensablement) |  |
|  |  | Empoissonnement des marres aménagées |  |
|  |  | Formation et équipements des pêcheurs |  |
|  |  | Vulgarisation des foyers améliorés |  |
|  |  | Traitements mécaniques des koris |  |
|  |  | Traitement biologique des berges des koris |  |
|  |  | Réalisation des ouvrages de franchissement des koris dans les villages menacés |  |
|  |  | Réalisation de deux seuils de retenues |  |
|  |  | Sensibilisation sur la pratique de la régénération naturelle |  |
|  |  | Création des brigades autochtones de lutte contre l’exploitation abusive des ligneux |  |
|  |  | Organiser les marchés de bois domestique |  |
| 4 : Développement des secteurs économiques secondaires et tertiaires |  |  |  |
| Commerce |  | Aménagement des marchés ruraux |  |
|  |  | Extension de certains marchés |  |
|  |  | Renforcement des capacités financières des IMF |  |
| Artisanat |  | Organisation des acteurs |  |
|  |  | Renforcement des capacités des acteurs organisés |  |
|  |  | Renforcement du capital des acteurs organisés |  |
|  |  | Organisation d’une mini foire communale des produits artisanaux |  |
| Communication |  | Aménagement de pistes rurales |  |
|  |  | Réhabilitation des pistes rurales |  |
|  |  | Création d’une radio communautaire |  |
|  |  | Extension réseau de téléphonie |  |
|  |  | Mise en place des télévisions publiques |  |
| Energie |  | Extension du réseau électrique des villages |  |
|  |  | Electrification rurale solaire |  |
| Sport et culture |  | Création d’un centre multimédia |  |
|  |  | Création d’une MJC |  |
|  |  | Valoriser les sites touristiques |  |
|  |  | Appui à l’organisation d’un TGV |  |
|  |  | Appui des collèges en équipements sportifs |  |
| Axe 5: Promotion de la Femmes et de la jeunesse et des couches vulnérables |  |  |  |
| Développement social |  | Mise en place des unités de moutures |  |
|  |  | Mise en place des plates formes multifonctionnelles |  |
|  |  | Création d’un fonds de soutien aux AGR féminines |  |
|  |  | Promotion des petites technologies appropriées |  |
|  |  | Création des ateliers fer |  |
|  |  | Création des ateliers de menuiserie bois |  |
|  |  | Sensibilisation des jeunes sur les méfais des subsistances psychotropes |  |
|  |  | Renforcement des capacités des groupes organisés |  |
|  |  | Redynamisation des groupements et associations féminines |  |
| Axe 6 : promotion de la bonne gouvernance |  |  |  |
| Gouvernance locale |  | Formation du staff en décentralisation |  |
|  |  | Formation des élus sur la mobilisation des ressources |  |
|  |  | Formation des élus en technique de négociation |  |
|  |  | Formation sur rôles et responsabilités des élus |  |
|  |  | Formation passation du marché |  |
|  |  | Formation élaboration micro projets |  |
|  |  | Formation des élus locaux sur la mise en œuvre du PDC |  |
|  |  | Formation des commissions spécialisées |  |
|  |  | Sensibilisation sur la mobilisation des ressources |  |
|  |  | Lotissement urbain |  |
|  |  | Elaboration schéma d’aménagement urbain de Guéchémé |  |
|  |  | Formation et équipement des COFOB |  |
|  |  | Vulgarisation du code rurale et des lois sur le foncier |  |

- PROGRAMMES D’ACTIONS ET D’INVESTISSEMENTS

## Programme pluriannuel d’opérations

| SECTEURS | ACTIONS | Nombre | PERIODE DE REALISATION |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |
| 1. Amélioration de l’accès aux services sociaux de base (Santé, Hydraulique, Education) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SANTE | Construction des nouvelles cases de santé | 21 | Wassango | Angoual Tassaou |  | Mageri |  |  | Kotadey | Toullou |
|  |  |  | Madotchi | Makoissa Falawa |  | Garinganga |  |  | Angoual Sarkin Toudou | Touhéré |
|  |  |  | Angoual Maba | Tapkin Inoua |  | Tounga Maicomsa |  |  | Kobio |  |
|  |  |  | Maizouari | Bayawa(Lido) |  | Kahirou |  |  | Sakoira |  |
|  |  |  | Rounkoundoum | Sabarou |  | Bangana |  |  |  |  |
|  | Transformation des cases en CSI type I | 7 | Lokoko | Tombondogo |  | Bey-beyé |  |  | sabongari |  |
|  |  |  | Angoual Marafa | Tsamia |  | kanda |  |  |  |  |
|  | Extension CSI type I et II | 3 | Fadama | Lido |  | Makawa |  |  |  |  |
|  | Extension CSI type II en District sanitaire | 1 |  | Guéchémé |  |  |  |  |  |  |
|  | Equipement des cases de santé | 17 | Balgaré | Angoual Oubandawadi |  | Kouda |  |  | Takassaba | Chalway |
|  |  |  | Houri | Bawada |  | Damana |  |  | Katami | Mouzou-mouzou |
|  |  |  | Goubawa | Angoual Botari |  | Landara |  |  | Djabdagouiwa | Jammazoubi |
|  |  |  | Boyé-boyé | Rounkoundoum |  |  |  |  |  |  |
|  | construction des murs de clôtures des CSI | 2 |  | Lido |  | Makorwa |  |  |  |  |
|  | Appui des centres sanitaires en produits pharmaceutiques | 4 | Tous CSI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dotation ambulance | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | recrutement d'un ambulancier | 1 | Guéchémé |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Formation et équipement des matrones | 56 | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | équipements des CSI en lits d'hospitalisation | 40 | Guéchémé | Fadama |  | Lido |  |  | Makorwa |  |
|  | Dotation motos pour sorties foraines | 4 | Guéchémé | Fadama |  | Lido |  |  | Makorwa |  |
|  | Redynamisation des comités de santé (COSAN) et comités de gestion (COGES) | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | création centre amis des jeunes | 2 |  | Guéchémé |  | Fadama |  |  |  |  |
|  | Organisation des séances CCC/IEC sur les IST/VIH/SIDA | 111 | 70 | 41 |  |  |  |  |  |  |
|  | formation des pairs éducateurs sur le SIDA | 200 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | création brigades d'hygiène/assainissement | 4 | Guéchémé, Fadama | Lido, Boyé-Boyé |  |  |  |  |  |  |
|  | Gestion des déchets plastics | 10 | tous les villages avec marchés |  |  |  |  |  |  |  |
|  | construction des latrines individuelles | 5000 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |
|  | séances de IEC/CCC sur la SR/PF | 9 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| Hydraulique | construction MAEP multi village | 8 | Landara et Landara Sanké | Tombon dogo et Angoual Kadé |  |  |  |  | Wassangou et Tounga Djataou |  |
|  |  |  | Djabdogouiwa et Magé | Tsamia et Angoual kadé |  | Chalway et Chalway Guimbé |  |  |  |  |
|  |  |  | Makawa,Bawada,Tounga dobi,Garin Lélé et Guezarawa | Sabongari et Guiwayé |  |  |  |  |  |  |
|  | MAEP I village | 6 | Goubawa | Makaissa |  | Damana |  |  |  |  |
|  |  |  | Angoual Maba | Angoual Bozari et Angoual Chékaraou |  | Katami |  |  |  |  |
|  | Extension réseau | 6 | Guéchémé, Lido | Bey-beyé, lokoko |  | Fadama Kanda |  |  | Angoual Marafa Janmazoubi |  |
|  | Fonçage puits cimentés | 49 | Faska(Chilfay) | Rounkoundoum |  | Dakoulki (Mouzou-mouzou |  |  | Tounga Touckou (bey-beyé) | Tounga Kadé (Tsamia) |
|  |  |  | Saidarey | Goulma Gamji |  | Garin Foga |  |  | Aholé (Bey-beyé) | Tounga Lati |
|  |  |  | Tounga soli | Kahirou |  | Katanga (Lido) |  |  | Garin Madou | Tounga Labo |
|  |  |  | Tounga Zoungourogo | Garin Gaoh |  | Sabon gari (Kaoukaou) |  |  | garin Makounta (katami) | Sabarou Damana |
|  |  |  | Maizouari Mainassara | Garin Naroua |  | Sabon gari (Barébari) |  |  | Angoual Kadé (A.Sarkin toudou) | Tounga Gagara |
|  |  |  | Tounga Kadé | Kouda Zouana |  | Karima |  |  | maidaké (Bozari) | T.Maizango |
|  |  |  | Garin Anassaou | Lougoudadi |  | Garin Madi |  |  | Illela (A.Bozari) | Tounga Sani |
|  |  |  | Baliloua | Kaoukaou |  | Takassaba |  |  | Tounga Banikoye | Dakangou |
|  |  |  | Houri | Karia (Katami) |  | T.Malam |  |  | Zougoun Rago (Landara) |  |
|  |  |  | Farin Tombo | Garin Gamji |  | Tounga Alou |  |  | Tounga Zoungour |  |
|  |  |  |  | Toulloua |  | Mouzou mouzou |  |  |  |  |
|  | Réhabilitation des puits | 9 | Baganna Guizarawa | Bey-beyé |  | Guiwayé |  | Sabongari |  | Tombon dogo |
|  |  |  | Maizouari Mainassara | Damana |  | Banganna |  | Jan-mazoubi |  |  |
|  | Curage des puits | 20 | Lido | Guiwayé |  | Rounkoundoum |  | Angoual Marafa |  | Angoual Kadé |
|  |  |  | Damana | Makassa F |  | Lido Peulh |  | Sabongari |  | Kouda Wadatta |
|  |  |  | Lokoko | Maikassa T |  | Tombon Dogo |  | Boyé Boyé |  | Magari |
|  |  |  | Hérédawtché | Katami |  | Kanda |  | Kourfayawa |  | Djiouli |
|  | Traitement des puits infestés | 4 |  | Dakora, Toullou |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Farin Tambou |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tombon Dogo |  |  |  |  |  |  |
|  | Réhabilitation des forages | 6 | Houri | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |
|  |  |  | Kalgo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chalweye |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A.Kadé |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kaoukaou |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Balgaré |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Réalisation nouveaux forages | 5 | Tounga Bori, Madotchi, Hélandé |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tounga Makochén Aholé |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redynamisation des COGES | 111 | 20 | 30 | 30 |  |  | 20 |  |  |
|  | Construction des puits forages de 10 M de profondeur | 10 | Aholé, T. Banikoye, T. Mallam, Illéla, Sabongari, T. Gourama, T Jinkao, T. Elhadji, T Tambo, Bayawa, Sabarou |  |  |  |  |  |  |  |
| Education | construction des classes en matériaux définitifs | 64 | Baré bari Toudou | Tounga Banikoye | Landara |  |  | Magama |  | Guéchémé Peulh |
|  |  |  | Bey Beyé Quartier | Tounga Nassara | Medersa Bey-beyé |  |  | Tombo Dogo Peulh |  | Kabio |
|  |  |  | Angoual Oubandawaki | Baliloua | Lido Peulh |  |  | Tapkin Inoua |  | Katami |
|  |  |  | Bayawa Guéchémé | Damana (J.d'enfants) | Kandé Zanoua |  |  | Sakoira |  | Lido centre |
|  |  |  | Guizarawa | Changnassou | Kanda |  |  | Makorwa |  |  |
|  |  |  | Kahirou | Dakora | Takassabo |  |  | Koutoulougué |  |  |
|  |  |  | Kourfayawa | Dolé | Baré bari/guéchémé |  |  | Ballam |  |  |
|  |  |  | Kouka Oukou | Angoual Kadé Labo | Guiwayé |  |  | Balgaré |  |  |
|  |  |  | Maizouari | Fadama Quartier | Djebdagouiwa |  |  | Jammazoubi |  |  |
|  |  |  | sabarou Damana | Karia | Angoual Maba |  |  | Makoissa |  |  |
|  |  |  | T. Jan-mazoubi | Toun Gado |  |  |  | Fada |  |  |
|  |  |  | Tounga Jataou | Tounga Zamanka |  |  |  | J.E Guéchémé |  |  |
|  |  |  | T.Wonkoye | Kabilo Sanké |  |  |  | Angoual Kadé |  |  |
|  |  |  | Medersa Guéchémé | Lido Quartier |  |  |  | Guiwayé Peulh |  |  |
|  |  |  | Fadama centre | Medersa Lido |  |  |  | Houri |  |  |
|  |  |  | Lokoko | Medersa Fadama |  |  |  | Chankoura |  |  |
|  |  |  | Guéchémé I | Kataonawa |  |  |  |  |  |  |
|  | Création d'écoles primaires | 25 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |
|  | Création d'un CEG franco-arabe | 1 |  | Guéchémé |  |  |  |  |  |  |
|  | Construction mur CEG | 8 |  | Lido |  | Lokoko |  | Tambon Dogo |  |  |
|  |  |  |  | Fadama |  | Makorwa |  | Kanda |  |  |
|  | Construction mur CES | 1 |  | Guéchémé |  |  |  |  |  |  |
|  | Equipement des salles de classe |  |  | Guéchémé |  | Lido |  | Makorwa |  | Kanda |
|  |  |  |  | Lido |  | Lokoko |  | Tambon Dogo |  |  |
|  | Création de centres alphabétiques |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
|  | Création de CEG |  | Landara | Angoual Marafa |  | Boyé boyé |  | Goubawa |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Bey-beyé |  | Tsamia |  |  |
|  | Création CES | 2 |  | Lido |  | Fadama |  |  |  |  |
|  | réhabilitation des classes en semi dur | 18 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  |
|  | Construction des magasins de stockage | 10 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
|  | création des cantines scolaires | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Appui au renforcement de capacités des enseignants contractuels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | création des centres apha | 50 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
| Axe 2 : Promotion des secteurs économiques primaires (agriculture, élevage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agriculture | Appui en unités de culture attelée (UCA) | 430 | 50 | 70 |  | 90 |  | 100 |  | 120 |
|  | Création de nouvelles banques d’intrants agricoles | 2 | Bey-Béyé, Takassaba |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Création de banques céréalières communautaires (BCC) | 14 |  | Makoissa, Magori, Makorwa |  | Katami,Rounkoundoum,Janmanzoubi,Damana |  | Kouda, Koutoulougué,Goulma G, Guiwayé |  | Djabdagouiwa; Chalwaye |
|  | Aménagement de nouveaux sites maraichers | 3 |  | Bawada |  | Bey-Béyé, Tounga Gado Sabon Gari Hérédamtché Angoual S Toudou |  | Kourfayawa |  |  |
|  | Extension des sites communautaires | 10 |  | Makorwa (3ha) |  | Sabongari (3ha) |  | Lokoko (2 ha) |  | Guéchémé (2ha) |
|  | Réhabilitation des puits maraichers endommagés | 48 |  | MaKorwa 4 |  | Angoual Bozari 3 |  | Fadama 41 |  |  |
|  | Appui aux irrigants privés | 310 | 50 | 60 |  | 60 |  | 70 |  | 70 |
|  | Appui à la filière canne à sucre ( tonnes d'intrants) | 200 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |
|  | Développement de la culture de Moringa dans le dallol (kg semences) | 1000 | 100 | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 150 |
|  | Développement de l’agroforesterie (séances de formation) | 450 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | Redynamisation des organisations paysannes | 600 | 50 | 125 |  | 125 |  | 150 |  | 150 |
|  | Renforcement des groupements multiplicateurs de semences | 5 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Formation et équipement des brigades phytosanitaires | 90 | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |
|  | Initiation de la lutte biologique contre la mineuse de l’épi du mil | 5 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | Renforcement de la capacité des producteurs | PM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vulgarisation des semences améliorées (Tonnage) | 280 | 20 | 50 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |
|  | Développement de l’arboriculture fruitière (pieds) | 5000 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |
|  | Installation des CEP pour vulgarisation des techniques améliorées | 20 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |
|  | Vulgarisation du pommier du sahel | (40 000) | 10000 | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |
|  | Création d’un système de warrantage | 10 | 1 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |
|  | Mise en place d’une OSV | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Création des SCAPRU | 12 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Elevage | Renforcement de la capacité des producteurs | 2 |  | Guéchémé |  | Lido |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fadama |  | Lokoko |  |  |  |  |
|  | Formation et équipement des APV |  | 5 agents | 5 agents |  |  |  |  |  |  |
|  | Réhabilitation de certains parcs de vaccination |  |  | Tonbon Dogo |  | Lido |  | Guéchémé |  | Fadama |
|  | Lutte contre les plantes envahissantes |  |  | Boyé boyé |  | Falalai |  | Kanda |  | Batanna |
|  |  |  |  | Yanganna |  | Gwaba |  | Toullou |  | Goulma |
|  | Cultures fourragères | 5 | Lokoko | Fadama Quartier |  | Balsando |  | Guézaraou |  | Hérédamtsé |
|  |  |  |  | Toulloua |  | Bamada |  | Angoual Bozari |  | katamawa |
|  | Délimitation et matérialisation des couloirs et aires de pâturage |  |  | Bey-beyé |  | Falalai |  | Kanda |  | Batanna |
|  |  |  |  | Yanganna |  | Gwaba |  | Toullou |  | Goulma |
|  | Introduction de race performante (race balami) | 60 | Guéchémé, Lokoko, Fadama, Lido |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Intensification de l'élevage | 3 |  | Bey-beyé |  | Tounga Wankoye |  | Lido |  |  |
|  | Forum inter-acteurs |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
|  | Réhabilitation des marchés à bétail | 3 |  |  |  | Boyé boyé |  | Lido |  | Guéchémé |
|  | Réalisation des points d'eau pastoraux | 8 |  | Yanganna |  | Falalai |  | Kanda |  | Batanna |
|  |  |  |  | Boyé boyé |  | Gwaba |  | Salalo Guéchémé |  | Goulma |
|  | Construction des parcs de vaccination | 4 |  | Guiwayé |  | Damana |  | Goulma |  | Katami |
|  | Aire d'abatage | 5 | Fadama | Lokoko |  | Makawa |  | Tounga Dogo |  | Bey-beyé |
|  | Couloirs de passage | 5 | Balgaré- Katanga | Kabio- Lido |  | Yangana- Gobro |  | Chilfai-Zaziatou |  | Makorwa- Tapkin Inoua |
|  | Construction d'un nouveau marché à bétail | 1 | Fadama |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Création des Banques aliments de bétail | 4 | Fadama | Lokoko |  | Lido |  | Boy-boyé |  |  |
| Axe 3 : Gestion des Ressources naturelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Récupération des terres dégradées sur les plateaux (HA) | 1500 | 400 | 400 |  | 300 |  | 200 |  | 200 |
|  | Création et promotion des pépiniéristes privés | 16 |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  |  |
|  | Intensification de la Plantation d’arbres | 240000 | 64000 | 64000 |  | 48000 |  | 32000 |  | 32000 |
|  | Aménagement de 8 mares (stabilisation et désensablement) | 6 | Bawada Chilfay | Balsando Lokoko |  | Tapkin Inoua |  | Sabongari |  | Guwayé et Fadama |
|  | Empoissonnement des marres aménagées | 6 | Bawada chilfay | Balsando Lokoko |  | Tapkin Inoua |  | Sabongari |  | Guwayé et Fadama |
|  | Formation et équipement des pêcheurs | 40 | 10 | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 10 |
|  | Vulgarisation des foyers améliorés (séances) | 555 | 111 | 111 |  | 111 |  | 111 |  | 111 |
|  | Traitements mécaniques des koris (m3) | 2000 |  | Guéchémé, Lokoko, Gari Ganga, Makorwa (500 m3) |  | Bey-Béyé, Fadama, Guiwayé, sabongari (500m3) |  | Kanda, Lido, Kotadey, Katami,( 500m3) |  | Damana, KaoKao, Bawada,Kanda |
|  | Traitement biologique des berges des koris (KML | 8 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
|  | Réalisation des ouvrages de franchissement des koris dans les villages menacés (Buses en béton armé) | 84 |  | Bey-Béyé (48 buses) |  | Lokoko ( 12 buses |  | Lido (24 buses) |  |  |
|  | Réalisation de deux seuils de retenues | 2 |  | Angoual Marfa - Katami |  |  |  | Koutoulougué |  |  |
|  | Sensibilisation sur la pratique de la régénération naturelle (séances) | 300 | 50 | 100 |  | 100 |  | 50 |  | 50 |
|  | Création des brigades autochtones de lutte contre l’exploitation abusive des ligneux | 24 | 4 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |
|  | Organiser les marchés de bois domestique | 3 | Tounga Maikonsa, Sabobgari, Janmazoubi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lutte contre les déchets plastics (sensibilisation) | 5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 4 : Développement des secteurs économiques secondaires et tertiaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aménagement des marchés ruraux | 4 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Extension du marché de Guéchémé | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Renforcement des capacités financières des IMF | 1 |  | Guéchémé |  |  |  |  |  |  |
|  | Organisation des acteurs (sensibilisations) | 50 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  | 10 |
|  | Renforcement des capacités des acteurs organisés | 125 | 25 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Renforcement du capital des acteurs organisés | 50 |  | 15 |  |  | 15 | 10 |  | 10 |
|  | Organisation d’une mini foire communale des produits agrosylvo-pastoraux et artisanaux | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aménagement de pistes rurales (Km) | 150 | Guéchémé-Lokoko-Balgaré- frontière Nigéria (27 km) Guéchémé- T. Faila | Guéchémé- yangana- Boyé-boyé , A. Boazari- Makorwa- Sakoara- Nigéria (26 km) |  |  | Guéchémé-Bey-Béyé- Kaou kaou (30 km) | Guéchémé- Fadama (20) |  | Lido – Kobio – Nigéria |
|  | Réhabilitation des routes nationales (RN2 et RN3) | PM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Création d’une radio communautaire | 1 |  | Guéchémé |  |  |  |  |  |  |
|  | Extension réseau de téléphonie | PM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mise en place des télévisions publiques | 10 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |
|  | Extension du réseau électrique des villages | 4 | Guéchémé | fadama |  |  | Bey-Béyé | Lido |  |  |
|  | Electrification rurale solaire | 5 | Bawada | Lokoko |  |  | Makorwa | Tombo Dogo |  |  |
|  | Electrification sur réseau moyenne tension | 3 | Landara | Sabon Gari |  |  | Kanda |  |  |  |
|  | Création d’un centre multimédia | 1 |  | Guéchémé |  |  |  |  |  |  |
|  | Création d’une MJC | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Guéchémé |
|  | Valoriser les sites touristiques | 2 |  |  |  |  |  | Takassaba, Goubawa |  |  |
|  | Appui à l’organisation d’un TGV | 5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Appui des collèges en équipements sportifs | 7 |  | Guéchémé, Lido, Fadama |  |  | Lokoko, Makorwa, Tombo Dogo, Kanda |  |  |  |
| Axe 5 Promotion de la Femmes et de la jeunesse et des couches vulnérables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mise en place des unités de moutures | 22 | 5 | 5 |  |  | 4 | 4 |  | 4 |
|  | Mise en place des plates formes multifonctionnelles | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Création d’un fonds de soutien aux AGR féminines (groupements) | 200 | 60 | 60 |  |  | 60 | 60 |  | 60 |
|  | Promotion des petites technologies appropriées ( OP) | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Création des ateliers fer | 3 | Guéchémé | Fadama |  |  | Lokoko |  |  |  |
|  | Création des ateliers de menuiserie bois | 3 |  | Lido |  |  | Angoual Marafa | Tambo Dogo |  |  |
|  | Sensibilisation des jeunes sur les méfais des subsistances psychotropes (missions) | 10 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |
|  | Renforcement des capacités des groupes organisés des jeunes | 100 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 20 |
|  | Création des centres de formation en développement communautaire | 3 |  | Fadama |  |  | Lido | Lokoko |  |  |
|  | Redynamisation des groupements et associations féminines | 100 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 20 |
| Axe 6 : promotion de la bonne gouvernance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Formation du staff en décentralisation (session) | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Formation des élus sur la mobilisation des ressources | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Formation des élus en technique de négociation | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Formation sur rôles et responsabilités des élus | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Formation passation du marché | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Formation élaboration micro projets | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Formation des élus locaux sur la mise en œuvre du PDC | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Formation des commissions spécialisées | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sensibilisation sur la mobilisation des ressources | 5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Lotissement urbain | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaboration schéma d’aménagement urbain de Guéchémé | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Formation et équipement des COFOB (Nbre) | 50 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  | 10 |
|  | Vulgarisation du code rurale et des lois sur le foncier (missions) | 5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Appui à l'éducation | 5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Appui à l'agriculture | 5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Appui à l'élevage | 5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Appui à l'environnement | 5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |

## Budget pluriannuel des actions

- Budget détaillé

| ACTIONS | Quantité | Prix Unit |  | Montant | PERIODE DE REALISATION |  |  |  |  | Financement |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | population | Mairie | PTF |
| Axe 1: Amélioration de l'accès et accessibilité aux services sociaux de base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Santé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construction des nouvelles cases de santé | 21 |  | 5 000 000 | 105 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 | 5250000 | 0 | 99 750 000 |
| Transformation des cases en CSI type I | 7 |  | 15 000 000 | 105 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 15 000 000 |  | 5250000 | 0 | 99 750 000 |
| Extension CSI type I et II | 3 |  | 8 000 000 | 24 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |  |  | 1200000 | 0 | 22 800 000 |
| Extension CSI type II en District sanitaire | 1 |  | 40 000 000 | 40 000 000 |  | 40 000 000 |  |  |  | 2000000 | 0 | 38 000 000 |
| Equipement des cases de santé | 17 |  | 2 500 000 | 42 500 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 2125000 | 0 | 40 375 000 |
| construction des murs de clôtures des CSI | 2 |  | 15 000 000 | 30 000 000 |  | 15 000 000 | 15 000 000 |  |  | 1500000 | 0 | 28 500 000 |
| Appui des centres sanitaires en produits pharmaceutiques | 4 |  | 2 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |  |  |  |  | 0 | 1 600 000 | 6 400 000 |
| Dotation ambulance | 2 |  | 15 000 000 | 30 000 000 |  | 15 000 000 | 15 000 000 |  |  | 0 | 3000000 | 27 000 000 |
| recrutement d'un ambulancier | 1 |  |  | - |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Formation et équipement des matrones | 56 |  | 175 000 | 9 800 000 | 4 900 000 | 4 900 000 |  |  |  | 0 | 0 | 9 800 000 |
| équipements des CSI en lits d'hospitalisation | 40 |  | 200 000 | 8 000 000 |  |  | 8 000 000 |  |  | 0 | 0 | 8 000 000 |
| Dotation motos pour sorties foraines | 4 |  | 3 000 000 | 12 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |  | 0 | 0 | 12 000 000 |
| Redynamisation des comités de santé (COSAN) et comités de gestion (COGES) | 28 |  | 150 000 | 4 200 000 |  | 2 100 000 | 2 100 000 |  |  | 4 200 000 | 0 | 0 |
| création centre amis des jeunes | 2 |  | 3 000 000 | 6 000 000 |  | 3 000 000 |  | 3 000 000 |  | 0 | 0 | 6 000 000 |
| Organisation des séances CCC/IEC sur les IST/VIH/SIDA | 111 |  | 67 000 | 7 437 000 | 4 690 000 | 2 747 000 |  |  |  | 0 | 0 | 7 437 000 |
| formation des pairs éducateurs sur le SIDA | 200 |  | 45 000 | 9 000 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |  |  |  | 0 | 0 | 9 000 000 |
| création brigades d'hygiène/assainissement | 4 |  | 1 200 000 | 4 800 000 |  | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 480 000 | 4 320 000 |
| Gestion des déchets plastics (marché) | 8 |  | 2 000 000 | 16 000 000 |  | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 1 600 000 | 14 400 000 |
| construction des latrines individuelles | 5000 |  | 55 000 | 275 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 0 | 220 000 000 |
| séances d’IEC/CCC sur la SR/PF | 9 |  | 1 750 000 | 15 750 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 |  |  | 0 | 0 | 15 750 000 |
| sous total santé |  |  |  | 752 487 000 | 158 340 000 | 228 697 000 | 179 050 000 | 108 700 000 | 77 700 000 | 76 525 000 | 6 680 000 | 669 282 000 |
| Education |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| construction des classes en matériaux définitifs | 64 |  | 7 000 000 | 448 000 000 | 119 000 000 | 119 000 000 | 70 000 000 | 112 000 000 | 28 000 000 | 22 400 000 | 0 | 425 600 000 |
| Création d'écoles primaires | 25 |  | 100 000 | 2 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 |
| Création d'un CEG franco-arabe | 1 |  | 25 000 000 | 25 000 000 |  | 25 000 000 |  |  |  | 1 250 000 | 0 | 23 750 000 |
| Construction mur CEG | 6 |  | 10 000 000 | 60 000 000 |  |  | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 60 000 000 |
| Construction mur CES | 1 |  | 15 000 000 | 15 000 000 |  |  | 15 000 000 |  |  | 0 | 0 | 15 000 000 |
| Equipement des salles de classe | 7 |  | 1 125 000 | 7 875 000 |  | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 125 000 | 0 | 787 500 | 7 087 500 |
| Création de centres alphabétiques | 50 |  | 500 000 | 25 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 500 000 | 0 | 22 500 000 |
| Création de CEG | 4 |  | 25 000 000 | 100 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |  | 0 | 0 | 100 000 000 |
| Création CES | 2 |  | 25 000 000 | 50 000 000 |  | 25 000 000 | 25 000 000 |  |  |  | 0 | 50 000 000 |
| réhabilitation des classes en semi dur | 18 |  | 7 000 000 | 126 000 000 |  |  | 42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | 6 300 000 | 0 | 119 700 000 |
| Construction des magasins de stockage | 10 |  | 2 000 000 | 20 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 |
| création des cantines scolaires | 2 |  | 1 750 000 | 3 500 000 |  |  |  | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| construction blocs administratifs dans les écoles |  |  | PM |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| missions sensibilisation sur l'éducation | 5 |  | 250 000 | 1 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 1 250 000 | 0 |
| Appui aux CAPED | 150 |  | 15 000 | 2 250 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 2 250 000 | 0 |
| sous total éducation |  |  |  | 886 375 000 | 154 200 000 | 206 450 000 | 209 450 000 | 213 200 000 | 103 075 000 | 32 450 000 | 6 787 500 | 847 137 500 |
| Hydraulique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| construction MAEP multi village | 7 |  | 50 000 000 | 350 000 000 | 150 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |  |  | 17 500 000 | 0 | 332 500 000 |
| MAEP I village | 6 |  | 35 000 000 | 210 000 000 |  | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 |  | 10 500 000 | 0 | 199 500 000 |
| Extension réseau | 6 |  | 5 000 000 | 30 000 000 |  |  | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 500 000 | 7 500 000 | 21 000 000 |
| Fonçage puits cimentés < 70 M | 20 |  | 30 000 000 | 600 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | 30 000 000 | - | 570 000 000 |
| Fonçage puits cimentés > 50 M | 29 |  | 15 000 000 | 435 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 135 000 000 | 21 750 000 | - | 413 250 000 |
| Réhabilitation des puits | 9 |  | 5 000 000 | 45 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 2 250 000 | - | 42 750 000 |
| Curage des puits | 20 |  | 1 000 000 | 20 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | - | 19 000 000 |
| Traitement des puits infestés | 3 |  | 350 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |  |  |  |  | 0 | - | 1 050 000 |
| Réhabilitation des forages : PMH | 29 |  | 2 500 000 | 72 500 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 12 500 000 | 0 | - | 72 500 000 |
| Réalisation des puits forages | 10 |  | 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  |  |  | 0 | - | 1 000 000 |
| Réalisation nouveaux forages: PMH | 5 |  | 10 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |  |  |  |  | 0 | - | 50 000 000 |
| Redynamisation des COGES | 111 |  | 155 000 | 17 205 000 | 3 100 000 | 4 650 000 | 4 650 000 | 4 805 000 |  | 0 | - | 17 205 000 |
| sous total hydraulique |  |  |  | 1 831 755 000 | 424 150 000 | 398 650 000 | 408 650 000 | 308 805 000 | 291 500 000 | 84 500 000 | 7 500 000 | 1 722 550 000 |
| TOTAL AXE I |  |  |  | 3 470 617 000 | 736 690 000 | 833 797 000 | 797 150 000 | 630 705 000 | 472 275 000 | 193 475 000 | 20 967 500 | 3 238 969 500 |
| Axe 2: Développement des secteurs économiques primaires: agriculture -élevage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agriculture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Appui en unités de culture attelée (UCA) | 430 | 485 000 |  | 208 550 000 | 24 250 000 | 33 950 000 | 43 650 000 | 48 500 000 | 58 200 000 | 41 710 000 | 0 | 166 840 000 |
| Création de nouvelles banques d’intrants agricoles | 2 | 2 300 000 |  | 4 600 000 | 4 600 000 |  |  |  |  | 460 000 | 0 | 4 140 000 |
| Création de banques céréalières communautaires (BCC) | 14 | 5 000 000 |  | 70 000 000 | 15 000 000 | 20 000 000 | 15 000 000 | 20 000 000 |  | 7 000 000 | 0 | 63 000 000 |
| Aménagement de nouveaux sites maraichers | 3 | 7 500 000 |  | 22 500 000 |  |  | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 0 | 0 | 22 500 000 |
| Extension des sites communautaires | 10 | 7 500 000 |  | 75 000 000 |  | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0 | 75 000 000 |
| Réhabilitation des puits maraichers endommagés | 48 | 350 000 |  | 16 800 000 |  | 1 400 000 | 1 400 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 16 800 000 |
| Appui aux irrigants privés | 300 |  |  | - |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Appui à la filière canne à sucre (tonnes d'intrants) | 200 | 325 000 |  | 65 000 000 |  | 65 000 000 |  |  |  | 6 500 000 | 0 | 58 500 000 |
| Développement de la culture de Moringa dans le dallol (kg semences) | 1000 | 25 000 |  | 25 000 000 |  | 25 000 000 |  |  |  | 2 500 000 | 0 | 22 500 000 |
| Développement de l’agroforesterie (séances de formation) | 450 | 12 500 |  | 5 625 000 | 625 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 0 | 0 | 5 625 000 |
| Redynamisation des organisations paysannes | 600 | 15 000 |  | 9 000 000 | 750 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 0 | 0 | 9 000 000 |
| Renforcement des groupements multiplicateurs de semences | 5 | 2 500 000 |  | 12 500 000 | 2 500 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  | 1 250 000 | 0 | 11 250 000 |
| Formation et équipement des brigades phytosanitaires | 100 | 125 000 |  | 12 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 10 000 000 |
| Initiation de la lutte biologique contre la mineuse de l’épi du mil | 4 | 5 500 000 |  | 22 000 000 |  | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 0 | 22 000 000 |
| Renforcement de la capacité des producteurs | PM |  |  | - |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Vulgarisation des semences améliorées (Tonnage) | 100 | 550 000 |  | 55 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 |  | 44 000 000 |
| Développement de l’arboriculture fruitière (pieds) | 5000 | 1 250 |  | 6 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |  | 5 000 000 |
| Installation des CEP pour vulgarisation des techniques améliorées | 20 | 687 000 |  | 13 740 000 |  | 3 435 000 | 3 435 000 | 3 435 000 | 3 435 000 | 1 374 000 |  | 12 366 000 |
| Vulgarisation du pommier du sahel (40 000) | 40000 | 750 |  | 30 000 000 |  | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 3 000 000 |  | 27 000 000 |
| Création d’un système de warrantage | 10 | 5 000 000 |  | 50 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 5 000 000 |  | 45 000 000 |
| création et équipement de l'OSV | 1 | 2 500 000 |  | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  |  |  | 0 |  | 2 500 000 |
| Création SCAPRU | 12 | 1 000 000 |  | 12 000 000 | 3 000 000 | 6 000 000 | 3 000 000 |  | - | 0 |  | 12 000 000 |
| Sous total agriculture |  |  |  | 718 565 000 | 72 975 000 | 209 660 000 | 131 860 000 | 142 685 000 | 152 385 000 | 81 044 000 | 2 500 000 | 635 021 000 |
| Elevage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renforcement de la capacité des producteurs | 2 | 500 000 |  | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  |  | - | 0 | 1 000 000 | 0 |
| création des BAB | 5 | 4 000 000 |  | 20 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| Formation et équipement des APV | 5 | 185 000 |  | 925 000 | 925 000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 925 000 |
| Réhabilitation de certains parcs de vaccination | 4 | 2 000 000 |  | 8 000 000 |  | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 |
| Lutte contre les plantes envahissantes (ha) | 200 | 250 000 |  | 50 000 000 |  | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 5 000 000 | 0 | 45 000 000 |
| Culture fourragère (sites) | 5 | 7 500 000 |  | 37 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 3 750 000 | 0 | 33 750 000 |
| Délimitation et matérialisation des couloirs (km) | 100 | 1 100 000 |  | 110 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 0 | 0 | 110 000 000 |
| Introduction de race performante (race balami) | 60 | 105 000 |  | 6 300 000 |  | 6 300 000 |  |  |  | 630 000 | 0 | 5 670 000 |
| Intensification de l'élevage | 3 | 2 000 000 |  | 6 000 000 |  | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |  | 600 000 | 0 | 5 400 000 |
| Forum inter-acteurs | 1 | 1 000 000 |  | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  |  |  | 0 | 1 000 000 |  |
| Réhabilitation des marchés à bétail | 3 | 2 000 000 |  | 6 000 000 |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 1 200 000 | 4 800 000 |
| Réalisation des puits d'eau | 8 | 15 000 000 |  | 120 000 000 |  | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0 | 120 000 000 |
| Construction des parcs de vaccination | 4 | 4 600 000 |  | 18 400 000 |  | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 0 | 0 | 18 400 000 |
| Aire d'abatage | 5 | 1 500 000 |  | 7 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 6 000 000 |
| Construction d'un nouveau marché à bétail | 1 | 65 000 000 |  | 65 000 000 | 65 000 000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 65 000 000 |
| Sous total élevage |  |  |  | 457 625 000 | 102 925 000 | 88 400 000 | 84 100 000 | 84 100 000 | 82 100 000 | 19 980 000 | 4 700 000 | 432 945 000 |
| TOTAL AXE II |  |  |  | 1 176 190 000 | 175 900 000 | 298 060 000 | 215 960 000 | 226 785 000 | 234 485 000 | 101 024 000 | 7 200 000 | 1 067 966 000 |
| Axe3: Gestion des ressources naturelles et adaptation aux changements climatiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Récupération des terres dégradées sur les plateaux (HA) | 1500 | 195 000 |  | 292 500 000 | 78 000 000 | 78 000 000 | 58 500 000 | 39 000 000 | 39 000 000 | 14 625 000 |  | 277 875 000 |
| Création et promotion des pépiniéristes privés | 16 | 1 200 000 |  | 19 200 000 |  | 4 800 000 | 7 200 000 | 7 200 000 |  |  | 960 000 | 18 240 000 |
| Intensification de la Plantation d’arbres | 240000 | 100 |  | 24 000 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 4 800 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 7 200 000 |  | 16 800 000 |
| Aménagement de 8 mares (stabilisation et désensablement) | 8 | 15 000 000 |  | 120 000 000 |  | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 6 000 000 |  | 114 000 000 |
| Empoissonnement des marres aménagées | 8 | 2 500 000 |  | 20 000 000 |  | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  | 20 000 000 |
| Formation et équipement des pêcheurs | 40 | 500 000 |  | 20 000 000 |  | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  | 20 000 000 |
| Vulgarisation des foyers améliorés (séances) | 555 | 12 500 |  | 6 937 500 | 1 387 500 | 1 387 500 | 1 387 500 | 1 387 500 | 1 387 500 |  | 693 750 | 6 243 750 |
| Traitements mécaniques des koris (m3) | 2000 | 45 000 |  | 90 000 000 |  | 22 500 000 | 22 500 000 | 22 500 000 | 22 500 000 | 4 500 000 |  | 85 500 000 |
| Traitement biologique des berges des koris (KML | 8 | 1 400 000 |  | 11 200 000 |  | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 560 000 |  | 10 640 000 |
| Réalisation des ouvrages de franchissement des koris dans les villages menacés (Buses en béton armé) | 84 | 400 000 |  | 33 600 000 |  | 19 200 000 | 4 800 000 | 9 600 000 |  | 3 360 000 |  | 30 240 000 |
| Réalisation de deux seuils de retenues | 2 | 85 000 000 |  | 170 000 000 |  |  |  | 85 000 000 | 85 000 000 |  |  | 170 000 000 |
| Sensibilisation sur la pratique de la régénération naturelle (séances) | 350 | 12 500 |  | 4 375 000 | 625 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 625 000 | 625 000 |  | 875 000 | 3 500 000 |
| Création des brigades autochtones de lutte contre l’exploitation abusive des ligneux | 24 | PM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser les marchés de bois domestique | 3 | 150 000 |  | 450 000 | 450 000 |  |  |  |  | 0 | 450 000 | 0 |
| TOTAL AXE III |  |  |  | 812 262 500 | 86 862 500 | 176 337 500 | 143 237 500 | 211 312 500 | 194 512 500 | 36 245 000 | 2 978 750 | 773 038 750 |
| Axe 4: Promotion des secteurs secondaires et tertiaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aménagement des marchés ruraux | 4 | 500 000 |  | 2 000 000 |  | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |  | 2 000 000 |  |
| Extension du marché de Guéchémé | 1 | 2 500 000 |  | 2 500 000 |  | 2 500 000 |  |  |  |  | 2 500 000 |  |
| Renforcement des capacités financières des IMF | 1 | 50 000 000 |  | 50 000 000 |  |  | 50 000 000 |  |  |  |  | 50 000 000 |
| Organisation des acteurs (sensibilisations) | 50 | 125 000 |  | 6 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |  |  | 6 250 000 |
| Renforcement des capacités des acteurs organisés | 125 | 85 000 |  | 10 625 000 | 2 125 000 | 4 250 000 | 4 250 000 |  |  |  |  | 10 625 000 |
| Renforcement du capital des acteurs | 200 | 150 000 |  | 30 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |  |  | 30 000 000 |
| Organisation d’une mini foire communale des produits agrosylvo-pastoraux | 1 | 35 000 000 |  | 35 000 000 |  | 35 000 000 |  |  |  |  | 7 000 000 | 28 000 000 |
| Aménagement de pistes rurales (Km) | 150 | PM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réhabilitation des routes nationales (RN2 et RN3) |  | PM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Création d’une radio communautaire | 1 | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  |  |  |  |  | 5 000 000 |
| Extension réseau de téléphonie |  | PM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en place des télévisions publiques | 10 | 1 500 000 |  | 15 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  | 15 000 000 |
| Extension du réseau électrique des villages | 4 | 15 000 000 |  | 60 000 000 |  | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |  |  | 60 000 000 |
| Electrification rurale solaire | 5 | 50 000 000 |  | 250 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |  |  | 250 000 000 |
| Création d’un centre multimédia | 1 | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  |  |  |  | 500 000 | 4 500 000 |
| Création d’une MJC | 1 | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  |  |  | 5 000 000 |  |  | 1 500 000 | 3 500 000 |
| Valoriser les sites touristiques | 2 | PM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Appui à l’organisation d’un TGV | 5 | 500 000 |  | 2 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |  | 1 250 000 | 1 250 000 |
| Appui des collèges en équipements sportifs | 7 | 1 000 000 |  | 7 000 000 |  | 7 000 000 |  |  |  | 0 | 0 | 7 000 000 |
| TOTAL AXE IV |  |  |  | 485 875 000 | 62 875 000 | 135 000 000 | 130 500 000 | 81 250 000 | 76 250 000 | - | 14 750 000 | 471 125 000 |
| Axe 5: Promotion de la femme et des groupes vulnérables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en place des unités de moutures | 22 | 1 050 000 |  | 23 100 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 |  |  | 23 100 000 |
| Mise en place des plates formes multifonctionnelles | 1 | 3 500 000 |  | 3 500 000 |  | 3 500 000 |  |  |  |  |  | 3 500 000 |
| Création d’un fonds de soutien aux AGR | 200 | 500 000 |  | 100 000 000 |  | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |  |  | 100 000 000 |
| Création des foyers de couture | 5 | 2 500 000 |  | 12 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |  | 10 000 000 |
| Promotion des petites technologies appropriées ( OP) | 5 | 5 000 000 |  | 25 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  | 25 000 000 |
| Création des ateliers fer | 3 | 3 000 000 |  | 9 000 000 |  | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |  | 9 000 000 |
| Création des ateliers de menuiserie bois | 3 | 2 500 000 |  | 7 500 000 |  |  | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  | 7 500 000 |
| Sensibilisation des jeunes sur les méfais des subsistances psychotropes (missions) | 10 | 500 000 |  | 5 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |  | 1 000 000 | 4 000 000 |
| Renforcement des capacités des groupes organisés des jeunes | 100 | 85 000 |  | 8 500 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 |  |  | 8 500 000 |
| Redynamisation des groupements et associations féminines | 100 | 100 000 |  | 10 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| TOTAL AXE V |  |  |  | 204 100 000 | 17 450 000 | 48 950 000 | 46 900 000 | 46 900 000 | 43 900 000 | 2 500 000 | 1 000 000 | 200 600 000 |
| Axe 6: Promotion de la bonne gouvernance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formation du staff en décentralisation (session) | 1 | 1 000 000 |  | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  |  |  | 0 | 100 000 | 900 000 |
| Formation des élus sur la mobilisation des ressources | 2 | 500 000 |  | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  |  |  | 0 | 100 000 | 900 000 |
| Formation des élus en technique de négociation | 2 | 500 000 |  | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  |  |  | 0 | 100 000 | 900 000 |
| Formation sur rôles et responsabilités des élus | 1 | 500 000 |  | 500 000 | 500 000 |  |  |  |  | 0 | 50 000 | 450 000 |
| Formation passation du marché | 1 | 500 000 |  | 500 000 | 500 000 |  |  |  |  | 0 | 50 000 | 450 000 |
| Formation élaboration micro projets | 2 | 1 000 000 |  | 2 000 000 | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  |  | 0 | 200 000 | 1 800 000 |
| Formation des élus locaux sur la mise en œuvre du PDC | 1 | 500 000 |  | 500 000 | 500 000 |  |  |  |  | 0 | 50 000 | 450 000 |
| Formation des commissions spécialisées | 6 | 500 000 |  | 3 000 000 | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 | 0 | 300 000 | 2 700 000 |
| Sensibilisation sur la mobilisation des ressources | 5 | 300 000 |  | 1 500 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 1 500 000 | - |
| Lotissement urbain | 1 | 5 000 000 |  | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |  |  | 0 | 5 000 000 | - |
| Elaboration schéma d’aménagement urbain | 1 | 2 500 000 |  | 2 500 000 |  | 2 500 000 |  |  |  | 0 | 2 500 000 |  |
| Formation et équipement des COFOB (Nbre) | 50 | 250 000 |  | 12 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 |  | 12 500 000 |
| Vulgarisation du code rurale et des lois sur le foncier (missions) | 5 | 300 000 |  | 1 500 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 |  | 1 500 000 |
| appui à l'éducation | 5 | 2 000 000 |  | 10 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 10 000 000 |  |
| appui à l'agriculture | 5 | 3 000 000 |  | 15 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 15 000 000 |  |
| appui à l'élevage | 5 | 2 000 000 |  | 10 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 10 000 000 |  |
| appui à l'environnement | 5 | 1 500 000 |  | 7 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 7 500 000 |  |
| TOTAL AXE VI |  |  |  | 75 000 000 | 23 100 000 | 14 100 000 | 13 600 000 | 11 600 000 | 12 600 000 | - | 52 450 000 | 22 550 000 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 6 224 044 500 | 1 102 877 500 | 1 506 244 500 | 1 347 347 500 | 1 208 552 500 | 1 034 022 500 | 333 244 000 | 99 346 250 | 5 774 249 250 |

- Analyse du budget

Graphique de répartition annuelle des investissements

La repartition repond à la logique de la plannification qui débute avec un taux moins élevé  et qui connait une nette augmentation les deux années qui suivent,  puis amorce une réduction  vers la fin.

Les deux années  charnières  avec respectivement 24 et 22 %  totalisent près de la moitié de l’investissement quinquenal.

Graphique de répartition par axe

L’axe 1 constitue à lui seul plus de 55% du montant global du PDC, ce qui semble se justifié vu le coût élevé des infrastructures sanitaires, hydrauliques et éducatives.

Graphique du plan de financement

Le plan de financement du PDC  se compose comme suit :

- Population ( espèce et nature) : 333 244 000 FCFA soit 5,35%

- Mairie (espèce) : 99 346 250FCFA soit 1,60%

- Parténaire techniques et financiers : 5 774 249 250 FCFA soit 92,77%.

Ce plan a pris en compte les programmations actuelles des investissements de la mairie qui varient de 17 à 26 000 000.

## Plan d’investissement annuel 2014

En FCFA

| SECTEURS | ACTIONS |  | Montant | bénéficiaire |  | Mairie | PTF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | physique | espèce |  |  |
|  | Axe 1: Amélioration de l'accès aux services sociaux de base |  |  |  |  |  |  |
| Santé | Construction des nouvelles cases de santé |  | 25 000 000 | 1250000 |  |  | 23750000 |
|  | Transformation des cases en CSI type I |  | 30 000 000 | 1500000 |  |  | 28500000 |
|  | Extension CSI type I et II |  | 8 000 000 | 400000 |  |  | 7600000 |
|  | Equipement des cases de santé |  | 10 000 000 |  |  | 500000 | 9 500 000 |
|  | Appui des centres sanitaires en produits pharmaceutiques |  | 8 000 000 |  |  | 400000 | 7 600 000 |
|  | Formation et équipement des matrones |  | 4 900 000 |  |  |  | 4 900 000 |
|  | Dotation motos pour sorties foraines |  | 3 000 000 |  |  |  | 3 000 000 |
|  | Organisation des séances CCC/IEC sur les IST/VIH/SIDA |  | 4 690 000 |  |  |  | 4 690 000 |
|  | formation des pairs éducateurs sur le SIDA |  | 4 500 000 |  |  |  | 4 500 000 |
|  | construction des latrines individuelles |  | 55 000 000 | 5500000 |  |  | 49 500 000 |
|  | séances de IEC/CCC sur la SR/PF |  | 5 250 000 | 0 |  |  | 5 250 000 |
|  | sous total santé |  | 158 340 000 | 8 650 000 | - | 900 000 | 148 790 000 |
| Education | construction des classes en matériaux définitifs |  | 119 000 000 | 5950000 |  | 5950000 | 107 100 000 |
|  | Création d'écoles primaires |  | 500 000 |  |  | 500 000 |  |
|  | Création de centres alphabétiques |  | 5 000 000 |  |  |  | 5 000 000 |
|  | Création de CEG |  | 25 000 000 |  |  |  | 25 000 000 |
|  | Construction des magasins de stockage |  | 4 000 000 |  |  |  | 4 000 000 |
|  | renforcement de capacités des enseignants contractuels |  | 450 000 | 0 |  |  | 450 000 |
|  | missions sensibilisation sur l'éducation |  | 250 000 |  |  | 250 000 |  |
|  | sous total éducation |  | 154 200 000 | 5950000 | 0 | 6700000 | 141550000 |
|  | Hydraulique |  |  |  |  |  |  |
| Hydraulique | construction MAEP multi village |  | 150 000 000 | 7 500 000 |  |  | 142 500 000 |
|  | Fonçage puits cimentés < 70 M |  | 120 000 000 | 6 000 000 |  |  | 114 000 000 |
|  | Fonçage puits cimentés > 50 M |  | 75 000 000 | 3 750 000 |  |  | 71 250 000 |
|  | Réhabilitation des puits |  | 5 000 000 | 250 000 |  |  | 4 750 000 |
|  | Curage des puits |  | 4 000 000 | 200 000 |  |  | 3 800 000 |
|  | Traitement des puits infestés |  | 1 050 000 |  |  |  | 1 050 000 |
|  | Réhabilitation des forages |  | 15 000 000 |  |  |  | 15 000 000 |
|  | Réalisation nouveaux forages |  | 50 000 000 |  |  |  | 50 000 000 |
|  | Réalisation des puits forages |  | 1 000 000 |  |  |  | 1 000 000 |
|  | Redynamisation des COGES |  | 3 100 000 | 0 |  |  | 3 100 000 |
|  | sous total hydraulique |  | 424 150 000 | 17 700 000 |  |  | 406 450 000 |
|  | sous total axe 1 |  | 736 690 000 | 32 300 000 |  | 7 600 000 | 696 790 000 |
|  | Axe 2: Développement des secteurs économiques primaires: agriculture et élevage |  |  |  |  |  |  |
| Agriculture | Appui en unités de culture attelée (UCA) | 24 250 000 |  |  | 2 425 000 |  | 21 825 000 |
|  | Création de nouvelles banques d’intrants agricoles | 4 600 000 |  |  | 460 000 |  | 4 140 000 |
|  | Création de banques céréalières communautaires (BCC) | 15 000 000 |  |  | 1 500 000 |  | 13 500 000 |
|  | Développement de l’agroforesterie (séances de formation) | 625 000 |  |  |  |  | 625 000 |
|  | Redynamisation des organisations paysannes | 750 000 |  |  |  |  | 750 000 |
|  | Renforcement des groupements multiplicateurs de semences | 2 500 000 |  |  |  |  | 2 500 000 |
|  | Formation et équipement des brigades phytosanitaires | 2 500 000 |  |  |  |  | 2 500 000 |
|  | Vulgarisation des semences améliorées (Tonnage) | 11 000 000 |  |  | 2 200 000 |  | 8 800 000 |
|  | Développement de l’arboriculture fruitière (pieds) | 1 250 000 |  |  | 250 000 |  | 1 000 000 |
|  | création et équipement de l'OSV | 2 500 000 |  |  |  |  | 2 500 000 |
|  | Création SCAPRU | 3 000 000 |  |  |  |  | 3 000 000 |
|  | Création d’un système de warrantage | 5 000 000 |  |  | 1 000 000 |  | 4 000 000 |
|  | sous total agriculture | 72 975 000 |  | - | 7 835 000 | - | 65 140 000 |
| Elevage | Renforcement de la capacité des producteurs | 1 000 000 |  |  |  |  | 1 000 000 |
|  | Formation et équipement des APV | 925 000 |  |  | 92 500 |  | 832 500 |
|  | Culture fourragère (sites) | 7 500 000 |  |  | 750 000 |  | 6 750 000 |
|  | création BAB | 4 000 000 |  |  | 400 000 |  | 3 600 000 |
|  | Délimitation et matérialisation des couloirs (km) | 22 000 000 |  |  |  |  | 22 000 000 |
|  | Forum inter-acteurs | 1 000 000 |  |  |  |  | 1 000 000 |
|  | Aire d'abatage | 1 500 000 |  |  |  | 1 500 000 | - |
|  | Construction d'un nouveau marché à bétail | 65 000 000 |  |  | 0 | 0 | 65 000 000 |
|  | sous total élevage | 102 925 000 |  | - | 1 242 500 | 1 500 000 | 100 182 500 |
|  | Sous total axe 2 | 175 900 000 |  | - | 9 077 500 | 1 500 000 | 165 322 500 |
| Gestion ressources naturelles | Récupération des terres dégradées sur les plateaux (HA) | 78 000 000 |  |  |  |  | 78 000 000 |
|  | Intensification de la Plantation d’arbres | 6 400 000 |  | 640 000 |  |  | 5 760 000 |
|  | Vulgarisation des foyers améliorés (séances) | 1 387 500 |  |  |  |  | 1 387 500 |
|  | Sensibilisation sur la pratique de la régénération naturelle (séances) | 625 000 |  |  |  | 625 000 |  |
|  | Création des brigades autochtones de lutte contre l’exploitation abusive des ligneux | - |  |  |  |  |  |
|  | Organiser les marchés de bois domestique | 450 000 |  |  |  | 450 000 |  |
|  | sous total axe 3 | 86 862 500 |  | 640 000 |  | 1 075 000 | 85 147 500 |
| commerce, artisanat, route, communication | Axe 4: Promotion des secteurs économiques secondires et tertiaires |  |  |  |  |  |  |
|  | Organisation des acteurs (sensibilisations) | 1 250 000 |  |  |  |  | 1 250 000 |
|  | Renforcement des capacités des acteurs organisés | 2 125 000 |  |  |  |  | 2 125 000 |
|  | Renforcement des capacités des acteurs organisés | 6 000 000 |  |  |  |  | 6 000 000 |
|  | Mise en place des télévisions publiques | 3 000 000 |  |  |  |  | 3 000 000 |
|  | Electrification rurale solaire | 50 000 000 |  |  |  |  | 50 000 000 |
|  | Appui à l’organisation d’un TGV | 500 000 |  |  |  | 500 000 |  |
|  | sous total Axe 4 | 62 875 000 |  | - | - | 500 000 | 62 375 000 |
| développement social | Axe 5: Promotion de la femme et de la jeunesse |  |  |  |  |  |  |
|  | Mise en place des unités de moutures | 5 250 000 |  |  | 525 000 |  | 4 725 000 |
|  | Création des foyers de couture | 2 500 000 |  |  | 250 000 |  | 2 250 000 |
|  | Promotion des petites technologies appropriées ( OP) | 5 000 000 |  |  | 500 000 |  | 4 500 000 |
|  | Sensibilisation des jeunes sur les méfais des subsistances psychotropes (missions) | 1 000 000 |  |  |  | 200 000 | 800 000 |
|  | Renforcement des capacités des groupes organisés des jeunes | 1 700 000 |  |  |  |  | 1 700 000 |
|  | Redynamisation des groupements et associations féminines | 2 000 000 |  |  | 0 | 0 | 2 000 000 |
|  | sous total axe 5 | 17 450 000 |  |  | 1 275 000 | 200 000 | 15 975 000 |
| gouvernance locale | Axe 6: Gouvernance locale | - |  |  |  |  |  |
|  | Formation du staff en décentralisation (session) | 1 000 000 |  |  |  |  | 1 000 000 |
|  | Formation des élus sur la mobilisation des ressources | 1 000 000 |  |  |  | 200 000 | 800 000 |
|  | Formation des élus en technique de négociation | 1 000 000 |  |  |  | 200 000 | 800 000 |
|  | Formation sur rôles et responsabilités des élus | 500 000 |  |  |  | 100 000 | 400 000 |
|  | Formation passation du marché | 500 000 |  |  |  | 100 000 | 400 000 |
|  | Formation élaboration micro projets | 1 000 000 |  |  |  | 200 000 | 800 000 |
|  | Formation des élus locaux sur la mise en œuvre du PDC | 500 000 |  |  |  | 100 000 | 400 000 |
|  | Formation des commissions spécialisées | 1 000 000 |  |  |  | 200 000 | 800 000 |
|  | Sensibilisation sur la mobilisation des ressources | 300 000 |  |  |  | 300 000 | - |
|  | Lotissement urbain | 5 000 000 |  |  |  | 5 000 000 | - |
|  | Formation et équipement des COFOB (Nbre) | 2 500 000 |  |  |  |  | 2 500 000 |
|  | Vulgarisation du code rurale et des lois sur le foncier (missions) | 300 000 |  |  |  | 0 | 300 000 |
|  | appui à l'éducation | 2 000 000 |  |  |  | 2 000 000 | - |
|  | appui à l'agriculture | 3 000 000 |  |  |  | 3 000 000 | - |
|  | appui à l'élevage | 2 000 000 |  |  |  | 2 000 000 |  |
|  | appui à l'environnement | 1 500 000 |  |  |  | 1 500 000 |  |
|  | sous total axe 6 | 23 100 000 |  | - | - | 14 900 000 | 8 200 000 |
|  | TOTAL GENERAL | 1 102 877 500 |  | 32 940 000 | 10 352 500 | 25 775 000 | 1 033 810 000 |
|  |  |  |  | 2,99% | 0,94% | 2,34% | 93,74% |

- Mécanisme de mise en œuvre du PDC

## Dispositif institutionnel de la mise en œuvre du PDC

Le conseil municipal appelé également organe délibérant assure la maîtrise de l’élaboration et de la mise en œuvre du présent PDC. Il donne mandat à l’exécutif communal composé du maire, de son adjoint et au personnel de la mairie pour s’occuper de la mise en œuvre des actions du PDC.

Pour la mise en œuvre du présent PDC, l’exécutif se fera aider par les quatre commissions thématiques spécialisées mises en place. Il s’agit de :

- la commission de suivi et évaluation

- la commission des affaires sociales et développement rural.

- La commission affaires financières, économiques et cadastrales

- La commission affaires générales, institutionnelles et coopération

Le maire est chargé de la mobilisation des ressources financières et des acteurs de la mise en œuvre du PDC.

Les principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce PDC sont : le maire, les conseillers, le personnel de la mairie, les services techniques déconcentrés, les ONG, la population et les partenaires techniques et financiers.

La mise en œuvre des actions du PDC va consister à élaborer chaque année un plan d’investissements annuel ou un plan d’actions annuel tiré du PDC. Cette tâche d’utilisation du PDC est dévolue à l’administration communale, qui doit être renforcée avec le concours des commissions spécialisées. L’administration communale peut aussi se faire aider par les services déconcentrés de l’Etat, les prestataires de service et des personnes ressources. Les organisations d’autopromotion, promoteurs d’une grande partie des actions prévues dans ce document PDC ont un rôle important à jouer dans l’élaboration des dossiers de financement et dans la mobilisation sociale des bénéficiaires.

Pour une meilleure circulation de l’information entre les acteurs internes de la commune, les huit sous zones déjà constituées au cours de la conduite du processus d’élaboration du PDC serviront de centres d’information citoyenne.

## Mécanisme de mobilisation des ressources et de financement des actions du PDC

Le plan d’investissements de ce PDC a prévu d’une manière indicative une répartition des charges entre les acteurs de développement de la commune. Les investissements seront réalisés d’abord sur la base des capacités internes de financement des actions et ensuite sur les possibilités d’appui de l’Etat du Niger et des partenaires financiers de la commune.

Les ressources internes de la commune comprennent celles provenant des divers impôts et taxes prévus dans le budget, des participations physiques, matérielles et financières des populations ou organisations bénéficiaires ou promotrices des actions et des contributions éventuelles de la diaspora de la commune. Les ressources externes quand à elles sont injectées dans la commune par les partenaires sous forme de subventions et/ou de crédit.

La mobilisation de toutes ces ressources est sous la responsabilité du conseil municipal. Le conseil doit à cet effet mettre en place des mécanismes efficaces de mobilisation des ressources. Il est envisagé la conception et la mise en œuvre d’une stratégie de mobilisation des ressources internes et externes. Cette stratégie peut se baser sur la redynamisation du système de collecte des impôts et taxes, l’implication effective de la diaspora et des OAP dans la mobilisation des recettes.

Pour mobiliser le financement externe, le conseil municipal doit faire des plaidoyers, procéder à la négociation et formuler des requêtes de financement auprès des partenaires.

Le décaissement des fonds destinés au financement des actions à réaliser en cofinancement avec les PTF se fera suivant la procédure réglementaire qui fait du maire l’ordonnateur des dépenses (principe de la maîtrise d’ouvrage communale). Un plan de décaissement annuel avec calendrier peut être élaboré pour faciliter et rendre transparent le financement des actions. Le financement doit également être réalisé dans le respect du code de marché public notamment en ce qui concerne la passation des marchés. D’autres mécanismes de financement des actions avec les PTF peuvent être arrêtés de commun accord avec la commune.

## Dispositif de suivi évaluation et de re-planification du PDC

Le conseil municipal maître d’ouvrage de la mise en œuvre du PDC va à travers l’exécutif communal assurer le suivi - évaluation de la mise en œuvre des actions du PDC.

La commission spécialisée de suivi évaluation de la commune sera à cet effet formée et outillée (des fiches de suivi évaluation des réalisations physiques et financières des actions seront conçues) pour faire ce travail. Il est prévu des évaluations périodiques de la mise en œuvre du PDC (semestriel ou annuel) y compris la prise en compté des indicateurs de développement.

Il est également prévu des ateliers annuels sur la mise en œuvre du PDC afin de partager les résultats des évaluations avec la population et de dégager les forces et les faiblesses du processus de la mise en œuvre du PDC.

Les résultats des bilans - évaluation de chaque année de la mise en œuvre du PDC seront diffusés au niveau des acteurs impliqués. Après deux années de mise en œuvre du PDC, un bilan à mi-parcours sera réalisé. Et après les cinq années de mise en œuvre, il s’agit d’un bilan – évaluation finale qui va permettre d’enclencher un autre processus de replanification du PDC pour les années à venir.

# Conclusion

Pour la réactualisation de ce deuxième plan de développement communal de Guéchémé, la démarche décrite dans le guide national d’élaboration de PDC a été suivie.

Ainsi donc, le présent PDC, validé et approuvé, constitue l’outil principal de négociation et de pilotage du développement de la commune. A partir du PDC chaque année, il sera réalisé des plans annuels avec la participation des acteurs impliqués dans le processus d’élaboration. Ce qui va permettre de prendre en compte les nouvelles dynamiques dans la commune.

Il revient à présent au conseil municipal de s’atteler résolument à la mise en œuvre des actions ainsi planifiées car ce travail requiert une meilleure organisation des ressources humaines et une plus grande mobilisation des ressources financières accompagnées d’une gestion saine et transparente.

Le dispositif de suivi évaluation prévu doit être opérationnel afin de pouvoir mesurer à chaque instant la distance parcourue, les solutions à prendre face aux difficultés à surmonter dans le processus de mise en œuvre du présent PDC.

Cependant des risques à la fois internes et externes réels peuvent compromettre la mise en œuvre effective de ce PDC et c’est pourquoi il est souhaitable de les avoir constamment à l’esprit :

Parmi les risques externes, on peut citer :

- L’absence du financement externe ;

- La remise en cause des autorités communales par un éventuel bouleversement politique ;

- Les mauvaises campagnes agricoles pouvant réduire les possibilités de grande participation de la population.

Parmi les risques internes, on peut retenir :

- La faiblesse dans la mobilisation financière et sociale des populations autour des actions d’intérêt communal ;

- L’absence ou l’adhésion très limitée de la population pendant la mise en œuvre ;

- La faiblesse des capacités techniques du conseil municipal à exécuter et à coordonner l’ensemble des actions du PDC ;

Néanmoins ces risques peuvent être minimisés si un engagement fort de tous les acteurs de développement de la commune se dégage et se manifeste concrètement.

# Bibliographie

- Commune rurale de Guéchémé. Plan de Développement Communal (PDC). 2006

- Ministère de l’aménagement du territoire et du développement communautaire.  Guide national d’élaboration d’un plan de développement communal. 2006

- Monographie de la commune rurale de Guéchémé

- Données collectées auprès des services techniques départementaux de Tibiri et de la Mairie, 2014

- Document de la stratégie de réduction de la pauvreté (SRP) ,2002

- Fiches de collecte des données au niveau des villages de la commune ,2014

- Plan de développement économique et social (PDES) 2012-2015 : Ministère du Plan, de l’Aménagement du territoire et du Développement communautaire

*

# ANNEXES

ANNEXE 1 : Arbre de problèmes de la commune

ANNEXE 2 : Arbre d’objectif de la commune

ANNEXE3 : Cadre logique du PDC

ANNEXE I : ARBRE DE PROBLEMES  DE LA CR DE GUECHEME

ANNEXE II : ARBRE D’OBJECTIF  DE  LA CR  DE GUECHEME

ANNEXE III : Cadre logique de mise en œuvre

| Hiérarchie des objectifs | Hiérarchie des résultats |  | Indicateurs objectivement vérifiables |  | Moyens de vérification |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif global : Améliorer les conditions de vie des populations de la Commune Rurale de Guéchémé | Impact : les conditions de vie des populations de la Commune Rurale de Guéchémé sont améliorées |  | Indicateurs d’impact : - Durée du temps de soudure - Taux d’accès aux services sociaux de base (taux de scolarité, taux de couverture sanitaire et des besoins en eau, etc.) - Proportion des femmes dans les structures - Taux d’exécution du budget municipal (recettes, dépenses, investissement) - Baisse de la pauvreté et hausse du niveau de vie de la population |  | - Etudes - Enquêtes - Monographie |  |
| Objectifs spécifiques | Effets |  | Indicateurs d’effets |  | - |  |
| - Rehausser le taux de couverture des besoins en eau potable | - Couverture des besoins en eau potable améliorée - Hausse du niveau d’hygiène et d’assainissement |  | - Baisse du temps de corvée d’eau - Les COGES sont fonctionnels - Baisse des maladies liées à l’hygiène et l’assainissement |  | - Visite de terrain - Enquêtes |  |
| - Améliorer les systèmes de production - Accroître la disponibilité et l’accessibilité alimentaire aux populations | Sécurité alimentaire améliorée |  | - Amélioration des techniques et méthodes de cultures - Utilisation d’intrants - Hausse des niveaux des rendements des principales spéculations - Fonctionnalité du dispositif de sécurité alimentaire (BC et COGES) - Diminution du temps de soudure - Baisse de l’exode |  | - Rendements à l’ha - Cours des céréales sur les marchés - Enquête |  |
| Renforcer les infrastructures scolaires et fournir une éducation de qualité | - Taux de scolarité rehaussé - Parité filles/garçons réalisée |  | - Conditions de travail à l’école améliorées - Un enseignement de qualité dispensé - Nombre de filles inscrites à l’école |  | - PV de réception des infrastructures - Rapport - Taux de scolarisation des filles |  |
| - Améliorer l’accès des pauvres aux services de santé essentiels - Réduire la mortalité maternelle et infantile | Couverture en soins de santé améliorée |  | - Hausse de la fréquentation des services sanitaires - L’hygiène et l’assainissement améliorés - Baisse de la prévalence des maladies liées à l’hygiène |  | - Taux d’utilisation de service - Rapport des services de santé - Enquête |  |
| - Renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles des femmes - Promouvoir le respect des droits de l’enfant | Conditions économiques et sociales des femmes et la situation des enfants de la commune améliorées |  | - Proportion des femmes exerçant une activité économique - Taux de fréquentation des services sanitaires par les femmes - Proportion des femmes dans les structures locales - Proportion de femmes dirigeantes d’organisations - Taux de mortalité infantile |  | - Enquêtes - Organisations féminines agréées - Proportion des femmes au sein des structures - Taux de couverture vaccinale - Déclaration à l’état civil des naissances |  |
| - Renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles des jeunes - Créer un cadre d’épanouissement et d’expression en faveur des jeunes | Les conditions socio-économiques des jeunes sont améliorées |  | - Temps d’occupation des jeunes - Nouveaux emplois jeunes - Divertissements et activités récréatives des jeunes |  | - Enquêtes - Participation des jeunes aux compétitions |  |
| Assurer une gestion rationnelle des ressources naturelles | - Terres de cultures restaurées - Ressources naturelles restaurées et protégées |  | - Amélioration de la couverture végétale Augmentation de la biodiversité - Conflits ruraux bien gérés et atténués - |  | - Rapport des services du secteur - Respect des conciliations |  |
| - Promouvoir les organisations d’éleveurs et sécuriser les espaces pastoraux - Améliorer la santé et les productions animales | - Le milieu des éleveurs structuré - Espaces pastoraux protégés - La santé et les productions animales améliorées |  | - Baisse de la mortalité animale - Augmentation des productions animales - Pouvoir économique des éleveurs renforcé |  | - Déclaration de maladies - Produits et sous-produits animaux disponibles - Rapport |  |
| - Réduire l’enclavement de la commune - Créer les conditions d’une circulation rapide de l’information de proximité | - Commune désenclavée - Activités économiques non agricoles relancées (commerce, artisanat) |  | - Conditions des transports routiers améliorées - Baisse du temps de transport - Les populations sont informées a vie locale |  | - Enquêtes - Participation de la population à la vie locale |  |
| - Renforcer les infrastructures économiques locales - Renforcer les capacités des opérateurs économiques locaux | - Développement des activités économiques non agricoles |  | - Emergence de nouveaux opérateurs économiques - Hausse de capacité économique des anciens opérateurs économiques |  | - Enquêtes |  |
| - Renforcer les capacités des élus locaux et promouvoir une gouvernance de qualité - Augmenter la mobilisation des ressources internes - Créer un cadre agréable de vie | - Les organes municipaux assument leurs rôles - Taux de mobilisation des impôts et taxes en hausse - Accès à un lotissement décent et à l’électricité au grand nombre |  | - Nombre de formations assurées - Un stratégie de mobilisation de ressources élaborée - nombre d’appui apportés aux secteurs productifs et sociaux |  | - PV de sessions - Affiches dans les locaux de la Mairie - PV de réception - Rapport d’exécution du budget |  |
| Activités | Produits |  | Indicateurs de produits |  |  |  |
| Hydraulique |  |  |  |  |  |  |
| Réaliser des MAEP |  | - Baisse du temps de corvée d’eau - Les PEM bien gérés - Hausse du taux de couverture en eau potable | - Nombre de MAEP crées - nombre de puits foncés -nombre de puits curés -nombre de forages réalisés - nombre de forages réhabilités - Nombre de COGES fonctionnels |  | - Visites de terrain - Taux de couverture des besoins en eau et en infrastructures d’assainissement de base - Rapport des services du secteur - PV de réception des réalisations |  |
| Réalisation des puits villageois |  |  |  |  |  |  |
| Curage des puits villageois |  |  |  |  |  |  |
| Réhabiliter des PMH |  |  |  |  |  |  |
| Réhabiliter des PC |  |  |  |  |  |  |
| Réaliser une MAEP |  |  |  |  |  |  |
| Traitement des puits infestés des limaces |  |  |  |  |  |  |
| Redynamisation des COGES |  |  |  |  |  |  |
| Extension réseau MAEP |  |  |  |  |  |  |
| Agriculture |  |  |  |  |  |  |
| Mener des actions d’information, Education, Communication (IEC) en techniques de production |  | - Amélioration des techniques et méthodes de cultures - Utilisation d’intrants - Hausse des niveaux des rendements des principales spéculations - Diminution du temps de soudure - Baisse de l’exode | - Nombre de canadiens et semoirs placés et utilisés à bon escient - Un tracteur mis à la disposition des producteurs - Nombre de BIA fonctionnelles - Superficies infestées traitées - Nombre de BC renforcées et fonctionnelles - Nombre de producteurs organisés - superficie aménagée - nombre de de producteurs formés - nombre de SCAPRU formées et équipées -nombre des brigadiers formés -nombre de CEP installés - |  | - Enquête - Rapport des services de l’agriculture |  |
| Créer des banques d’intrants d’agricoles |  |  |  |  |  |  |
| Former et équiper des brigadiers phytosanitaires |  |  |  |  |  |  |
| Développer l’appui conseil des producteurs |  |  |  |  |  |  |
| Instaurer une stratégie de lutte biologique contre la mineuse de l’épi de mil |  |  |  |  |  |  |
| Favoriser l’accès des producteurs aux crédits |  |  |  |  |  |  |
| Aménager des sites des cultures irriguées |  |  |  |  |  |  |
| Former les producteurs en techniques de conservation, de transformation et de commercialisation des productions |  |  |  |  |  |  |
| Installer des champs écoles paysans |  |  |  |  |  |  |
| Créer et équiper une OSV |  |  |  |  |  |  |
| Créer et équiper des SCPRU |  |  |  |  |  |  |
| Mettre en places des banques céréalières |  |  |  |  |  |  |
| Promouvoir un système de warrantage |  |  |  |  |  |  |
| Renforcer les banques céréalières existantes |  |  |  |  |  |  |
| Construire des magasins de stockage |  |  |  |  |  |  |
| Education/Alphabétisation |  |  |  |  |  |  |
| Réhabiliter des salles de classes |  | - Taux de scolarité rehaussé - Parité filles/garçons réalisée - Cadre de travail amélioré - Ecoles coraniques et centres alpha suivis efficacement | - Conditions de travail à l’école améliorées - Un enseignement de qualité dispensé - Nombre de filles inscrites à l’école - Nombres de centres alpha créés et suivis - Nombre d’écoles coraniques suivies |  | - PV de réception des infrastructures - Rapport - Taux de scolarisation des filles - Taux d’alphabétisation |  |
| Construire des classes en matériaux locaux améliorés |  |  |  |  |  |  |
| Construire des classes en matériaux définitifs au primaire |  |  |  |  |  |  |
| Construire des classes en matériaux définitifs au CEG |  |  |  |  |  |  |
| Créer des centres alpha |  |  |  |  |  |  |
| Encadrer et équiper les écoles coraniques |  |  |  |  |  |  |
| Sensibiliser les parents sur la scolarisation de la jeune fille |  |  |  |  |  |  |
| Equiper les écoles en mobiliers scolaires (Acheter des tables- bancs) |  |  |  |  |  |  |
| Doter les écoles en fournitures et manuels scolaires |  |  |  |  |  |  |
| Construire des blocs de latrines au primaire |  |  |  |  |  |  |
| Construire trois (3) blocs de latrines au CEG |  |  |  |  |  |  |
| Appuyer les sessions des CAPED |  |  |  |  |  |  |
| Construire un bloc administratif au CEG |  |  |  |  |  |  |
| Construire et équiper une bibliothèque au CEG |  |  |  |  |  |  |
| Former les COGES |  |  |  |  |  |  |
| Etendre le réseau de la MAEP aux écoles des gros centres |  |  |  |  |  |  |
| Santé |  |  |  |  |  |  |
| Construire et équiper des maternités |  | Couverture en soins de santé améliorée | - Hausse de la fréquentation des services sanitaires - L’hygiène et l’assainissement améliorés - Baisse de la prévalence des maladies liées à l’hygiène |  | - Taux d’utilisation de service - Rapport des services de santé - Enquête |  |
| Construire des logements des sages femmes et chefs CSI |  |  |  |  |  |  |
| Clôturer les CSI et case de santé |  |  |  |  |  |  |
| Sensibiliser les femmes sur l’importance de l’accouchement assisté, la CN, la CPN et la PF |  |  |  |  |  |  |
| Mener des activités de plaidoyer sur la santé de la reproduction |  |  |  |  |  |  |
| Mettre en place un comité communal de santé |  |  |  |  |  |  |
| Appuyer l’élaboration des micro plans des CSI |  |  |  |  |  |  |
| Appuyer l’élaboration des micro plans de la commune |  |  |  |  |  |  |
| Former le comité communal de santé |  |  |  |  |  |  |
| Former les agents de santé communautaire, les matrones et les leaders à la reconnaissance des signes de danger de l’accouchement |  |  |  |  |  |  |
| Mener des actions de sensibilisation sur le mariage/maternité précoce |  |  |  |  |  |  |
| Distribuer des moustiquaires aux femmes enceintes et allaitantes |  |  |  |  |  |  |
| Connecter un CSI au réseau de MAEP |  |  |  |  |  |  |
| Promotion de la femme et des jeunes |  |  |  |  |  |  |
| Appuyer la structuration des femmes en groupements féminins et en réseaux |  | - Plus de temps de repos - Les AGR développées - Les femmes sont organisées et savent lire et écrire | - Moulins à grains placés - Batteuses placées - Volume de crédits accordés - Centres d’apprentissage féminins créés - Nombre de femmes formées, alphabétisées et organisées Nombre de moulins et de batteuses installés - Nombre de femmes ayant bénéficié de micro- crédit - Nombre de femmes formées, organisées et alphabétisées - Nombre de centres créés |  | PV de réception des équipements - Rapport de mission des services - rapports de su |  |
| Former les GF et les réseaux en vie associative, gestion et leadership féminin |  |  |  |  |  |  |
| Doter les GF des moulins à grain |  |  |  |  |  |  |
| Doter les GF en kits (décortiqueuses, moulins et désonneuses) |  |  |  |  |  |  |
| Octroyer des crédits pour embouche et petit commerce |  |  |  |  |  |  |
| Former les GFC en techniques de gestion |  |  |  |  |  |  |
| Créer des foyers féminins |  |  |  |  |  |  |
| Renforcer l’organisation des jeunes par le système AJEC |  |  |  |  |  |  |
| Créer des ateliers fer et de menuiserie |  |  |  |  |  |  |
| Promotion des petites technologies appropriées ( OP) |  |  |  |  |  |  |
| Créer des centres de formation en développement communautaire |  |  |  |  |  |  |
| Sensibiliser les populations sur les effets néfastes des drogues |  |  |  |  |  |  |
| Redynamiser les groupements des femmes |  |  |  |  |  |  |
| Jeunesse/Sports/Culture |  |  |  |  |  |  |
| Créer et former des groupements d’intérêt économique des jeunes |  | - Des structures propres aux jeunes sont créées et encadrées - Des ateliers jeunes créés - Un centre de culture mis à la disposition des jeunes | - Nombre de GIE créés - Nombre d’organisations de jeunes appuyées - Nombre de jeunes formés et d’ateliers créés - Une MJC et une bibliothèque créées - Nombre de documents mis à la disposition de la maison de la culture et de la bibliothèque |  | - Enquêtes - Rapports des services du secteur - PV de réception des infrastructures et équipements |  |
| Dynamiser les fadas et clubs des jeunes |  |  |  |  |  |  |
| Former et équiper des jeunes en menuiserie bois et atelier fer |  |  |  |  |  |  |
| Créer et équiper des terrains de football |  |  |  |  |  |  |
| Construire et équiper une maison des jeunes et de la culture |  |  |  |  |  |  |
| Créer et équiper une bibliothèque communale |  |  |  |  |  |  |
| Environnement |  |  |  |  |  |  |
| Sensibiliser et former les populations sur les techniques de CES/DRS et de lutte contre l’ensablement |  | - Augmentation des superficies cultivables - Conflits ruraux bien gérés et atténués - capacité de rétention des mares augmentée Capacité des pêcheurs renforcée L’érosion des berges des koris réduite La circulation des personnes dans les villages menacés, facilitée |  | - Nombre de pépiniéristes formés - Nombre de plants produits et achetés - Nombre d’ha récupérés - Nombre de COFOB fonctionnelles Nombre d’ha plantés -Nombre mares aménagées et empoissonnées - nombre pêcheurs formés -nombre de koris traités mécaniquement -nombre de koris traités biologiquement - nombre de buses de franchissement placées | - Visites de terrain - Actes de sécurisation foncière délivrée - PV de conciliation |  |
| Sensibiliser et former les populations sur les sources d’énergie alternative |  |  |  |  |  |  |
| Promouvoir la création des pépinières privées |  |  |  |  |  |  |
| Aménagement des mares |  |  |  |  |  |  |
| Empoissonnement des mares |  |  |  |  |  |  |
| Formation et équipement des pêcheurs |  |  |  |  |  |  |
| Produire des plants |  |  |  |  |  |  |
| Planter des plants |  |  |  |  |  |  |
| Mettre en place former des COFOB |  |  |  |  |  |  |
| Réalisation des ouvrages de franchissement des koris dans les villages menacés (Buses en béton armé) |  |  |  |  |  |  |
| Traitement biologique des berges des koris (KML |  |  |  |  |  |  |
| Traitements mécaniques des koris (m3) |  |  |  |  |  |  |
| Elevage |  |  |  |  |  |  |
| Mettre en place et appuyer des organisations des éleveurs au niveau communal |  | - Baisse des maladies animales - Disponibilité des aliments bétail - Les espaces pastoraux sont balisés - Les abattages dans de bonnes conditions d’hygiène |  | - Nombre de BAB construites et approvisionnées - COGES BIZ mises en place et fonctionnelles - Nombre d’animaux vaccinés - Ha et km d’espaces pastoraux et ressources pastorales sécurisés - Nombre d’aires d’abattage réalisées - nombre APV formés et équipés - nombre ha emblavés en cultures fourragères - nombre d’ha récupérés en lutte contre les plantes envahissantes - | - Baisse de déclaration de maladies animales - Fréquence de conflits - Rapports des services d’élevage |  |
| Baliser les couloirs de passage et enclaves pastorales |  |  |  |  |  |  |
| Construire des parcs de vaccination |  |  |  |  |  |  |
| Appui à la santé animale |  |  |  |  |  |  |
| Créer des banques d’aliments bétail (BAB) |  |  |  |  |  |  |
| Mettre en place et former COGES BIZ |  |  |  |  |  |  |
| Formation et équipement des APV |  |  |  |  |  |  |
| Lutte contre les plantes envahissantes |  |  |  |  |  |  |
| Créer des aires d’abattage |  |  |  |  |  |  |
| Vulgarisation des Cultures fourragères |  |  |  |  |  |  |
| Transport et communication |  |  |  |  |  |  |
| Construire des pistes latéritiques |  | - Les transports sont plus rapides - Les populations sont informées sur la vie locale |  | - Km de route latéritique réhabilitée - Radios communautaires installées et les Animateurs formés | - PV de réception - Visites des locaux de la radio communautaire |  |
| Installer des radios communautaires |  |  |  |  |  |  |
| Commerce et artisanat |  |  |  |  |  |  |
| Créer des marchés locaux |  | - Relance du commerce local - Secteur des transports organisé - Des organisations d’opérateurs économiques et d’artisans locaux sont créées et appuyées |  | - Un marché local créé - Nombre d’organisations d’opérateurs économiques et d’artisans créées et appuyées | - Enquêtes |  |
| Mettre en place des GIE (Organiser les opérateurs économiques) |  |  |  |  |  |  |
| Former et appuyer les organisations d’opérateurs économiques |  |  |  |  |  |  |
| Mettre en place des organisations d’artisans (Organiser les artisans) |  |  |  |  |  |  |
| Former et appuyer les organisations d’artisans locaux |  |  |  |  |  |  |
| Gouvernance locale |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Les organes municipaux assument leurs rôles - Taux de mobilisation des impôts et taxes en hausse - Des parcelles sont disponibles au profit des populations - L’électricité accessible au grand nombre |  | - Nombre de formations assurées - Un stratégie de mobilisation de ressources élaborée - Km d’extension du réseau électrique réalisés - Nombre de parcelles vendues à la population | - PV de sessions - Affiches dans les locaux de la Mairie - PV de réception - Rapport d’exécution du budget |  |
| Former les élus locaux en maîtrise d’ouvrage et techniques de négociation |  |  |  |  |  |  |
| Former et rendre opérationnelles les commissions spécialisées |  |  |  |  |  |  |
| Organiser des voyages d’études au profit des Conseillers |  |  |  |  |  |  |
| Recenser l’assiette fiscale de la commune |  |  |  |  |  |  |
| Elaborer une stratégie de mobilisation des ressources |  |  |  |  |  |  |
| Lotir les grands centres |  |  |  |  |  |  |
| Electrifier des grands centres |  |  |  |  |  |  |