REPUBLIQUE DU NIGER

REGION DE DOSSO

DEPARTEMENT DE TIBIRI

COMMUNE RURALE DE TIBIRI

Plan de Développement Communal – Replanifié

de la commune rurale de TIBIRI 2017 - 2021

| Financement : Projet de Gestion des Risques de Catastrophes et de Développement Urbain (PGRC-DU) | Avec l’appui conseil de l’ONG Contribution au Développement Rural (CDR) |
| --- | --- |

Décembre 2016

Table des matières

Sigles	3

Préface (mot du Président du Conseil)	4

Justification du PDC replanifié	5

Fiche signalétique de la Commune	8

Résumé	9

Introduction	13

I – Présentation de la Commune	15

1.1 Situation géographique	15

1.2 Caractéristiques physiques	15

1.3 Caractéristiques démographiques de la commune	23

1.4 Institutions communales0	24

II – Bilan diagnostic	26

2.1 Bilan physique du PDC précédent	26

2.2 Bilan financier du PDC Précédent	43

2.3 Situation des investissements réalisés par la commune	60

III – Axes stratégiques et objectifs de développement	70

3.1 Revue de la vision de la Commune (sur une période de 20 à 25 ans)	70

3.2 Mission de la commune	70

3.3 Axes stratégiques de développement	73

3.4 Objectifs de développement	73

3.4.1. Objectif global	73

3.4.2. Objectifs spécifiques	73

3.5 Cohérence avec les ODD et les politiques nationales	74

3.6 Cadre logique axé sur les résultats	76

IV – Programme d’actions et d’investissements	83

4.1. Programme d’opérations pluriannuel	83

4.2 PLANIFICATION PLURIANNUELLES DE LA COMMUNE DE TIBIRI 2017 - 2021	84

V – Cadre institutionnel de mise en œuvre	152

5.1 Organisation (CCC)	152

5.2 Ancrage institutionnel	153

5.3 Rôle des structures	153

5.3 Mécanisme de financement	154

5.4 Dispositif de suivi / évaluation	154

Conclusion	156

# Sigles

AGR. :			Activités Génératrice de Revenus

APE : 			Association des Parents d’Elèves

ASB : 			Agents de Santé de Base

ASC : 			Agents de Santé Communautaire

ASCN : 		Appelé de Service Civique National

BC : 			Banque Céréalière

CDR : 		           Contribution au Développement Rural

CEG : 		           Collège d’Enseignement Général

CES :  		           Complexe d’Enseignement Scolaire

CGCT : 		Code Général des Collectivités Territoriales

COFOB : 		Commission Foncière de Base

COFOCOM : 	            Commission Foncière Communale

COGES : 		Comités de Gestion des Scolaires

CR : 			Commune Rurale

CS : 			Case de Santé

CSI :  			Centre de Santé Intégrée

DDA : 			Direction Départementale de l’Agriculture

DDE : 			Direction Départementale de l’Elevage

DDE/DD :                  Direction Départementale de l’Environnement et Développement Durable

DDES  :	Direction Départementale de l’Enseignement Secondaire

DDDC : 	Direction Départementale du Développement Communautaire

DMN :			Direction de la Météorologie Nationale

DP :			Diagnostic Participatif

FAO :			World Food Organisation

HA : 			Hectare

I3N : 			Initiative les Nigériens Nourrissent les Nigériens

IDE : 			Infirmier Diplômé d’Etat

IEB : 			Inspection d’Enseignement de Base

m3/h : 			Mètre cube par heure

MAEP : 		Mini Adduction d’Eau Potable

MARP : 		Méthode Accélérée de Recherche Participative

OMD : 			Objectifs du Millénaire pour le Développement

ONG : 		           Organisation Non Gouvernementale

OSC :			Organisation de la Société Civile

PASOC :		Programme d’Appui à la Société Civile

PDC : 			Plan de Développement Communal

PDC-R                       Plan de Développement Communal Ré-planifié

PDES : 		Plan de Développement Economique et Social

PEM : 		            Point d’Eau Moderne

PIA : 			Plan d’Investissement Annuel

PMH : 		            Pompe à Motricité Humaine

PPAAO : 		Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest

PRN : 			Présidence de la République du Niger

RGPH : 		Recensement Général de la Population et de l’Habitat

RM :                           Receveur Municipal

SDRP : 		Stratégie de Développement et de Réduction de la Pauvreté

SG : 			Secrétaire Général

SM : 			Secrétaire Municipal.

STD : 			Services Techniques Départementaux

STC :                           Services Techniques Communaux

TSSI : 		           Techniciens Supérieurs en Soins Infirmiers

# Préface (mot du Président du Conseil)

La Commune Rurale de Tibiri, créée par la loi  2002-014 du 11 juin 2002, vient aujourd’hui de replanifier son Plan de Développement Communal (PDC) qui couvre la période 2017 - 2021. Le present document est la résultante d’un long processus, il a été possible grâce au sacrifice des uns et des autres, à l’engagement et la détermination de toutes les couches socio-professionnelles de Tibiri avec l’assistance technique et les directivesde l’Organisation Non Gouvernementale Contribution au Développement Rural (ONG CDR).

Les différentes investigations menées nous ont permis de connaître les potentialités, les contraintes et les opportunités que renferme notre commune ainsi que  les incertitudes qui peuvent compromettre la mise en œuvre du PDC Replanifié. Ce travail, dont l’importance n’est pas à démontrer, n’aurait pu être réalisé sans la contribution financière du PGRC - DU à qui je rends un hommage mérité.

Après son adoption par le conseil municipal et son approbation par notre autorité de tutelle, il nous revient, une fois encore, de le diffuser largement afin que tous les acteurs intéressés locaux, nationaux, internationaux et la diaspora pouvant contribuée au développement de notre communale prennent connaissance des actions programmées dans le temps et dans l’espace.

Cette étape est très indispensable si nous voulons réaliser effectivement les actions prévues.

J’en appelle donc à tous les collaborateurs notamment les services techniques communaux et départementaux de faire tiens cet outil de programmation pluriannuelle des actions à réaliser sur la période 2017 – 2021, de contribuer pleinement à sa mise en oeuvre;

.

……………………………………….

.

Maire de la commune rurale de Tibiri

# Justification du PDC replanifié

Le Plan du Développement Communal Ré-planifié est un précieux outil de planification pour toutes les communes (dont la commune rurale de Tibiri) au Niger dont la majorité fut créée en 2002 (loi 2002-14 du 11 juin 2002).

A travers la présente ré-planification des PDC, le PGRC/DU poursuit  deux objectifs de développement notamment :

- améliorer les capacités des communes à concevoir et à mettre en œuvre, de façon participative, des Plans de Développement Communaux (PDC) et des Plans Annuels d’Investissements (PAI) dans le but d’améliorer les conditions de vie en milieu rural et urbain ;

- réduire la dégradation accélérée de l’environnement et  promouvoir la gestion durable des ressources naturelles gage du maintien permanent de Paix et de Sécurité au Niger en général et au sein des communes en particulier.

Le précédent PDC de la commune ruralede Tibiri arrive à terme cette année. Comme la réactualisation de tous les PDC, celle de la commune rurale de Tibiri nécessitera la mobilisation de tous les acteurs dont ceux locaux car c’est un processus qui se veut inclusif et itératif. Il s’agit précisément :

- Du préfet de département de Tibiri ;

- Des autorités municipales ;

- Des autorités coutumières ;

- Des membres du comité d’élaboration du PDC ;

- Des délégués zonaux ;

- Des  conseillers municipaux ;

- Des  représentants des services techniques communaux et départementaux ;

- Des acteurs de la société civile ;

- Des leaders d’opinions ;

- De toute la population de la commune rurale de Tibiri.

Remerciement aux différents Acteurs

Au terme de l’élaboration du présent PDC - replanifié, nous tenons à remercier très sincèrement, au nom de toute la population de la commune en général et du Conseil Municipal en particulier, l’équipe de l’ONG CDR pour son assistance technique, le comité d’élaboration, les délégués zonaux et l’ensemble des collaborateurs notamment les services techniques communaux et départementaux, à qui nous rendons un hommage particulier pour leurs contributionsà l’élaboration du présent document.

Nos remerciements s’adressent également à Monsieur le Préfet du Département de Tibiri, au représentant de l’honorable Chef de Canton de Tibiri, au Chef de Groupement Peulh  pour leurs soutiens constants à notre Commune.

Nous ne saurions terminer ces propos sans réitérer notre profonde gratitude au PGRC - DU, pour son soutien multiforme et son appui financier dans l’élaboration de ce Plan de Développement Communal Replanifié 2017 – 2021.

……………………

Maire de la Commune Rurale de Tibiri

Invitation à tous les acteurs de la mise en œuvre du PDC – R

Au delà de l’élaboration du présent PDC, nous sollicitons le concours de tous les partenaires techniques et financiers disponibles pour nous accompagner dans sa mise en œuvre.

Nous demandons, par la même occasion, aux acteurs locaux (populations, chefférie traditionnelle, services techniques, ONG et Associations, OCB, OP, etc.) de nous soutenir pour concrétiser les actions de développement prévues en vue de contribuer à l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD), de la Stratégie de l’Initiative Nigériens Nourissent les Nigériens (I3N), du nouveau Plan de Développement Economique et Social (PDES 2017 – 2020) pour réduire la pauvrété et l’insécurité alimentaire dans la commune.

……………………

Maire de la Commune Rurale de Tibiri

# Fiche signalétique de la Commune

Position géographique:13°6’33 de latitude Nord et 4°00’02 de longitude Est.

Statut: Commune rurale.

Superficie:469,25 km²

Population:lapopulation de la commune rurale de Tibiri est de87 489 habitants 44 398 hommes et 43 091 femmes. (RGP 2012)

Taux d’accroissement naturel:3,4% en 2012.

Densité:165,28 habitants/km².

Ethnies:les Haoussa (Arawa, Goubawa, Kourféyawa, Gobirawa), les  Peulhs, les Djermas et les Touaregs.

Unité territoriale:165 localités dont 89 villages administratifs, 40 hameaux et tribus.

Composition du conseil: le Conseil Municipal est composé de 17 membres dont 14 conseillers élus (avec 5 femmes élues) et 3 conseillers de droit.

Principales activités économiques: l’agriculture et l’élevage.

Zonage:05 grappes  avec des villages centres de regroupement. Il s’agit de

# Résumé

Née du processus de la décentralisation dont l’option fut posée à l’avènement de la conférence nationale de 1991, la Commune Rurale de Tibiri est issue du canton de Tibiri.

La Commune Rurale de Tibiri est située en République du Niger, dans la région de Dosso et plus précisément dans le département de Tibiri, c’est l’une de quatre communes qui composent le département de Tibiri

Ses coordonnées géographiques sont : 13°6’33 de latitude Nord et 4°00’02 de longitude Est

La Commune Rurale de Tibiri est  limitée à l’Est par la République Fédérale du Nigeria, à l’Ouest par la commune rurale de Guéchémé, au Nord par la commune rurale de Koré Mairoua et au Sud par la commune rurale de Douméga.

La Commune Rurale de Tibiri couvre 469,25 km² de superficie. Il est dénombré165 localités composées des quartiers, des villages administratifs, des hameaux, des campements et d’autres.

La population de la commune, est estimée à 87 489 habitants dont 44 398 hommes et 43 091 femmesavec 10 388 ménages dont 9 404 sont des ménages agricoles.

La densité de la commune est donc de 165,28 habitants au km2.

Le taux d’accroissement naturel est de 3,342en 2012.

Les ethnies qu’on y trouve dans la commune sont : Les Haoussa (Arawa, Goubawa, Kouréfawa, Gobirawa, etc.), les  Peulhs, les Djermas et les Touaregs (d’origine).

Le relief de la commune rurale de Tibiri est constitué des plateaux semi-arides parsemés de collines. Les plaines sont traversées par quelques vallées fossiles relativement boisées.

Le climat est de type sahélo-soudanien avec des précipitations variables selon les années. La pluviométrie annuelle moyenne de 22 dernières années, est comprise entre 500 et 600 mm.

Le couvert végétal est majoritairement composé d’espèces telles que Acacia scorpoide ou le jujubier, Ziziphus mauritiana oumagaria, Balanites aegyptiaca ou adoua, Acacia albida ou gao, Prosopis africana ou kiria, Scleraocarya spp ou danya, Boscia senegalensis ou anza, Hyphanea thebaika ou palmier doum, Borassus aethiopium ou ., Vitellaria paradoxa ou karité, Parinaris macrophylla, Adansonia digitata ou baobab, et les Combretacées telles que le Combretum glutinosum ou taramnya, le Combretum nycrantum ou guéza », Guera senegalensis ou sabara.

Le taux de couverture végétale moyen est relativement supérieur à 100 pieds d’arbres à l’hectare selon notre constat lors de la collecte des données sur le terrain.

Cependant il faut signaler que cette végétation est confrontée à un problème de surexploitation, du aux actions anthropiques  (usages domestiques) et l’élevage.

La faune est presque inexistante. Néanmoins, on rencontre des rats, des lapins, de quelques oiseaux et des reptiles.

La commune s’étend sur le continental avec une petite bande au centre-sud, constituée de sable argileux. D’autres formations géologiques sont mises en évidence notamment le Paléocène constitué d’argiles et le continental intercalaire constitué de sables moyens à grossiers.

En surface, on trouve des dépôts alluviaux récents surtout dans les vallées.

Le réseau hydrographique de la commune rurale de Tibiri est principalement constitué des vallées fossiles du Dallol Maouri et ses affluents. La nappe phréatique est très peu profonde par endroit.

On note également quelques mares permanentes et semi permanentes.

Les activités économiques de la commune sont : l’agriculture, l’élevage, le commerce, le transport, la communication et l’artisanat.

L’agriculture occupe la majorité de la population. Elle est basée sur les cultures pluviales et irriguées pratiquées dans les vallées du Dallol Maouri et les bas-fonds. Tous les villages de la commune sont sédentaires

L’élevage est la seconde activité économique. Il est de la forme extensive et semi-extensive (embouche, élevage de case). Outre les peulh, les touaregs, l’élevage est aussi pratiqué par les autres sédentaires de la commune.

En matière de santé, la commune rurale de Tibiri disposede 2 Centres de Santé Intégrée (CSI), d’une (1) Maternité, de 13 Cases de Santé et de 2 dépôts privés de produits. Il faut noter qu’il existe 4 autres Cases de Santé appartement au territoire de la commune rurale de Tibiri mais rattachées aux aires de couverture sanitaire de la commune rurale de Koré Mairoua.

Le taux de couverture sanitaire est de 49,98% en 2016

En ce qui concerne l’éducation, il faut noter qu’il y a 15 jardins d’enfants (ordinaires, franco-arabe et communautaires), 90 écoles primaires ordinaires, 9 médersas, 8 CEG, 1 CEG Franco-arabe, 1 CES et 1 Complexe scolaire privé de niveaux 1 et 2. Ceci a amélioré significativement le TBS au primaire qui passe de 82,16% en 2011à 101,7% en 2016 (DREN Dosso).

L’alphabétisation n’a pas connu des réalisations ces 3 dernières années par manque d’agents d’encadrement, mais la création en 2015 d’une inspection départementale pourrait inverser la tendance.

Dans le domaine de l’hydraulique et l’assainissement, des efforts importants ont été consentis par la commune, l’Etat et ses partenaires techniques et financiers. Au 31 décembre 2015, le nombre total des infrastructures hydraulique se présente comme suit : 146 puitsvillageois cimentés, 10 puits pastoraux, 60 pompes à motricité humaine, 6 postes d’eau autonome, 4 mini AEP simple et 1 mini AEP multi village. Ceci a permis de passerà untaux de couverturegéographique en eau potable de l’ordre de 58,75% en 2011 à 81,2 % en 2015.

Le domaine de formation professionnelle n’est pas biendéveloppé. Mais, on enregistre en 2016 un Centre de Formation aux Métiers (CFM) créé en 2008 et un Collège d’Enseignement Technique (CET) à partir de 2013 - 2014. Ceci laisse présager une main d’œuvre de qualité dans les années à venir.

Du point de vue de l’organisation socio-politique, deux types de pouvoir coexistent dans la commune notamment:

- le pouvoir exécutif et législatif exercé par le Maire qui préside le Conseil Municipal ;

- le pouvoir traditionnel exercé par le Chef de Canton de Tibiri, le Chef de Groupement peulh et leurs démembrements

Le bon fonctionnement de ces pouvoirs, a permis de maintenir la paix et la sécurité dans la zone.

D’un point de vue institutionnel, organisationnel et financier, la Mairie de Tibiri est bien organisée. Le Conseil municipal tient régulièrement ses sessions (ordinaires et extraordinaires). Un dispositif administratif et financier existe, malgré les contraintes, ce dispositif fonctionne bien : les états civils tiennent régulièrement les registres, le recouvrement se fait. Par exemple en 2015 :

Les recettes du budget général sont prévues à 109 975 436 F et les réalisations sont de 60 901 832 F

L’investissement prévu est de 185 334 947F et la réalisation de 125 375 489F.

Ceci est reluisant, si la tendance se maintient, la Mairie contribuera beaucoup aux objectifs de développement de la commune.

En outre la commune regorge des potentialités dans les domaines ci-après :

- Naturel ;

- Economique ;

- Humain ;

Les contraintes relevées dans la commune sont de domaines :

- L’agriculture ;

- L’hydraulique ;

- L’élevage ;

- L’environnement ;

- L’éducation ;

- La santé ;

- Les activités économiques ;

- La communication et le transport ;

- L’électricité ;

- Les routes ;

- Les koris ;

- Les échanges ;

- Le crédit ;

- La femme ;

- La jeunesse ;

- Les enfants ;

- Les handicapés ;

- L’équipement ;

- L’insécurité alimentaire ;

- La justice ;

- Etc.

C’est pourquoi les axes prioritaires ci-dessous ont été formulés pour faire face à la situation. Il s’agit de :

Axe 1 : Culture de la gouvernance locale

Axe 2 : Renforcement des conditions d’accès et d’accessibilité aux secteurs sociaux de base

Axe 3 : Restauration des systèmes de production et amélioration de la capacité de résilience de la population

Axe 4 : Développement du commerce, de transport, de la communication et de l’énergie

Axe 5 : Amélioration des conditions de vie des populations vulnérables (des femmes, des jeunes, des enfants, des handicapés) et des valeurs culturelles

Donc toute la problématique du développement  de la commune de Tibiri doit reposer sur ces 5 axes stratégiques ci-dessus énumérés. Tous ces axes s’inscrivent dans la logique des stratégies nationales notamment le Plan de Développement Economique et Social (PDES) en revison et l’initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens) et les initiatives internationales à savoir  les Objectifs du  Développement Durable (ODD).

Des actions concrètes ont été identifiées pour permettre l’atteinte à travers vingt et un (21) objectifs de développement visés. Les actions ont été budgétisées, priorisées et planifiées dans le temps (2017-2021) et dans l’espace de la commune.

Le plan d’investissement global de la commune dans l’espace de cinq (5) ans s’élève alors à un montant de 18 383 888FCFA.

Le plan de financement propose la repartition suivante: commune 30%, population 3% et partenaires au développement 67%.

Les actions prioritaires de ce PDC-R ont fait l’objet d’unplan annuel d’activités de mise en œuvre de l’année 1 ou 2017. La mise en œuvre de ce plan d’investissement annuel (PIA 2017) et de4 autres plans annuels suivantssontprogrammés dans le PDC-R de la commune, ilest fonction du dynamisme de la Mairie et des populations bénéficiaires des actions.

Le dispositif de mise en œuvre est basé sur:

- Le renforcement des capacités humaines du conseil municipal ;

- La mise en place d’un dispositif de communication ;

- La mise en place d’une stratégie de mobilisation des ressources ;

Pour évaluer les résultats de la mise en œuvre du PDC-R, la commune mettra en place un dispositif de suivi évaluation qui sera opérationnel à travers :

- La mise en place d’un comité chargé de la planification et du suivi évaluation ;

- La création d’une commission de suivi de la mise en œuvre du PDC-R.

# Introduction

Au Niger, le processus de décentralisation a vu son parachèvement avec la loi 2002-14 créant les communes, les élections municipales de 2004 puis les élections municipales et régionales de 2010 et l’ordonnance n°2010-54 du 17 septembre 2010 portant Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Dans cette même logique, le gouvernement a créé par décret n° 2005-033/PRN du 18 février 2005 un Ministère en charge de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire afin de coordonner les activités des communes. Ce dernier, conformément à la loi N°2002 - 012 du 11 juin 2002 déterminant les principes fondamentaux de la libre administration des régions, des départements et des communes ainsi que leurs compétences et leurs ressources, s’est attelé en collaboration avec les autres acteurs (partenaires techniques et financiers) à élaborer une politique du Développement Local et Communautaire ainsi que des outils de planification communale.

Ainsi, le Plan de Développement Communal (PDC) inspiré des programmes financés par la Banque Mondiale et les grandes orientations nationales, a été adapté comme cadre de référence des investissementsdans les communes. Il s’agit d’un document de planification simplifié qui définit, en fonction des priorités et des ressources locales disponibles, les principes d’actions, d’aménagement, de développement social et économique de la commune sur une période de temps limitée (3, 4 voire 5 ans). Cela suppose, que le PDC n’est pas un document figé, mais adapté à la commune qui l’a élaboré à une période précise de validité. Pour chaque commune, le PDC doit être réactualisé ou ré-planifié après sa période de validité.

Les premières générations des PDC ont vu le jour en 2005 et 2006. Aujourd’hui, ces derniers doivent être normalement à leur troisième actualisation. C’est, le cas du PDC de la Commune Rurale de Tibiri, commune située au centre-est du mêmedépartement dans la région de Dosso. En effet, avec l’appui du Projet de Gestion des Risques des Catastrophes et de Développement Urbain (PGRC-DU), la commune rurale de Tibiri est aujourd’hui à la troisième ré-planification de son PDC.  La tâche d’accompagnement du Conseil Municipal pour cette réactualisation/ré-planification, a été confiée à l’ONG CDR.

Entre autres objectifs visés à travers cette ré-planification du PDC est (i) de constater l’écart entre l’effectivité théorique et l’effectivité pratique (évaluer le PDC antérieur) ; (ii) de relever les forces et faiblesses, les contraintes et opportunités de la commune et, (iii) de faire une nouvelle planification spatio-temporelle des actions à entreprendre afin d’améliorer les conditions de vie de la population de la commune.

Comme l’élaboration d’un Plan de Développement Communal Ré-planifié (PDCR), nécessite un état des lieux de la situation socioéconomique et culturelle, des ressources, des contraintes au développement, des potentialités à mettre en valeur et des opportunités à saisir.

Une démarche méthodologique qui se veut participative s’avère nécessaire à adopter pour atteindre les objectifs visés.

Un comité d’élaboration de PDC-R composé de conseillers municipaux, des services techniques communaux, des leaders villageois et de la société civile, a été créé, formé et la population a été largement informée et sensibilisée de la conduite du processus et de son implication totale.

L’une des étapes est la conduite des diagnostics participatifs, pour cela le comité d’élaboration a maintenu l’ancien zonage et,a pris en compte les nouveaux villages administratifs et hameaux.

Ensuite, le processus de réplanification du PDC, qui consacre la tenue d’un atelier de planification communale après validation desrésultats des diagnostics participatifs. Cet exercice a permis aux membres du comité d’élaboration etl’équipe d’appui-conseil de l’ONG CDR de dégager les axes stratégiques d’interventions, de définir les objectifs de développement, de proposer  des actions concrètes de développement et de procéder à leur planification dans le temps et dans l’espace.

La commune rurale de Tibiri est située en zone soudano-sahélienne et subit les effets des changements climatiques, conjugués à la pression humaine sur les terres. C’est ainsi qu’il est fixél’objectif global du PDC-R«A l’horizon 2021, le PDC-R vise à accroître le civisme fiscal et améliorer les conditions de vie de la population de la commune »

Et, les étapes suivantes ont été définies pour atteindre l’objectif du travail. Il s’agit de:

- L’identification des ressources, des potentialités, des opportunités et des contraintes au développement ;

- La reformulation de la vision de la commune en tenant compte des nouvelles ;

- La définition des axes stratégiques et des objectifs spécifiques de développement de la commune ;

- La traduction en actions des différents objectifs retenus ;

- La hiérarchisation et planification de ces actions dans l’espace et dans le temps ;

- L’établissement d’un plan d’investissement de la commune ;

- La compilation des données dans un même document appelé le PDC-R.

Le résultat attendu de tout ceprocessus, est l’élaboration d’un document unique de reférence appelé “Plan de Développement Communal Replanifié (PDC-R)”

Ce document fruit d’un effort collectif et consensuel entre divers acteurs de la commune rurale de Tibiri, s’articule autour des parties ci-après :

- Première partie : Présentation  de la commune ;

- Deuxième partie : Présentation des résultats du diagnostic ;

- Troisième partie : Analyse des axes stratégiques et les objectifs du développement ;

- Quatrième partie : Programmation financière pluriannuelle et plan d’investissement annuel ;

- Cinquième partie : Modalité de mise en œuvre.

# I – Présentation de la Commune

## 1.1 Situation géographique

- Localisation

La Commune Rurale de Tibiri est située en République du Niger, dans la région de Dosso et plus précisément dans le département de Tibiri, c’est l’une de quatre communes qui composent le département de Tibiri

Ses coordonnées géographiques sont :

13°6’33 de latitude Nord, et

4°00’02 de longitude Est.

- Limites territoriales et superficie

La Commune Rurale de Tibiri est  limitée à l’Est par la République Fédérale du Nigeria, à l’Ouest par la commune rurale de Guéchémé, au Nord par la commune rurale de Koré Mairoua et au Sud par la commune rurale de Douméga.

La Commune Rurale de Tibiri couvre 469,25 km² de superficie. Il est dénombré à l’occasion du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGP/H) 2012, 165 localités composées des quartiers, des villages administratifs, des hameaux, des campements et d’autres.

## 1.2 Caractéristiques physiques

- Relief :

Le relief de la commune rurale de Tibiri est constitué des plateaux semi-arides parsemés de collines. Les plaines sont traversées par quelques vallées fossiles relativement boisées.

- Climat :

La commune rurale de Tibiri a un climat soudano-sahélien subdivisé en deux (2) deux grandes saisons :

- la saison des pluies de juin à septembre ;

-  la saison sèche d’octobre à mai avec, cependant, une période froide de novembre à janvier.

- Pluviométrie

Test de détection de ruptures et tendances dans les données

Pour vérifier l’existence d’éventuels sauts de moyenne et d’éventuelles tendances linéaires dans les données, deux tests statistiques ont été appliqués aux données de la station synoptique de Gaya ayant une longue série d’observations. Le test de Pettitt (1979) qui permet la détection de sauts des moyennes, et le test de Mann-Kendall qui, lui, permet d’examiner l’existence d’une tendance linéaire significative (à la hausse ou à la baisse) sur une série chronologique. Les données de la station de Gaya ont été utilisées non seulement parce qu’elle dispose des données de longue série en pluviosité, température et vent mais surtout qu’elle est la plus proche de la zone d’étude donc ayant presque les mêmes caractéristiques agro météorologiques.

Après l’application de méthode de Pettitt, aucune rupture significative n’est détectée à la station de Gaya pour la période 1961-2012 (Figure N°1). Ainsi, on peut toutefois dire que la série est homogène avec une moyenne unique de 806,92 mm de pluie et plus de 600 mm pour Tibiri.

Figure N°01 : Evolution interannuelle des cumuls pluviométriques moyens de 1961 à 2012 à Tibiri

En effet, le test de Man-Kendall a ressorti une tendance des pluies légèrement en hausse à la station de Tibiri (Figure N°1).

Evolution interannuelle de la pluviométrie

L’anomalie standardisée moyenne (Indice de Lamb) de pluie à Tibiri montre une tendance linéaire légèrement en hausse mais non significative (figure N°2) et une alternance rapprochée entre années humides et années sèches sur l’ensemble de la série d’étude. Mais toutefois, la moyenne mobile quinquennale (pas de 5 ans) met en évidence une reprise relative de la pluviométrie à partir  des années 2000 (Figure N°2).

Figure N°02: Evolution interannuelle des cumuls pluviométriques selon la méthode de

Lamb (1982) de 1961à 2012à la Station de Tibiri

L’analyse de l’évolution interannuelle (Figure N°2) des pluies montre une forte variabilité interannuelle  sur toute  la période 1961-2012 avec une certaine reprise des précipitations relativement au-dessus de la moyenne (806,92 mm) depuis 2000 à aujourd’hui.

Le risque et/ou opportunité climatique identifié: A part une alternance rapprochée entre années humides et années sèches (1/3 est sèche) qui rend difficile la planification agricole, on observe un retour à la pluviométrie normale à partir de l’année 2000. C’est qui, du coup, constitue une opportunité climatique pour les paysans dans cette zone soudanienne du pays.

b-Analyse des paramètres de la campagne agricole

- Le nombre de jour de pluie (NJP)

La figure ci-dessus montre l’évolution des jours de pluies sur la série 1961_2008 à la station de Tibiri. Ainsi, après avoir passé le test de Pettitt sur cette série, on découvre  une rupture à la hausse des moyennes de NJP se caractérisant par un changement positif de pratiquement 22 jours de pluies à partir de 1970 (Figure N°03).

Evolution du nombre de jour de pluie à la station de Tibiri de 1961-2008

Figure N°04: Tendance générale du nombre de jour de pluie à la station de Tibiri de 1961_2008

L’analyse de la figure précédente laisse entrevoir une tendance générale fortement en hausse de ce paramètre avec une forte variabilité interannuelle de NJP dans cette zone.

- Risque climatique identifié: Inondations, la sécheresse, le vent de sable, l’assèchement des mares.

L’augmentation des jours des pluies engendre beaucoup d’inondation accompagnée des pertes en biens matériels, pertes de récoltes, pertes d’habitats et dans une certaine mesure pertes en vies humaines.

- Température

Test de détection de ruptures et tendances dans les données

Après avoir passé le test de Pettitt sur la série de données de températures (1971_ 2012), on découvre  une rupture à la hausse des moyennes T maxi (Figure N°5) et T mini (Figure N°06). L’évolution des T maxi se caractérise par un changement des moyennes à la hausse de 0,8°C depuis  1995 pour se maintenir avec une moyenne de 35,89 °C.

Evolution des températures maximales moyennes à Tibiri de 1971_2012

Evolution des températures minimales moyennes à Tibiride 1971_2012

Pour  les T mini une rupture à la hausse de  0,70°C depuis 1981 a été décelée (Figure N°6) avec une moyenne annuelle qui tourne autour de 21,9 °C.

Tendances et variabilité des températures minimales et maximales observées

Les observations générales des températures maximales dans la zone d’étude montrent une variabilité interannuelle certaine (Figure N°7) de températures enregistrées tout au long de la série (1971-2008).

Evolution interannuelle des écarts à la moyenne des températures maximalesde Tibiri sur la série 1971 à 2008.

L’analyse de Figurelaisse entrevoir trois (3) périodes distinctes sur toute la série d’étude. En effet, de 1971 à 1980 la température maximale de l’air a connu une période moins chaude de 10 ans .Ensuite suit une autre période caractérisée par une variabilité interannuelle entre années caniculaires et années moins chaudes. En fin depuis 1994, on enregistre successivement des années très chaudes à la station de Gaya. Ainsi, il faut signaler que la tendance générale est fortement à la hausse sur toute la série d’étude.

Les risques climatiques identifiés sont :

- Une hausse sans équivoque des températures maximales et minimales dans la zone d’étude. Ce qui corrobore les études du GIEC sur le réchauffement global de la planète dans son dernier rapport de 2013, affirme qu’il est pratiquement certain que, dans la plupart des régions continentales, les extrêmes chauds seront plus nombreux et les extrêmes froids moins nombreux aux échelles quotidienne et saisonnière, à mesure que la température moyenne du globe augmentera.

- Développement des maladies climato-sensibles

- Une forte demande en eau de boisson

- Une perte des cultures irrésistibles à la forte chaleur.

d- Etude sur les vents

Figure N°08: Courbe de la vitesse moyenne mensuelle des vents de 1960 à 2011 à Tibiri.

Les résultats de l’analyse de la courbe font ressortir une distribution en dents de scie de la vitesse des moyennes annuelles autour de la moyenne générale qui est de 2,9 m/s. Ainsi il ressort que de 1961 à 1976 la vitesse des moyennes annuelles des vents est inférieure à la moyenne générale ; de 1977 à 1983 (sauf 1982 qui a enregistrée une moyenne de 2,5 m/s) les moyennes annuelles de la vitesse des vents sont supérieures à la moyenne générale ; de nouveau de 1984 à 1988 elle est inférieure à la moyenne générale ; et enfin de 1989 à 2011, il est observé que la vitesse des vents des moyennes annuelles est supérieure à la moyenne générale. Pendant toute la période considérée et suivant certaines  dates, le vent a atteint une vitesse moyenne mensuelle dépassant les 3,5 m/s : janvier 1983 (3,8 m/s), janvier 1989 (4,1 m/s), janvier 1992 (4,2 m/s), février 1992 (4,5 m/s), février 1997 (4,8m/s) et mars 1990 (4,3 m/s). Donc les mois de janvier, février et mars consacrent les vitesses moyennes des vents les plus élevées. Cependant les mois d’août, de septembre, d’octobre et de novembre enregistrent des vitesses moyennes mensuelles les plus faibles. Il ressort aussi que la vitesse moyenne mensuelle la plus élevée est enregistrée pendant le mois de février 1995 et est de 4,8 m/s pendant ce temps, la vitesse moyenne la plus faible qui de 1,2 m/s est enregistrée pendant le mois de décembre 1963.

- Sols :

Figure N°09 : Occupation des sols de la commune urbaine de Tibiri

pour la situation de 2016

Figure N°10 : Occupation des sols de la commune rurale de Tibiri en 1986

Tableau N°01 : Statistiques de la dynamique des unités d’occupation des sols de la commune de Tibiri 1986 à 2016

Statistiques de la dynamique des unités d’occupation des sols de Tibiri 1986 à 2016.

| Unités d’occupations des sols | Situa- 1986 |  | Situation de 2016 |  | Ecart (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Superficie (ha) | Pourcentage | Superficie (ha) | Pourcentage |  |
| Végétation |  |  |  |  |  |
| Savane arbustive | 1641,21 | 2,69% | - | 0% | -1641,21 |
| Brousse tigrée régulière | 2281,77 | 3,74% | - | 0% | -2281,77 |
| Brousse tigrée dégradée | 6290,13 | 10,32% | 1637,74 | 2,68% | -4652,39 |
| Brousse tigrée fortement dégradée |  |  | 3463,02 | 5,68% | 3463,02 |
| Broussaille | 3143,68 | 5,15% | - | 0% | -3143,68 |
| Sous total1 | 13356,80 | 21,91% | 5100,77 | 8,37% | -8256,03 |
| Agriculture |  |  |  |  |  |
| Culture pluviale sous parc arboré | 15223,58 | 24,98% | 14687,32 | 24,10% | -536,26 |
| Culture pluviale continue | 31991,93 | 52,50% | 40332,52 | 66,18% | 8340,59 |
| Sous total2 | 47215,52 | 77,48% | 55019,85 | 90,29% | 7804,33 |
| Hydrographie |  |  |  |  |  |
| Koris | 229,30 | 0,37% | 540,04 | 0,88% | 310,74 |
| Mare | 48,5 | 0,07% | 81,77 | 0,13% | 33,27 |
| Sous total3 | 277,8 | 0,45% | 621,81 | 1,02% | 344,01 |
| Installation humaine |  |  |  |  |  |
| Habitation | 84,83 | 0,13% | 192,52 | 0,31% | 107,69 |
| Sous total4 | 84,83 | 0,13% | 192,52 | 0,31% | 107,69 |
| TOTAL | 60934,96 | 100% | 60934,96 | 100% | 0 |

Commentaire :

La classe végétation a une évolution négative, résultat de l’évolution négative de toutes ses quatre (4) unités à l’exception de la brousse tigrée fortement dégradée qui a vu son apparition en 2016.

Pour la classe agriculture, l’unité culture pluviale sous parc arboré a évolué négativement, contrairement à la culture pluviale qui a évolué positivement. Globalement cette classe a évolué positivement.

La classe hydrographie a eu une évolution  positive de toutes ses deux unités.

La classe installation humaine qui correspond au chef-lieu communal de Tibiri a évolué positivement certainement à cause de l’accroissement démographique de la population.

- Végétation

Le couvert végétal est majoritairement composé d’espèces telles que Acacia scorpoide ou le jujubier, Ziziphus mauritiana oumagaria, Balanites aegyptiaca ou adoua, Acacia albida ou gao, Prosopis africana ou kiria, Scleraocarya spp ou danya, Boscia senegalensis ou anza, Hyphanea thebaika ou palmier doum, Borassus aethiopium ou ., Vitellaria paradoxa ou karité, Parinaris macrophylla, Adansonia digitata ou baobab, et les Combretacées telles que le Combretum glutinosum ou taramnya, le Combretum nycrantum ou guéza », Guera senegalensis ou sabara.

Le taux de couverture végétale moyen est relativement supérieur à 100 pieds d’arbres à l’hectare selon notre constat lors de la collecte des données sur le terrain.

Cependant il faut signaler que cette végétation est confrontée à un problème de surexploitation, du aux actions anthropiques  (usages domestiques) et l’élevage. A ceci, s’ajoutent les effets de l’érosion hydrique et l’aridité de plus en plus du climat.

La commune ne dispose pas de forêts classées ni protégées ni de périmètre de restauration. Cependant au cours du diagnostic villageois, il a été dénombré plus d’une vingtaine de site de récupération des terres dégradées afin de sauvegarder ce qui peut l’être.

Aussi, certaines aires de pâturage présentent de peuplement naturel dont il faut préserver.

Il existe très peu de faune dans cette végétation. On rencontre surtout des rats, des lapins, de quelques oiseaux et des reptiles.

- Hydrologie

La commune s’étend sur le continental avec une petite bande au centre-sud, constituée de sable argileux. D’autres formations géologiques sont mises en évidence notamment le Paléocène constitué d’argiles et le continental intercalaire constitué de sables moyens à grossiers.

En surface, on trouve des dépôts alluviaux récents surtout dans les vallées et les bas fonds.

## 1.3 Caractéristiques démographiques de la commune

- Population

La commune compte en 2012 selon le RGP/H, 77 558 habitants dont 38 897 hommes et 38 661 femmes.

La structure d’âges de la population a la forme pyramidale, une base beaucoup plus étendue, ce qui indique le caractère trop jeune de la population. En effet, les moins de 35 ans, ont un effectif de 62 717 habitants ceci représente 80,82% de la population totale, c’est une population relativement jeune.

Selon les projections de l’INS / Niger, la population en 2016 serait de 87 749 habitants dont 44 398 hommes et 43 091 femmes.

- Indicateurs démographiques

Les indicateurs démographiques retenus sont ceux de l’Enquête EDSN / MICSIV dont les résultats figurent sur le tableau ci-après :

Tableau N° 02: Caractéristiques démographiques de la population de la commune

| Indicateurs démographiques | Milieu rural | Milieu urbain |
| --- | --- | --- |
| ISF (15 – 49 ans) | 7,9 | 5,7 |
| ISF (12 – 49 ans) | 7,9 | 5,9 |
| TBR | 3,8 | 2,8 |
| Age moyen (15 – 49 ans) | 32,1 | 32,8 |
| Age moyen (12 – 49 ans) | 32,4 | 32,9 |
| TBN (15 – 49 ans) pour 1000 | 44,0 | 35,6 |
| TGFG pour 1000 | 223,5 | 155,6 |
| Taux de mortalité infantile pour 1000 | 75 | - |
| Taux de mortalité infanto-juvénale pour | 158 | - |
| Taux de prévalence du VIH (%) | 0,5 | - |
| Mortalité | 80‰ | - |
| Densité | 165,28 hbts au km² | - |
| Accroissement | 3,342 en 2012 | - |

Source : DR/INS Dosso, Rapports d’études

- Ethnies

Les ethnies présentes dans cette commune sont : Les Haoussa (Arawa, Goubawa, Kouréfawa, Gobirawa), les  Peulhs, les Djerma et les Touaregs.

- Mouvement migratoire

Les mouvements migratoires concernent surtout les jeunes âgés de 20 à 30 ans voire 40 ans après la récolte. Ces mouvements sont de nos jours une stratégie d’adaptation pour faire face au déficit céréalier. Les centres et pays d’accueil sont Niamey, le Benin, le Nigeria, la Cote d’Ivoire. Cet exode qui frappe la frange la plus active de la population n’en demeure pas sans grandes conséquences, même s’il pourrait être une source de revenu.

En effet, le départ de ces bras valides est synonyme de baisse de production agricole, sans compter les effets pervers telle que la délinquance et l’importation des maladies.

## 1.4 Institutions communales

- Composition du Conseil Municipal

En 2016, le Conseil Communal est composé de :

- 17 conseillers élus dont cinq (5) femmes ;

- 04 conseillers de droit (Deux (2) députés nationaux, un (1) chef de Canton (Tibiri) et un (1) chef de groupement peulh de Tibiri).

Les partis politiques qui partagent les 17 conseillers élus, à savoir :

- 10 conseillers sous la bannière du parti MNSD ;

- 3 conseillers sous la bannière du parti CDS ;

- 3 conseillers sous la bannière du parti PNDS ;

- 1 conseiller sous la bannière du parti UDR.

- Infrastructures de la Mairie

- Le bâtiment principal servant le bureau du Maire

- Le bâtiment annexe servant de bureau à l’état civil

- La mosquée ;

- Deux blocs de 2 latrines chacun

- Un (1) point d’eau.

- Equipement de la Mairie

- Un véhicule 4X4

- Un tracteur équipé

- Deux (2) motos DT 125

- Moboliers de bureau

- Trois (3) ordinateurs de bureau

- Un (1) photocopieur.

- Personnel de la Mairie

- Maire

- 1er Vice Maire

- 2ème Vice Maire

- Secrétaire général

- Receveur municipal

- Secrétaire municipal

- Agent de l’état civil

- Assistant administratif

- 2 chauffeurs

- 1 conducteur de tracteur

- 2 manœuvres

- 1 gardien

- Fonctionnement

Les services rattachés à la commune :

En 2016, on dénombre les services ci-après :

- Secrétariat général

- Service administratif

- Service financier

- Etat Civil

Les services représentés au niveau de la commune rurale de Tibiri en 2016 sont :

- Secteur pédagogique de l’éducation de base ;

- Service de l’enseignement professionnel ;

- Service de l’environnement ;

- Ressources financières

Les ressources financières de la Mairie proviennent des taxes, des impôts, des redevances et l’appui de l’état

# II – Bilan diagnostic

## 2.1 Bilan physique du PDC précédent

Le présent bilan physique de mise en œuvre du précédent PDC s’est inspiré de l’évaluation  mi-parcours

Tableau N°03 : Bilan physique du précédent PDC

| Produits | Activités | Prévu | Réalisé |  | Taux de réalisation en % | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ecart |  |  |
| · Produit 1.1 : le taux brut de scolarisation des garçons est passé de 90,72% en 2011 à 98% en 2016 et celui des filles de 79,31% à 98% dans la même période | Sensibiliser les parents sur la scolarisation | 15 | 3 | 12 | 20 |  |
|  | Construction latrines scolaires | 60 | 16 | 44 | 26,66 |  |
|  | Construction et équipement des salles de classes | 30 | 30 | 0 | 100 | Dont 12 classes non achevées |
|  | Promotion de la scolarisation de la jeune fille | 6 | 3 | 3 | 50 |  |
|  | Clôture des écoles et IEB | 11 | 3 | 8 | 27,27 |  |
|  | Réhabilitation des classes | 25 | 1 | 24 | 4 |  |
|  | Doter les écoles en manuels et fournitures scolaires | 90 | 90 | 0 | 100 |  |
|  | Sensibiliser les parents sur la scolarisation de la jeune fille | 9 | 3 | 6 | 33,33 |  |
| · Produit 1.2 : le taux de réussite au primaire est passé de 27 ,61% en 2010 à 60% et celui du secondaire de 25% en 2010 à 45% en 2015 | Allègement des taches des mères | 5 | 0 | 5 | 0 |  |
|  | ouverture de jardin d'enfants | 7 | 7 | 0 | 100 |  |
|  | Récompense des filles promues | 5 | 0 | 5 | 0 |  |
|  | Renforcer la prise en charge des filles scolarisées | 5 | 0 | 5 | 0 |  |
| · Produit 1.3 : le taux global de déperdition est réduit de 5,01% à 2,5% au primaire et de 22,32 % à 10% au secondaire en 2016 | Appui au point de ventes des fournitures scolaires (PVFS) | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | Renforcer les capacités des structures de gestion de l’école | 200 | 1 | 199 | 5 |  |
|  | Séances de sensibilisation à travers CAPED | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
|  | Encourager les COGES dans la construction de logements des enseignants | 60 | 60 | 0 | 100 |  |
|  | Création de nouveaux centre alpha | 25 | 0 | 25 | 0 |  |
|  | Institution des prix d’encouragement de la meilleure pratique en matière de scolarisation de la jeune fille | 50 | 0 | 50 | 0 |  |
|  | Création des bibliothèques villageoises | 6 | 0 |  | 0 |  |
| Produits | Activités | Prévu | réalisé |  | Taux de réalisation en % | Observations |
|  |  |  |  | Ecart |  |  |
| Produit 2.1 : le taux de couverture sanitaire la commune est rehaussé de 2 points par an d’ici 2016 | Transformation du CSI in district sanitaire | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | Transformation de cases en CSI | 8 | 0 | 8 | 0 |  |
|  | Construction de cases de santé | 7 | 1 | 6 | 14,28 |  |
|  | Construction d’un bloc laboratoire | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | Construction d’un incinérateur | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | Encourager la création des centres de santé privés | 5 | 1 | 4 | 20 |  |
|  | Encourager la création de dépôts pharmaceutiques privés | 5 | 2 | 3 | 40 |  |
|  | Plaidoyer pour la mise à disposition d’un personnel compétent au CSI | 2 | 2 | 0 | 100 |  |
|  | Renforcer les capacités des agents de santé communautaires « ASC » en stratégie de plaintes et recouvrement des couts | 11 | 17 | -6 | 154,54 |  |
|  | Recycler les ASC | 24 | 0 | 24 | 0 |  |
|  | Promotion du partenariat à travers l’identification et l’organisation des rencontres avec des partenaires potentiels | 2 | 0 | 2 | 0 |  |
| Produit 2.2 : le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est réduit de 10% par an d’ici 2015 | Construction d’une morgue | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
|  | CRENA /CRENAM | 8 | 4 | 4 | 50 |  |
|  | Doter les formations sanitaires en produits pharmaceutiques | 13 | 13 | 0 | 100 |  |
|  | Electrification du CSI | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| Produit 2.3 : la mortalité maternelle est réduite de 25% par an d’ici 2015 | Renforcer les capacités des matrones | 200 | 0 | 200 | 0 |  |
|  | Sensibiliser les femmes sur l’importance des CPN | 10 | 10 | 0 | 100 |  |
|  | Rendre les vitamines accessibles aux femmes | 12 | 40 | -28 | 333,33 |  |
| Produit 2.4 : le taux de prévalence du palu est réduit de 50% et celui du VIH SIDA maintenu en dessous de 1% en 2015 | Elaborer un système de prise en charge des groupes les plus vulnérables | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | Sensibiliser sur les IST/VIH/SIDA, mariage précoce, GND, espacement des naissances, allaitement exclusif | 12 | 12 | 0 | 100 |  |
|  | séances de sensibilisation pour Intensifier la prise en charge des maladies endémiques (moustiquaire et assainissement) | 12 | 12 | 0 | 100 |  |
| Produits | Activités | Prévu | Réalisé |  | Taux de réalisations en % | Observations |
|  |  |  |  | Ecart |  |  |
| Produit 3.1 : le taux de couverture de besoins en eau de qualité est passé de 58,72% en 2011 à 75% en 2016 | Fonçage de puits cimentés | 15 | 28 | -13 | 186,66 |  |
|  | Réalisation de Mini AEP | 7 | 0 | 7 | 0 |  |
|  | Réalisation de forages à motricité humaine | 8 | 6 | 2 | 75 |  |
|  | Réhabilitation des forages | 14 | 0 | 14 | 0 |  |
|  | Redynamisation des comités de gestion des points d’eau | 100 | 14 | 86 | 14 |  |
|  | Renforcement des capacités des comités de gestion des points d’eau | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
| Produit 3.2 : 100% des points d’eau modernes sont installés avec un bon maillage | Fonçage de puits pastoraux | 7 | 1 | 6 | 14,28 |  |
|  | Mise en place des comités de gestion des puits pastoraux | 12 | 4 | 8 | 33,33 |  |
|  | Renforcement des capacités des comités de gestion des puits pastoraux | 12 | 4 | 8 | 33,33 |  |
| Produits | Activités | Prévu | Réalisé |  | Taux de réalisations en % | Observations |
|  |  |  |  | Ecart |  |  |
| Produit 4.1 : les rendements des cultures principales est augmenté de 30% en 5 ans | Création de boutiques d’intrants agricoles | 3 | 1 | 2 | 33,33 |  |
|  | Renforcement des boutiques d’intrants | 2 | 0 | 2 | 0 |  |
|  | Equipement des producteurs en UCA | 100 | 5 | 95 | 5 |  |
|  | Formation et équipement des producteurs pilotes | 90 | 0 | 90 | 0 |  |
|  | Création de sites de multiplication des semences de mil | 10 | 0 | 10 | 0 |  |
|  | Création de sites de multiplication des semences de niébé | 8 | 0 | 8 | 0 |  |
|  | Création de tests variétaux sorgho et arachide | 9 | 0 | 9 | 0 |  |
|  | Création de banques céréalières (BC) | 15 | 4 | 11 | 26,66 |  |
|  | Formation et recyclage des brigadiers phytosanitaires au niveau des villages | 200 | 25 | 175 | 125 |  |
|  | Extension des sites maraichers collectifs existants (ha) | 30 | 0 | 30 | 0 |  |
|  | Création de nouveaux sites maraichers (ha) | 45 | 2 | 43 | 4,44 |  |
|  | Création de sites maraichers individuels (ha) | 50 | 12 | 38 | 24 |  |
|  | Formation d’experts locaux en culture maraichère | 70 | 0 | 70 | 0 |  |
|  | Formation des exploitants privés individuels | 80 | 0 | 80 | 0 |  |
|  | Organisation des foires agricoles | 2 | 0 | 2 | 0 |  |
|  | Formation des comités de suivi de la crise alimentaire | 5 | 0 | 5 | 0 |  |
|  | Formation des unions des producteurs en marketing agricole | 100 | 25 | 75 | 25 |  |
|  | Lutte contre les ennemis de culture | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| Produit 4.2 : les productions animales sont augmentées de 50% en 5 ans | Création de banque d'intrants zootechniques | 5 | 0 | 5 | 0 |  |
|  | Vaccination contre les épizooties | 25 000 | 152 353 | -127353 | 609,41 |  |
|  | Embouche ovine | 200 | 0 | 200 | 0 |  |
|  | Ensemencement aires de pâturage | 3 | 1 | 2 | 0 |  |
| Produit 4.3 : 45% des espaces agropastoraux menacés sont restaurés en 5 ans | Protection des cultures (ha) | 300 | 250 | 50 | 83,33 |  |
|  | Production, plantation et protection de plants | 20 000 | 70 000 | -50000 | 350 |  |
|  | Empoissonnement des mares | 4 | 0 | 4 | 0 |  |
| Produit 4.4 : les conflits entre producteurs ruraux sont réduits de 75% en 5 ans | Création d’un système de prévention et de gestion de crise alimentaire | 5 | 0 | 5 | 0 |  |
|  | Matérialisation de couloirs de passage et aires de pâturage (balises) | 2 000 | 275 | 1725 | 13,75 |  |
|  | Culture de la paix par des CCC | 6 | 6 |  | 100 |  |
| Produits | Activités | Prévu | Realize |  | Taux de réalisations en % | Justificationon n |
|  |  |  |  | Ecart |  |  |
|  | Organisation d’une table ronde sur le PDC | 1 | 0 | 1 | 0 | Prévu par le PNUD avec l’appui du MI/D |
|  | Mise en place d’une police municipale | 1 | 0 | 1 | 0 | Très couteuse pour la Commune |
|  | Mise en place commission passation des marchés publics | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
|  | Clôture de la mairie | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| Produit 5.2 : les cibles des indicateurs de la bonne gouvernance sont atteintes à 75% en 2016 | Tenue de sessions publiques | 20 | 12 | 8 | 60 |  |
|  | Organisation de réunions périodiques (gestion commune) | 40 | 0 | 40 | 0 | Mais les échanges sont organisés chez le chef de canton les jours des fêtes |
|  | Publication des travaux de sessions | 20 | 20 | 0 | 100 |  |
|  | Mise en place commission suivi-évaluation | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
|  | Formation des acteurs en gestion non violente des conflits | 25 | 50 | -25 | 200 | Avec l’appui de l’ANDDH |
|  | Formation des acteurs en vie associative | 150 | 155 | -5 | 103,33 |  |
|  | Formation des acteurs en Démocratie et développement | 50 | 0 | 50 | 0 |  |
|  | Mise en place d’un système d’information sur les groupes vulnérables | 5 | 0 | 5 | 0 |  |
|  | Appui aux initiatives des femmes | 100 | 210 | -110 | 210 |  |
|  | Organisation des séances d’information et de sensibilisation sur : le Genre et la communication pour un changement de comportement | 12 | 12 | 0 | 100 |  |
|  | Recherche et promotion des textes de lois et règlement favorisant l’équité entre le genre auprès des structures locales et communales | 6 | 0 | 6 | 0 |  |
|  | Organisation de séances d’éducation d’information et de sensibilisation pour rehausser la représentativité des femmes dans les différents comités | 12 | 8 | 4 | 66,66 |  |
| Produit 5.3 : la coopération décentralisée est promue dans la commune | Mise en place d’un cadre élargi de concertation entre acteurs | 1 | 1 | 0 | 100 | Manque de moyens de fonctionnement |
|  | Jumelage avec au moins une commune | 1 | 0 | 1 | 0 | Partenariat avec une commune française |
| Produits | Activités | Prévu | Réalisé |  | Taux de réalisation en % | Observations |
| Produit 6.1 : 60% des villages de plus de 1000 habitants sont électrifiés | Branchement au réseau Nigelec | 2 000 | ND | ND |  | Voir la société |
|  | Introduction d'énergie solaire | 50 | 10 | 40 | 20 |  |
| Produit 6.2 : tous les marchés et sites maraichers sont désenclavés en 2015 | Construction de pistes latéritiques | 35 | 32 | 3 | 60 | Tibiri-Tombo bouy |
|  | Réhabilitation de pistes latéritiques | 25 | 15 | 10 | 60 | Hors PDC(Gerepchi-Fadama) |
| Produit 6.3 : 100% de la commune est couvert par le réseau de téléphonie en 2015. | Construction d ‘un local pour la radio communautaire | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
|  | Appui en matériel de sonorisation | 1 | 1 | 0 | 100 | Dans les mosques |
|  | Amélioration de l’Internet en milieu rural | 5 | 0 | 5 | 0 |  |
|  | Assurer la couverture FM dans la commune | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| Produits | Activités | Prévu | Réalisé |  | Taux de réalisation en % | Observations |
|  |  |  |  | Ecart |  |  |
| Produit 7.1: Les capacités des organisations des producteurs sont renforcées | Sensibilisation de la population communale | 10 | 10 | 0 | 100 |  |
|  | Formation des acteurs en gestion | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
|  | Formation des acteurs en techniques de communication, montage de projet, requête et négociation | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| Produit 7.2: Le revenu des ménages est promu | Création d’au moins un groupement par village | 80 | 80 | 0 | 100 |  |
|  | Redynamisation des réseaux et groupements existants | 5 | 12 | -7 | 240 |  |
|  | Création d’une mutuelle d’épargne et de crédit féminin | 1 | 2 | -1 | 200 | 2 Mutuelles mixte |
|  | Extraction d’huile d’arachide | 250 | 350 | -100 | 140 |  |
|  | Appui au petit commerce | 5 | 0 | 5 | 0 |  |
|  | Promotion des opérations de Warrantage | 500 | 2500 | -2000 | 500 |  |
|  | Organisation de rencontres avec les opérateurs économiques | 5 | 1 | 4 | 2 |  |
|  | Construction de hangars de marché en matériaux définitifs | 5 | 6 | -1 | 120 |  |
| Produit 7.3: Le tourisme et artisan sont promus | Réhabilitation sites touristiques | 4 | 0 | 4 | 0 |  |
|  | Organisation des artistes en coopérative communale | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | Formations des artisans en vie associative, en gestion et marketing | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
|  | Organisation des expositions annuelles des produits artisanaux | 5 | 0 | 5 | 0 |  |
| Produit 7.4 Le cadre de vie plus agréable | Vulgarisation de dépotoirs | 15 | 0 | 15 | 0 |  |
|  | Achat charrettes bovines et attelage | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | Création, formation et équipement des comités de salubrité | 80 | 7 | 73 | 8,75 |  |
|  | Création d’une commission locale d’urbanisme | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | Construction et entretien de caniveau (Km) | 3 | 0 | 3 | 0 |  |
|  | lotissement (ha) | 120 | 148,7085 | -28,7085 | 124 |  |
|  | Clôture du cimetière | 1 | 1 | 0 |  | Partielle |
|  | Sensibilisation des populations sur l’hygiène et l’assainissement | 50 | 15 | 35 |  | Néanmoins des séances sont faites au niveau des écoles Lux-Dev (6) |
|  | Construction de blocs de latrines | 4 | 1 | 3 | 25 |  |

2.2 Bilan financier du PDC Précédent

Le bilan financier bien qu’il ne soit pas exhaustif, il donne les bases pour une mise à jour. Il est établi suivant le tableau ci-après :

TableauN°04 : Bilan financier du précédent PDC

| Produits | Activités | Montant | Montant dépensé | Ecart | Taux de réalisation en % | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prévu |  |  |  |  |
| · Produit 1.1 : le taux brut de scolarisation des garçons est passé de 90,72% en 2011 à 98% en 2016 et celui des filles de 79,31% à 98% dans la même période | Sensibiliser les parents sur la scolarisation | 1 500 000 | 240 000 | 1 260 000 | 16 |  |
|  | Construction latrines scolaires | 54 000 000 | 5 200 000 | 49 800 000 | 9,6 |  |
|  | Construction et équipement des salles de classes | 225 000 000 | 21715180,5 | 203 284 820 | 9,65 | Dont 2 171 518 apports de la Mairie |
|  | Promotion de la scolarisation de la jeune fille | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |  |  |
|  | Clôture des écoles et IEB | 27 500 000 | 20 232 635 | 7 267 365 | 73,57 | Dont 2 036 179 apports de la Mairie |
|  | Réhabilitation des classes | 112 500 000 | 2 384 599 | 110 115 401 | 2,11 | Fond propre de la Mairie |
|  | Doter les écoles en manuels et fournitures scolaires | 31 500 000 | 0 | 31 500 000 |  |  |
|  | Sensibiliser les parents sur la scolarisation de la jeune fille | 1 350 000 | 1 055 000 | 295 000 | 78,15 |  |
| · Produit 1.2 : le taux de réussite au primaire est passé de 27 ,61% en 2010 à 60% et celui du secondaire de 25% en 2010 à 45% en 2015 | Allègement des taches des mères | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |  |  |
|  | ouverture de jardin d'enfants | 21 000 000 | 0 | 21 000 000 |  |  |
|  | Récompense des filles promues | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 |  |
|  | Renforcer la prise en charge des filles scolarisées | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 |  |
| · Produit 1.3 : le taux global de déperdition est réduit de 5,01% à 2,5% au primaire et de 22,32 % à 10% au secondaire en 2016 | Appui au point de ventes des fournitures scolaires (PVFS) | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 |  |
|  | Renforcer les capacités des structures de gestion de l’école | 30 000 000 | 149 750 | 29 850 250 | 0,5 |  |
|  | Séances de sensibilisation à travers CAPED | 625 000 | 0 | 625 000 |  |  |
|  | Encourager les COGESS dans la construction de logements des enseignants | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 |  |  |
|  | Création de nouveaux centre alpha | 56 250 000 | 0 | 56 250 000 | 0 |  |
|  | Institution des prix d’encouragement de la meilleure pratique en matière de scolarisation de la jeune fille | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 |  |
|  | Création des bibliothèques villageoises | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 0 |  |
|  |  | 610 325 000 | 50 977 164,5 | 560 347 836 |  |  |
| Produits | Activités | Montant | Montant dépensé |  | Taux de réalisation en % | Observations |
|  |  | Prévu |  | Ecart |  |  |
| Produit 2.1 : le taux de couverture sanitaire la commune est rehaussé de 2 points par an d’ici 2016 | Transformation du CSI in district sanitaire | 70 000 000 | 0 | 70 000 000 | 0 |  |
|  | Transformation de cases en CSI | 120 000 000 | 0 | 120 000 000 | 0 |  |
|  | Construction de cases de santé | 70 000 000 | 9 000 000 | 61 000 000 | 12,85 |  |
|  | Construction d’un bloc laboratoire | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | 0 |  |
|  | Construction d’un incinérateur | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 |  |
|  | Encourager la création des centres de santé privés | 750 000 | 150 000 | 600 000 | 20 |  |
|  | Encourager la création de dépôts pharmaceutiques privés | 750 000 | 0 | 750 000 |  |  |
|  | Plaidoyer pour la mise à disposition d’un personnel compétent au CSI | 240 000 | 240 000 | 0 | 100 |  |
|  | Renforcer les capacités des agents de santé communautaires « ASC » en stratégie de plaintes et recouvrement des couts | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 |  |  |
|  | Recycler les ASC | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 | 0 |  |
|  | Promotion du partenariat à travers l’identification et l’organisation des rencontres avec des partenaires potentiels | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 |  |
| Produit 2.2 : le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est réduit de 10% par an d’ici 2015 | Construction d’une morgue | 7 500 000 | 6 494 582 | 1 005 418 | 86,59 |  |
|  | CRENA /CRENAM | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |  |  |
|  | Doter les formations sanitaires en produits pharmaceutiques | 26 000 000 | 32 826 145 ,87 | 6 826 146 | 126,25 | Apport de la Mairie : |
|  | Electrification du CSI | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |  |  |
| Produit 2.3 : la mortalité maternelle est réduite de 25% par an d’ici 2015 | Renforcer les capacités des matrones | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 0 |  |
|  | Sensibiliser les femmes sur l’importance des CPN | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 |  |
|  | Rendre les vitamines accessibles aux femmes | 3 120 000 | 0 | 3 120 000 |  |  |
| Produit 2.4 : le taux de prévalence du palu est réduit de 50% et celui du VIH SIDA maintenu en dessous de 1% en 2015 | Elaborer un système de prise en charge des groupes les plus vulnérables | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 |  |
|  | Sensibiliser sur les IST/VIH/SIDA, mariage précoce, GND, espacement des naissances, allaitement exclusif | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 |  |  |
|  | séances de sensibilisation pour Intensifier la prise en charge des maladies endémiques (moustiquaire et assainissement) | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 100 |  |
|  |  | 368 340 000 | 52 310 727 | 329 681 564 |  |  |
| Produits | Activités | Montant | Montant dépensé |  | Taux de réalisation en % | Observations |
|  |  | Prévu |  |  |  |  |
| Produit 3.1 : le taux de couverture de besoins en eau de qualité est passé de 58,72% en 2011 à 75% en 2016 | Fonçage de puits cimentés | 105 000 000 | 111 032 937 | -6 032 937 | 105,74 | Dont deux puits réalisés par la Mairie 7 416 809 |
|  | Réalisation de Mini AEP | 105 000 000 | 0 | 105 000 000 | 0 |  |
|  | Réalisation de forages à motricité humaine | 24 000 000 | 0 | 24 000 000 |  |  |
|  | Réhabilitation des forages | 16 800 000 | 0 | 16 800 000 | 0 |  |
|  | Redynamisation des comités de gestion des points d’eau | 17 500 000 | 1 500 000 | 16 000 000 | 8,57 |  |
|  | Renforcement des capacités des comités de gestion des points d’eau | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 |  |
| Produit 3.2 : 100% des points d’eau modernes sont installés avec un bon maillage | Fonçage de puits pastoraux | 84 000 000 | 0 | 84 000 000 |  |  |
|  | Mise en place des comités de gestion des puits pastoraux | 3 600 000 | 1 200 000 | 2 400 000 | 33,33 |  |
|  | Renforcement des capacités des comités de gestion des puits pastoraux | 3 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 33,33 |  |
|  |  | 383 900 000 | 114 732 937 | 269 167 063 |  |  |
| Produits | Activités | Montant | Montant dépensé |  | Taux de réalisation en % | Observations |
|  |  | Prévu |  |  |  |  |
| Produit 4.1 : les rendements des cultures principales est augmenté de 30% en 5 ans | Création de boutiques d’intrants agricoles | 7 500 000 | 2 500 000 | 5 000 000 | 33,33 |  |
|  | Renforcement des boutiques d’intrants | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 |  |
|  | Equipement des producteurs en UCA | 14 500 000 | 725 000 | 13 775 000 | 5 |  |
|  | Formation et équipement des producteurs pilotes | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | 0 |  |
|  | Création de sites de multiplication des semences de mil | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 0 |  |
|  | Création de sites de multiplication des semences de niébé | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | 0 |  |
|  | Création de tests variétaux sorgho et arachide | 15 750 000 | 0 | 15 750 000 | 0 |  |
|  | Création de banques céréalières (BC) | 27 000 000 | 7 200 000 | 19 800 000 | 26,66 |  |
|  | Formation et recyclage des brigadiers phytosanitaires au niveau des villages | 7 000 000 | 875 000 | 6 125 000 | 12,5 |  |
|  | Extension des sites maraichers collectifs existants (ha) | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | 0 |  |
|  | Création de nouveaux sites maraichers (ha) | 20 250 000 | 900 000 | 19 350 000 | 4,44 |  |
|  | Création de sites maraichers individuels (ha) | 20 000 000 | 36 000 000 | -16 000 000 | 180 |  |
|  | Formation d’experts locaux en culture maraichère | 5 320 000 | 0 | 5 320 000 | 0 |  |
|  | Formation des exploitants privés individuels | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 |  |
|  | Organisation des foires agricoles | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 |  |
|  | Formation des comités de suivi de la crise alimentaire | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | 0 |  |
|  | Formation des unions des producteurs en marketing agricole | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |  |  |
|  | Lutte contre les ennemis de culture | 10 000 000 | 375 000 | 9 625 000 | 3,75 |  |
| Produit 4.2 : les productions animales sont augmentées de 50% en 5 ans | Création de banque d'intrants zootechniques | 17 500 000 | 0 | 17 500 000 | 0 |  |
|  | Vaccination contre les épizooties | 6 250 000 | 0 | 6 250 000 |  | 542 000F apport de la Mairie |
|  | Embouche ovine | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 0 |  |
|  | Ensemencement des aires de pâturage | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 0 |  |
| Produit 4.3 : 45% des espaces agropastoraux menacés sont restaurés en 5 ans | Protection des cultures (ha) | 100 200 000 | 40 000 000 | 60 200 000 | 39,92 |  |
|  | Production, plantation et protection de plants | 6 300 000 | 1 507 000 | 4 793 000 | 23,92 |  |
|  | Empoissonnement des mares | 5 200 000 | 0 | 5 200 000 | 0 |  |
| Produit 4.4 : les conflits entre producteurs ruraux sont réduits de 75% en 5 ans | Création d’un système de prévention et de gestion de crise alimentaire | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 |  |
|  | Matérialisation de couloirs de passage et aires de pâturage (balises) | 34 000 000 | 0 | 34 000 000 |  |  |
|  | Culture de la paix par des CCC | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |  |  |
| Total |  | 384 720 000 | 90 082 000 | 294 638 000 |  |  |
| Produits | Activités | Montant | Montant dépensé |  | Taux de réalisation en % | Observations |
|  |  | Prévu |  | Ecart |  |  |
| Produit 5.1 : le taux de recouvrement du budget général est passé de 47,52% en 2010 à 80% en 2016 | Organisation d’une table ronde sur le PDC | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 |  |
|  | Mise en place d’une police municipale | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 |  |
|  | Mise en place commission passation des marchés publics | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 |  |
|  | Clôture de la mairie | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 0 |  |
| Produit 5.2 : les cibles des indicateurs de la bonne gouvernance sont atteintes à 75% en 2016 | Tenue de sessions publiques | 8 000 000 | 6 051 500 | 1 948 500 | 75,65 |  |
|  | Organisation de réunions périodiques (gestion commune) | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 |  |
|  | Publication des travaux de sessions | 500 000 | 240 000 | 260 000 | 48 |  |
|  | Mise en place commission suivi-évaluation | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 |  |
|  | Formation des acteurs en gestion non violente des conflits | 1 875 000 | 0 | 1 875 000 |  |  |
|  | Formation des acteurs en vie associative | 5 250 000 | 0 | 5 250 000 |  |  |
|  | Formation des acteurs en Démocratie et développement | 3 750 000 | 0 | 3 750 000 | 0 |  |
|  | Mise en place d’un système d’information sur les groupes vulnérables | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 0 |  |
|  | Appui aux initiatives des femmes | 50 000 000 | 1 000 000 | 49 000 000 | 2 |  |
|  | Organisation des séances d’information et de sensibilisation sur : le Genre et la communication pour un changement de comportement | 2 400 000 | 500 000 | 1 900 000 | 20,83 |  |
|  | Recherche et promotion des textes de lois et règlement favorisant l’équité entre le genre auprès des structures locales et communales | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 |  |
|  | Organisation de séances d’éducation d’information et de sensibilisation pour rehausser la représentativité des femmes dans les différents comités | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |  |  |
| Produit 5.3 : la coopération décentralisée est promue dans la commune | Mise en place d’un cadre élargi de concertation entre acteurs | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 |  |
|  | Jumelage avec au moins une commune | 5 000 000 | 1 500 000 | 3 500 000 | 30 |  |
|  |  | 106 825 000 | 9 291 500 | 97 533 500 |  |  |
| Produits | Activités | montant | Montant dépensé |  | Taux de réalisation en % | Observations |
|  |  | Prévue |  | Ecart |  |  |
| Produit 6.1 : 60% des villages de plus de 1000 habitants sont électrifiés | Branchement au réseau Nigelec | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 |  |  |
|  | introduction d'énergie solaire | 25 000 000 | 54 000 000 | -29 000 000 | 216 |  |
| Produit 6.2 : tous les marchés et sites maraichers sont désenclavés en 2015 | construction de pistes latéritiques | 350 000 000 | 0 | 350 000 000 |  |  |
|  | réhabilitation de pistes latéritiques | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 |  |  |
| Produit 6.3 : 100% de la commune est couvert par le réseau de téléphonie en 2015. | Construction d ‘un local pour la radio communautaire | 7 500 000 | 1 500 000 | 6 000 000 | 20 |  |
|  | Appui en matériel de sonorisation | 250 000 | 1 140 000 | -890 000 | 456 |  |
|  | Amélioration de l’Internet en milieu rural | 5 250 000 | 0 | 5 250 000 | 0 |  |
|  | Assurer la couverture FM dans la commune | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 0 |  |
|  |  | 603 000 000 | 56 640 000 | 546 360 000 |  |  |
| Produits | Activités | montant | Montant dépensé |  | Taux de réalisation en % | Observations |
|  |  | Prévue |  | Ecart |  |  |
| Produit 7.1: Les capacités des organisations des producteurs sont renforcées | Sensibilisation de la population communale | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 100 |  |
|  | Formation des acteurs en gestion | 6 250 000 | 0 | 6 250 000 |  |  |
|  | Formation des acteurs en techniques de communication, montage de projet, requête et négociation | 6 250 000 | 0 | 6 250 000 |  |  |
| Produit 7.2: Le revenu des ménages est promu | Création d’au moins un groupement par village | 1 400 000 | 1 200 000 | 200 000 | 85,72 |  |
|  | Redynamisation des réseaux et groupements existants | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |  |  |
|  | Création d’une mutuelle d’épargne et de crédit féminin | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 |  |  |
|  | Extraction d’huile d’arachide | 7 500 000 | 11 535 920 | -4 035 920 |  |  |
|  | Appui au petit commerce | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 |  |
|  | Promotion des opérations de Warrantage | 25 000 000 | 25 000 000 | 0 | 100 |  |
|  | Organisation de rencontres avec les opérateurs économiques | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 |  |
|  | Construction de hangars de marché en matériaux définitifs | 15 000 000 | 20 265 616 | -5 265 616 | 135,1 | Apport de la Mairie 1 123 924 |
| Produit 7.3: Le tourisme et artisant sont promus | Réhabilitation sites touristiques | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | 0 |  |
|  | Organisation des artistes en coopératives communale | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 |  |
|  | Formations des artisans en vie associative, en gestion et marketing | 6 250 000 | 0 | 6 250 000 |  |  |
|  | Organisation des expositions annuelles des produits artisanaux | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 |  |
| Produit 7.4 Le cadre de vie plus agréable | Vulgarisation de dépotoirs | 11 250 000 | 0 | 11 250 000 | 0 |  |
|  | Achat charrettes bovines et attelage | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 0 |  |
|  | Création, formation et équipement des comités de salubrité | 24 000 000 | 0 | 24 000 000 |  |  |
|  | Création d’une commission locale d’urbanisme | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 |  |
|  | Construction et entretien de caniveau (Km) | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | 0 |  |
|  | lotissement (ha) | 9 000 000 | 84 618 926 | -75 618 926 | 940,21 |  |
|  | Clôture du cimetière | 4 000 000 | 6 897 981 | -2 897 981 | 172,24 |  |
|  | Sensibilisation des populations sur l’hygiène et l’assainissement | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |  |  |
|  | Construction de blocs de latrines | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 0 |  |
|  |  | 256 900 000 | 152 018 443 | 104 881 557 |  |  |

2.3 Situation des investissements réalisés par la commune

- Exercice 2012

- Tableau N°05: Secteur de l’éducation

| Village | Intitulé | Prévision |  | Réalisation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Tibiri | Construction classes | 03 | 21715180,5 | 3 | 21715180,5 |
| Tibiri | Construction mure de clôture | 01 | 01 | 20232635 | 20232635 |
| Béchémi | Centre d’alphabétisation | 01 | 600000 | 01 | 588500 |
| Tombon Bouya | Réhabilitation et réparation de classes | 07 | 3900000 | 06 | 2698726 |
| Tibiri, Nassaraoua | Réhabilitation et réparation de classes |  |  |  |  |

- Tableau N°06: Secteur Santé

| Village | Intitulé | Prévision |  | Réalisation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Tibiri(CSI) | Appuis au COGES | 05 | 300000 | 01 | 175000 |
| Tibiri(CSI) | Réhabilitation-installation électrique | 01 | 1200000 | 00 | 00 |
| Tibiri | Construction dépotoir de déchet | 01 | 1000000 | 00 | 00 |

- Tableau N°07: Secteur Hydraulique

| Village | Intitulé | Prévision |  | Réhalisation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pysique | Financière | Physique | Fnancière |
| B Nnnnnnn | Fonçage puits cimentés neufs | 01 | 5000000 | 01 | 4894693 |
| Magé | Fonçage puits cimentés neufs | 01 | 2700000 | 01 | 2522116 |
| Mallamawa | Réparation pompe | 01 | 300000 | 01 | 224000 |

- Tableau N°08: Secteur Administration

|  | Intitulé | Prévision |  | Réalisation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Mairie | Construction case du gardien | 01 | 1500000 | 01 | 1359300 |
| Mairie | Recensement administratif | 01 | 5000000 | 01 | 4348750 |

- Tableau N°09: Secteur Développement Communautaire

| Village | Intitulé | Prévision |  | Réalisation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Kallawa La-Illawa | Construction magasin de stockage d’arachide | 01 | 12386487 | 01 | 12386487 |
| Afolé | Construction hangar de marché | 04 | 12386487 | 04 | 12386487 |

- Exercice 2013

- Tableau N°10: Secteur Hydraulique

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Kalgo | Réparation puits | 01 | 40000 | 01 | 30000 |

- Tableau N°11: Secteur Education

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Tibiri | Constriction douche scolaire | 01 | 650000 | 01 | 650000 |
| Tibiri | Appuis au COGES | 05 | 300000 | 04 | 149750 |
| Tibiri | Appuis au CFM | 03 | 500000 | 01 | 206000 |

- Tableau N°12: Secteur Santé

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Tibiri | Appuis au COGES | 05 | 400000 | 05 | 259900 |

- Tableau N°13: Secteur Développement Communautaire

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financièer |
| Tibiri | Achat imprimante | 01 | 120000 | 01 | 120000 |
| Kallawa La-Illawa | unité production huile arachide | 01 | 3000000 | 01 | 2741950 |
| Kallawa La-Illawa | Sacs arachide | 200 | 4150950 | 200 | 4150950 |

- Tableau N°14: Secteur Elevage

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Afolé | Clôture marché de bétail | 01 | 83875964 | 01 | 83875964 |
| Commune | Appuis vaccination | 01 | 500000 | 01 | 173000 |

- Secteur Environnement

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Tibiri | Production Plants | 5000 | 740000 | 5000 | 514750 |

- Exercice 2014

- Tableau N°15: Secteur Hydraulique

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Kadé Bourtali | Réparation puits d’eau | 01 | 200000 | 01 | 100000 |
| Afolé | Branchement d’eau au marché | 01 | 150000 | 01 | 100000 |

- Tableau N°16: Secteur Santé

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Tibiri | Appuis au COGES | 05 | 300000 | 05 | 161000 |

- Tableau N°17: Secteur CFM

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Tibiri | Formation des apprenants | 01 | 140000 | 01 | 140000 |

- Tableau N°18: Secteur Elevage

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Tombon Bouya | Construction abattoir | 01 | 2000000 | 01 | 1999116 |
| Commune | Vaccination bétail | 01 | 500000 | 01 | 199841 |

Tableau N°19: Secteur Environnement

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Tibiri | Production plants | 3000 | 322300 | 3000 | 322300 |

- Exercice 2015

Tableau N°20: Secteur Hydraulique

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Tibiri | Réparation pompe | 02 | 100000 | 02 | 57000 |

Tableau N°21: Secteur Education

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Kallawa Doutchi | Réhabilitation classe | 01 | 2384599 | 01 | 2384599 |
| Madé | Appuis au COGES | 01 | 260000 | 01 | 260000 |
| Tibiri | Réparation Moto DT secteur pédagogique | 01 | 155000 | 01 | 155000 |

Tableau N°22: Secteur Santé

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Tibiri(CSI) | Construction d’une chambre froide | 01 | 6585150 | 01 | 6494182 |
| Tibiri(CSI) | Appuis au COGES | 05 | 166500 | 05 | 166500 |
| Tibiri(CSI) | Réparation pompe | 01 | 54000 | 01 | 54000 |

Tableau N°23: Secteur Urbanisme

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financère | Physique | Financière |
| Tibiri | Lotissement | 01 | 108033650 | 01 | 84503926 |

Tableau N°24: Secteur Administration

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Tibiri(cimetière) | Construction mur de cloture | 01 | 7000000 | 01 | 6897981 |

Tableau N°25: Secteur Population

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Tibiri | Appuis | 01 | 20000 | 01 | 20000 |

Tableau N°26: Secteur CFM

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Tibiri | Appuis | 01 | 70000 | 01 | 50150 |
| Tibiri | Formation | 01 | 949000 |  | 340000 |

Tableau N°27: Secteur Agriculture

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Tibiri | Appuis(comités) | 01 | 80000 | 01 | 80000 |

Tableau N°28: Secteur  Elevage

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Commune | Vaccination bétail | 01 | 500000 | 01 | 178380 |

Tableau N°29: Secteur  Environnement

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Tibiri | Production plants | 5000 | 673270 | 01 | 669950 |

- En 2016

Tableau N°30: Secteur Hydraulique

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Mairie | Branchement eau potable | 01 | 114500 | 01 | 114500 |
| Commune | Analyse eau de forage | 01 | 200000 | 01 | 200000 |

Tableau N°31: Secteur Education

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Tibiri | Appuis COGES | 05 | 300000 | 01 | 79000 |

Tableau N°32: Secteur Santé

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Tibiri | Appuis COGES | 05 | 300000 | 01 | 50000 |

Tableau N°33: Secteur Urbanisme

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Tibiri | Lotissement Appui au comité | 01 04 | 2740000 500000 | 01 02 | 1071000 285000 |

Tableau N°34: Administration

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Mairie | Achat matériel Apport personnel | 01 10 | 67000 2000000 | 01 04 | 67000 1154638 |

Tableau N°35: Secteur CFM

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Tibiri | Appuis aux examens | 01 | 150000 | 01 | 110650 |
| Tibiri | Formation | 01 | 120000 | 01 | 120000 |

Tableau N°36: Secteur  Agricole

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physiques | Financières | Physiques | Financières |
| Tibiri, Béchemi, Toudoun Mori, Afolé, Angoual Dan Fada-moussou, Tibiri, Kouka, Tombon Bouya, Béchemi, Makera, Koren Gabass | Formation producteurs (multiplicateurs des semences) Formation des brigadiers phytosanitaires | 01 01 | 192000 1000000 | 01 01 | 192000 1000000 |

Tableau N°37: Secteur Environnement

| Village | Intitulé | Prévisions |  | Réalisations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Physique | Financière | Physique | Financière |
| Tibiri | Production plants | 01 | 673950 | 01 | 672900 |

2.4 Analyse des contraintes par secteur

Tableau N°38: Analyse des contraintes par secteur

| Contraintes | Causes |  | Solutions |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agriculture | Appauvrissement du sol Insuffisance de terres de culture Menace des koris Insuffisance de semences Attaques parasitaires Difficulté d’écoulement des produits Insuffisance des pluies Famine |  | Approvisionnement en fumures organiques et chimiques, plantation et entretien des arbres dans les champs Intensification des cultures de contre saison et promouvoir des AGR Traitement des koris Approvisionnement en semences améliorées à temps Création des BIA Formation des brigadiers phytosanitaires Création d’un comptoir de vente L’utilisation des semences améliorées Lutter contre la pauvreté, créer des emplois, réduire les taxes céréalières et intensifier la création des BC |  |
| Elevage | Invasion par le sida cordofolia Insuffisance des herbes dans les aires de pâturage Insuffisance des aliments de bétail Santé animale |  | Lutter contre le sida cordofolia et ensemencement Aménagement des aires de pâturage Création des BAB dans la grappe et formation en production des sels à léché Augmentation des parcs de vaccination |  |
| Hydraulique | Insuffisance des points d’eau modernes et des PMH en pannes |  | Création des nouveaux PEM, Réhabilitation des PMH, des puits et adduction d’eau à Tibiri |  |
| Education | Insuffisance des classes construites en matériaux définitifs ; Insuffisance d’enseignants en qualité et en quantité ; Insuffisance des CEG ; Forte insuffisance des tables-bancs ; Insuffisance de clôture des écoles Insuffisance des latrines dans les écoles Insuffisance des classes au niveau du CES |  | Construction des classes en matériaux définitifs et équipements ; Affectation des enseignants de qualité en quantité suffisante Création des CEG (Béchémi et Tibiri) Equipement des classes construites Clôturer toutes les écoles Construire des latrines au niveau de toutes les écoles Construire des classes en quantité suffisante au CES |  |
| Environnement | Insuffisance des arbres Menace des koris Stagnation des eaux de ruissellement Coupe abusive du bois Menace des glacis Insuffisance des latrines |  | Promouvoir la RNA, créer les conditions de plantation des espèces en voie de disparition Traitement des koris Travaux de voirie Promotion du gaz domestique, l’utilisation du charbon de bois et sensibilisation des paysans sur l’importance du bois Promouvoir les travaux CES/DRS sur les plateaux |  |
| Santé | Manque de l’hôpital à Tibiri Insuffisance de CSI dans les villages Insuffisance des CS Insuffisance des agents de santé en quantité et en qualité Insuffisance de matériel et des médicaments Insuffisance d’ambulance Manque des points d’eau dans les centres sanitaires |  | Création d’un Hôpital à Tibiri Transformation des cases de santé en CSI Construction des cases de santé Affectation des agents de santé de qualité en quantité Dotation des centres de santé en matériel et médicaments suffisants Dotation des centres sanitaires en ambulance Création ou branchement d’eau dans les centres sanitaires |  |
| Activités socio économiques | Faiblesse des revenus Manque d’initiative Insuffisance de partenaires commerciaux Manque de débouché |  | Création d’emploi et conditions flexibles d’accès au IMF Formation en AGR et l’ouverture des centres de métiers Organisation des foires agricoles, renforcement des capacités de lobbying de CRA Renforcer les capacités des structures des producteurs |  |
| Communication et transport | Insuffisance des routes rurales ; Manque de routes bitumées ; Etat dégradant des routes existantes Insuffisance de couverture du réseau téléphonique ; Panne de la radio communautaire |  | Relier les villages par les routes latéritiques Bitumer les routes reliant Koré Mairoua – Tibiri – Tombo Bouya et celle de Tibiri – Douméga-Guéchémé – Bolbol en bitume Réhabilitation des routes dégradées Plaider auprès des opérateurs de la téléphonie mobile pour renforcer les capacités des antennes Rendre opérationnelle la radio communautaire |  |
| Paix et sécurité | Corruption au niveau des chefs coutumiers, les forces de l’ordre et les élus locaux |  | Instaurer un système d’équité à tous les niveaux |  |
| Secteurs |  | Potentialités |  | Contraintes liées à l’utilisation |
| Agriculture |  | - L’existence des terres dunaires adoptées aux écotypes locaux - L’existence de la main d’œuvre pour l’exploitation agricole - L’existence de 12 mares permanentes, 2 mares semis permanentes et plusieurs sites maraîchers; - L’existence du Dallol et vallées aménageables |  | - L’insuffisance d’une importante population agricole ; - l’existence d’une grande superficie de terre récupérable ; - Amélioration des techniques aratoires en culture pluviale avec l’utilisation des charrues ; - L’existence de nombreux partenaires au développement qui appuient le secteur ; - L’existence des structures de gestion du système foncier notamment la Commission Foncière Communale (COFOCOM) et des commissions foncières de base (COFOB) |
| Elevage |  | - L’existence du cheptel - L’existence d’une diversité d’espèces animales et des races - L’existence des éleveurs ouverts et engagés -L’existence des plateaux faisant office d’aire de pâturage, - L’existence d’enclaves pastorales - l’existence de terres de glacis et de plateaux récupérables à but pastorale |  | - L’insuffisance du pâturage ; - L’insuffisance de points d’eau pastoraux - L’insuffisance d’infrastructures d’élevage, - Le manque d’encadrement technique des éleveurs (manque d’agent communal d’élevage) ; - Le manque d’organisation d’éleveurs ; - Insuffisance de marchés à bétail ; - La récurrence des maladies animales, - Réduction des aires de pâturage - le rétrécissement de couloirs de passage |
| Commerce, transport |  | - l’existence de nombreuses boutiques à travers la commune, - l’existence de cinq (5) marchés hebdomadaires - l’existence d’une route latéritique et de nombreuses pistes qui relient les différents villages - L’existence de nombreux revendeurs ; |  | - l’insuffisance de routes et moyens de communication, - la dégradation de routes existantes, - l’insuffisance des marchés hebdomadaires, - l’insuffisance des moyens de transport et d’auto-gares |
| Santé |  | - Présence de 1 CSI type I -Présence d’un CSI type II -Présence d’un Hôpital en cours - Présence de 17 cases de santé - Un dépôt pharmaceutique ; - Une multitude de matrones |  | - La faible capacité des formations sanitaires, un seul CSI2 dans la commune ; - L’insuffisance du personnel soignant et auxiliaire de la santé, - L’inaccessibilité aux formations sanitaires en saison pluvieuse du fait des Koris ; - Insuffisance de matériel et équipement des formations sanitaires ; - Le manque de moyens adéquats d’évacuation sanitaire ; - Le dysfonctionnement des radios BLU - L’insuffisance voire le manque de dépôts pharmaceutiques ; - dysfonctionnement des panneaux solaires aux niveau des cases de santé et les CSI - Le manque de clôture des formations sanitaires ; - La lenteur dans le remboursement par l’Etat des frais de gratuité de soins pour les femmes et les enfants - La fréquence de nombreuses maladies infectieuses, parasitaires, nutritionnelles… |
| Hydrauliques |  | Présence d’importantes infrastructures hydrauliques (108) équivalent PME) dont : |  | - Tarissement des puits - Nappe profonde - Dysfonctionnement d’environ 35% de PEM ; - Faible débit des PMH ; - Double exploitation des PEM (hommes et animaux) ; |
| Education |  | - Présence de trois secteurs pédagogiques - l’existence d’un important effectif scolaire, - l’existence de plusieurs établissements d’enseignement primaires traditionnels, des medersas et des maternelles ; -L’existence d’un CES - L’existence de quatre CEG - l’existence de quelques écoles coraniques |  | - L’insuffisance de classes, - L’état défectueux ou inachevé (depuis longtemps) d’environ 50% des classes en matériaux définitifs et plus de 50% des classes en semi- dur - L’insuffisance d’enseignants en quantité et en qualité ; - l’insuffisance des livres, manuels, guides et fournitures scolaires - l’insuffisance de tables bancs et tableaux - l’insuffisance notoire de latrines scolaires ; - Le manque de point d’eau scolaire et de clôture des écoles ; - Importance de la déperdition scolaire aux collèges |

# III – Axes stratégiques et objectifs de développement

## 3.1 Revue de la vision de la Commune (sur une période de 20 à 25 ans)

L’équipe d’appui-conseil de consert avec les membres du comité d’élaboration de PDC-R a procedé à la reformulation de la vision de la commune comme suit:

« A l’horizon 2035, la Commune Rurale de Tibiri sera gérée par une administration communale capable:

- D’éradiquer l’incivisme fiscal ;

- D’améliorer les conditions durables de développement socio-économique et culturel de la population»

## 3.2 Mission de la commune

Des principes fondamentaux de la libre administration des régions, des départements et des communes ainsi que leurs compétences et leurs ressources, les domaines de compétences transférés par l’Etat à la région, au département et à la commune sont fixés comme suit, par l’ordonnance N° 2010 – 1 579 du 17 septembre portant transfert de compétences aux régions, départements et Communes :

- Domaine Foncier

La commune participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans départementaux de développement d’aménagement et d’urbanisme.

La commune élabore dans le cadre de son ressort territorial : un plan directeur d’urbanisme et le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme.

- Domaine de l’Environnement

La commune assure la préservation et la protection de l’environnement. Elle a compétence pour élaborer, dans le respect des options du département les plans et schémas locaux d’actions pour l’environnement. Le Conseil Municipal donne son avis pour toute installation classée dangereuse, insalubre ou incommode dans le territoire communal. Enfin, la commune assure la constitution et le fonctionnement des comités de vigilance dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse.

- Domaine de l’Education et de l’alphabétisation

La commune participe à la construction des écoles du cycle de base et préscolaire, des centres permanents de post-alphabétisation et assure leurs entretiens. De même, elle assure le recrutement et la gestion du personnel auxiliaire. Elle participe également à l’acquisition des manuels et fournitures ainsi que du matériel didactique scolaire.

La commune assure la promotion de la lecture publique.

- Domaine de l’Elevage, l’Agriculture, la Pêche, de la Chasse et de l’Hydraulique

La commune assure la construction, l’aménagement et l’entretien des fontaines et puits publics. Elle participe aussi à la production et / ou à la distribution d’eau potable. La commune soutient les actions de développement dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de la chasse.

Par ailleurs la commune assure la construction, la gestion et l’entretien des abattoirs et séchoirs dans le ressort de son territoire.

Elle a compétence pour élaborer, mettre en œuvre et suivre conformément aux orientations définies par le conseil régional :

- les plans ou schémas communaux d’actions pour l’agriculture ;

- les plans ou schémas communaux d’actions pour l’élevage ;

- les plans ou schémas communaux d’actions pour la pêche ;

- les plans ou schémas communaux d’actions pour la chasse.

- Domaine de la Santé et de l’Hygiène

La commune participe à la définition et à l’élaboration des plans et programmes départementaux en matière de développement sanitaire.

Elle assure l’exécution des plans et programmes communaux en matière de développement sanitaire dans le respect des orientations départementales.

La commune assure la gestion des centres de santé intégrée et des cases de santé.

Elle a en charge, la  création, l’équipement, l’approvisionnement en médicament et l’entretien des infrastructures des centres de santé intégrée et des cases de santé implantées dans la commune dans le respect des normes établies en la matière.

- Domaine du Développement Social

La commune a compétence pou l’organisation et la gestion des secours et assistance sociale au profit des nécessiteux et des sinistrés.

Elle participe à l’entretien des infrastructures et des équipements des centres de promotion et de réinsertion sociale des groupes et des individus.

La commune assure l’aménagement et l’entretien des cimetières, la création et la gestion des pompes funèbres.

Elle élabore aussi et veille au respect de la réglementation en matière d’opérations funéraires et de transfert de restes mortels.

- Domaine de l’Administration et des Finances

Le conseil communal vote le budget qu’il transmet au préfet pour contrôle de légalité.

Il examine ses propres comptes avant leur transmission à la chambre des comptes et de discipline budgétaire de la cour suprême.

Le conseil municipal peut créer des impôts et taxes fiscales rémunératoires conformément aux dispositions de la loi des finances. Il peut aussi contracter des emprunts dans les limites et conditions déterminées par décret pris en conseil des ministres.

Le conseil peut adresser des requêtes de financement au Préfet dans la limite des affaires relevant de la compétence de la commune.

La commune assure la police des voiries des services et établissements publics municipaux. Le conseil municipal crée les services ou établissement publics municipaux et en précise les attributions conformément aux lois et règlements en vigueur. Le conseil a aussi compétence pour engager la commune dans la réalisation des œuvres ou la création des services d’utilité inter communale. Enfin, le conseil statue sur les questions du protocole de jumelage et les accords dans le cadre de la coopération décentralisée conformément aux lois et règlement en la matière.

- Domaine des Equipements, Infrastructures et Transport

Le conseil municipal a compétence pour:

- la construction et l’entretien des voiries ;

- la réalisation et la gestion de l’éclairage public ;

- la réalisation de collecteurs, d’évacuation et de traitement des eaux pluviales ;

- la construction, l’aménagement et l’entretien des collecteurs de drainages, d’égouts et de stations de traitement des eaux usées.

La commune assure  la construction, la gestion et l’entretien des marchés, abattoirs et   gares routières. Elle peut créer et gérer les services des transports urbains ;

La commune a aussi compétence pour :

- délivrer des autorisations relatives à l’exploitation d’un service de taxi et de stationnement sur la voirie située dans les limites de la commune ;

- approuver les tarifs et redevances relatifs à l’exploitation de divers services de transport lorsque ces services ne dépassent pas les limites de la commune.

- Domaine de la Communication et de la Culture

La commune participe à la définition et à l’élaboration des plans départementaux de développement en matière de communication.

Elle a compétence pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans en matière de communication et de culture dans le respect des orientations départementales.

La commune a compétence pour la construction, la gestion et l’entretien des complexes culturels dans le ressort du territoire communal.

Elle participe à la création et la diffusion artistiques à travers la création et la gestion d’orchestres, d’ensembles musicaux lyriques traditionnels, de corps de ballet et de troupes théâtrales. Elle assure en outre la réalisation d’infrastructures et l’aménagement d’espaces destinés à abriter les activités de création et de prestations de ces groupes.

La commune encourage une participation plus large des populations à la vie culturelle par la création des bibliothèques de lecture publique et par la promotion de livres.

Elle est chargée de la promotion des actions culturelles

.

- Domaine de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs

La commune participe à la définition des programmes et projets départementaux en faveur de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Elle a compétence pour la définition et la mise en œuvre des programmes et projets communaux en faveur de la jeunesse, des sports et des loisirs à condition qu’ils demeurent dans les axes des orientations et programmes départementaux.

Elle a aussi compétence pour la construction, l’entretien, l’aménagement et la gestion des infrastructures socio éducatives et sportives communales.

La commune assure la promotion des activités et manifestations de jeunesse, des sports, des loisirs et de la solidarité nationale.

- Domaine de l’Artisanat et du Tourisme

La commune a compétence pour l’organisation et la gestion des coopératives artisanales et touristiques.

Elle participe à la création, à l’entretien des infrastructures et des équipements des centres de promotion de l’artisanat et du tourisme.

La commune élabore et veille au respect de la réglementation en matière de micro crédits en faveur des coopératives artisanales et touristiques.

Elle participe à l’organisation d’exposition, de foires artisanales ou touristiques locales, départementales, régionales et inter régionales.

Elle peut chercher et octroyer des bourses de formation et organiser des voyages d’études.

## 3.3 Axes stratégiques de développement

Aprèsla reformulation de la vision et la mission de la commune, les axes d’interventions stratégiques suivants ont été dégagés:

Axe 1 : Promouvoir labonne gouvernance locale

Axe 2 : Renforcement des conditions d’accès et d’accessibilité aux secteurs sociaux de base

Axe 3 : Restauration des systèmes de production et amélioration de la capacité de résilience de la population

Axe 4 : Développement du commerce, de transport, de la communication et de l’énergie

Axe 5 : Amélioration des conditions de vie des couches vulnérables et des valeurs culturelles

## 3.4 Objectifs de développement

### 3.4.1. Objectif global

A l’horizon 2021, le PDC-R vise à accroître significativement le civisme fiscal et améliorer les conditions de vie de la population de la commune.

### 3.4.2. Objectifs spécifiques

Pour atteindre l’objectif global cité précédemment, il faut forcement passer par les objectifs spécifiques ci-après :

- Objectif spécifique N°1 : Doter la commune d’une stratégie de bonne gouvernance.

- Objectif spécifique N°2 : Former les acteurs locaux en matière de gouvernance.

- Objectif spécifique N°3 : Suivre la mise en œuvre et évaluer le PDC-R.

- Objectif spécifique N°4 : Sensibiliser la population sur l’importance des services sociaux de base (santé, éducation, l’hydraulique).

- Objectif spécifique N°5 : Créer les conditions d’accès aux services sociaux de base

- Objectif spécifique N°6 : Former le personnel des services sociaux de base.

- Objectif spécifique N°7 : Doter les services sociaux de base de personnel en quantité et en qualité.

- Objectif spécifique N°8 : Suivre/encadrer les services sociaux de base.

- Objectif spécifique N°9 : Restaurer les systèmes de production.

- Objectif spécifique N°10 : Assurer la sécurité alimentaire.

- Objectif spécifique N°11 : Renforcer les conditions des échanges commerciaux.

- Objectif spécifique N°12 : Désenclaver les zones de production.

- Objectif spécifique N°13 : Améliorer la couverture énergétique.

- Objectif spécifique N°14 : Multiplier les infrastructures socio-économiques.

- Objectif spécifique N°15 : Redynamiser l’artisanat.

- Objectif spécifique N°16 : Augmenter les revenus des populations vulnérables.

- Objectif spécifique N°17 : Faciliter l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et des handicapés.

- Objectif spécifique N°18 : Alléger les tâches des femmes.

- Objectif spécifique N°19 : Assurer la protection des enfants et des femmes.

- Objectif spécifique N°20 : Promouvoir les activités culturelles et sportives.

- Objectif spécifique N°21 : Promouvoir le genre.

## 3.5 Cohérence avec les ODD et les politiques nationales

La planification communale doit normalement s’intégrer dans les orientations stratégiques départementale, régionale et nationale. Au delà  le PDC doit prendre en compte, en tant qu’outil de planification, les engagements internationaux du Niger en matière d’Objectifs de Développement, Durable.

Le tableau ci-dessoustente de prouver la conformité des objectifs du PDC avec les politiques nationales et les engagements internationaux du Niger en matière d’ODD.

Tableau N°39: Cohérence du PDC-R avec les politiques nationales (PDES, I3N) et les engagements internationaux.

| Axes Stratégiques du PDC | Conformité aux ODD | Conformité au PDES | Conformité à l’i3N | Conformité avec le PDR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Axe 1 : Culture de la gouvernance locale | 16ème object 10ème object 1er object | Axe 1 Axe 2 | Axe 3 | Axe 1 |
| Axe 2 : Renforcement des conditions d’accès et d’accessibilité aux secteurs sociaux de base | 3ème object 4ème object 6ème object 1er object | Axe 1 Axe 2 Axe 5 | Axe 2 Axe 3 Axe 4 | Axe 4 |
| Axe 3 : Restauration des systèmes de production et amélioration de la capacité de résilience de la population | 2ème object 12ème object 13ème object 14ème object 15ème object 17ème object | Axe 2 Axe 3 Axe 4 | Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 | Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 |
| Axe 4 : Développement du commerce, de transport, de la communication et de l’énergie | 1er object 7ème object 8ème object 9ème object 11ème object | Axe 1 Axe 2 Axe 4 | Axe 1 Axe 2 | Axe 3 Axe 5 |
| Axe 5 : Amélioration des conditions de vie des couches vulnérables (des femmes, des jeunes, des enfants, des handicapés) et des valeurs culturelles | Du 1er object Au 13ème object. 16ème object 17ème object | Axe 2 Axe 3 Axe 5 | Axe 1 Axe 3 Axe 4 | Axe 3 Axe 5 |

Voir en annexe les ODD à l’horizon 2030.

## 3.6 Cadre logique axé sur les résultats

Tableau N°40: Cadre logique axé sur les résultats

| Hiérarchie des objectifs | Hiérarchie des résultats | Indicateurs des résultats |  |  |  | Sources et moyens de vérification |  | Hypothèses ou risque |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif global | Impact | Indicateurs d’impact |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Doter la commune d’une stratégie de bonne gouvernance. | - La commune rurale exécute son PDC-R jusqu’en 2021. - La commune tient régulièrement son conseil - Les populations sont informées de toutes les décisions prises en conseil - Outil et stratégie de gouvernance locale maîtrisés | Pourcentage de recouvrement des taxes et impôts. Montant mobilisé et dépensé dans le cadre du PDC-R Nombre de sessions tenues par an Evolution des performances organisationnelles, institutionnelles et financières de la commune |  |  |  | PIA ; Rapports d’évaluation des PIA Rapports STD ; Affiches des decisions prises en conseil Communication de bouche à l’oreille - PV de sessions - Taux de recouvrement ; - Rapport d’enquête |  | Détérioration des conditions socio-économique ; Crise économique et financière Insécurité |  |
|  | Produits | Indicateurs de produit |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Les capacités de gestion du conseil et du personnel municipal sont renforcées - Les performances des services municipaux ont augmenté - Les sessions sont tenues - Les décisions du conseil sont diffusées | Nombre d’acteurs locaux maîtrisant leurs rôles, les principes de la décentralisation, les techniques de communication, l’élaboration et l’exécution du budget |  |  |  | -Rapports formations et recyclages -Rapports des sessions du conseil -Rapports de formations - PV de mise en place de fonds -Rapport mission de sensibilisation - Rapport de suivi de la mise en œuvre du PDC-R ; - Rapports financiers du RM. - Convention de coopération décentralisées signées et contrats de financement de requêtes -Rapports de missions -PV de réunion Rapport d’activités |  |  |  |
|  | Les capacités organisationnelles et de gestion des OP sont renforcées | - Nombre d’OP sont formés en vie associative et en gestion - Nombre d’OP appuyées pour exercer des AGR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les populations sont informées et sensibilisées sur les principes de la décentralisation Une stratégie de mobilisation des ressources est élaborée Des ressources additionnelles sont mobilisées La gestion de la commune est transparente | Proportion de la population touchée par les séances de sensibilisation sur les principes de la décentralisation |  |  |  | Rapports STD Enquête légère |  |  |  |
|  |  | - Le taux de recouvrement des impôts et taxes - le taux d’exécution financière du PDC en cours |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Evolution des accords de coopération décentralisés conclus entre la commune et d’autres collectivités - Evolution du montant des microprojets financés |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - % des missions d’information/mobilisation des populations/acteurs autour des initiatives communales effectuées - % des villages ayant participé aux initiatives - % des PV de délibération affichés et diffusés par d’autres canaux auprès des citoyens de la commune |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les acteurs communaux sont informés des activités de la commune et y participent | - Nombre de partenaires (PTF, ONG locales ou internationale, OCB, Diaspora, Privé etc.) sollicités pour le financement du PDC - % des partenaires intervenant dans la commune ayant participé à la mise en œuvre du PDC. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le PDC-R est diffusé auprès de tous les partenaires pour la mobilisation des ressources | Taux d’élaboration et de mise en œuvre des PIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Des plans d’investissement annuels sont élaborés et mis en œuvre | - Membres de commission ou comité communal de suivi/évaluation désignés et formés - Nombre de missions de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du PDC réalisées ; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Des missions de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du PDC sont réalisées | Nombre de missions réalisées |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs spécifiques | Effets | Indicateurs d’effets |  |  |  |  |  | Hypothèse ou risque |  |
| Faciliter l’accès aux soins de qualité | L’accès aux soins de qualité est facilité | Proportion de la population ayant accès à des soins de qualité |  |  |  | Rapport d’enquête |  | Epidémies ; Retrait des partenaires |  |
|  | Produits | Indicateurs de produit |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les infrastructures sanitaires sont réhabilitées et de nouvelles sont construites | - Taux de couverture sanitaire passe de 46% en 2016 à 65% en 2021 ; - Prise en charge des évacuations sanitaires ; - Taux de mortalité maternelle et infanto juvénile ; - Proportion des produits maraîchers consommés par rapport à ceux vendus ; - Proportion d’enfants mal nourris ; - Niveau de connaissance de la population sur les maladies endémiques. |  |  |  | Rapports SNIS ; Enquête légère ; PV de réception définitive des infrastructures sanitaires réhabilitées ou construites - Rapports annuels du district sanitaire du département ; - PV de réception matériel et logistique ; - Rapports annuels des CSI. |  |  |  |
|  | Les formations sanitaires sont dotées de moyen d’évacuation |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les formations sanitaires sont dotées de personnel en quantité et en qualité |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La fréquentation des formations sanitaires et la protection des populations sont améliorées |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les capacités des COSAN et des COGES sont renforcées |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | les enfants malnutris sont pris en charges |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La population consomme des aliments nutritiifs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs spécifiques | Effets |  |  | Indicateurs d’effets |  |  |  | Hypothèse ou risque |  |
| Faciliter l’accès aux systèmes éducatif et de l’alphabétisation | Les systèmes éducatif et de l’alphabétisation sont améliorés |  |  | Proportion de la population analphabète | Rapport d’enquête - PV de réception définitive des infrastructures éducatives réhabilitées ou construites ; - Rapport IEB, - Rapport d’enquête ; - PV réception matériel |  |  | Grève des enseignants ; Retrait des partenaires |  |
|  | Produits |  |  | Indicateurs de produits |  |  |  |  |  |
|  | Les infrastructures éducatives sont réhabilitées, créées et équipées |  |  | - Taux brut de scolarisation ; - Taux de réussite aux examens ; - Taux net de fréquentation scolaire ; - Taux net d’achèvement du cycle ; - Proportion d’écoles ayant d’équivalents points d’eau modernes fonctionnels. |  |  |  |  |  |
|  | La fréquentation scolaire est améliorée |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L’enseignement secondaire est promu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les écoles ont acquis des points d’eau modernes ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les parents d’élèves sont sensibilisés sur la pertinence de l’école. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Des brigadiers nocturnes fonctionnels de suivi des élèves sont mis en place |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les initiatives d’amélioration de la qualité des enseignements sont effectives |  |  | - Nombre de CAPED organisées - Nombre d’enseignants formé et/ou recyclés selon les normes ; - % d’école ayant des CGDES performants ; | Rapports de tenue de CAPED - Rapport de formations et recyclage - Rapport d’activités de CGDES |  |  |  |  |
|  | La capacité des CGDES est renforcée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs spécifiques | Effets | Indicateurs d’ d’effets |  |  |  |  |  | Hypothèse ou risque |  |
| Restaurer les systèmes de production (l’agriculture et de l’élevage) | Les conditions des productions agricoles et animales sont rehaussées et la sécurité alimentaire assurée | - Proportion des exportations des produits agro-pastorales ; - Proportion de la population dont les besoins alimentaires et nutritionnels sont satisfaits. |  |  |  | Rapport d’enquête / Etudes |  | Crise climatique/Catastrophes naturelles ; |  |
|  | Produits | Indicateurs de produits |  |  |  | Sources et moyen de vérification |  |  |  |
|  | Les capacités organisationnelles et techniques des producteurs sont améliorées | - Nombre des OPs formés et appuyés en semences et en matériels ; - Superficie terres de culture récupérées sécurisées ; - proportion de la population ayant accès aux intrants - Les rendements des principales cultures augmentent ; - Nombre de BC bien gérées ; - Nombre d’organisations de producteurs qui ont accès aux intrants ; - Superficies de terres récupérées ; - Nombre de brigadiers phytosanitaires formés et équipés. |  |  |  | - Agréments des structures de producteurs ; - Rapports de formations des OPs ; - Rapport des services de l’agriculture ; - Rapport de suivi des BC - Rapport d’encadrement des producteurs |  |  |  |
|  | L’accès aux terres à des fins agricoles et pastorales est garanti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Des boutiques d’intrants agricoles sont crées et bien gérées |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Des terres sont récupérées à des fins agricoles |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L’approvisionnement en céréales est amélioré |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les cultures sont sécurisées |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le dispositif d’appui en santé animale est renforcé | - Le taux de couverture vaccinal du cheptel ; - Le taux de fréquentation des services vétérinaires ; - Proportion des éleveurs de la commune utilisant les intrants zootechniques ; - Nombre de commissions foncières de bases fonctionnelles ; - Nombre d’OP opérationnels ayant obtenu des moyens de modernisation ; -Superficies des terres récupérées ; - Nombre d’agents vétérinaires formés ; - Nombre de points d’eau pastoral permanent disponibles ; |  |  |  | - Rapports de campagnes de vaccination -Rapport annuel de la DDE ; - Rapport SIMA SIMB - Rapport d’encadrement OP - Rapport des services de l’hydraulique. |  |  |  |
|  | La disponibilité des intrants zootechniques est améliorée |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L’accès aux ressources pastorales est amélioré |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les capacités organisationnelles et techniques des éleveurs sont renforcées |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Des banques aliments bétail sont créées |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les terres sont récupérées à but pastoral |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les agents para vétérinaires sont formés/ recyclés |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Des points d’eau pastoraux sont disponibles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs spécifiques | Effets | Indicateurs d’effets |  |  |  |  |  | Hypothèse ou risque |  |
| Restaurer l’environnement et la sécuritée alimentaire restaurée | La capacité de protection de la population est renforcée | Proportion de la population menant des activités socio-économiques protectrices de l’environnement |  |  |  |  |  | - Déficit de communication et de collaboration entre les acteurs ; - Faible adhésion des communautés ; - Faible mobilisation de ressources financières |  |
|  | Produits | Indicateurs de produits |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les populations sont sensibilisées sur la protection des ressources naturelles et de l’environnement | - Proportion de la population touchée par les missions de sensibilisation sur la protection des ressources naturelles et de l’environnement ; - Taux de récupération de superficies de terres dégradées ; - Taux de population ayant une bonne perception des changements climatiques ; - Nombre de brigade de surveillance mise en place ; - Proportion d’aménagements et de dispositifs de gestion de ressources naturelles réalisés ; - Niveau de connaissance des acteurs ruraux sur la GRN - Nombre de COFOB mises en place - Nombre d’actes fonciers produits |  |  |  | - Schémas d’aménagement fonciers ; - Rapports de missions ; - Rapport annuel DDE/SU/DD |  |  |  |
|  | Les ressources naturelles sont rationnellement gérées et protégées |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Des actions de régénération des espèces végétales, de protection et de restaurations des sols sont réalisées |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Des mécanismes de surveillance sont mis en place |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les populations sont sensibilisées sur les changements climatiques |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La gestion du foncier est assurée conformément aux textes de la GRN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs spécifiques | Effets |  | Indicateurs d’effets |  |  |  |  |  |  |
| Développer le commerce, le transport, la communication et l’énergie | Les performances de l’économie sont augmentées |  | Evolution des résultats des différents secteurs économiques |  |  |  | -Rapports d’enquête/Etudes |  | - Faible adhésion des communautés ; - Faible mobilisation de ressources financières |
|  | Produits |  | Indicateurs de produits |  |  |  |  |  |  |
|  | Les infrastructures et équipements de transport sont réhabilités et renforcées |  | - Proportion des infrastructures et équipements de transport réhabilités et renforcés |  |  |  | - PV de réception des travaux de réhabilitation des équipements de transport |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Rapports de formation |  |  |
|  | Les infrastructures commerciales sont aménagées et les acteurs sont organisés |  | Proportion d’infrastructures commerciales aménagées et d’acteurs organisée |  |  |  | - PV de réception des travaux des travaux d’aménagement ; - Rapports de formation ; -Rapports de la Chambre de commerce régionale. |  |  |
|  | Les commerçants sont sensibilisés sur l'importance de l'utilisation du crédit bancaire |  | - Nombre de commerçants qui utilisent le prêt bancaire ; - Nombre d’institutions bancaires qui traitent avec les commerçants de la commune ; - Nombre de comités de hangars mis en place ; - Proportion des membres de comités de hangars formés. |  |  |  |  |  |  |
|  | Des plaidoyers pour la facilitation à l’accès des crédits pour les commerçants sont faits |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Des comités des hangars sont mis en place et formés |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs spécifiques | Effets |  | Indicateurs d’effets |  |  |  |  |  |  |
| Améliorer les conditions de vie des couches vulnérables (enfants, femmes, handicapés) et protéger mères et enfants | Outil et stratégie de gouvernance locale maîtrisés |  | Evolution des performances organisationnelles, institutionnelles et financières de la commune |  |  |  | - PV de sessions - Taux de recouvrement des ressources internes ; - Rapport d’enquête |  |  |
|  | Produits |  | Indicateurs de produit |  |  |  |  |  |  |
|  | - Les capacités de gestion du conseil et du personnel municipal sont renforcées - Les performances des services municipaux ont augmenté |  | Nombre d’acteurs locaux maîtrisant leurs rôles, les principes de la décentralisation, les techniques de communication, l’élaboration et l’exécution du budget |  |  |  | -Rapports formations et recyclages -Rapports des sessions du conseil Rapports de formations - PV de mise en place de fonds -Rapport mission de sensibilisation - Rapport de suivi de la mise en œuvre du PDC-R ; - Rapports financiers du SP. - Convention de coopération décentralisées signées et contrats de financement de requêtes Rapports de missions PV de réunion Bordereaux d’envoies des documents PV de réunion Documents de PIA Arrêté du maire Rapports missions PV du conseil communal relatif à des décisions prises sur la base des rapports de suivi/évaluation PV de réception définitive d’infrastructures culturelles et sportives |  |  |
|  | Les capacités organisationnelles et de gestion des OP sont renforcées |  | - Nombre d’OP sont formés en vie associative et en gestion - Nombre d’OP appuyées pour exercer des AGR |  |  |  |  |  |  |
|  | Les populations sont informées et sensibilisées sur les principes de la décentralisation |  | Proportion de la population touchée par les sessions de sensibilisation sur les principes de la décentralisation |  |  |  |  |  |  |
| Faciliter l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et handicapés | Produits |  | Indicateurs des produits |  |  |  |  |  |  |
|  | Des centres de formation professionnelle sont multipliés dans la commune |  | - Le taux d’emploi créé - le nombre de centres créés |  |  |  |  |  |  |
|  | Le cadre institutionnel est créé |  | - Le fonctionnement du service - % des missions d’information/mobilisation des populations/acteurs autour des initiatives communales effectuées - % des villages ayant participé aux initiatives |  |  |  |  |  |  |
| Promouvoir les activités culturelles | Produits |  | Indicateurs de produits |  |  |  |  |  |  |
|  | Les infrastructures culturelles sont construites |  | Le nombre d’infrastructures ouvertes |  |  |  |  |  |  |

# IV – Programme d’actions et d’investissements

## 4.1. Programme d’opérations pluriannuel

Les programmes d’actions sont composés du programme d’actions pluriannuel pour la période 2017 à 2021 et du plan d’investissement annuel 2017 tiré du plan pluriannuel. Ces plans sont élaborés suivant les axes stratégiques d’intervention du PDC-R. Les activités à réaliser sont déterminées en fonction des objectifs fixés et bien d’autres paramètres.

Pour chaque axe a un impact ainsi que des effets et produits sont déterminés. Le resumé est contenu dans le tableau ci-dessous:

Tableau N°41: Plan d’investissements 2017 – 2021 par axe stratégique

| Axes de développement | Montant en FCFA | Plan de financement |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Commune | Population | Partenaires |
| Axe1 : Culture de la gouvernance locale | 163 110 | 48 933 | 4 893 | 109 284 |
| Axe2 : Renforcement des conditions d’accès et d’accessibilité aux secteurs sociaux de base | 4 822 700 | 1 446 810 | 144 681 | 3 231 209 |
| Axe3 : Restauration des systèmes de production et amélioration de la capacité de résilience de la population | 8 499 528 | 2 092 557 | 210 695 | 5 886 229 |
| Axe4 : Développement du commerce, de transport, de la communication et de l’énergie | 2 524 750 | 757 425 | 75 743 | 1 691 583 |
| Axe5 : Amélioration des conditions de vie des couches vulnérables, des jeunes, des femmes, des enfants, des handicapés et des valeurs culturelles | 2 373 800 | 712 140 | 71 214 | 1 590 446 |
| Pourcentage | 100% | 30% | 3% | 67% |

## 4.2 PLANIFICATION PLURIANNUELLES DE LA COMMUNE DE TIBIRI 2017 - 2021

|  | Axe1: Promouvoir la bonne gouvernance locale Tableau N°42: Promouvoir la bonne gouvernance locale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs spécifiques | Actions | Unité | Quantité | PU en Milliers | Coût total en Milliers | Localisation |  | Répartition par année |  |  |  | Répartition par source de financement |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Commune | Bénéficiaire |  | Partenaires |  |
| 1) Rehausser le taux de recouvement des impôts | 1 Sensibilisation des populations sur l'importance de paiement des taxes et impôts | Séances | 25 | 100 | 2 500 | Grappes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 750 | 75 |  | 1 675 |  |
|  | 2 Renforcement des capacités des collecteurs de taxes | Séances | 2 | 65 | 130 | Tibiri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 |  | 87 |  |
|  | 3 Elaboration d'une stratégie de recouvrement | Séances | 2 | PM | PM | Tibiri | PM | PM |  |  |  | PM | PM |  | PM |  |
| 2) Doter la Mairie des moyens de fonctionnement | 1 Achat d'un véhicule 4X4 | Unité | 1 | 10 000 | 10 000 | Mairie |  | 1 |  |  |  | 3 000 | 300 |  | 6 700 |  |
|  | 2 Fournitures et consommables de bureau | articles | 5 | 600 | 3 000 | Mairie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 | 90 |  | 2 010 |  |
|  | 3 Achat équipement informatique et formation | Jeu | 1 | 700 | 700 | Mairie | 1 |  |  |  |  | 210 | 21 |  | 469 |  |
|  | 4 Achat de motos | Unité | 2 | 500 | 1 000 | Mairie |  | 2 |  |  |  | 300 | 30 |  | 670 |  |
|  | 5 Clôture de la Mairie | Ml | 800 | 20 | 16 000 | Mairie |  |  | 1 |  |  | 4 800 | 480 |  | 10 720 |  |
|  | 6 Equipement et connexion internet | Matériel | 1 | 2 500 | 2 500 | Mairie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 750 | 75 |  | 1 675 |  |
| 3) Renforcer les capacités opérationnelles des acteurs de la décentralisation | 1 Formation des élus locaux sur la décentralisation et leurs rôles | Séances | 2 | 300 | 600 | Tibiri | 1 | 1 |  |  |  | 180 | 18 |  | 402 |  |
|  | 2 Création et équipement des COFOB | Structure | 39 | 500 | 19 500 |  | 15 | 24 |  |  |  | 5 850 | 585 |  | 13 065 |  |
|  | 3 Caravane de sensibilisation sur la culture de la paix, la citoyenneté responsable, l'exode et la sécurité | Mission | 5 | 2 000 | 10 000 | Commune | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 000 | 300 |  | 6 700 |  |
|  | 4 Formation des OP sur la décentralisation et le transfert de compétences | Séances | 5 | 150 | 750 | Tibiri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 225 | 23 |  | 503 |  |
|  | 5 Formation des chefs de villages sur la décentralisation et le transfert de compétences | Séances | 2 | 300 | 600 | Tibiri | 1 |  | 1 |  |  | 180 | 18 |  | 402 |  |
| 4) créer les services techniques communaux | 6 Affectation des agents techniques communaux (plan, Agriculture, Elevage, Santé, Alphabétisation, Développement Social, Génie Rural, Hydraulique et Assainissement, Jeunesse et Sport, Commerce tourisme et artisanat, Protection de la femme et l'enfant etc. | Requête | PM | PM | PM | Tibiri | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |  | PM |  |
| 5) Appuyer la mise en œuvre de l'intercommunalité | 1 Réalisation du site maraîcher de Djidda | Ha | 20 | PM | PM | Tibiri-Douméga | PM |  |  |  |  | PM | PM |  | PM |  |
|  | 2 Réhabilitation de la latérite Guéchémé-Douméga-Tibiri | Km | 35 | PM | PM | 3 communes |  | PM |  |  |  | PM | PM |  | PM |  |
|  | 3 Bitumage de la route Koré Mairoua-Tibiri-Tombo Bouya | Km | 38 | PM | PM | 2 communes |  | PM |  |  |  | PM | PM |  | PM |  |
| 6) Garantir la mise en œuvre du PDC | 1 Organisation des tables rondes PTF, SDT et commune autour du PDC | Atelier | 2 | 2 500 | 5 000 | Tibiri | 1 | 1 |  |  |  | 1 500 | 150 |  | 3 350 |  |
|  | 2 Organisation des sessions du conseil municipal | session | 20 | 400 | 8 000 | Tibiri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 400 | 240 |  | 5 360 |  |
|  | 3 Mise en place du dispositif de suivi et évaluation du PDC | Comité | 5 | 800 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 4 Elaboration et Evaluation des PIA | PIA | 4 | 500 | 2 000 | Tibiri | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | 60 |  | 1 340 |  |
|  | 5 Evaluation du PDC | Rapport | 1 | 500 | 500 | Tibiri |  |  |  |  | 1 | 150 | 15 |  | 335 |  |
|  | 6 Elaboration du PLEA | Rapport | 2 | 5 000 | 10 000 | Tibiri | 1 |  |  | 1 |  | 3 000 | 300 |  | 6 700 |  |
|  | 7 Replanification du PDC | PDC | 1 | 12 000 | 12 000 | Commune |  |  |  |  | 1 | 3 600 | 360 |  | 8 040 |  |
| 7) Renforcer la sécurité dans la commune | 1 Appui en sécurité |  | 5 | 540 | 2 700 | Commune | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 810 | 81 |  | 1 809 |  |
|  | 2 Renforcement des capacités des structures locales de sécurité | Structure | 165 | 50 | 8 250 | Commune | 82 | 82 |  |  |  | 2 475 | 248 |  | 5 528 |  |
|  | 3 Formation des agents communautaires volontaires de la sécurité | Homme | 328 | 15 | 4 920 | Commune | 164 | 164 |  |  |  | 1 476 | 148 |  | 3 296 |  |
|  | 4 Création d'un système adéquat d'information et de sécurité | Portable | 328 | 8 | 2 460 | Volontaires | 164 | 164 |  |  |  | 738 | 74 |  | 1 648 |  |
| 8) Créer les conditions de partenariat avec tous les acteurs de développement pour la commune | 1 Elaboration des requêtes de financement | Dossier | PM | PM | 10 000 |  | PM | PM | PM | PM | PM | 3 000 | 300 |  | 6 700 |  |
|  | 2 Organisation des voyages d'étude et formation en plaidoyer et lobbying auprès des partenaires au développement et Diaspora | Voyage | PM | PM | 25 000 |  | PM | PM | PM | PM | PM | 7 500 | 750 |  | 16 750 |  |
|  | 3 Recherche de jumelage avec d'autres communes internes et externes | Extérieur | PM | PM | 5 000 |  | PM | PM | PM | PM | PM | 1 500 | 150 |  | 3 350 |  |
|  | Sous total1 |  |  |  | 163 110 |  |  |  |  |  |  | 48 933 | 4 893 |  | 109 284 |  |

|  | Axe2: Renforcement d'accès et d'accessibilité aux services sociaux de base Tableau N°43: Renforcement d'accès et d'accessibilité aux services sociaux de base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs spécifiques | Actions | Unité | Quantité | PU en Milliers | Coût total en Milliers | Localisation |  | Répartition par année |  |  |  | Répartition par source de financement |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Commune | Bénéficiaire |  | Partenaires |  |
| 1) Améliorer l'accès à l'éducation formelle | 1 Recrutement des enseignants au primaire, pré-scolaire et franco arabe | Nbre | 300 | PM | PM | Commune | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | PM | PM |  |  |  |
|  | 2 Construction des classes en matériaux définitifs | Nbre | 200 | 9 000 | 1 800 000 | Commune | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 540 000 | 54 000 |  | 1 206 000 |  |
|  | 3 Construction des classes en paillotes | Nbre | 750 | 25 | 18 750 | Commune | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5 625 | 563 |  | 12 563 |  |
|  | 4 Clôture de l'inspection | Clôture | 1 | 16 000 | 16 000 | Tibiri |  | 1 |  |  |  | 4 800 | 480 |  | 10 720 |  |
|  | 5 Formation des membres COGES | Séances | 5 | 3 000 | 15 000 | Commune | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 500 | 450 |  | 10 050 |  |
|  | 6 Sensibilisation en faveur de la scolarisation de la jeune fille | Séances | 5 | 1 500 | 7 500 | Grappes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 250 | 225 |  | 5 025 |  |
|  | 7 Equipement des écoles en manuels, fournitures scolaires et ludo éducatifs | Lot | 170 | 1 250 | 212 500 | Commune | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 63 750 | 6 375 |  | 142 375 |  |
|  | 8 Organisation des fora sur la scolarisation de la jeune fille | Séances | 5 | 3 000 | 15 000 | Grappes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 500 | 450 |  | 10 050 |  |
|  | 9 Création des cantines scolaires en fonction de la campagne agricole | Ecole | 15 | 5 000 | 75 000 | Commune | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 500 | 2 250 |  | 50 250 |  |
|  | 10 Octroi de bourses aux filles en fin de scolarité | Bourse | PM | PM | PM | Commune | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |  | PM |  |
|  | 11 Appui aux Fédérations communales des COGES | Appui | 5 | 2 000 | 10 000 | Tibiri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 000 | 300 |  | 6 700 |  |
|  | 12 Appui à l'encadrement des enseignants | Séances | 5 | 1 500 | 7 500 | Commune | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 250 | 225 |  | 5 025 |  |
|  | 13 Création des jardins d'enfants | Nbre | 10 | PM | PM | Commune |  | 2 | 2 | 3 | 3 | PM | PM |  | PM |  |
|  | 14 Réhabilitation des classes | Nbre | 60 | 2 000 | 120 000 | Commune | 10 | 15 | 15 | 15 | 5 | 36 000 | 3 600 |  | 80 400 |  |
|  | 15 Equipement des classes en table-banc | Nbre | 1000 | 15 | 15 000 | Commune | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 4 500 | 450 |  | 10 050 |  |
|  | 16 Construction du logement du secteur pédagogique | Nbre | 1 | 15 000 | 15 000 | Nassaraoua | 1 |  |  |  |  | 4 500 | 450 |  | 10 050 |  |
|  | 17 Construction bureau du secteur pédagogique | Nbre | 1 | 10 000 | 10 000 | Nassaraoua | 1 |  |  |  |  | 3 000 | 300 |  | 6 700 |  |
|  | 18 Construction des latrines scolaires | Nbre | 400 | 150 | 60 000 | Commune | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 18 000 | 1 800 |  | 40 200 |  |
|  | 19 Création des points d'eau modernes dans les écoles | Nbre | 250 | PM | PM | Commune | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | PM | PM |  | PM |  |
|  | 20 Construction des clôtures des écoles | Nbre | 150 | PM | PM | Commune | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | PM | PM |  | PM |  |
|  | 21 Prise en charge des CAPED et Mini-CAPED et autres | Nbre | 15 | 500 | 7 500 | Commune | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 250 | 225 |  | 5 025 |  |
| 2) Amélioration de l'accès en soins et aliments nutritifs | 1 Création d'un centre hospitalier | Nbre | 1 | PM | PM | Tibiri | 1 |  |  |  |  | PM | PM |  | PM |  |
|  | 2 Transformation des CS en CSI type 1 | Nbre | 5 | PM | PM | Commune |  | 1 | 2 | 1 | 1 | PM | PM |  | PM |  |
|  | 3 Création des cases de santé | Nbre | 5 | PM | PM | Toullayé, Chakafaché, Labandi, Malamawa et Guéza | 1 | 2 | 2 |  |  | PM | PM |  | PM |  |
|  | 4 Dotation du centre hospitalier en ambulance | Nbre | 3 | 7 000 | 21 000 | nouveau, CSI Tibiri et Toudoun Mori |  | 1 | 1 | 1 |  | 6 300 | 630 |  | 14 070 |  |
|  | 5 Affectation d'un médécin dans le CSI de Tibiri | Nbre | 1 | PM | PM | Tibiri | 2 |  |  |  |  | PM | PM |  | PM |  |
|  | 6 Recrutement des agents de santé (équipe cadre du district) | Nbre | 10 | PM | PM | Commune | 2 | 4 | 4 |  |  | PM | PM |  | PM |  |
|  | 7 Recrutement du personnel auxiliaires (1gardien et 4 manœuvres) | Nbre | 5 | PM | PM | Tibiri | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 Equipement du centre hospitalier et CSI en matériels techniques | Nbre | 2 | PM | PM | Tibiri et Toudoun Mori | 1 | 1 |  |  |  | PM | PM |  | PM |  |
|  | 9 Réhabilitation du CSI Tibiri | Nbre | 1 | PM | PM | Tibiri | 1 |  |  |  |  | PM |  |  |  |  |
|  | 10 Multiplication de CRENAM/CRENAS | Nbre | PM | PM | PM | Commune | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |  | PM |  |
|  | 11 Création d'une pharmacie populaire | Nbre | 1 | PM | PM | Tibiri |  | 1 |  |  |  | PM | PM |  | PM |  |
|  | 12 Création des dépôts pharmaceutiques | Nbre | 5 | PM | PM | Nassaraoua, Kadidi, Tombo Bouya, Gobawa carré et Djikata | 1 | 1 | 3 |  |  | PM | PM |  | PM |  |
|  | 13 Renforcement des capacités des matrones | Séances | 7 | 100 | 700 | CS Commune | 3 | 2 | 2 |  |  | 210 | 21 |  | 469 |  |
|  | 14 Renforcement des capacités des ASC-ASB-RC | Séances | 20 | 100 | 2 000 | Commune | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 600 | 60 |  | 1 340 |  |
|  | 15 Renforcement des capacités des relais communautaires | Nbre | 37 | 250 | 9 250 | Commune | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 2 775 | 278 |  | 6 198 |  |
|  | 16 Construction des latrines | Nbre | 30 | 350 | 10 500 | CSI et CS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 150 | 315 |  | 7 035 |  |
|  | 17 Construction des incinérateurs et brûleurs | Nbre | 15 | 200 | 3 000 | 2CSI et 13 CS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 900 | 90 |  | 2 010 |  |
|  | 18 Organisation des séances de sensibilisation sur les IST/VIH SIDA | Séances | 15 | 150 | 2 250 | CSI et CS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 675 | 68 |  | 1 508 |  |
|  | 19 Célébration de la journée internationale de lutte contre le SIDA | Séances | 5 | 1 500 | 7 500 | Tibiri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 250 | 225 |  | 5 025 |  |
|  | 20 Clôture des CSI en matériaux définitifs | Ml | 6800 | 15 | 102 000 | Tibiri et Toudoun Mori |  | 1 | 1 |  |  | 30 600 | 3 060 |  | 68 340 |  |
| 3) Faciliter l'accès à l'eau potable et la maîtrise des pratiques d'hygiène et assainissement | 1 Construction des AEP multi-villages | Nbre | 3 | 120 000 | 360 000 | Binguel, Bangarassa et Madé | 1 | 1 | 1 |  |  | 108 000 | 10 800 |  | 241 200 |  |
|  | 2 Construction des MAEP simples | Nbre | 6 | 60 000 | 360 000 | Tibiri, Yarourou, Salkam, Tounga Ibrahim, Gopawa carré et Béchémi | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 108 000 | 10 800 |  | 241 200 |  |
|  | 3 Construction des forages PMH | Nbre | 30 | 13 000 | 390 000 | Commune | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 117 000 | 11 700 |  | 261 300 |  |
|  | 4 Construction des puits villageois | Nbre | 12 | 12 000 | 144 000 | Commune | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 43 200 | 4 320 |  | 96 480 |  |
|  | 5 Construction des puits pastoraux | Nbre | 6 | 15 000 | 90 000 | Commune | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 27 000 | 2 700 |  | 60 300 |  |
|  | 6 Réhabilitation MAEP simples | Nbre | 4 | 30 000 | 120 000 | Commune |  | 1 | 2 | 1 |  | 36 000 | 3 600 |  | 80 400 |  |
|  | 7 Réalisation des postes d'eau autonome | Nbre | 10 | 10 000 | 100 000 | Commune | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 000 | 3 000 |  | 67 000 |  |
|  | 8 Réhabilitation des forages | Nbre | 20 | 3 000 | 60 000 | Commune | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 000 | 1 800 |  | 40 200 |  |
|  | 9 Réhabilitation des puits villageois | Nbre | 6 | 5 000 | 30 000 | Commune | 2 | 2 | 2 |  |  | 9 000 | 900 |  | 20 100 |  |
|  | 10 Réhabilitation des puits pastoraux | Nbre | 3 | 7 000 | 21 000 | Commune | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 300 | 630 |  | 14 070 |  |
|  | 11 Appui au développement de la stratégie ATPC dans les villages | Séances | 12 | 3 000 | 36 000 | Gros centres | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 800 | 1 080 |  | 24 120 |  |
|  | 12 Construction des latrines publiques | Nbre | 10 | 3 000 | 30 000 | Commune | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 000 | 900 |  | 20 100 |  |
|  | 13 Construction des latrines familiales | Nbre | 500 | 80 | 40 000 | Commune | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 000 | 1 200 |  | 26 800 |  |
|  | 14 Sensibilisation des populations sur l'hygiène et assainissement | Séances | 5 | 200 | 1 000 | Grappes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 30 |  | 670 |  |
|  | 15 Elaboration du dossier d'appel d'offre pour la gestion déléguée des points d'eau | Nbre | 1 | 200 | 200 | Mairie |  |  |  |  | 1 | 60 | 6 |  | 134 |  |
|  | 16 Création et formation des associations des usagers du service public d'eau | Nbre | 10 | 100 | 1 000 | Commune | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 300 | 30 |  | 670 |  |
|  | 17 Création et formation des comités de gestion des points d'eau | Nbre | 30 | 100 | 3 000 | Commune | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 900 | 90 |  | 2 010 |  |
|  | 18 Tenue des réunions annuelles avec les partenaires impliqués dans la gestion des PEM | Nbre | 5 | 200 | 1 000 | Commune | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 30 |  | 670 |  |
|  | 19 Appui à l'organisation des journées annuelles de salubrité | Nbre | 5 | 3 000 | 15 000 | Commune | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 500 | 450 |  | 10 050 |  |
| 4) Intensifier l'alphabétisation et l'éducation non formelle | 1 Construction du bureau et logement de l'inspecteur | Nbre | 2 | 17 500 | 35 000 | Tibiri |  | 2 |  |  |  | 10 500 | 1 050 |  | 23 450 |  |
|  | 2 Equipement du service d'inspection | Nbre | 1 | PM | PM | Tibiri |  | 1 |  |  |  | PM | PM |  |  |  |
|  | 3 Création des centres alpha | Nbre | 100 | 1 200 | 120 000 | Commune |  | 10 | 40 | 30 | 20 | 36 000 | 3 600 |  | 80 400 |  |
|  | 4 Mise en place d'un dispositif de pérennisation des acquis néo alpha | centre | 100 | 1 200 | 120 000 | Commune |  |  |  | 50 | 50 | 36 000 | 3 600 |  | 80 400 |  |
|  | 5 Dotation en véhicule | Nbre | 1 | 18 000 | 18 000 | Inspection | 1 |  |  |  |  | 5 400 | 540 |  | 12 060 |  |
|  | 6 Dotation en moto DT125 | Nbre | 2 | 3 500 | 7 000 | Service alpha | 3 |  |  |  |  | 2 100 | 210 |  | 4 690 |  |
|  | 7 Appui à la célébration de la journée d'alphabétisation | Nbre | 5 | 1 500 | 7 500 | Commune | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 250 | 225 |  | 5 025 |  |
|  | 8 Appui à la création des écoles coraniques | Nbre | 87 | 150 | 13 050 | Commune | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 3 915 | 392 |  | 8 744 |  |
| 5 Renforcer la formation professionnelle et l'emploi | 1 Construction du mur de clôture du CFM | Ml | 1200 | 20 | 24 000 | Tibiri | 1 |  |  |  |  | 7 200 | 720 |  | 16 080 |  |
|  | 2 Construction et équipement des salles de classes CFM | Nbre | 5 | 16 000 | 80 000 | Tibiri | 5 |  |  |  |  | 24 000 | 2 400 |  | 53 600 |  |
|  | 3 Equipement du CFM | Nbre | PM | PM | 15 000 | Tibiri |  | 1 |  |  |  | 4 500 | 450 |  | 10 050 |  |
|  | 4 Electrification du CFM | Nbre | PM | PM | PM | Tibiri |  | 1 |  |  |  | PM | PM |  | PM |  |
|  | 5 Construction d'un bloc de bureau y compris salle de réunion CFM | Nbre | 1 | 13 000 | 13 000 |  |  | 4 |  |  |  | 3 900 | 390 |  | 8 710 |  |
|  | 6 Branchement électrique | ligne et compteur | 1 | PM | PM |  | PM |  |  |  |  | PM | PM |  | PM |  |
|  | 7 Branchement du point d'eau | Compteur | 1 | PM | PM |  | PM |  |  |  |  | PM | PM |  | PM |  |
|  | 8 Appui à l'accompagnement des apprenants | Nbre | 20 | 75 | 1 500 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 450 | 45 |  | 1 005 |  |
|  | 9 Matières d'œuvre | Nbre | PM | 3 500 | 3 500 | Tibiri | 1 |  |  |  |  | 1 050 | 105 |  | 2 345 |  |
|  | Sous total2 |  |  |  | 4 822 700 |  |  |  |  |  |  | 1 446 810 | 144 681 |  | 3 231 209 |  |

| Axe3 : Restauration des systèmes productifs et amélioration de la capacité de résilience de la population Tableau N°44 : Restauration des systèmes productifs et amélioration de la capacité de résilience de la population |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs spécifiques | Activités |  |  | Unité |  | Qtité | Prix unitaires en milliers |  | Coût total en milliers |  | Localité |  | Répartition par année |  |  |  |  |  |  |  |  | Répartition par source de financement |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | Commune |  | Bénéficiaire |  | Partenaires |  |  |
| 1) Appuyer le secteur agricole | 1 Construction et équipement des BC |  |  | BC |  | 5 | 10 000 |  | 50 000 |  | Commune |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 500 |  | 33 500 |  |  |
|  | 2 Aménagement des sites maraîchers collectifs |  |  | Site |  | 10 | 15 000 |  | 150 000 |  | Commune dont Danbindi |  | 5 |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 45 000 |  | 4 500 |  | 100 500 |  |  |
|  | 3 Appui conseil pour les campagnes irriguées |  |  | Mission |  | 10 | 300 |  | 3 000 |  | Sites de maraïchage |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 900 |  | 90 |  | 2 010 |  |  |
|  | 4 Appui conseil pour les campagnes pluviales |  |  | Mission |  | 10 | 500 |  | 5 000 |  | Tous les villages |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 1 500 |  | 150 |  | 3 350 |  |  |
|  | 5 Construction et équipement d'une BIA |  |  | BIA |  | 5 | 5 000 |  | 25 000 |  | Commune |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 7 500 |  | 750 |  | 16 750 |  |  |
|  | 6 Mise en place des COGES |  |  | COGES |  | 10 | 600 |  | 6 000 |  | Mission |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 1 800 |  | 180 |  | 4 020 |  |  |
|  | 7 Formation des COGES BC/BIA |  |  | Session |  | 5 | 1 200 |  | 6 000 |  | Tibiri |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 800 |  | 180 |  | 4 020 |  |  |
|  | 8 Suivi BIA/BC |  |  | Mission |  | 16 | 100 |  | 1 600 |  | Commune |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 480 |  | 48 |  | 1 072 |  |  |
|  | 9 Confection des zaïs agricoles |  |  | HA |  | 500 | 136 |  | 67 818 |  | Commune |  | 0 |  | 200 |  | 200 | 100 |  | 0 |  | 20 345 |  | 2 035 |  | 45 438 |  |  |
|  | 10 Formation et recyclage des BPS |  |  | Session |  | 3 | 1 295 |  | 3 885 |  | Tibiri |  | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 166 |  | 117 |  | 2 603 |  |  |
|  | 11 Appui à la défense des cultures |  |  | HA |  | 2500 | 7 |  | 17 500 |  |  |  | 500 |  | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 |  | 5 250 |  | 525 |  | 11 725 |  |  |
|  | 12 Equipement UCA |  |  | U |  | 50 | 180 |  | 9 000 |  | Grappes |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 2 700 |  | 270 |  | 6 030 |  |  |
|  | 13 Opération bouture |  |  | fagot |  | 10000 | 1 |  | 10 000 |  | Commune |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | 3 000 |  | 300 |  | 6 700 |  |  |
|  | 14 Equipement des BPS |  |  | Kit |  | 155 | 25 |  | 3 875 |  | Tous les villages |  | 0 |  | 155 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 163 |  | 116 |  | 2 596 |  |  |
|  | 15 Mission de sensibilisation sur l'importance des actes de transanction |  |  | Mission |  | 3 | 450 |  | 1 350 |  | Tous les villages |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 405 |  | 41 |  | 905 |  |  |
|  | 16 Construction de la maison du paysan |  |  | MP |  | 1 | PM |  | PM |  | Tibiri |  | PM |  |  |  |  |  |  |  |  | PM |  | PM |  | PM |  |  |
|  | 1 Mission de sensibilisation sur la campagne de vaccination |  |  | Mission |  | 5 | 300 |  | 1 500 |  | Commune |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 450 |  | 45 |  | 1 005 |  |  |
|  | Sensibilisation sur la fièvre du vallée rift |  |  | Mission |  | 5 | 500 |  | 2 500 |  | Commune |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 750 |  | 75 |  | 1 675 |  |  |
| 2 Contribuer à l'amélioration du Secteur de l'élevage | 2 Construction de BAB |  |  | BAB |  | 5 | 6 000 |  | 30 000 |  | Grappes |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 9 000 |  | 900 |  | 20 100 |  |  |
|  | 3 Apprauvisionnement BAB |  |  | BAB |  | 5 | 1 500 |  | 7 500 |  | Grappes |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 250 |  | 225 |  | 5 025 |  |  |
|  | 4 Construction de BIZ |  |  | BIZ |  | 5 | 5 000 |  | 25 000 |  | Grappes |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 7 500 |  | 750 |  | 16 750 |  |  |
|  | 5 Apprauvisionnement BIZ |  |  | BIZ |  | 5 | 2 000 |  | 10 000 |  | Grappes |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 000 |  | 300 |  | 6 700 |  |  |
|  | 6 Formation des membres de comité de gestion des BAB et BIZ |  |  | Session |  | 5 | 300 |  | 1 500 |  | Grappes |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 450 |  | 45 |  | 1 005 |  |  |
|  | 7 Création d'un poste vétérinaire |  |  | Poste |  | 1 | PM |  | PM |  | Tombo Bouya |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 Construction d'un parc de contention |  |  | Parc |  | 1 | PM |  | PM |  | Tibiri |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 Appui à la santé animale |  |  | Appui |  | 1 | 300 |  | 300 |  | Mairie |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 90 |  | 9 |  | 201 |  |  |
|  | 10 Clarification de statut des aires de pâturage |  |  | Statut |  | 20 | PM |  | PM |  | Aires de pâturage n’ayant pas de statut clair |  | 0 |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | PM |  | PM |  | PM |  |  |
| 3 Renforcer le Secteur de l'environnement | 1 Récupération des terres |  |  | HA |  | 1400 | 300 |  | 420 000 |  | Commune |  | 400 |  | 300 |  | 200 | 250 |  | 250 |  | - |  | - |  | 125 000 |  |  |
|  | 2 Collecte et évacuation des déchets plastiques |  |  | T |  | 50 | 300 |  | 15 000 |  | Commune |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 4 500 |  | 450 |  | 10 050 |  |  |
|  | 3 Clarification de statuts des espaces récupérés |  |  | espaces recupérés |  | PM | PM |  | PM |  | Commune |  | PM |  | PM |  | PM | PM |  | PM |  | PM |  | PM |  | PM |  |  |
|  | 4 Fixation biologique des berges de Koris |  |  | Ml |  | 500 | 610 |  | 304 950 |  | Commune |  | 0 |  | 250 |  | 250 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | 304 950 |  |  |
|  | 5 Traitement mécanique de koris |  |  | Ml |  | 500 | 1 500 |  | 750 000 |  | Sarmakoye, Tombo Bouya, Tibiri, Nassaraoua |  | 0 |  | 250 |  | 250 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | 750 000 |  |  |
|  | 6 Faucardage des mares |  |  | Mare |  | 12 | 15 000 |  | 180 000 |  | Commune |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 |  | 3 |  | 54 000 |  | 5 400 |  | 120 600 |  |  |
|  | 7 Empoissonnement des mares |  |  | mare |  | 12 | 2 300 |  | 27 600 |  | Commune |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 |  | 3 |  | 8 280 |  | 828 |  | 18 492 |  |  |
|  | 8 Formation des Pêcheurs |  |  | Session |  | 3 | 900 |  | 2 700 |  | Commune |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 810 |  | 81 |  | 1 809 |  |  |
|  | 9 Equipement des pêcheurs |  |  | Kits |  | 40 | 75 |  | 3 000 |  | Commune |  | 0 |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 900 |  | 90 |  | 2 010 |  |  |
|  | 10 Formation sur l'utilisation des foyers améliorés |  |  | Séance |  | 3 | 200 |  | 600 |  | Tous les villages |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 600 |  | - |  | - |  |  |
|  | 11 Formation sur la pratique de la RNA |  |  | Séance |  | 31 | 50 |  | 1 550 |  | Commune |  | 7 |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 |  | 465 |  | 47 |  | 1 039 |  |  |
|  | 12 Appui à la pratique de la RNA |  |  | HA |  | 500 | 100 |  | 50 000 |  | Commune |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 15 000 |  | 1 500 |  | 33 500 |  |  |
|  | 13 Installation des pépinières |  |  | Pépinière |  | 2 | 2 500 |  | 5 000 |  | Tibiri |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 500 |  | 150 |  | 3 350 |  |  |
|  | 14 Production des plants |  |  | Plants |  | 50000 | 125 |  | 6 250 000 |  | Commune |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 |  | 1 875 000 |  | 187 500 |  | 4 187 500 |  |  |
|  | 15 Création du bois villageois |  |  | Nbre |  | 5 | 10 000 |  | 50 000 |  | Grappes |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 15 000 |  | 1 500 |  | 33 500 |  |  |
|  | 16 Formation des apiculteurs |  |  | Session |  | 1 | 500 |  | 500 |  | Tibiri |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | 500 |  |  |
|  | 17 Equipement Pépiniéristes |  |  | outil |  | 6 | 50 |  | 300 |  | Tibiri |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | 250 |  |  |
|  | Sous total3 |  |  |  |  |  |  |  | 8 499 528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 092 557 |  | 210 695 |  | 5 886 229 |  |  |
| Axe 4 : Développement du commerce, du transport, de la communication et l'énergie Tableau N°45 : Développement du commerce, du transport, de la communication et l'énergie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs spécifiques |  | Actions | Unité | Quantité | PU en Milliers |  |  | Coût total en Milliers |  | Localisation |  |  |  | Répartition par année |  |  |  |  |  |  |  |  | Répartition par source de financement |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  | 2021 |  | Commune |  | Bénéficiaire |  | Partenaires |  |
| 1) Renforcer les conditions d'échanges commerciaux |  | 1 Création des marchés hebdomadaires | Nbre | 5 | PM |  |  | PM |  | Tibiri, Madé, Tounga Ibrahim, Bangarassa, Kadidi |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | PM |  | PM |  | PM |  |
|  |  | 2 Organisation des associations des commerçants | Nbre | PM | PM |  |  | PM |  | Commune |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM |  | PM |  | PM |  |
|  |  | 3 Organisation des foires communales | Nbre | 5 | 5 000 |  |  | 25 000 |  | Tibiri, Nassaraoua,Gobawa carré, Kadidi, Tombo Bouya |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 7 500 |  | 750 |  | 16 750 |  |
| 2) Désenclaver les zones de production |  | 1 Réhabilitation du réseau routier existant | Km | 60 | 10 000 |  |  | 600 000 |  | Commune |  | 25 |  | 35 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 180 000 |  | 18 000 |  | 402 000 |  |
|  |  | 2 Amélioration de la couverture en communication | Réseau | PM | PM |  |  | PM |  | Commune |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM |  | PM |  | PM |  |
|  |  | 3 Construction des routes latéritiques | Km | 70 | 15 000 |  |  | 1 050 000 |  | Tibiri-Maikalgo-Afolé-Goboro |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 35 |  | 315 000 |  | 31 500 |  | 703 500 |  |
| 3) Augmenter la couverture électrique |  | 1 Extension du réseau électrique | Villages | 4 | PM |  |  | PM |  | Tibiri, Afolé, Bankoula, Kiada |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM |  | PM |  | PM |  |
|  |  | 2 Electrification des gros villages | Villages | 15 | 50 000 |  |  | 750 000 |  | Commune |  | 3 |  | 5 |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  | 225 000 |  | 22 500 |  | 502 500 |  |
|  |  | 3 Electrification des cases de santé en panneaux solaires | Case | 17 | 500 |  |  | 8 500 |  | Commune |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  |  | 1 |  |  |  | 2 550 |  | 255 |  | 5 695 |  |
|  |  | 4 Electrification des écoles de la ville de Tibiri | Ecole | 7 | PM |  |  | PM |  | Tibiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 Electrification publique des gros villages | Villages | 15 | 150 |  |  | 2 250 |  | Commune |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 675 |  | 68 |  | 1 508 |  |
| 4) Multiplier les infrastructures socio-économiques |  | 1 Construction des hangars de marchés | Unité | 24 | 1 000 |  |  | 24 000 |  | Afolé, Nassaraoua, Béchémi, Gobawa carré |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 7 200 |  | 720 |  | 16 080 |  |
|  |  | 2 Construction des aires d'abattage | Unité | 4 | 2 500 |  |  | 10 000 |  | Nassaraoua, Béchémi, Gobawa carré, Guérepchi |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 000 |  | 300 |  | 6 700 |  |
|  |  | 3 Réorganisation des structures de transport | Nbre | 3 | 5 000 |  |  | 15 000 |  | Afolé, Tibiri, Tombo Bouya |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 500 |  | 450 |  | 10 050 |  |
| 5) Redynamiser l'artisanat |  | 1 Création et équipement d'un centre de formation | Nbre | 1 | 30 000 |  |  | 30 000 |  | Tibiri |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 000 |  | 900 |  | 20 100 |  |
|  |  | 3 Appui matériel des artisans | Nbre | 100 | 100 |  |  | 10 000 |  | Commune |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  | 3 000 |  | 300 |  | 6 700 |  |
|  |  | Sous total4 |  |  |  |  |  | 2 524 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 757 425 |  | 75 743 |  | 1 691 583 |  |

|  | Axe5: Amélioration des conditions de vie des femmes, des jeunes, des enfants, des handicapés et des valeurs culturelles Tableau N°46 : Amélioration des conditions de vie des femmes, des jeunes, des enfants, des handicapés et des valeurs culturelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs spécifiques | Actions | Unité | Quantité | PU en Milliers | Coût total en Milliers | Localisation |  | Répartition par année |  |  |  | Répartition par source de financement |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Commune | Bénéficiaire | Partenaires |
| 1) Augmenter les revenus des femmes, jeunes et handicapés | 1 Octroi des crédits aux femmes, jeunes et handicapées | Pers | 20000 | 100 | 2 000 000 | Commune | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 2000 | 600 000 | 60 000 | 1 340 000 |
|  | 2 Appui aux personnes vulnérables | Pers | PM | PM | PM | Commune |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 Formation des femmes, des jeunes et handicapés en entreprenariat | Pers | 10000 | 25 | 250 000 | Commune | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 75 000 | 7 500 | 167 500 |
| 2) Faciliter l'insertion professionnelle des jeunes et des handicapés | 1 Mise en place des conseils villageois des jeunes | Nbre | 88 | PM | 1 000 | Commune |  | 22 | 22 | 22 | 22 |  |  |  |
| 3) Alléger les tâches des femmes | 1 Dotation des villages en complexe moulin à grains | Nbre | 50 | 1 400 | 70 000 | Commune |  | 10 | 20 | 10 | 10 | 21 000 | 2 100 | 46 900 |
|  | Vulgarisation des foyers solaires | Nbre | 5 | PM | PM | Grappes |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 Promotion du gaz demestique et foyers améliorés | Nbre | 400 | 17 | 6 800 | Commune | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2 040 | 204 | 4 556 |
| 4) Promotion du genre | 1 Sensibilisation sur le respect du droit de la femme et l'enfant | Séance | 10 | 300 | 3 000 | Commune | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 900 | 90 | 2 010 |
|  | 2 Sensibilisation sur les violences faites aux filles et aux femmes | Séance | 100 | 200 | 20 000 | Commune | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 000 | 600 | 13 400 |
|  | 3 Sensibilisation sur la santé reproductive | Séance | 200 | 50 | 10 000 | CSI et CS | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3 000 | 300 | 6 700 |
|  | 4 Renforcement de la participation de la femme à la démocratie | émission | 300 | 10 | 3 000 | Radio Dallol | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 900 | 90 | 2 010 |
| 5) Promouvoir les activités culturelles et sportives | 1 Création d'un service communal de la jeunesse et sport | Nbre | 1 | PM | PM | Tibiri | 1 |  |  |  |  | PM | PM | PM |
|  | 2 Création des maisons des jeunes et la culture | Nbre | 5 | PM | PM | Nassaraoua, Tibiri, Kadidi, Gobawa Carré, Tounga Ibrahim | 2 | 1 | 1 | 1 |  | PM | PM | PM |
|  | 3 Création d'un centre d'écoute des jeunes | U | 1 | 10 000 | 10 000 | Tibiri |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 Création et équipement des terrains de sport | Nbre | 11 | PM | PM | Commune | 5 | 4 | 2 |  |  | PM | PM | PM |
|  | 5 Organisation des rencontres sportives et culturelles | Nbre | 1 | PM | PM | Tibiri | 1 |  |  |  |  | PM | PM | PM |
|  | Sous Total5 |  |  |  | 2 373 800 |  |  |  |  |  |  | 712 140 | 71 214 | 1 590 446 |
|  | TOTAL GENERAL DU PDCR |  |  |  |  | 18 383 888 |  |  |  |  |  | 5 057 865 | 507 226 | 12 508 750 |

PLAN D’INVESTISSEMENT ANNUEL 2017 DE LA COMMUNE DE TIBIRI

|  | Axe1: Promouvoir la bonne gouvernance locale Tableau N°47 : Promouvoir la bonne gouvernance locale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs spécifiques | Actions | Unité | Quantité | PU en Milliers | Coût total en Milliers | Localisation |  | Répartition par Trimestre |  |  |  |  | Répartition des Fonds |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | T1 | T2 |  | T3 |  | T4 | Commune | Bénéficiaire | Partenaires |  |  |  |
| 1) Rehausser le taux de recouvement des impôts | 1 Sensibilisation des populations sur l'importance de paiement des taxes et impôts | Séances | 5 | 100 | 500 | Grappes | 100 | 100 |  | 100 |  | 200 | 150 | 15 | 335 |  |  |  |
|  | 2 Renforcement des capacités des collecteurs de taxes | Séances | 1 | 65 | 65 | Tibiri | - | - |  | 65 |  | - | 19,5 | 2 | 44 |  |  |  |
|  | 3 Elaboration d'une stratégie de recouvrement | Séances | 1 | PM | PM | Tibiri | PM | - |  | - |  | - | PM | PM | PM |  |  |  |
|  | 2 Fournitures et consommables de bureau | articles | 1 | 600 | 600 | Mairie | 600 | 600 |  | 600 |  | 600 | 180 | 18 | 402 |  |  |  |
|  | 3 Achat équipement informatique et formation | Jeu | 1 | 700 | 700 | Mairie | 700 | - |  | - |  | - | 210 | 21 | 469 |  |  |  |
|  | 6 Equipement et connexion internet | Matériel | 1 | 2 500 | 2 500 | Mairie | 2 500 | 2 500 |  | 2 500 |  | 2 500 | 750 | 75 | 1 675 |  |  |  |
| 3) Renforcer les capacités opérationnelles des acteurs de la décentralisation | 1 Formation des élus locaux sur la décentralisation et leurs rôles | Séances | 1 | 300 | 300 | Tibiri | - | 300 |  | - |  | - | 90 | 9 | 201 |  |  |  |
|  | 2 Création et équipement des COFOB | Structure | 15 | 500 | 7 500 |  | 2 500 | 2 500 |  | 2 500 |  | - | 2250 | 225 | 5 025 |  |  |  |
|  | 3 Caravane de sensibilisation sur la culture de la paix, la citoyenneté responsable, l'exode et la sécurité | Mission | 1 | 2 000 | 2 000 | Commune | - | - |  | - |  | 2 000 |  | 60 | 1 340 |  |  |  |
|  | 4 Formation des OP sur la décentralisation et le transfert de compétences | Séances | 1 | 150 | 150 | Tibiri | - | - |  | 150 |  | - | 45 | 5 | 101 |  |  |  |
|  | 5 Formation des chefs de villages sur la décentralisation et le transfert de compétences | Séances | 1 | 300 | 300 | Tibiri | - | - |  | 300 |  | - | 90 | 9 | 201 |  |  |  |
| 4) créer les services techniques communaux | 6 Affectation des agents techniques communaux (plan, Agriculture, Elevage, Santé, Alphabétisation, Développement Social, Génie Rural, Hydraulique et Assainissement, Jeunesse et Sport, Commerce tourisme et artisanat, Protection de la femme et l'enfant etc. | Requête | PM | PM | PM | Tibiri | PM | PM |  | PM |  | PM | PM | PM | PM |  |  |  |
| 5) Appuyer la mise en œuvre de l'intercommunalité | 1 Réalisation du site maraîcher de Djidda | Ha | 20 | PM | PM | Tibiri-Douméga | PM | - |  | - |  | - | PM | PM | PM |  |  |  |
| 6) Garantir la mise en œuvre du PDC | 1 Organisation des tables rondes PTF, SDT et commune autour du PDC | Atelier | 1 | 2 500 | 2 500 | Tibiri | - | 2 500 |  | - |  | - | 750 | 75 | 1 675 |  |  |  |
|  | 2 Organisation des sessions du conseil municipal | session | 4 | 400 | 1 600 | Tibiri | 400 | 400 |  | 400 |  | 400 | 480 | 48 | 1 072 |  |  |  |
|  | 3 Mise en place du dispositif de suivi et évaluation du PDC | Comité | 1 | 800 |  | Commune | 800 | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 Elaboration du PLEA | Rapport | 1 | 5 000 | 5 000 | Tibiri | 5 000 | - |  | - |  | - | 1500 | 150 | 3 350 |  |  |  |
| 7) Renforcer la sécurité dans la commune | 1 Appui en sécurité | Litres | 1 | 540 | 540 | Commune | 72 900 | 72 900 |  | 72 900 |  | 72 900 | 162 | 16 | 362 |  |  |  |
|  | 3 Formation des agents communautaires volontaires de la sécurité | Homme | 164 | 15 | 2 460 | Commune | 615 | 615 |  | 615 |  | 615 | 738 | 74 | 1 648 |  |  |  |
|  | 4 Création d'un système adéquat d'information et de sécurité | Portable | 164 | 8 | 1 230 | Volontaires | 308 | 308 |  | 308 |  | 308 |  | 37 | 824 |  |  |  |
| 8) Créer les conditions de partenariat avec tous les acteurs de développement pour la commune | 1 Elaboration des requêtes de financement | Dossier | PM | PM | 10 000 |  | PM | PM |  | PM |  | PM | 3000 | 300 | 6 700 |  |  |  |
|  | 2 Organisation des voyages d'étude et formation en plaidoyer et lobbying auprès des partenaires au développement et Diaspora | Voyage | PM | PM | 25 000 |  | PM | PM |  | PM |  | PM | 7500 | 750 | 16 750 |  |  |  |
|  | 3 Recherche de jumelage avec d'autres communes internes et externes | Extérieur | PM | PM | 5 000 |  | PM | PM |  | PM |  | PM | 1500 | 150 | 3 350 |  |  |  |
|  | Sous total1 |  |  |  | 67 945 |  | 86 422,5 | 82 722,5 |  | 80 437,5 |  | 79 522,5 | 20 383,5 | 2 038 | 45 523 |  |  |  |

|  | Axe2: Renforcement d'accès et d'accessibilité aux services sociaux de base Tableau N°48 : Renforcement d'accès et d'accessibilité aux services sociaux de base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs spécifiques | Actions | Unité | Quantité | PU en Milliers | Coût total en Milliers | Localisation |  | Répartition par Trimestre |  |  | Répartition des Fonds |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | Commune | Bénéficiaire | Partenaires |
| 1) Améliorer l'accès à l'éducation formelle | 1 Recrutement des enseignants au primaire, pré-scolaire et franco arabe | Nbre | 60 | PM | PM | Commune | PM | PM | PM | PM | PM | PM |  |
|  | 2 Construction des classes en matériaux définitifs | Nbre | 40 | 9 000 | 360 000 | Commune | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 108000 | 10 800 | 241 200 |
|  | 3 Construction des classes en paillotes | Nbre | 150 | 25 | 3 750 | Commune | - | - | - | 3 750 | 1125 | 113 | 2 513 |
|  | 5 Formation des membres COGES | Séances | 1 | 3 000 | 3 000 | Commune | - | 3 000 | - | - |  | 90 | 2 010 |
|  | 6 Sensibilisation en faveur de la scolarisation de la jeune fille | Séances | 1 | 1 500 | 1 500 | Grappes | - | - | 1 500 | - |  | 45 | 1 005 |
|  | 7 Equipement des écoles en manuels, fournitures scolaires et ludo éducatifs | Lot | 34 | 1 250 | 42 500 | Commune | - | - | - | 42 500 |  | 1 275 | 28 475 |
|  | 8 Organisation des fora sur la scolarisation de la jeune fille | Séances | 1 | 3 000 | 3 000 | Grappes | - | - | 3 000 | - |  | 90 | 2 010 |
|  | 9 Création des cantines scolaires en fonction de la campagne agricole | Ecole | 3 | 5 000 | 15 000 | Commune | - | - | - | 15 000 |  | 450 | 10 050 |
|  | 10 Octroi de bourses aux filles en fin de scolarité | Bourse | PM | PM | PM | Commune | PM | PM | PM | PM |  | PM | PM |
|  | 11 Appui aux Fédérations communales des COGES | Appui | 1 | 2 000 | 2 000 | Tibiri | - | 2 000 | - | - |  | 60 | 1 340 |
|  | 12 Appui à l'encadrement des enseignants | Séances | 1 | 1 500 | 1 500 | Commune | - | - | - | 1 500 |  | 45 | 1 005 |
|  | 14 Réhabilitation des classes | Nbre | 10 | 2 000 | 20 000 | Commune | 10 000 | 10 000 | - | - | 6000 | 600 | 13 400 |
|  | 15 Equipement des classes en table-banc | Nbre | 200 | 15 | 3 000 | Commune | - | 990 | 990 | 1 020 | 900 | 90 | 2 010 |
|  | 16 Construction du logement du secteur pédagogique | Nbre | 1 | 15 000 | 15 000 | Nassaraoua | - | - | 15 000 | - | 4500 | 450 | 10 050 |
|  | 17 Construction bureau du secteur pédagogique | Nbre | 1 | 10 000 | 10 000 | Nassaraoua | - | 10 000 | - | - | 3000 | 300 | 6 700 |
|  | 18 Construction des latrines scolaires | Nbre | 100 | 150 | 15 000 | Commune | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 4500 | 450 | 10 050 |
|  | 19 Création des points d'eau modernes dans les écoles | Nbre | 50 | PM | PM | Commune | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
|  | 20 Construction des clôtures des écoles | Nbre | 30 | PM | PM | Commune | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
|  | 21 Prise en charge des CAPED et Mini-CAPED et autres | Nbre | 3 | 500 | 1 500 | Commune | 500 | 500 | 500 | - | 450 | 45 | 1 005 |
| 2) Amélioration de l'accès en soins et aliments nutritifs | 1 Création d'un centre hospitalier | Nbre | 1 | PM | PM | Tibiri | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
|  | 3 Création des cases de santé | Nbre | 1 | PM | PM | Labandi | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
|  | 5 Affectation d'un médécin dans le CSI de Tibiri | Nbre | 1 | PM | PM | Tibiri | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
|  | 6 Recrutement des agents de santé (équipe cadre du district) | Nbre | 2 | PM | PM | Commune | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
|  | 7 Recrutement du personnel auxiliaires (1gardien et 4 manœuvres) | Nbre | 2 | PM | PM | Tibiri | PM | PM | PM | PM |  |  |  |
|  | 8 Equipement du centre hospitalier et CSI en matériels techniques | Nbre | 1 | PM | PM | Tibiri et Toudoun Mori | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
|  | 9 Réhabilitation du CSI Tibiri | Nbre | 1 | PM | PM | Tibiri | PM | PM | PM | PM |  |  |  |
|  | 10 Multiplication de CRENAM/CRENAS | Nbre | PM | PM | PM | Commune | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
|  | 12 Création des dépôts pharmaceutiques | Nbre | 1 | PM | PM | Nassaraoua | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
|  | 13 Renforcement des capacités des matrones | Séances | 3 | 100 | 300 | CS Commune | - | 100 | 100 | 100 | 90 | 9 | 201 |
|  | 14 Renforcement des capacités des ASC-ASB-RC | Séances | 5 | 100 | 500 | Commune | 100 | 100 | 200 | 100 | 150 | 15 | 335 |
|  | 15 Renforcement des capacités des relais communautaires | Nbre | 1 | 250 | 250 | Commune | 250 | - | - | - |  | 8 | 168 |
|  | 16 Construction des latrines | Nbre | 6 | 350 | 2 100 | CSI et CS | - | 700 | 700 | 700 | 630 | 63 | 1 407 |
|  | 17 Construction des incinérateurs et brûleurs | Nbre | 3 | 200 | 600 | 2CSI et 13 CS | - | 600 | - | 600 | 180 | 18 | 402 |
|  | 18 Organisation des séances de sensibilisation sur les IST/VIH SIDA | Séances | 3 | 150 | 450 | CSI et CS | 150 | 150 | 150 | - | 135 | 14 | 302 |
|  | 19 Célébration de la journée internationale de lutte contre le SIDA | Séances | 1 | 1 500 | 1 500 | Tibiri | - | - | - | 1 500 | 450 | 45 | 1 005 |
| 3) Faciliter l'accès à l'eau potable et la maîtrise des pratiques d'hygiène et assainissement | 1 Construction des AEP multi-villages | Nbre | 1 | 120 000 | 120 000 | Bangarassa | - | 120 000 | - | - | 36000 | 3 600 | 80 400 |
|  | 2 Construction des MAEP simples | Nbre | 3 | 60 000 | 180 000 | Salkam, Tounga Ibrahim et Gopawa carré |  | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 54000 | 5 400 | 120 600 |
|  | 3 Construction des forages PMH | Nbre | 6 | 13 000 | 78 000 | Commune | - | 26 000 | 52 000 | - | 23400 | 2 340 | 52 260 |
|  | 4 Construction des puits villageois | Nbre | 3 | 12 000 | 36 000 | Commune | - | 36 000 | - | - | 10800 | 1 080 | 24 120 |
|  | 5 Construction des puits pastoraux | Nbre | 3 | 15 000 | 45 000 | Commune | - | - | 45 000 | - | 13500 | 1 350 | 30 150 |
|  | 7 Réalisation des postes d'eau autonome | Nbre | 5 | 10 000 | 50 000 | Commune | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 15000 | 1 500 | 33 500 |
|  | 8 Réhabilitation des forages | Nbre | 4 | 3 000 | 12 000 | Commune | 6 000 | 6 000 | - | - | 3600 | 360 | 8 040 |
|  | 9 Réhabilitation des puits villageois | Nbre | 2 | 5 000 | 10 000 | Commune | - | 10 000 | - | - | 3000 | 300 | 6 700 |
|  | 10 Réhabilitation des puits pastoraux | Nbre | 3 | 7 000 | 21 000 | Commune | 7 000 | 7 000 | 7 000 | - | 6300 | 630 | 14 070 |
|  | 11 Appui au développement de la stratégie ATPC dans les villages | Séances | 4 | 3 000 | 12 000 | Gros centres | 6 000 | 6 000 | - | - | 3600 | 360 | 8 040 |
|  | 12 Construction des latrines publiques | Nbre | 2 | 3 000 | 6 000 | Commune | - | - | - | 6 000 | 1800 | 180 | 4 020 |
|  | 13 Construction des latrines familiales | Nbre | 100 | 80 | 8 000 | Commune | 2 000 | 2 000 | 2 000 | - | 2400 | 240 | 5 360 |
|  | 14 Sensibilisation des populations sur l'hygiène et assainissement | Séances | 1 | 200 | 200 | Grappes | 200 | - | - | - | 60 | 6 | 134 |
|  | 16 Création et formation des associations des usagers du service public d'eau | Nbre | 3 | 100 | 300 | Commune | - | 300 | - | - | 90 | 9 | 201 |
|  | 17 Création et formation des comités de gestion des points d'eau | Nbre | 6 | 100 | 600 | Commune | 100 | 200 | 200 | 100 | 180 | 18 | 402 |
|  | 18 Tenue des réunions annuelles avec les partenaires impliqués dans la gestion des PEM | Nbre | 1 | 200 | 200 | Commune | - | - | - | 200 | 60 | 6 | 134 |
|  | 19 Appui à l'organisation des journées annuelles de salubrité | Nbre | 1 | 3 000 | 3 000 | Commune | - | - | 3 000 | - | 900 | 90 | 2 010 |
| 4) Intensifier l'alphabétisation et l'éducation non formelle | 5 Dotation en véhicule | Nbre | 1 | 18 000 | 18 000 | Inspection | - | - | 18 000 | - | 5400 | 540 | 12 060 |
|  | 6 Dotation en moto DT125 | Nbre | 2 | 3 500 | 7 000 | Service alpha | - | - | 7 000 | - | 2100 | 210 | 4 690 |
|  | 7 Appui à la célébration de la journée d'alphabétisation | Nbre | 1 | 1 500 | 1 500 | Commune | - | - | 1 500 | - | 450 | 45 | 1 005 |
|  | 8 Appui à la création des écoles coraniques | Nbre | 17 | 150 | 2 550 | Commune | 600 | 600 | 600 | 750 | 765 | 77 | 1 709 |
| 5 Renforcer la formation professionnelle et l'emploi | 1 Construction du mur de clôture du CFM | Ml | 1200 | 20 | 24 000 | Tibiri | 20 | - | - | - | 7200 | 720 | 16 080 |
|  | 2 Construction et équipement des salles de classes CFM | Nbre | 5 | 16 000 | 80 000 | Tibiri | - | 48 000 | 32 000 | - | 24000 | 2 400 | 53 600 |
|  | 3 Branchement électrique | Ligne et compteur | 1 | PM | PM | CFM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
|  | 4 Branchement du point point d'eau | Compteur | 1 | PM | PM | CFM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
|  | 6 Appui à l'accompagnement des apprenants | Nbre | 4 | 75 | 300 |  | 75 | 75 | 75 | 75 |  | 9 | 201 |
|  | 8 Matières d'œuvre | Nbre | PM | 3 500 | 3 500 | Tibiri | - | 3 500 | - | - |  | 105 | 2 345 |
|  | Sous total2 |  |  |  | 1 221 600 |  | 136 745 | 457 565 | 354 265 | 247 645 | 344 715 | 36 648 | 818 472 |

Axe3 : Restauration des systèmes productifs  et amélioration de la capacité de résilience de la population

Tableau N°49 : Restauration des systèmes productifs  et amélioration de la capacité de résilience de la population

| Objectifs spécifiques | Activités | Unité | Qtité | Prix unitaires en milliers | Coût total en milliers | Localité | Répartition par Trimestre |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | Commune | Bénéficiaire | Partenaires |
| 1) Appuyer le secteur agricole | 1 Construction et équipement des BC | BC | 1 | 10 000 | 10 000 | Commune | - | - | - | 10 000 | 0 | 300 | 6 700 |
|  | 2 Aménagement des sites maraîchers collectifs | Site | 5 | 15 000 | 75 000 | Commune dont Dan Bindji | 30 000 | 45 000 | - | - |  | 2 250 | 50 250 |
|  | 3 Appui conseil pour les campagnes irriguées | Mission | 2 | 300 | 600 | Sites de maraïchage | 300 | - | - | 300 |  | 18 | 402 |
|  | 4 Appui conseil pour les campagnes pluviales | Mission | 2 | 500 | 1 000 | Tous les villages | - | 500 | 500 | - |  | 30 | 670 |
|  | 5 Construction et équipement d'une BIA | BIA | 1 | 5 000 | 5 000 | Commune | - | 5 000 | - | - |  | 150 | 3 350 |
|  | 6 Mise en place des COGES | COGES | 2 | 600 | 1 200 | Mission | - | 600 | 600 |  |  | 36 | 804 |
|  | 7 Formation des COGES BC/BIA | Session | 1 | 1 200 | 1 200 | Tibiri |  |  | 1 200 |  |  | 36 | 804 |
|  | 8 Suivi BIA/BC | Mission | 16 | 100 | 1 600 | Commune |  |  | 100 |  |  | 48 | 1 072 |
|  | 11 Appui à la défense des cultures | HA | 500 | 7 | 3 500 |  |  |  | 3 500 |  |  | 105 | 2 345 |
|  | 12 Equipement UCA | U | 10 | 180 | 1 800 | Grappes |  | 1 800 |  |  |  | 54 | 1 206 |
|  | 13 Opération bouture | fagot | 2000 | 1 | 2 000 | Commune |  |  | 2 000 |  |  | 60 | 1 340 |
|  | 16 Construction de la maison du paysan | MP | 1 | PM | PM | Tibiri | PM |  |  |  |  | PM | PM |
|  | 1 Mission de sensibilisation sur la campagne de vaccination | Mission | 1 | 300 | 300 | Commune |  |  |  | 300 |  | 9 | 201 |
|  | Sensibilisation sur la fièvre de la vallée du Rift | Mission | 1 | 500 | 500 | Commune |  |  |  | 500 |  | 15 | 335 |
| 2 Contribuer à l'amélioration du Secteur de l'élevage | 2 Construction de BAB | BAB | 1 | 6 000 | 6 000 | Grappes |  |  | 6 000 |  |  | 180 | 4 020 |
|  | 3 Apprauvisionnement BAB | BAB | 1 | 1 500 | 1 500 | Grappes |  |  |  | 1 500 |  | 45 | 1 005 |
|  | 4 Construction de BIZ | BIZ | 1 | 5 000 | 5 000 | Grappes |  |  | 5 000 |  |  | 150 | 3 350 |
|  | 5 Apprauvisionnement BIZ | BIZ | 1 | 2 000 | 2 000 | Grappes |  |  |  | 2 000 |  | 60 | 1 340 |
|  | 6 Formation des membres de comité de gestion des BAB et BIZ | Session | 1 | 300 | 300 | Grappes |  |  |  | 300 |  | 9 | 201 |
|  | 7 Création d'un poste vétérinaire | Poste | 1 | PM | PM | Tombo Bouya | PM |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 Construction d'un parc de contention | Parc | 1 | PM | PM | Tibiri | PM |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 Appui à la santé animale | Appui | 5 | 300 | 1 500 | Mairie |  |  | 300 |  |  | 45 | 1 005 |
| 3 Renforcer le Secteur de l'environnement | 1 Récupération des terres | HA | 400 | 300 | 120 000 | Commune | 30 000 | 90 000 |  |  | - | - | 125 000 |
|  | 2 Collecte et évacuation des déchets plastiques | T | 10 | 300 | 3 000 | Commune | 600 | 900 | 1 500 |  |  | 90 | 2 010 |
|  | 3 Clarification de statuts des espaces récupérés | espaces recupérés | PM | PM | PM | Commune | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
|  | 6 Faucardage des mares | Mare | 2 | 15 000 | 30 000 | Commune |  | 30 000 |  |  |  | 900 | 20 100 |
|  | 7 Empoissonnement des mares | mare | 2 | 2 300 | 4 600 | Commune |  |  | 4 600 |  |  | 138 | 3 082 |
|  | 11 Formation sur la pratique de la RNA | Séance | 7 | 50 | 350 | Commune | 150 | 200 |  |  |  | 11 | 235 |
|  | 12 Appui à la pratique de la RNA | HA | 100 | 100 | 10 000 | Commune | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |  | 300 | 6 700 |
|  | 14 Production des plants | Plants | 10000 | 125 | 1 250 000 | Commune | 625 000 | 625 000 |  |  |  | 37 500 | 837 500 |
|  | 15 Création du bois villageois | Nbre | 1 | 10 000 | 10 000 | Grappes |  |  | 10 000 |  |  | 300 | 6 700 |
|  | 16 Formation des apiculteurs | Session | 1 | 500 | 500 | Tibiri | 500 | - | - | - |  | - | 500 |
|  | Sous total 3 |  |  |  | 1 548 450 |  | 689 050 | 801 500 | 37 800 | 17 400 | 464 535 | 42 839 | 1 082 227 |

|  | Axe 4 : Développement du commerce, du transport, de la communication et l'énergie Tableau N°50 : Développement du commerce, du transport, de la communication et l'énergie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs spécifiques | Actions |  |  | Unité |  | Quantité |  | PU en Milliers |  | Coût total en Milliers |  | Localisation |  | Répartition par Trimestre |  |  |  |  |  |  |  | Répartition des Fonds |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T1 |  | T2 |  | T3 |  | T4 |  | Commune |  | Bénéficiaire |  | Partenaires |  |
| 1) Renforcer les conditions d'échanges commerciaux | 1 Création des marchés hebdomadaires |  |  | Nbre |  | 1 |  | PM |  | PM |  | Tibiri, Madé, Tounga Ibrahim, Bangarassa, Kadidi |  | PM |  |  |  |  |  |  |  | PM |  | PM |  | PM |  |
|  | 2 Organisation des associations des commerçants |  |  | Nbre |  | PM |  | PM |  | PM |  | Commune |  | PM |  |  |  |  |  |  |  | PM |  | PM |  | PM |  |
|  | 3 Organisation des foires communales |  |  | Nbre |  | 1 |  | 5 000 |  | 5 000 |  | Tibiri, Nassaraoua,Gobawa carré, Kadidi, Tombo Bouya |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 |  | 1500 |  | 150 |  | 3 350 |  |
| 2) Désenclaver les zones de production | 1 Réhabilitation du réseau routier existant |  |  | Km |  | 25 |  | 10 000 |  | 250 000 |  | Commune |  |  |  |  |  | 150 000 |  | 100 000 |  | 75000 |  | 7 500 |  | 167 500 |  |
|  | 2 Amélioration de la couverture en communication |  |  | Réseau |  | PM |  | PM |  | PM |  | Commune |  | PM |  |  |  |  |  |  |  | PM |  | PM |  | PM |  |
| 3) Augmenter la couverture électrique | 1 Extension du réseau électrique |  |  | Villages |  | 1 |  | PM |  | PM |  | Tibiri, Afolé, Bankoula, Kiada |  | PM |  |  |  |  |  |  |  | PM |  | PM |  | PM |  |
|  | 2 Electrification des gros villages |  |  | Villages |  | 3 |  | 50 000 |  | 150 000 |  | Commune |  |  |  |  |  | 50 000 |  | 100 000 |  | 45000 |  | 4 500 |  | 100 500 |  |
|  | 3 Electrification des cases de santé en panneaux solaires |  |  | Case |  | 5 |  | 500 |  | 2 500 |  | Commune |  |  |  | 2 500 |  |  |  |  |  | 750 |  | 75 |  | 1 675 |  |
|  | 5 Electrification publique des gros villages |  |  | Villages |  | 5 |  | 150 |  | 750 |  | Commune |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 300 |  | 225 |  | 23 |  | 503 |  |
| 4) Multiplier les infrastructures socio-économiques | 1 Construction des hangars de marchés |  |  | Unité |  | 4 |  | 1 000 |  | 4 000 |  | Afolé, Nassaraoua, Béchémi, Gobawa carré |  |  |  |  |  | 4 000 |  |  |  | 1200 |  | 120 |  | 2 680 |  |
|  | 2 Construction des aires d'abattage |  |  | Unité |  | 1 |  | 2 500 |  | 2 500 |  | Nassaraoua, Béchémi, Gobawa carré, Guérepchi |  |  |  |  |  | 2 500 |  | - |  | 750 |  | 75 |  | 1 675 |  |
|  | 3 Réorganisation des structures de transport |  |  | Nbre |  | 3 |  | 5 000 |  | 15 000 |  | Afolé, Tibiri, Tombo Bouya |  |  |  | 5 000 |  | - |  | - |  | 4500 |  | 450 |  | 10 050 |  |
|  | 3 Appui matériel des artisans |  |  | Nbre |  | 20 |  | 100 |  | 2 000 |  | Commune |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 600 |  | 60 |  | 1 340 |  |
|  | Sous total4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 431 750 |  |  |  | 650 |  | 8 150 |  | 207 150 |  | 205 800 |  | 129 525 |  | 12 953 |  | 289 273 |  |
|  |  | Axe5: Amélioration des conditions de vie des femmes, des jeunes, des enfants, des handicapés et des valeurs culturelles Tableau N°51 : Amélioration des conditions de vie des femmes, des jeunes, des enfants, des handicapés et des valeurs culturelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs spécifiques |  | Actions | Unité |  | Quantité |  | PU en Milliers |  | Coût total en Milliers |  | Localisation |  |  |  | Répartition par Trimestre |  |  |  |  |  | Répartition des Fonds |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T1 |  | T2 |  | T3 |  | T4 |  | Commune |  | Bénéficiaire |  | Partenaires |  |  |
| 1) Augmenter les revenus des femmes, jeunes et handicapés |  | 1 Octroi des crédits aux femmes, jeunes et handicapées | Pers |  | 3000 |  | 100 |  | 300 000 |  | Commune |  |  |  | 50 000 |  | 100 000 |  | 150 000 |  | 90000 |  | 9 000 |  | 201 000 |  |  |
| 2) Faciliter l'insertion professionnelle des jeunes et des handicapés |  | 3 Formation des femmes, des jeunes et handicapés en entreprenariat | Pers |  | 2000 |  | 25 |  | 50 000 |  | Commune |  |  |  | 25 000 |  |  |  | 25 000 |  | 15000 |  | 1 500 |  | 33 500 |  |  |
| 3) Alléger les tâches des femmes |  | 2 Promotion du gaz demestique et foyers améliorés | Nbre |  | 80 |  | 17 |  | 1 360 |  | Commune |  | 340 |  | 340 |  | 340 |  | 340 |  | 408 |  | 41 |  | 911 |  |  |
| 4) Promotion du genre |  | 1 Sensibilisation sur le respect du droit de la femme et l'enfant | Séance |  | 2 |  | 300 |  | 600 |  | Commune |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  | 180 |  | 18 |  | 402 |  |  |
|  |  | 2 Sensibilisation sur les violences faites aux filles et aux femmes | Séance |  | 20 |  | 200 |  | 4 000 |  | Commune |  | 1 000 |  | 1 000 |  | 1 000 |  | 1 000 |  | 1200 |  | 120 |  | 2 680 |  |  |
|  |  | 3 Sensibilisation sur la santé reproductive | Séance |  | 40 |  | 50 |  | 2 000 |  | CSI et CS |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 600 |  | 60 |  | 1 340 |  |  |
|  |  | 4 Renforcement de la participation de la femme à la démocratie | émission |  | 300 |  | 10 |  | 3 000 |  | Radio Dallol |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 900 |  | 90 |  | 2 010 |  |  |
| 5) Promouvoir les activités culturelles et sportives |  | 1 Création d'un service communal de la jeunesse et sport | Nbre |  | 1 |  | PM |  | PM |  | Tibiri |  |  |  | PM |  |  |  |  |  | PM |  | PM |  | PM |  |  |
|  |  | 2 Création des maisons des jeunes et la culture | Nbre |  | 2 |  | PM |  | PM |  | Nassaraoua, Tibiri, Kadidi, Gobawa Carré, Tounga Ibrahim |  |  |  |  |  | PM |  | PM |  | PM |  | PM |  | PM |  |  |
|  |  | 4 Création et équipement des terrains de sport | Nbre |  | 5 |  | PM |  | PM |  | Commune |  |  |  |  |  |  |  | PM |  | PM |  | PM |  | PM |  |  |
|  |  | 5 Organisation des rencontres sportives et culturelles | Nbre |  | 1 |  | PM |  | PM |  | Tibiri |  |  |  |  |  | PM |  |  |  | PM |  | PM |  | PM |  |  |
|  |  | Sous Total5 |  |  |  |  |  |  | 360 960 |  |  |  | 2 740 |  | 77 740 |  | 102 440 |  | 177 440 |  | 108 288 |  | 10 829 |  | 241 843 |  |  |
|  |  | Arrêté le présent Plan d’Investissement Annuel (PIA 2017) à la somme de TROIS MILLIARDS SIX CENT TRENTE MILLIONS SEPT CENT CINQ MILLES (3.630.705.000) FRANCS CFA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PLAN D’ACTIONS ANNUELLES DE LA COMMUNE DE TIBIRI

|  |  | Axe1: Promouvoir la bonne gouvernance locale Tableau N°52 : Promouvoir la bonne gouvernance locale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs spécifiques |  | Actions | Unité | Quantité | PU en Milliers | Coût total en Milliers | Localisation |  | Répartition par Trimestre |  |  | Répartition des Fonds |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | Commune | Bénéficiaire | Partenaires |
| 1) Rehausser le taux de recouvement des impôts |  | 1 Sensibilisation des populations sur l'importance de paiement des taxes et impôts | Séances | 5 | 100 | 500 | Grappes | 1 | 1 | 1 | 2 | 150 | 15 | 335 |
|  |  | 2 Renforcement des capacités des collecteurs de taxes | Séances | 1 | 65 | 65 | Tibiri |  |  | 1 | 0 | 19,5 | 2 | 44 |
|  |  | 3 Elaboration d'une stratégie de recouvrement | Séances | 1 | PM | PM | Tibiri | PM |  |  |  | PM | PM | PM |
|  |  | 2 Fournitures et consommables de bureau | articles | 1 | 600 | 600 | Mairie | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 | 18 | 402 |
|  |  | 3 Achat équipement informatique et formation | Jeu | 1 | 700 | 700 | Mairie | 1 |  |  |  | 210 | 21 | 469 |
|  |  | 6 Equipement et connexion internet | Matériel | 1 | 2 500 | 2 500 | Mairie | 1 | 1 | 1 | 1 | 750 | 75 | 1 675 |
| 3) Renforcer les capacités opérationnelles des acteurs de la décentralisation |  | 1 Formation des élus locaux sur la décentralisation et leurs rôles | Séances | 1 | 300 | 300 | Tibiri |  | 1 |  |  | 90 | 9 | 201 |
|  |  | 2 Création et équipement des COFOB | Structure | 15 | 500 | 7 500 |  | 5 | 5 | 5 |  | 2250 | 225 | 5 025 |
|  |  | 3 Caravane de sensibilisation sur la culture de la paix, la citoyenneté responsable, l'exode et la sécurité | Mission | 1 | 2 000 | 2 000 | Commune |  |  |  | 1 |  | 60 | 1 340 |
|  |  | 4 Formation des OP sur la décentralisation et le transfert de compétences | Séances | 1 | 150 | 150 | Tibiri |  |  | 1 |  | 45 | 5 | 101 |
|  |  | 5 Formation des chefs de villages sur la décentralisation et le transfert de compétences | Séances | 1 | 300 | 300 | Tibiri |  |  | 1 |  | 90 | 9 | 201 |
| 4) créer les services techniques communaux |  | 6 Affectation des agents techniques communaux (plan, Agriculture, Elevage, Santé, Alphabétisation, Développement Social, Génie Rural, Hydraulique et Assainissement, Jeunesse et Sport, Commerce tourisme et artisanat, Protection de la femme et l'enfant etc. | Requête | PM | PM | PM | Tibiri | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
| 5) Appuyer la mise en œuvre de l'intercommunalité |  | 1 Réalisation du site maraîcher de Djidda | Ha | 20 | PM | PM | Tibiri-Douméga | PM |  |  |  | PM | PM | PM |
| 6) Garantir la mise en œuvre du PDC |  | 1 Organisation des tables rondes PTF, SDT et commune autour du PDC | Atelier | 1 | 2 500 | 2 500 | Tibiri |  | 1 |  |  | 750 | 75 | 1 675 |
|  |  | 2 Organisation des sessions du conseil municipal | session | 4 | 400 | 1 600 | Tibiri | 1 | 1 | 1 | 1 | 480 | 48 | 1 072 |
|  |  | 3 Mise en place du dispositif de suivi et évaluation du PDC | Comité | 1 | 800 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 Elaboration du PLEA | Rapport | 1 | 5 000 | 5 000 | Tibiri | 1 |  |  |  | 1500 | 150 | 3 350 |
| 7) Renforcer la sécurité dans la commune |  | 1 Appui en sécurité | Litres | 1 | 540 | 540 | Commune | 135 | 135 | 135 | 135 | 162 | 16 | 362 |
|  |  | 3 Formation des agents communautaires volontaires de la sécurité | Homme | 164 | 15 | 2 460 | Commune | 41 | 41 | 41 | 41 | 738 | 74 | 1 648 |
|  |  | 4 Création d'un système adéquat d'information et de sécurité | Portable | 164 | 8 | 1 230 | Volontaires | 41 | 41 | 41 | 41 |  | 37 | 824 |
| 8) Créer les conditions de partenariat avec tous les acteurs de développement pour la commune |  | 1 Elaboration des requêtes de financement | Dossier | PM | PM | 10 000 |  | PM | PM | PM | PM | 3000 | 300 | 6 700 |
|  |  | 2 Organisation des voyages d'étude et formation en plaidoyer et lobbying auprès des partenaires au développement et Diaspora | Voyage | PM | PM | 25 000 |  | PM | PM | PM | PM | 7500 | 750 | 16 750 |
|  |  | 3 Recherche de jumelage avec d'autres communes internes et externes | Extérieur | PM | PM | 5 000 |  | PM | PM | PM | PM | 1500 | 150 | 3 350 |
|  |  | Sous total1 |  |  |  | 67 945 |  |  |  |  |  | 20 383,5 | 2 038 | 45 523 |
|  |  | Axe2: Renforcement d'accès et d'accessibilité aux services sociaux de base Tableau N°52 : Renforcement d'accès et d'accessibilité aux services sociaux de base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs spécifiques |  | Actions | Unité | Quantité | PU en Milliers | Coût total en Milliers | Localisation |  | Répartition par Trimestre |  |  | Répartition des Fonds |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | Commune | Bénéficiaire | Partenaires |
| 1) Améliorer l'accès à l'éducation formelle |  | 1 Recrutement des enseignants au primaire, pré-scolaire et franco arabe | Nbre | 60 | PM | PM | Commune |  |  |  | 60 | PM | PM |  |
|  |  | 2 Construction des classes en matériaux définitifs | Nbre | 40 | 9 000 | 360 000 | Commune | 10 | 10 | 10 | 10 | 108000 | 10 800 | 241 200 |
|  |  | 3 Construction des classes en paillotes | Nbre | 150 | 25 | 3 750 | Commune |  |  |  | 150 | 1125 | 113 | 2 513 |
|  |  | 5 Formation des membres COGES | Séances | 1 | 3 000 | 3 000 | Commune |  | 1 |  |  |  | 90 | 2 010 |
|  |  | 6 Sensibilisation en faveur de la scolarisation de la jeune fille | Séances | 1 | 1 500 | 1 500 | Grappes |  |  | 1 |  |  | 45 | 1 005 |
|  |  | 7 Equipement des écoles en manuels, fournitures scolaires et ludo éducatifs | Lot | 34 | 1 250 | 42 500 | Commune |  |  |  | 34 |  | 1 275 | 28 475 |
|  |  | 8 Organisation des fora sur la scolarisation de la jeune fille | Séances | 1 | 3 000 | 3 000 | Grappes |  |  | 1 |  |  | 90 | 2 010 |
|  |  | 9 Création des cantines scolaires en fonction de la campagne agricole | Ecole | 3 | 5 000 | 15 000 | Commune |  |  |  | 3 |  | 450 | 10 050 |
|  |  | 10 Octroi de bourses aux filles en fin de scolarité | Bourse | PM | PM | PM | Commune |  |  | PM |  |  | PM | PM |
|  |  | 11 Appui aux Fédérations communales des COGES | Appui | 1 | 2 000 | 2 000 | Tibiri |  | 1 |  |  |  | 60 | 1 340 |
|  |  | 12 Appui à l'encadrement des enseignants | Séances | 1 | 1 500 | 1 500 | Commune |  |  |  | 1 |  | 45 | 1 005 |
|  |  | 14 Réhabilitation des classes | Nbre | 10 | 2 000 | 20 000 | Commune | 5 | 5 |  |  | 6000 | 600 | 13 400 |
|  |  | 15 Equipement des classes en table-banc | Nbre | 200 | 15 | 3 000 | Commune |  | 66 | 66 | 68 | 900 | 90 | 2 010 |
|  |  | 16 Construction du logement du secteur pédagogique | Nbre | 1 | 15 000 | 15 000 | Nassaraoua |  |  | 1 |  | 4500 | 450 | 10 050 |
|  |  | 17 Construction bureau du secteur pédagogique | Nbre | 1 | 10 000 | 10 000 | Nassaraoua |  | 1 |  |  | 3000 | 300 | 6 700 |
|  |  | 18 Construction des latrines scolaires | Nbre | 100 | 150 | 15 000 | Commune | 25 | 25 | 25 | 25 | 4500 | 450 | 10 050 |
|  |  | 19 Création des points d'eau modernes dans les écoles | Nbre | 50 | PM | PM | Commune | 5 | 10 | 20 | 15 | PM | PM | PM |
|  |  | 20 Construction des clôtures des écoles | Nbre | 30 | PM | PM | Commune |  | 10 | 10 | 10 | PM | PM | PM |
|  |  | 21 Prise en charge des CAPED et Mini-CAPED et autres | Nbre | 3 | 500 | 1 500 | Commune | 1 | 1 | 1 |  | 450 | 45 | 1 005 |
| 2) Amélioration de l'accès en soins et aliments nutritifs |  | 1 Création d'un centre hospitalier | Nbre | 1 | PM | PM | Tibiri |  | 1 |  |  | PM | PM | PM |
|  |  | 3 Création des cases de santé | Nbre | 1 | PM | PM | Labandi | 1 |  |  |  | PM | PM | PM |
|  |  | 5 Affectation d'un médécin dans le CSI de Tibiri | Nbre | 1 | PM | PM | Tibiri |  |  | 1 |  | PM | PM | PM |
|  |  | 6 Recrutement des agents de santé (équipe cadre du district) | Nbre | 2 | PM | PM | Commune |  |  | 2 |  | PM | PM | PM |
|  |  | 7 Recrutement du personnel auxiliaires (1gardien et 4 manœuvres) | Nbre | 2 | PM | PM | Tibiri |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 8 Equipement du centre hospitalier et CSI en matériels techniques | Nbre | 1 | PM | PM | Tibiri et Toudoun Mori |  | 1 |  |  | PM | PM | PM |
|  |  | 9 Réhabilitation du CSI Tibiri | Nbre | 1 | PM | PM | Tibiri | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 Multiplication de CRENAM/CRENAS | Nbre | PM | PM | PM | Commune | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
|  |  | 12 Création des dépôts pharmaceutiques | Nbre | 1 | PM | PM | Nassaraoua |  | 1 |  |  | PM | PM | PM |
|  |  | 13 Renforcement des capacités des matrones | Séances | 3 | 100 | 300 | CS Commune |  | 1 | 1 | 1 | 90 | 9 | 201 |
|  |  | 14 Renforcement des capacités des ASC-ASB-RC | Séances | 5 | 100 | 500 | Commune | 1 | 1 | 2 | 1 | 150 | 15 | 335 |
|  |  | 15 Renforcement des capacités des relais communautaires | Nbre | 1 | 250 | 250 | Commune | 1 |  |  |  |  | 8 | 168 |
|  |  | 16 Construction des latrines | Nbre | 6 | 350 | 2 100 | CSI et CS |  | 2 | 2 | 2 | 630 | 63 | 1 407 |
|  |  | 17 Construction des incinérateurs et brûleurs | Nbre | 3 | 200 | 600 | 2CSI et 13 CS |  | 3 |  | 3 | 180 | 18 | 402 |
|  |  | 18 Organisation des séances de sensibilisation sur les IST/VIH SIDA | Séances | 3 | 150 | 450 | CSI et CS | 1 | 1 | 1 |  | 135 | 14 | 302 |
|  |  | 19 Célébration de la journée internationale de lutte contre le SIDA | Séances | 1 | 1 500 | 1 500 | Tibiri |  |  |  | 1 | 450 | 45 | 1 005 |
| 3) Faciliter l'accès à l'eau potable et la maîtrise des pratiques d'hygiène et assainissement |  | 1 Construction des AEP multi-villages | Nbre | 1 | 120 000 | 120 000 | Bangarassa |  | 1 |  |  | 36000 | 3 600 | 80 400 |
|  |  | 2 Construction des MAEP simples | Nbre | 3 | 60 000 | 180 000 | Salkam, Tounga Ibrahim et Gopawa carré |  | 1 | 1 | 1 | 54000 | 5 400 | 120 600 |
|  |  | 3 Construction des forages PMH | Nbre | 6 | 13 000 | 78 000 | Commune |  | 2 | 4 |  | 23400 | 2 340 | 52 260 |
|  |  | 4 Construction des puits villageois | Nbre | 3 | 12 000 | 36 000 | Commune |  | 3 |  |  | 10800 | 1 080 | 24 120 |
|  |  | 5 Construction des puits pastoraux | Nbre | 3 | 15 000 | 45 000 | Commune |  |  | 3 |  | 13500 | 1 350 | 30 150 |
|  |  | 7 Réalisation des postes d'eau autonome | Nbre | 5 | 10 000 | 50 000 | Commune | 1 | 1 | 1 | 2 | 15000 | 1 500 | 33 500 |
|  |  | 8 Réhabilitation des forages | Nbre | 4 | 3 000 | 12 000 | Commune | 2 | 2 |  |  | 3600 | 360 | 8 040 |
|  |  | 9 Réhabilitation des puits villageois | Nbre | 2 | 5 000 | 10 000 | Commune |  | 2 |  |  | 3000 | 300 | 6 700 |
|  |  | 10 Réhabilitation des puits pastoraux | Nbre | 3 | 7 000 | 21 000 | Commune | 1 | 1 | 1 |  | 6300 | 630 | 14 070 |
|  |  | 11 Appui au développement de la stratégie ATPC dans les villages | Séances | 4 | 3 000 | 12 000 | Gros centres | 2 | 2 |  |  | 3600 | 360 | 8 040 |
|  |  | 12 Construction des latrines publiques | Nbre | 2 | 3 000 | 6 000 | Commune |  |  |  | 2 | 1800 | 180 | 4 020 |
|  |  | 13 Construction des latrines familiales | Nbre | 100 | 80 | 8 000 | Commune | 25 | 25 | 25 |  | 2400 | 240 | 5 360 |
|  |  | 14 Sensibilisation des populations sur l'hygiène et assainissement | Séances | 1 | 200 | 200 | Grappes | 1 |  |  |  | 60 | 6 | 134 |
|  |  | 16 Création et formation des associations des usagers du service public d'eau | Nbre | 3 | 100 | 300 | Commune |  | 3 |  |  | 90 | 9 | 201 |
|  |  | 17 Création et formation des comités de gestion des points d'eau | Nbre | 6 | 100 | 600 | Commune | 1 | 2 | 2 | 1 | 180 | 18 | 402 |
|  |  | 18 Tenue des réunions annuelles avec les partenaires impliqués dans la gestion des PEM | Nbre | 1 | 200 | 200 | Commune |  |  |  | 1 | 60 | 6 | 134 |
|  |  | 19 Appui à l'organisation des journées annuelles de salubrité | Nbre | 1 | 3 000 | 3 000 | Commune |  |  | 1 |  | 900 | 90 | 2 010 |
| 4) Intensifier l'alphabétisation et l'éducation non formelle |  | 5 Dotation en véhicule | Nbre | 1 | 18 000 | 18 000 | Inspection |  |  | 1 |  | 5400 | 540 | 12 060 |
|  |  | 6 Dotation en moto DT125 | Nbre | 2 | 3 500 | 7 000 | Service alpha |  |  | 2 |  | 2100 | 210 | 4 690 |
|  |  | 7 Appui à la célébration de la journée d'alphabétisation | Nbre | 1 | 1 500 | 1 500 | Commune |  |  | 1 |  | 450 | 45 | 1 005 |
|  |  | 8 Appui à la création des écoles coraniques | Nbre | 17 | 150 | 2 550 | Commune | 4 | 4 | 4 | 5 | 765 | 77 | 1 709 |
| 5 Renforcer la formation professionnelle et l'emploi |  | 1 Construction du mur de clôture du CFM | Ml | 1200 | 20 | 24 000 | Tibiri | 1 |  |  |  | 7200 | 720 | 16 080 |
|  |  | 2 Construction et équipement des salles de classes CFM | Nbre | 5 | 16 000 | 80 000 | Tibiri |  | 3 | 2 |  | 24000 | 2 400 | 53 600 |
|  |  | 3 Branchement électrique | Ligne et compteur | 1 | PM | PM | CFM |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 Branchement du point point d'eau | Compteur | 1 | PM | PM | CFM |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 Appui à l'accompagnement des apprenants | Nbre | 4 | 75 | 300 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9 | 201 |
|  |  | 8 Matières d'œuvre | Nbre | PM | 3 500 | 3 500 | Tibiri |  | 1 |  |  |  | 105 | 2 345 |
|  |  | Sous total2 |  |  |  | 1 221 600 |  |  |  |  |  | 344715 | 36 648 | 818 472 |
| Axe3 : Restauration des systèmes productifs et amélioration de la capacité de résilience de la population Tableau N°53 : Restauration des systèmes productifs et amélioration de la capacité de résilience de la population |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs spécifiques |  | Activités | Unité | Qtité | Prix unitaires en milliers | Coût total en milliers | Localité | Répartition par Trimestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | Commune | Bénéficiaire | Partenaires |
| 1) Appuyer le secteur agricole |  | 1 Construction et équipement des BC | BC | 1 | 10 000 | 10 000 | Commune |  |  |  | 1 | 0 | 300 | 6 700 |
|  |  | 2 Aménagement des sites maraîchers collectifs | Site | 5 | 15 000 | 75 000 | Commune dont Dan Bindji | 2 | 3 | 0 | 0 |  | 2 250 | 50 250 |
|  |  | 3 Appui conseil pour les campagnes irriguées | Mission | 2 | 300 | 600 | Sites de maraïchage | 1 |  |  | 1 |  | 18 | 402 |
|  |  | 4 Appui conseil pour les campagnes pluviales | Mission | 2 | 500 | 1 000 | Tous les villages |  | 1 | 1 |  |  | 30 | 670 |
|  |  | 5 Construction et équipement d'une BIA | BIA | 1 | 5 000 | 5 000 | Commune |  | 1 |  |  |  | 150 | 3 350 |
|  |  | 6 Mise en place des COGES | COGES | 2 | 600 | 1 200 | Mission |  | 1 | 1 |  |  | 36 | 804 |
|  |  | 7 Formation des COGES BC/BIA | Session | 1 | 1 200 | 1 200 | Tibiri |  |  | 1 |  |  | 36 | 804 |
|  |  | 8 Suivi BIA/BC | Mission | 16 | 100 | 1 600 | Commune |  |  | 1 |  |  | 48 | 1 072 |
|  |  | 11 Appui à la défense des cultures | HA | 500 | 7 | 3 500 |  |  |  | 500 |  |  | 105 | 2 345 |
|  |  | 12 Equipement UCA | U | 10 | 180 | 1 800 | Grappes |  | 10 |  |  |  | 54 | 1 206 |
|  |  | 13 Opération bouture | fagot | 2000 | 1 | 2 000 | Commune |  |  | 2000 |  |  | 60 | 1 340 |
|  |  | 16 Construction de la maison du paysan | MP | 1 | PM | PM | Tibiri | PM |  |  |  |  | PM | PM |
|  |  | 1 Mission de sensibilisation sur la campagne de vaccination | Mission | 1 | 300 | 300 | Commune |  |  |  | 1 |  | 9 | 201 |
|  |  | Sensibilisation sur la fièvre de la vallée du Rift | Mission | 1 | 500 | 500 | Commune |  |  |  | 1 |  | 15 | 335 |
| 2 Contribuer à l'amélioration du Secteur de l'élevage |  | 2 Construction de BAB | BAB | 1 | 6 000 | 6 000 | Grappes |  |  | 1 |  |  | 180 | 4 020 |
|  |  | 3 Apprauvisionnement BAB | BAB | 1 | 1 500 | 1 500 | Grappes |  |  |  | 1 |  | 45 | 1 005 |
|  |  | 4 Construction de BIZ | BIZ | 1 | 5 000 | 5 000 | Grappes |  |  | 1 |  |  | 150 | 3 350 |
|  |  | 5 Apprauvisionnement BIZ | BIZ | 1 | 2 000 | 2 000 | Grappes |  |  |  | 1 |  | 60 | 1 340 |
|  |  | 6 Formation des membres de comité de gestion des BAB et BIZ | Session | 1 | 300 | 300 | Grappes |  |  |  | 1 |  | 9 | 201 |
|  |  | 7 Création d'un poste vétérinaire | Poste | 1 | PM | PM | Tombo Bouya | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 Construction d'un parc de contention | Parc | 1 | PM | PM | Tibiri | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 Appui à la santé animale | Appui | 5 | 300 | 1 500 | Mairie |  |  | 1 |  |  | 45 | 1 005 |
| 3 Renforcer le Secteur de l'environnement |  | 1 Récupération des terres | HA | 400 | 300 | 120 000 | Commune | 100 | 300 |  |  | - | - | 125 000 |
|  |  | 2 Collecte et évacuation des déchets plastiques | T | 10 | 300 | 3 000 | Commune | 2 | 3 | 5 |  |  | 90 | 2 010 |
|  |  | 3 Clarification de statuts des espaces récupérés | espaces recupérés | PM | PM | PM | Commune | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
|  |  | 6 Faucardage des mares | Mare | 2 | 15 000 | 30 000 | Commune |  | 2 |  |  |  | 900 | 20 100 |
|  |  | 7 Empoissonnement des mares | mare | 2 | 2 300 | 4 600 | Commune |  |  | 2 |  |  | 138 | 3 082 |
|  |  | 11 Formation sur la pratique de la RNA | Séance | 7 | 50 | 350 | Commune | 3 | 4 |  |  |  | 11 | 235 |
|  |  | 12 Appui à la pratique de la RNA | HA | 100 | 100 | 10 000 | Commune | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 300 | 6 700 |
|  |  | 14 Production des plants | Plants | 10000 | 125 | 1 250 000 | Commune | 5000 | 5000 |  |  |  | 37 500 | 837 500 |
|  |  | 15 Création du bois villageois | Nbre | 1 | 10 000 | 10 000 | Grappes |  |  | 1 |  |  | 300 | 6 700 |
|  |  | 16 Formation des apiculteurs | Session | 1 | 500 | 500 | Tibiri | 1 | 0 | 0 | 0 |  | - | 500 |
|  |  | Sous total3 |  |  |  | 1 548 450 |  |  |  |  |  | 464 535 | 42 839 | 1 082 227 |
| Axe 4 : Développement du commerce, du transport, de la communication et l'énergie Tableau N°54 : Développement du commerce, du transport, de la communication et l'énergie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs spécifiques |  | Actions | Unité | Quantité | PU en Milliers | Coût total en Milliers | Localisation |  | Répartition par Trimestre |  |  | Répartition des Fonds |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | Commune | Bénéficiaire | Partenaires |
| 1) Renforcer les conditions d'échanges commerciaux |  | 1 Création des marchés hebdomadaires | Nbre | 1 | PM | PM | Tibiri, Madé, Tounga Ibrahim, Bangarassa, Kadidi | 1 |  |  |  | PM | PM | PM |
|  |  | 2 Organisation des associations des commerçants | Nbre | PM | PM | PM | Commune | 1 |  |  |  | PM | PM | PM |
|  |  | 3 Organisation des foires communales | Nbre | 1 | 5 000 | 5 000 | Tibiri, Nassaraoua,Gobawa carré, Kadidi, Tombo Bouya |  |  |  | 1 | 1500 | 150 | 3 350 |
| 2) Désenclaver les zones de production |  | 1 Réhabilitation du réseau routier existant | Km | 25 | 10 000 | 250 000 | Commune |  |  | 15 | 10 | 75000 | 7 500 | 167 500 |
|  |  | 2 Amélioration de la couverture en communication | Réseau | PM | PM | PM | Commune | 1 |  |  |  | PM | PM | PM |
| 3) Augmenter la couverture électrique |  | 1 Extension du réseau électrique | Villages | 1 | PM | PM | Tibiri, Afolé, Bankoula, Kiada | 1 |  |  |  | PM | PM | PM |
|  |  | 2 Electrification des gros villages | Villages | 3 | 50 000 | 150 000 | Commune |  |  | 1 | 2 | 45000 | 4 500 | 100 500 |
|  |  | 3 Electrification des cases de santé en panneaux solaires | Case | 5 | 500 | 2 500 | Commune |  | 5 |  |  | 750 | 75 | 1 675 |
|  |  | 5 Electrification publique des gros villages | Villages | 5 | 150 | 750 | Commune | 1 | 1 | 1 | 2 | 225 | 23 | 503 |
| 4) Multiplier les infrastructures socio-économiques |  | 1 Construction des hangars de marchés | Unité | 4 | 1 000 | 4 000 | Afolé, Nassaraoua, Béchémi, Gobawa carré |  |  | 4 |  | 1200 | 120 | 2 680 |
|  |  | 2 Construction des aires d'abattage | Unité | 1 | 2 500 | 2 500 | Nassaraoua, Béchémi, Gobawa carré, Guérepchi |  |  | 1 |  | 750 | 75 | 1 675 |
|  |  | 3 Réorganisation des structures de transport | Nbre | 3 | 5 000 | 15 000 | Afolé, Tibiri, Tombo Bouya |  | 1 |  |  | 4500 | 450 | 10 050 |
|  |  | 3 Appui matériel des artisans | Nbre | 20 | 100 | 2 000 | Commune | 5 | 5 | 5 | 5 | 600 | 60 | 1 340 |
|  |  | Sous total4 |  |  |  | 431 750 |  |  |  |  |  | 129 525 | 12 953 | 289 273 |
|  | Axe5: Amélioration des conditions de vie des femmes, des jeunes, des enfants, des handicapés et des valeurs culturelles Tableau N°55 : Amélioration des conditions de vie des femmes, des jeunes, des enfants, des handicapés et des valeurs culturelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs spécifiques |  | Actions | Unité | Quantité | PU en Milliers | Coût total en Milliers | Localisation |  | Répartition par Trimestre |  |  | Répartition des Fonds |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | Commune | Bénéficiaire | Partenaires |
| 1) Augmenter les revenus des femmes,jeunes et handicapés |  | 1 Octroi des crédits aux femmes, jeunes et handicapées | Pers | 3000 | 100 | 300 000 | Commune |  | 500 | 1000 | 1500 | 90000 | 9 000 | 201 000 |
| 2) Faciliter l'insertion professionnelle des jeunes et des handicapés |  | 3 Formation des femmes, des jeunes et handicapés en entreprenariat | Pers | 2000 | 25 | 50 000 | Commune |  | 1000 |  | 1000 | 15000 | 1 500 | 33 500 |
| 3) Alléger les tâches des femmes |  | 2 Promotion du gaz demestique et foyers améliorés | Nbre | 80 | 17 | 1 360 | Commune | 20 | 20 | 20 | 20 | 408 | 41 | 911 |
| 4) Promotion du genre |  | 1 Sensibilisation sur le respect du droit de la femme et l'enfant | Séance | 2 | 300 | 600 | Commune | 1 | 1 |  |  | 180 | 18 | 402 |
|  |  | 2 Sensibilisation sur les violences faites aux filles et aux femmes | Séance | 20 | 200 | 4 000 | Commune | 5 | 5 | 5 | 5 | 1200 | 120 | 2 680 |
|  |  | 3 Sensibilisation sur la santé reproductive | Séance | 40 | 50 | 2 000 | CSI et CS | 10 | 10 | 10 | 10 | 600 | 60 | 1 340 |
|  |  | 4 Renforcement de la participation de la femme à la démocratie | émission | 300 | 10 | 3 000 | Radio Dallol | 60 | 60 | 60 | 60 | 900 | 90 | 2 010 |
| 5) Promouvoir les activités culturelles et sportives |  | 1 Création d'un service communal de la jeunesse et sport | Nbre | 1 | PM | PM | Tibiri |  | 1 |  |  | PM | PM | PM |
|  |  | 2 Création des maisons des jeunes et la culture | Nbre | 2 | PM | PM | Nassaraoua, Tibiri, Kadidi, Gobawa Carré, Tounga Ibrahim |  |  | 1 | 1 | PM | PM | PM |
|  |  | 4 Création et équipement des terrains de sport | Nbre | 5 | PM | PM | Commune |  |  |  | 5 | PM | PM | PM |
|  |  | 5 Organisation des rencontres sportives et culturelles | Nbre | 1 | PM | PM | Tibiri |  |  | 1 |  | PM | PM | PM |
|  |  | Sous Total5 |  |  |  | 360 960 |  |  |  |  |  | 108 288 | 10 829 | 241 843 |

# V – Cadre institutionnel de mise en œuvre

## 5.1 Organisation (CCC)

Le Plan de Développement Communal Replanifié est l’unique cadre de référence pour la commune en matière de développement socioéconomique. La stratégie de mise en œuvre du PDC-R vise la création d’un environnement favorable à la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation des actions programmées et une bonne communication entre les acteurs impliqués. Cette stratégie s’articule autour de 5 axes d’intervention

- renforcement des capacités du conseil municipal et certains acteurs locaux ;

- mise en place d’un dispositif efficace de communication ;

- mobilisation des ressources financières y compris le développement de la coopération décentralisée ;

- mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation participatif.

- Le renforcement des capacités du conseil municipal

La mise en œuvre du PDC impose à la commune, de disposer de compétences à même de plaider efficacement pour la réalisation des actions programmées. Le renforcement des capacités opérationnelles de la commune est non seulement un objectif du PDC mais aussi une condition pour sa mise en œuvre. Il conviendrait donc d’organiser des formations spécifiques au profit des conseillers, du personnel communal et de tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PDC.

- Le dispositif de communication

L’appropriation du PDC-R par les populations constitue un facteur positif pour sa mise en œuvre. Cela ne peut se faire qu’au travers une politique de communication cohérente et efficace dont les objectifs sont non seulement, d’informer mais aussi de susciter une participation active des populations et de tous les acteurs, aux actions à mettre en œuvre. La création d’un cadre de concertation entre la commune et ses partenaires participera de la diffusion des informations et de la mobilisation de toutes les opportunités autour de l’exécution de la planification communale.

- La mobilisation des ressources financières

La mise en œuvre du PDC-R nécessite de ressources financières importantes. Le premier travail de la commune consistera à l’amélioration du recouvrement de ces ressources internes à travers une meilleure connaissance de son potentiel taxable et la mise en place d’une stratégie efficace de mobilisation de son potentiel. La commune doit faire preuve de bonne gouvernance pour gagner la confiance des populations et des bailleurs de fonds. La stratégie consistera en un accroissement permanent des recettes fiscales de la commune pour augmenter ses capacités d’auto financement, ce qui serait un argument solide auprès des partenaires intéressés par l’accompagnent la décentralisation.

La coopération décentralisée est un axe important de mobilisation des ressources pour la commune, tant au niveau national qu’international. Des possibilités existent pour la commune de les exploiter, à travers des accords de coopérations décentralisés. C’est un mécanisme qui a fait ses preuves dans d’autres communes et qui s’inscrit dans la durée. Dans un contexte caractérisé par la rareté de partenaires, la commune rurale de Bazaga doit valoriser les opportunités qui s’offrent à elle dans ce domaine.

- Le dispositif de suivi-évaluation participatif

Les différents aspects du système de suivi évaluation doivent impliquer la participation des acteurs à tous les échelons (populations bénéficiaires, services communaux, conseil municipal, etc.), avec des indicateurs propres à chaque catégorie. Le suivi sera opérationnel par la mise en place d’un service de suivi évaluation doté d’un personnel permanent et dont le rôle sera de traiter, de capitaliser et de diffuser les informations sur les expériences de la commune. Le personnel bénéficiera d’un renforcement de capacités lui permettant de bien mener sa mission.

Tous les acteurs qui interviennent dans la mise en œuvre sont impliqués à différents degrés dans le suivi/évaluation du PDC-R. Il s’agit de:

- Conseil communal à travers le maire

- Services communaux

- Services techniques déconcentrés de l’Etat

- Société civile

- Institutions partenaires mettant en œuvre des projets de développement

- Partenaires techniques et financiers.

L’administration communale assure le contrôle et la coordination des activités du service de suivi évaluation. Pour ce faire, les mesures à prendre pour rendre le suivi/évaluation opérationnel sont :

- Création d’une commission en charge de la planification du suivi / évaluation ;

- Création d’un organe de suivi de la mise en œuvre du PDC-R.

Au terme de l’évaluation de la programmation de l’an 1 du PDC-R, les activités de l’année suivantes sont programmées tenant compte des succès, des contraintes et difficultés rencontrées.  Aussi, les actions qui n’ont pas été réalisées, sont programmées au cours de la nouvelle année. Les programmations annuelles sont élaborées et approuvées par le conseil municipal.

## 5.2 Ancrage institutionnel

Le PDC-R est un outil d’orientation et de programmation des actions de développement pour la commune. Celle-ci est donc entièrement responsable de son élaboration/exécution, conformément aux politiques nationales en matière de développement socioéconomique. Le conseil municipal en tant qu’organe délibérant de la commune, est le premier responsable de l’exécution du PDC. Il lui revient donc de mettre en œuvre la politique de mobilisation des ressources en vue de la réalisation des actions programmées dans le PDC. Le Maire, en sa qualité de président de l’exécutif communal, est le premier responsable de la mise en œuvre du PDC-R.

## 5.3 Rôle des structures

- Le conseil municipal

Il est le maître d’ouvrage de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de développement communal. A ce titre, il participe à l’élaboration des plans d’actions et d’investissements annuels, à l’élaboration des microprojets, à la mobilisation de la contrepartie financière de la commune, à la négociation avec les partenaires, à la délégation de la mise en œuvre des actions et au suivi évaluation de la réalisation des actions.

- Les commissions spécialisées du conseil municipal

Elles appuient le conseil municipal dans le traitement et le suivi de certaines questions spécifiques concernant la vie de la commune. Elles peuvent être chargées par le conseil municipal de suivre des aspects techniques relatifs au PDC-R. La commission des finances par exemple peut être chargée de suivre la mobilisation des ressources dans le cadre de la mise en œuvre du PDC-R.

- Les services techniques déconcentrés de l’Etat

Ils ont été associés à l’élaboration du plan communal de développement. A ce titre ils émettent des avis techniques et de non objection sur les projets. Ils veillent sur le respect des normes techniques, collectent les données statistiques, et participent aux réunions de planification et d’évaluation des actions. Ils participent au renforcement des capacités des bénéficiaires, assure l’appui conseil dans le montage des dossiers de projets et le contrôle de conformité avec les stratégies et politique nationales de développement.

- Les partenaires techniques et financiers

Ils contribuent techniquement et financièrement a la mise en œuvre des actions de développement aux côtés de la commune. Ils participent également aux missions de suivi et d’évaluation sur le terrain.

- Les organisations communautaires

Elles ont pour rôles d’apporter un appui conseil aux populations dans le cadre de leur responsabilisation et de leur participation à la mise en œuvre des différentes actions initiées par elles. Elles constituent un cadre opérationnel d’intervention que le conseil municipal peut mettre à profit pour suivre l’exécution des activités sur le terrain.

- Les populations bénéficiaires

Dans le cadre de la communalisation, les populations jouent un rôle de premier plan dans l’identification, la mise en œuvre et le suivi des actions de développement. Elles participent aussi au financement des actions.

- Les prestataires de services (bureaux d’étude, entrepreneurs etc.)

Les prestataires de services en tant que structures privées sont chargés de l’exécution des travaux qui leurs sont confiés conformément aux clauses contractuelles. Ils apportent également un appui conseil à la commune.

## 5.3 Mécanisme de financement

La mise en œuvre du PDC nécessite des ressources financières provenant de sources variées : des ressources internes et des contributions externes, provenant des différents partenaires (Etat, projets et programmes, coopération décentralisée, ONG/associations,  privés). Les ressources internes proviennent des ressources propres de la commune et de la contribution des populations. Elles représentent en général 10 à 15% du budget global.

## 5.4 Dispositif de suivi / évaluation

- Le dispositif de suivi-évaluation

Le suivi - évaluation de la mise en œuvre du PDC se fait à plusieurs niveaux:

- La tutelle (Préfecture) qui assure le contrôle de légalité des actes communaux et apporte un appui conseil à la commune,

- La commune (le Conseil municipal et l’exécutif) qui élabore les planifications communales et assure le suivi de l’exécution et l’évaluation de la réalisation des actions programmées. Elle doit procéder à une autoévaluation annuelle du PDC, une autoévaluation àmis parcours et une autoévaluation finale de la mise en œuvre du PDC. Elle procède également à la ré-planification des actions du PDC.

- Les populations qui contrôlent, suivent et évaluent l’exécution des réalisations sur le terrain.

- Les outils de suivi et évaluation

Le dispositif de suivi et évaluation est basé sur un ensemble d’outils qui sont entre autres:

- Les Plans d’Actions et d’Investissement Annuels (PAA, PIA),

- Les contrats et conventions

- Le cahier de chantier

- Les procès verbaux (PV) de suivi de l’avancement des travaux

- Le procès verbal (PV) de réception

- Le suivi budgétaire …

# CONCLUSION

Le Plan de Développement Communal Replanifié de Tibiri a été élaboré avec l’implication de tous les acteurs de la commune, il reflète donc les aspirations réelles des populations de la commune.

L’examen et l’analyse approfondie des contraintes et des potentialités du milieu, des objectifs de développement et des actions prioritaires identifiées par le conseil municipal et la société civile et conformément à la vision formulée de la commune, ce document établie un programme simplifié d’investissement à court et moyen terme adapté aux réalités locales. Il constitue à ce titre un outil d’orientation et d’investissement communal. C’est donc au conseil communal que revient la délicate tâche de traduire toutes ces aspirations en actions concrètes dont la mise en œuvre doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation permanents. La mobilisation future des populations dépendra en grande partie de la réussite des actions prévues dans le présent PDC.

Tous les acteurs ont été pleinement impliqués dans le processus ayant conduit à l’élaboration de ce PDC-R et ont pris l’engagement de jouer leurs rôles dans sa mise en œuvre. Il est néanmoins important de signaler que certains facteurs pourraient constituer des menaces ou des risques à la mise en œuvre efficiente du PDC-R. Il s’agit notamment:

- d’un mauvais fonctionnement du conseil municipal ;

- d’un manque de compétences de la part du personnel communal ;

- d’une mauvaise collaboration du conseil communal avec les services techniques communaux/départementaux et les populations ;

- d’une mauvaise valorisation des opportunités qui s’offrent à la commune,

- d’un dysfonctionnement des organes de contrôle et de suivi de la mise en œuvre du PDC.

Le conseil communal dispose désormais d’un précieux outil de négociation, qui reflète l’essentiel des besoins des populations pour les cinq (5) années à venir. La mobilisation de tous les acteurs autour de PDC-R serait le premier pari à gagner par le conseil municipal.

ANNEXES

OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE A L’HORIZON 2030

| - Domaine | - Objectifs |
| --- | --- |
| - Eradication de la pauvreté | - 1er objectif : Éliminer la pauvreté, sous toutes ses formes et partout dans le monde |
| - Lutte contre la faim | - 2ème objectif : Éliminer la faim et la famine, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable |
| - Accès à la santé | - 3ème objectif : Donner aux individus les moyens de mener une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges |
| - Accès à une éducation de qualité | - 4ème objectif : Veiller à ce que tous aient accès à l’éducation et promouvoir des possibilités d’apprentissage de qualité dans des conditions équitables tout au long de la vie |
| - Egalité entre les sexes | - 5ème objectif : Parvenir à l’égalité des sexes en autonomisant les femmes et les filles |
| - Accès à l’eau salubre et à l’assainissement | - 6ème objectif : Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau |
| - Recours aux énergies renouvelables | - 7ème objectif : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et renouvelables à un coût abordable |
| - Accès à des emplois décents | - 8ème objectif : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous |
| - Industrie, innovation et infrastructure | - 9ème objectif : Mettre en place une infrastructure résistante, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation |
| - Réduction des inégalités | - 10ème objectif : Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein |
| - Villes et communautés durables | - 11ème objectif : Créer des villes et des établissements humains ouverts à tous, sûrs, résistants et durables |
| - Consommation responsable | - 12ème objectif : Instaurer des modes de consommation et de production durables |
| - Lutte contre les changements climatiques | - 13ème objectif : Prendre des mesures d’urgence pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions |
| - Protection de la faune et de la flore aquatique | - 14ème objectif : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité |
| - Protection de la faune et de la flore terrestres | - 15ème objectif : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité |
| - Justice et paix | - 16ème objectif : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer à tous l’accès à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes |
| - Partenariats pour les objectifs mondiaux | - 17ème objectif : Revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable et renforcer les moyens de ce partenariat |

Crate de localisation de la commune de Tibiri

Occupation des sols de la commune urbaine de Tibiri pour la situation de 2016

Occupation des sols de la commune urbaine de Tibiri pour la situation de 1986

Carte d’infrastructures hydrauliques

Carte d’infrastructures sanitairtes

Carte d’infrastructures scolaires