**REPUBLIQUE DU NIGER**

**REGION DE DOSSO**

**DEPARTE MENT DE DOSSO**

**CO MMUNE RURALE DE SAMBERA**

|  |
| --- |
| **RAPPORT SUR L’ETAT GENERAL DE LA COMMUNE RURALE DE SAMBERA** |

**Elaboré par : Amadou Moukaila, SG /Mairie Décembre2023**

**INTRODUCTION**

L’élaboration et la présentation du présent rapport répond à une disposition du Code General des Collectivités Territoriales en son article 80 , stipule que le Président du Conseil municipal doit rendre compte au conseil au cour du premier trimestre de chaque année par un rapport général de :

* l’état général de la commune ;
* l’activité et le fonctionnement des différents services de la commune et des organismes relevant d’elle ;
* l’état d’exécution des délibérations du conseil ;
* la situation économique et financière de la commune ;
* la mise en œuvre du plan de développement communal et de l’exécution du budget.

**La mission de la Commune.**

La mise en œuvre du présent PDC pour l’amélioration des conditions et cadre de vie de la population de cette commune. Celle-ci, doit mettre tout en œuvre pour mobiliser les ressources humaines, matérielles et financières nécessaire pour sa mise en œuvre. En outre, une stratégie de communication efficace et concertée sera élaborée pour permettre un meilleur partage de l’information à l’endroit de tous les acteurs concernés.

**La vision de la commune**.

« A l’horizon 2035, la Commune Rurale de Sambéra, ambitionne de vivre dans un environnement sain et paisible : être durablement autosuffisant en terme alimentaire et nutritionnel où les hommes et les femmes, les jeunes filles comme garçons, les personnes démunis ont un accès équitable et inclusifs aux services sociaux de base de qualité et disposer d’un capital humain et productif bien géré, judicieusement soutenus et sécurisés »

I**. ETAT GENERAL DE LA COMMUNE**.

**2.1 Présentation de la Commune**

* **Position géographique**

La Commune Rurale de Sambéra est localisée dans le département de Dosso et fait partie des onze (11) Communes qui le composent, elle à environ 90 km du Chef lieu de la Région de Dosso. Elle couvre une superficie de 1295 km2. Elle est créé par la loi N°2002/014 du 11 juin 2002, portant création des Communes et fixant les noms de leur Chef-lieu et complétée par la loi 2003-35 du 27 Aout 2003, portant composition et attribution des communes. Le village de Sambéra est le Chef lieu de la Commune de Sambéra.

Elle est limitée :

* Au Nord par la Commune de Gollé ;
* Au Nord-est par la Commune deFarey ;
* Au Sud par la République du Benin ;
* Au sud par la Commune de Tanda (Gaya) ;
* A l’Est par la Commune de Yélou(Gaya) ;
* A l’Ouest par la Commune de Falmey et Guilladjé (Boboye).
* **Population**

La Commune Rurale de Sambéra est situé dans le département de Dosso, Région de Dosso. Selon les résultats du RGP/H de 2012, la population de la Commune Rurale de Sambéra est de : 50.820 habitants, dont 25.308 hommes et 25.512 femmes soit 49.79%d’hommes et 50,20 %des femmes. En appliquant le taux d’accroissement inter censitaire de 2% pour la Commune de Sambéra. La population de la Commune de Sambéra est estimée en 2018 à 60.329 habitants sur la base des données de la Commune et de l’institut Nationale de la statistique (INS).

Cette population est repartie entre dans 58 villages administratifs et les principaux groupes ethniques rencontrés dans l’espace de la Commune sont les zerma majoritaires des peulhs, des Haoussa et une minorité des Touaregs.

Les principales activités des populations sont : l’agriculture, l’élevage et la pêche .La Commune dispose également d’autres potentialités à savoir des bas fonds irrigables, des réserves forestières, des carrières des granites des sites d’extraction du sel et des rôneraies.

* **Nombre de villages/quartiers/tribus/hameaux et campements**.

La Comme de Sambéra compte 120 localités, quartiers, hameaux, campements et tribus dont 59 villages administratifs.

* **Nombre des conseillers élus et répartition par sexe.**

Le nombre des membres élus(es) avec voix délibérative est de : 15 dont 11 hommes et 4 femmes soit 73,33% d’hommes et 26,64% de femmes.

* **Nombre des membres de droit.**

Le nombre des membres de droit avec voix consultative est de : 4, dont 4 hommes et 0 femme soit 100% d’hommes.

* **Nombre de partis politiques représentés au sein du Conseil Municipal.**

Au total cinq (05) formations politiques sont représentées au sein du Conseil Municipal de Sambéra à savoir : ANDP –Zaman lahiya, MPR-Jamhuriya, MODEN FA Lumana, PNDS Tarreya et RDP Annema-Banizoumbou.

* Nombre des commissions spécialisées du Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal dispose en son sein trois commissions spécialisées.

a) la commission des affaires économique et financière (CAE/F) ;

b) la commission des affaires sociale et culturelles (CAS/C) ;

c) la commission du développement rural et environnement (CDR/E).

* **Appartenance à une association ou groupement de Communes.**

La Commune de Sambéra fait partie du groupement local de coopération décentralisée dénommé : ESPACE DENDI-GANDA regroupant 15 communes des trois (03) pays à savoir le Benin, le Nigeria et le Niger partageant ledit ESPACE.

**2.2**  **Rappel des événements marquants au cours de l’année précédente**.

En 2023, la vie communale a été marquée par les événements suivants.

* L’organisation d’un forum communale sur la problématique de la scolarisation de la jeune fille ;
* L’organisation de la journée commémorative de la jeune fille au titre du département de Dosso ;
* Rencontres du cadre de concertation (espace de dialogue) sur la prévention et la gestion des conflits ;
* L’aménagement des routes latéritiques par le MCA-SOGEA SATOM (l’axe guitto do –embranchement et l’axe margou béné –Gaya ;

**2.5** **Etat des indicateurs socioéconomiques.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Domaine** | **Indicateurs** | **Valeur précédente (année passée)** | **Valeur actuelle** |
| Education | Taux de scolarisation | 40,80% | 43 ,25% |
| Taux de scolarisation de la jeune fille | 40,44 % |  |
| Effectif du personnel enseignant par catégorie | Enseignants titulaires : 32  Enseignants contractuels : 125 | Enseignants titulaires : 26  Enseignants contractuels : 117 |
| Santé | Taux de couverture sanitaire | 38,51% | 73 % |
| Effectif du personnel soignant par catégorie | Médecin : 1, IDE : 03, ASB : 13, IC : 2, SFDE : 2 | Médecin : 1, IDE : 03, ASB : 13, IC : 2, SFDE : 0 |
| Hydraulique | Taux de couverture en eau | 73 ,58% | 76 ,51% |
| Effectif du personnel | Néant | Néant |
| Assainissement | Réalisation dans le domaine | ATPC (01) | ATPC (01) |
| Finance | Taux de mobilisation des ressources (TMTV) | 58,78% | 52,56% |

**Commentaire :** la lecture des indicateurs socioéconomiques du tableau fait ressortir clairement un faible taux de couverture des différents secteurs basiques dans la Commune de Sambéra.

**II.ACTIVITES ET FONCTIONNEMENT DES DIFFERENTS ORGANES DE LA COMMUNE.**

**2.1 Le Conseil Municipal (délibérant)**

* **La tenue des sessions**
* Nombre de sessions tenues (ordinaires et extraordinaires)

Nombre de sessions ordinaires : trois(03)

Nombre de sessions extraordinaires : un(01)

* Régularité des élus aux sessions (évolution des présences/absences des élus et membres de droit)

A toutes les sessions tenues les membres élus (es)s et les membres de droit ont majoritairement répondus présents aux différentes séances du Conseil Municipal à l’exception de la 2eme session ordinaire où il a été enregistré deux(02) absences parmi élus ayant donné mandat à leurs collègues.

* L’information populaire (évolution de la participation des citoyens aux sessions du conseil)

Les sessions du conseil sont publiques. Les citoyens ont toujours participé aux différentes sessions tenues par le conseil municipal.

* **Les délibérations**
* **Nombres de délibérations** : six(06)
* **Domaines concernés** :
* L’adoption des procès verbaux des sessions, commissions ;
* La coopération transfrontalière ;
* La réactualisation de la commission foncière communale ;
* L’adoption du budget 2023 ;
* L’adoption du Plan d’investissement annuel ;
* L’adoption du Plan de Développement Communal replanifié (PD Cr) ;
* L’adoption du Plan d’occupation des Sols(POS). **2.2 L’exécutif communal**

**Tableau indicatif**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | **Nom et Prénoms** | **Fonction** |
| 01 | Moumouni Hamani | Maire |
| 02 | Adamou Marou | Adjoint au Maire |

* **Etat de mise en œuvre des délibérations**

Existence d’un mécanisme de suivi des délibérations du conseil et de leurs exécutions sur les plans administratif et financier à travers les commissions thématiques du Conseil.

**Etat de mise en œuvre des autres actes pris par le conseil**

* L’adoption du budget 2024 de la Commune au titre de l’exercice en cours  ;
* L’autorisation de la signature de la convention d’adhésion à la coopération transfrontalière dénommée « l’espace DENDI-GANDA » regroupant 15 communes des trois pays à savoir le Benin, le Nigeria et le Niger ;
* Le suivi de l’exécution du Budget communal ;
* Le suivi et le fonctionnement des commissions d’épaulement du conseil ;
* La réplanification du plan de développement communal (PDC) avec l’appui technique et financier de l’ONG /SONED et le MCA ;
* L’élaboration du Plan d’Occupation des Sols (POS) avec l’appui technique et financier de l’ONG /SONED et le MCA ;
* Les rencontres périodiques de l’espace de dialogue sur des sujets brulants de la vie communale.
* **Les missions et rencontres de travail**
* **Mission de supervision des activités**
* Missions de supervision des activités des services techniques et des partenaires technique et financier (Programme Lux Dév, Projet /PJIP , ONG/AOPDD , ONG/AGRIDEL , ONG /AID/KOKARI , ONG/FNEN-DADO ,ONG/ZIZ , Projet/ Frexus  , ONG/AOPDD , ONG/AOPDD , Caisse Hinfani, supervision des activités des commissions foncières (COFO/COM , COFOBs ) , des comités villageois , des coopératives villageoises ;

-**Mission de sensibilisation**

* **Avril 2023** : Mission d’information et sensibilisation du cadre de concertation sur le conflit lié à l’accès de la bourgoutière de Koulou;
* **Novembre 2023** : mission de sensibilisation de l’ONG /ARIDEL au profit des bénéficiaires des villages d’intervention du projet PEJIP ;
* **Novembre 2023 :** mission de sensibilisation de l’ONG/AVENIR dans les villages d’intervention sur les pratiques familiales essentielles ;

-**Mission de mobilisation des ressources**

* **Septembre 2023** : Mission de recouvrement des taxes et impôts dans les villages de la commune ;

**-Mission de plaidoyer et négociation auprès des partenaires**

* Mission de plaidoyer et négociation auprès des partenaires techniques et financiers pour la réactualisation du Plan de développement communal(PDC) ;
* Mission de plaidoyer et négociations auprès des partenaires techniques et financiers pour le financement du Plan local eau et assainissement (PLEA) ;
* Mission de plaidoyer et négociation auprès des partenaires techniques et financiers pour la tenue d’un forum communal sur l’éducation ;
* Mission de plaidoyer et négociation auprès des partenaires techniques et financiers pour la tenue d’un forum communal sur la scolarisation de la jeune fille.

-**Mission de contrôle de mise en valeur de ressources partagées.**

* Mission de suivi et contrôle des commissions foncières de base (COFOB) par la commission foncière communale (COFOCOM) ;
* Mission de suivi et de contrôle de mise en valeur de ressources partagées aux niveaux des COFOBs par la commission foncière communale (COFOCOM) ;
* Mission de la COFODEP à la commission foncière communale sur le contrôle des ressources partagées.
* **Les audiences importantes /passages des missions**

**-Audiences aux populations :**

* Tenue des audiences populaires suite élaboration du budget annuel de la Commune ;
* Tenue des audiences populaires sur le projet d’aménagement de la route margou béné –Gaya et le tronçon guitodo- Sambéra par le MCA
* Tenue audience foraine sur la réduction des dépenses ostentatoires lors des cérémonies des mariages ;
* Tenue audience foraine sur le projet d’aménagement de la vallée du fleuve par le MCA.
* Tenue audience foraine d’établissement des actes d’Etat civil ;

**-Passage des principales missions étatiques :**

* Mission du projet d’électrification de certaines localités : Maikada, Gabikane, Tako Koara et Ouna ;
* Octobre 2023 : mission de supervision de la Direction Régionale de centre de formation aux métiers au Centre de Formation aux Métiers (CFM) de Sambéra.

-**Passage missions des partenaires (Projets et ONGs)**

* Juin2023 : mission de collecte de données de l’INS en prélude au recensement général de la population ;
* Septembre 2023 : mission d’information, sensibilisation et installation des membres des comités de gestion des plaintes dans le cadre de la mise en œuvre du PIDACC/BN (Programme intégré de développement et d’adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger ;
* Septembre 2023 : mission de formation DDN/Dosso pour le statisticien de l’IECP/Sambéra ;
* **Septembre 2023** : mission du programme d’électrification des villages et mise en place de comité de gestion de plaintes ;
* **Septembre 2023** : mission de suivi des accords sociaux relatif conflit entre agriculteurs et éleveurs au lié à l’accès d’une ressources partagée (bourgoutière de Koulou) ;
* **Octobre: 2023 :** mission d’information et de sensibilisation de l’ONG/Hallassay pour la réouverture de centre de formation de seconde chance dans les villages ci-après : Sambéra, Banigorou, Yoldé, Alfa Koara 1, Larrey, Koassi Dosso, Kayan Kaina et Sambéra Tagui ;
* **Novembre 2023** : mission de l’ONG/Hallassey pour la tenue de l’assemblée générale constitutive de l’Union des groupements de Sambéra ;
* **Novembre 2023 : mission d’information et sensibilisation d’une équipe Infani, conduite par le Directeur relative aux changements intervenus dans le fonctionnement de la Caisse Infani sur les modalités d’octroi des crédits agricoles et des groupements partenaire de la Caisse.**
* **Etat de fonctionnalité des commissions spécialisées**
* **Les différentes commissions de la Commune.**
* La Commission des affaires sociales et culturelles (CAS/C) : elle est compétente dans les domaines sociales et culturelles ;
* La commission des affaires économiques et financières (CE/F) : elle est compétente dans les domaines économiques et financières ;
* La commission du développement rural (CDR) : elle est compétente dans le domaine du développement rural
* **Les activités menées par les commissions spécialisées.**
* **La commission des affaires sociales et culturelles (CAS/C).**

Elle est saisie à fonds au besoin sur toutes les questions sociales et culturelles (éducation, santé, communication, promotion de femme et de la jeunesse, sport et culture) ;

* **La commission des affaires économiques et financières (CAE/F).**

Elle est saisie à fonds sur les questions économiques et financières. Elle examine les projets des budgets et présente ses rapports détaillés en plénière lors des sessions budgétaires du Conseil Municipal, elle appuie aussi dans le cadre de la mobilisation des recettes ;

* **La Commission du développement rural et**

**Environnement (DR/E).**

Elle est saisie à fonds sur toute les questions relative au développement et environnemental. Elle collabore avec les services du développement rural (environnement, agriculture et élevage) ;

* **La Commission Foncière Communale (COFOCOM).**

Elle assure la sécurisation des ressources partagées (ressources naturelles), leur mise en valeur, le suivi et l’encadrement des Commissions foncières de base (COFOB) et la réception des actes de transactions foncière et leur inscription dans le dossier rural. Elle élabore son

* **Les contraintes et opportunités des commissions spécialisées :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Les contraintes** | **Les opportunités** |
| La non maitrise total de leur rôle et responsabilité ; | **La majorité des membres des commissions sont des lettrés ;** |
| Insuffisances de formation ; | **La disponibilité des membres ;** |
| Insuffisance des moyens financiers | **Création d’un groupe watshap** |

* **Le dispositif Communal de concertation et partage d’information**
* **Les cadres de concertation sectoriels et globaux existants et leur fonctionnalité.**
* **La Commune de Sambéra dispose en son sein deux (02) cadres de dialogues à savoir :**
* le cadre de concertation communal avec l’appui technique et financier du projet FREXUS, de la fédération des éleveurs FNEN-Daddo et de la fédération Moribane le cadre de dialogue communal ;
* Le cadre de dialogue appuyé par le PACT-2(Programme d’appui aux Collectivités Territoriales) ;
* **La fonctionnalité des cadres de concertations** Les cadres constituent des organes consultatifs sur toutes les questions de développement de la Commune. Pour plus de viabilité d’équité toutes les couches socioprofessionnelles sont représentées dans les cadres de dialogue qui ont montré leur efficacité surtout dans la prévention, la gestion et la transformation des conflits, elles servent de guide d’orientation pour les partenaires aux développements de la Commune.
* **Les comités et commissions ad ‘hoc mis en place et leurs activités.**
* Le comité de suivi et évaluation du Plan de développement Communal (PDC), assure le suivi –évaluation de l’exécution du PDC ;
* La commission permanente du recensement administratif de la population ;
* Le comité technique d’élaboration du Plan de Développement de la Commune (PDC).

III. **ACTIVITES ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES COMMUNAUX**

* 1. **Secrétariat général**
* appuis technique au Maire dans la gestion des affaires courantes ;
* -Assure le suivi et l’exécution du budget Communal ;
* élabore le compte administratif de l’ordonnateur ;
* assure le rapportage des sessions du Conseil Municipal, de sessions des cadres de concertation  et autres réunions ;
* établi les actes de sessions et leur transmission à la Tutelle ;
* élabore la comptabilité matière de la Mairie ;
* assure la coordination des services techniques et partenaires technique et financier (Projets, ONGs, Associations, etc.) ;
* élabore le rapport général de la Commune.

**3.2** **Service communal Etat civil et Recensement**

* Ressources humaines affectées : le service communal d’état civil compte à un effectif de deux (02) agents, vingt deux (22) préposés aux écritures.
* Situation des centre de déclaration ouvert et fonctionnel de la commune.

On dénombre 57 centres de déclarations dans la commune, dont 33 sont opérationnels.

* **Tableau indicatif des actes d’état civil établis en 2023.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type d’actes | Déclarations directes | Jugements déclaratifs |
| Naissance | 923 | 887 |
| Mariage | 12 | 02 |
| Décès | 12 | 04 |

* **Tableau indicatif des outils/équipement de travail et des conservations des informations du centre d’état civil.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Type**  **Nombre** | Bureau | Chaises | Armoire métallique | Grande caisse métallique | Petite caisse  métallique | Moto  DT125 |
| 02 | 02 | 02 | 04 | 02 | 01 |

* Le délai moyen de délivrance d’un acte civil est de 60 jours.

**Tableau indicatif des contraintes et de perspectives du domaine**

|  |  |
| --- | --- |
| **Contraintes** | **Perspectives** |
| **.**Manque de moyen de suivis ;  **.**Insuffisance des préposés aux écritures ;  **.**Exiguïté du bureau ;  **.**Manque de salle d’archivage | **.**Sensibilisation continue des populations ;  **.**Formation continue des préposés aux écritures des chefs centre |

3.**3 .Service des affaires domaniales communales**

En 2023, la situation des parcelles est la suivante :

Nombre de parcelles vendues de 400 m2=13 ;

-Nombre des actes de dédommagement =22.

**3.4. Cadre de vie hygiène et assainissement**

**-les activités d’extension des réseaux eau/électricité**

* **Le réseau hydraulique**

L’approvisionnement en eau potable de la Commune Rurale de Sambéra est très insuffisant au vue du taux de couverture géographique à **73,58%** et le taux d’accès théorique de **43,44%** en 2018. Ces taux placent la CR/Sambéra parmi les plus moins développées du département de Dosso en matière d’infrastructure d’eau potable. Ces taux sont inférieurs à ceux du département de Dosso qui sont de 80,98% et de 66,18% et aussi en dessous de la moyenne nationale estimée à **70,85%** et **45,91%** en décembre 2017 selon le rapport des indicateurs du MHA/A.

La desserte est essentiellement assurée par des puits cimentés, Mini-AEP et peu de forages équipés de PMH.

La situation hydraulique de 2018 montre que la Commune de Sambéra compte **111 équivalents** points d’eau modernes (eqPEM), dont 70 potentiellement fonctionnels, pour une population estimé à **60 329 habitants**.

La couverture appropriée de la Commune en lien avec sa population nécessite la réalisation de prés de **171 eqPEM.**

La desserte en eau du cheptel constitue également une préoccupation malgré la présence des puits maraichers et privés, cette disparité des ouvrages hydrauliques rend difficile l’accès à l’eau potable en particulier pour les communautés pastorales. La Commune ne compte aucune station de pompage pastorale.

De manière générale, le niveau d’équipement des infrastructures d’eau potable de la Commune Rurale de Sambéra est globalement insuffisant avec des disparités dans la répartition des ouvrages existants.

En l’absence des nouvelles réalisations, les besoins pour une couverture totale de la Commune en 2030 serait de **270 eqPME.**

* **Le réseau électrique**

Dix(10) localités sont desservies en électricité à savoir : Sambéra (chef lieu de la Commune), Ouna, Kopti Tanda, Maikada, Maikido Koara, Tako Koara, Tombo garba, Bouma, Gabikane et Birni Tagui. D’autres localités sont en projet d’électrification.

* **Les actions de plantation et espace verts.**

Cette années plus 2000 noix de rôniers ont été ensemencées sur une superficie de 2ha dans la zone sous rôneraies (sources : CSCE).

**IV.ETAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT**

**4.1. Exécution du budget municipal/2023**

* **Recettes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prévisions | Performance de recouvrement des impôts et taxes | Taux de recouvrement |
| 58.094.100 FCFA | 30.535.509 | 52,56% |

* **Répartition des recettes par catégories.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Catégorie des recettes | Prévisions | Recouvrements |
| Fiscalité d’Etat concédée à la Commune | 6.200.000 FCFA | 8.629.000 FCFA |
| Impôts et Taxes propres à la Commune | 24.14.100 FCFA | 10.989.000 FCFA |
| Taxes Indirectes : | 3.230.000 FCFA | 1.532.000 FCFA |
| Taxes rémunératoires : | 2.350.000 FCFA | 1.414.500 FCFA |
| Produits par nature : | 18.500.000 FCFA | 1.130.000 FCFA |
| Produits divers : | 3.800.000 FCFA | 1.1.881.293 FCFA |
| Ressources exceptionnelles | 0 FCFA | - |

* **Dépenses**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prévisions | | Exécution | Taux d’exécution |
| Budget ordinaire | **58.094.100 FCFA** | 29.871.223 FCFA | 51,41 % |
| Budget d’investissement | **81.045.142 FCFA** | 51.716.882FCFA | 63 ,81% |

* **L’affectation des ressources mobilisées dans le cadre du transfert des compétences**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domaines  Actions | Education | | |
| Prévisions | Réalisations |
| Construction d’un bloc de 2 classes à Tako koara et une salle de classe à Maikido koara et 3 blocs de latrine à double cabine | 30.000.000 FCFA | 29.993.365 FCFA |
| Subvention fonds de l’éducation | 10.078.058 FCFA | 10.078.058 FCFA |
| TOTAL | 40078.058 FCFA | 40.071. 423 FCFA |

**4.2** **Etat de la mise en œuvre du PDC échu.**

Cette évaluation du PDC échu a été réalisée conformément aux actions retenues dans le Plan d’Investissement Pluriannuel (PIP), tout en tenant compte des coûts unitaires arrêtés comme référentiels dans l’ancien PDC et des quantités prévues

**Tableau :** synthèse de la mise en œuvre du PDC échu.

|  |
| --- |
| Objectifs Quantités Quantités Montants Montants Taux de  Prévues réalisées prévus réalisés réalisation |
| 1. **Agriculture** : amélioration de la production agricole et lutte contre l’insécurité alimentaire  86 30 210.800.000 109.750.000 52,06%  2. **Education :** amélioration du taux de scolarisation de la jeune fille et des conditions de travail à l’école  125 25 275.625.000 91.425.000 33 ,17%  3. **Environnement**: renforcement de la base productive et protection de l’environnement  30 17 122.400.000 53.500.000 43,70%  4. **Le genre :** Allégement des taches aux femmes et renforcement de leur pouvoir économique  251 15 54.600.000 15.000.000 27,47%  5. **Santé :** amélioration de la couverture sanitaire et de l’assainissement  28 03 425.350.000 22.000.000 5,17%  6. **Hydraulique :** amélioration de la couverture des besoins en eau potable  88 04 607.000.000 109.000.000 17,95%  7. **Elevage :** amélioration de la santé et de la production animale  40 02 262.000.000 32.750.000 12 ,5%  8. **Economie :** désenclavement de la Commune, renforcement des infrastructures de marché et lotissement dans les gros centres  33 20 30.000.000 103.292.000 344,30%  9. **Gouvernance locale** : renforcement de la gouvernance locale et maitrise d’ouvrage  15 14 5.400.000 5.300.000 98,14% |
| TOTAL 610 130 1.993.175.000 542.017.000 27,19% |

Des résultats de cette évaluation, il est apparu que sur les 610activités prévues au cours du PDC échu ainsi que celles hors PDC, seules 130, ont été réalisées soit un taux de réalisation physique de 21,31%. Le montant prévu s’élève à 1.993.175.000 FCFA et celui réalisée est de 542.017.000 FCFA, soit un taux de réalisation de financière de 27,19%.

4.3 **Etat des partenariats et coopération de la commune**

* **La situation des interventions des projets et ONG intervenant dans la Commune.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Dénomination des projets et ONGs** | **Activités menées dans la commune** | **Durée de mise en œuvre** |
| **01** | **Projet FREXUS-NEXUS** | **\*Appui au cadre de dialogue communal sur le maintien et le renforcement de la cohésion sociale;**  **\*Projet de fonçage d’un puits pastoral à Karel koassi** | **Début juin 2022 jusqu’à nos jours** |
| **02** | **ONG/FENEN/Dado** | **\*Information sensibilisation des acteurs ruraux sur la prévention, gestion et la transformation des conflits** | **Depuis 2016 jusqu’à nos jours** |
| **03** | **Projet PACT-2** | **\*Appui au cadre de dialogue communal sur la gestion des conflits liés à l’accès des ressources naturelles**  **\*Forum sectoriel sur la problématique de l’éducation dans la commune** | **Depuis juin 2022 à nos jours**  **Le 6 octobre 2022** |
| **04** | **MCA/PRAPS** | **\*Aménagement de la route latéritique (Guito-Sambéra et Margou béné-Gaya) ;**  **\*Aménagement du marché à bétail de Ouna en cours** | **En cours de réalisation depuis 2021**  **En cours de réalisation** |
| **05** | **REEL-MAHITA** | **\*Appuis au secteur de l’élevage ;**  **\*Formation des acteurs intervenant dans les filières viande, embouche et commerce** | **Depuis 2021 à nos jours** |
| **08** | **ONG/SONED**  **Financement MCA** | **\*Replanification du PDC de la commune de Sambéra** | **septembre 2022 à août 2023** |
| **10** | **Projet PEJIP** | **\*Promotion d’emplois aux jeunes.** | **2021à 2023** |
| **11** | **ONG KARKARA (financement PAM)** | **\*Appuis en espèce aux couches vulnérables de la commune.** | **Septembre –Octobre 2022** |
| **12** | **Caisse Hinfani** | **\*Octroie des crédits (agricole, embouche et petit commerce) aux organisations paysannes** | **Depuis 2014 à nos jours** |
| **13** | **Fonds commun** | **\*Appuis à l’éducation à travers un transfert d’argents aux écoles pour l’achat des matériels et fournitures scolaires** | **Au titre de la rentrée scolaire 2022-2023.** |
| **14** | **ONG/AGRIDEL**  **Financement**  **FAO** | **\*Appuis aux ménages vulnérables de Sambéra (chef lieux de la commue par la distribution de kits composé de 3 géniteurs et un mal, d’aliment bétail plus 60.000 FCFA par ménage pour un total de 40 ménages.** | **L’opération suit son cours** |
| **15** | **PNUD et PAM** | **\*Intervient dans 4 villages frontaliers avec le Benin dans les secteurs de l’élevage (coopération transfrontalières)** | **Depuis Novembre 2022** |
| **16** | **KAIZEN** | **\*Aménagement du site maraicher de Sambéra** | **Novembre 2022** |
| **17** | **NIG/25** | **Aménagement de la route latéritique**  **Béla –MAIKADA (6,4km)** | **2021 à 2023** |
| **18** | **ONG /Halassay** | **\*Création des centres de formation seconde chances aux enfants déscolarisés ;**  **\*Organisation des femmes en groupement et en Union des groupements.** | **2020 à nos jours .** |

* **Les relations de coopération (personnalité et coopération décentralisée).**
* **L’appartenance de la Commune à la coopération décentralisée transfrontalière de l’espace DENDI-GANDA regroupant 15 communes du Bénin, du Nigeria et du Niger ;**
* **Relations de coopération entre la Commune de Sambéra et la Commune de Falmey partageant l’air de séjour de Karassi ;**

**4.4 La gestion du patrimoine de la Commune.**

* **Situation /évolution du patrimoine mobilier et immobilier**

**Tableau : inventaire des matériels et mobiliers de bureau**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Type de matériel** | **Quantité** | | Etat | | | | |
| Bon | Passable | Mauvais | Observations | |
| **Matériels Roulants** | | | | | | | |
| Véhicule | 01 | |  | \* |  | Affecté à la Mairie | |
| Ambulances | 02 | |  | \* |  | Affectées à la santé (CSI /Sambéra et CSI /Ouna). | |
| Motos | 02 | |  |  | \* | Pour le SG et le Receveur | |
| Moto (DT 125) | 02 | |  |  | \* | Appuis de l’UNICEF et de l’ONG/Pan Niger | |
| Tracteur et accessoires | 01 | |  |  | \* | Agriculture | |
| Tombereau | 02 | |  |  | \* | Hygiène et assainissement | |
| Pirogue | 01 | |  |  | \* | Santé (CSI/Banga) | |
| Charrue | 18 | |  |  | \* | Agriculture | |
| **Mobiliers** | | | | | | | |
| Bureaux | 05 | | \* |  |  | Etat ,MCA/Niger et FREXUS | |
| Fauteuils | 03 | | \* |  |  | Mairie ,MCA/Niger | |
| Chaises | 60 | |  |  | \* | Mairie , MCA/Niger | |
| Armoires en bois | 01 | |  |  | \* | MCA-Niger | |
| Splits | 03 | | \* |  |  | Projet FREXUS | |
| Ventilateurs sur pieds |  | |  |  |  | Projet FREXUS | |
| Armoires métalliques | 04 | | \* |  |  | Etat et le Projet FREXUS | |
| Machines Dactylo | 01 | |  | \* |  | Etat | |
| Cachets | 05 | | \* |  |  | Maire(02) ,Adjoint Maire (01),SG(01),Receveur Municipal(01) | |
| **Autres équipements** |
| Panneau solaire | 01 | |  |  |  | PGR/DCU | |
| **Matériels informatiques et accessoires** | | | | | | | |
| Ordinateur de bureau | | 04 | \* |  |  | | MCA-Niger, PGR/DCU , PASEL7 |
| Onduleurs | | 03 | \* |  |  | | MCA-Niger, PGR/DCU, PASEL7 |
| Imprimantes | | 03 |  | \* |  | | MCA-Niger , PGR/DCU, PASEL7 |
| Photocopieurs | | 02 |  |  | \* | | MCA-Niger, PGR/DCU, PASEL7 |

**4.5** **Participation /implication des populations au développement communal.**

Les différents outils de développement élaborés par la Commune démontrent à suffisance l’implication forte de la population dans toutes les actions de développement initiées par les autorités communales. A titre illustratif, on peut citer ces outils ci –après :

* Le budget participatif ;
* Le Plan d’Investissement annuel(PIA) ;
* Le Plan Local Eau et Assainissement (PLEA) de la Commune de Sambéra ;
* Le Plan de Développement Communal (PDC) intégrant le Plan d’Occupation des Sols (POS);
* Le Cadre de Concertation Communal (CCC) ;
* Etude monographique de la Commune

**V**.**ETAT DES LIEUX DES INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES DE LA COMMUNE**

**5.1 .Infrastructures sociales de base**

**5.1.1.Education**

La Commune Rurale de Sambéra est dotée de soixante –six (66) écoles primaires,(3)écoles franco-arabe, quatre (4) jardins d’enfants,(‘) collèges d’enseignement secondaires et un complexe enseignement secondaire (CES) .

**5.1.2. Santé**

La Commune Rurale de Sambéra est bien dotée en infrastructures sanitaires même si l’offre de soins santé universelle reste encore insuffisante. En effet, la Commune dispose quatre (4) CSI et treize (13) case de santé tous fonctionnels. Ce qui confère à la Commune un taux de couverture sanitaire d’environ 73% en 2021.

**5.1.3. L’hydraulique**

La Commune Rurale de Sambéra de 109 équivalent des d’eau moderne (ePEM) composé des puits cimentés, des mini-AEP et de forages équipés de PMH. Le taux de couverture géographique est 73,58% en 2018

**La situation des infrastructures hydrauliques se présente comme suit  sur ce tableau:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Type d’ouvrage***  ***Nombre*** | *Mini-AEP* | *PEA* | *PMH* | *Puits pastoral* | *Puits cimentés* |
| *05* | *01* | *34* | *01* | *53* |

***Source : PLEA /2019***

**NB :** il faut aussi noter qu’un important de forages réalisés par Des ONG (arabe), soient 71 dénombrés et les puits traditionnels ne sont pris en compte dans le calcul des équivalents points d’eau.

**5.2 Les infrastructures socio-économiques**

La Commune Rurale de Sambéra dispose de trois marchés hebdomadaires dans trois (03) localités :Ouna ,Sambéra et Kopti -Tanda et d’un marché à bétail moderne sis Ouna .

La Commune dispose aussi des carrières d’extractions de granites et du sel

**CONCLUSION GENERALE**

La Commune Rurale de Sambéra dispose d’importantes potentialités devant permettre le développement socio-économique inclusif et de fourniture des services publics de proximité au plus grand nombre des communautés villageoises de la Commune, parmi lesquelles, on peut citer :

-les ressources naturelles par une abondance des eaux de surface et souterraines, l’abondance des pluies, un potentiel irrigable important (la vallée du fleuve, les mares permanentes);

-la jeunesse de la population ; -la présence d’importante terre de cultures de cultures ; -les infrastructures socio-économiques ; -l’offre de services sociaux de base ; - l’encadrement technique (présence des services techniques)

Cependant, plusieurs contraintes limitent l’exploitation rationnelle et durable de ces potentialités et freine le décollage de son économie. Ces contraintes sont les suivantes :

* L’accès insuffisant aux services sociaux de base (éducation, soin de santé de qualité, offre de service de l’eau potable, condition d’hygiène et d’assainissement, etc. …..) ;
* Détérioration lié au dérèglement climatique sous des effets naturels et anthropiques ;
* Déficit chronique des productions agrosylvopastorale et halieutiques dues essentiellement aux conséquences des changements climatique ;
* L’insuffisance des infrastructures socioculturelles ;
* Faible mobilisation des ressources internes.

**Les perspectives pour la Commune de Sambéra se résument comme suit :**

* Promouvoir une bonne gouvernance locale à travers l’implication inclusive de toutes couches socioprofessionnelles dans la gestion des affaires locales ;
* Intensifier la production agricole par le développement de l’irrigation pour lutter contre l’insécurité alimentaire ;
* Promouvoir le développement de l’éducation notamment la scolarisation de la jeune fille ;
* Promouvoir la formation professionnelle des jeunes ;
* Améliorer les services de qualités de soin de santé.

**Recommandations**

* Renforcement des capacités des acteurs communaux sur leur rôle et responsabilité ;
* Formation, sensibilisation des citoyens sur leur droit et devoir ;
* Doter la Commune des services techniques déconcentrés notamment l’agriculture et l’élevage ;